| АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.01.2012 | № | 24 |
| с.Тамбовка |  |  |

Об утверждении Плана мероприятий по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг Администрацией Тамбовского района на 2012 год

В соответствии с изменениями в законодательстве, регулирующем вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг, руководствуясь типовым планом мероприятий по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие, предложенным Правительством Амурской области,

п о с т а н о в л я ю

1. Утвердить План мероприятий по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг Администрацией Тамбовского района на 2012 год (приложение 1).

2. Постановление Администрации района от 09.06.2011 № 903 «Об утверждении Плана мероприятий по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг Администрацией Тамбовского района на 2011 год» считать недействительным.

Глава района	Н.Н. Змушко

СОГЛАСОВАНО:

___________ С.С. Евсеева

___________ А.И. Костенко

Кулик

Евгений

Сергеевич

(416-38) 21-2-91

| Приложение 1 к Постановлению Администрации района |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от | 17.01.2012 | № | 24 |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении

муниципальных услуг Администрацией Тамбовского района на 2012 год

| Код направления работ | Код мероприятия | Наименование типового мероприятия | Детальное описание типового мероприятия | Ожидаемый результат | Срок реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Определение ответственного за координационные мероприятия при организации МВ | Определение должностного лица, ответственного за обеспечение координации и согласования процессов перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг Администрацией района | Постановление Главы района | до 20.01.2012 | главный специалист по ПО и ТЗИ |
| 1 | 2 | Определение должностных лиц, ответственных за организацию МВ | Определение должностных лиц, ответственных за организацию межведомственного информационного взаимодействия при непосредственном предоставлении муниципальных услуг | Постановление Главы района, приказы, распоряжения руководителей структурных подразделений | до 20.01.2012 | главный специалист по ПО и ТЗИ, отдел образования, отдел культуры, КУМИ, МУЗ Тамбовская ЦРБ |
| 1 | 3 | Формирование перечня муниципальных услуг с элементами МВ | Определение перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия | Перечень услуг, утвержденный постановлением Главы района | до 20.01.2012 | главный специалист по ПО и ТЗИ, отдел по развитию инфраструктуры, архитектурно-строительный отдел, отдел образования, отдел культуры, КУМИ, МУЗ Тамбовская ЦРБ |
| 2 | 4 | Разработка ТКМВ | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия) включает: 1) определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в расположении государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, необходимых для предоставления муниципальных услуг; 2) определение способов и сроков межведомственного и межуровневого взаимодействия. | Разработанные ТКМВ | до 01.02.2012 | отдел по развитию инфраструктуры, архитектурно-строительный отдел, отдел образования, отдел культуры, КУМИ, МУЗ Тамбовская ЦРБ |
| 2 | 5 | Согласование и одобрение ТКМВ | Согласование и одобрение технологических карт межведомственного взаимодействия | Одобренные ТКМВ | до 01.03.2012 | главный специалист по ПО и ТЗИ |
| 3 | 6 | Инвентаризация нормативно правовых актов | Проведение инвентаризации муниципальных нормативных правовых актов с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия | План внесения изменений в муниципальные нормативные правовые акты, утвержденный Главой района | до 01.03.2012 | главный специалист по ПО и ТЗИ, отдел по развитию инфраструктуры, архитектурно-строительный отдел, отдел образования, отдел культуры, КУМИ, МУЗ Тамбовская ЦРБ |
| 3 | 7 | Подготовка и утверждение порядка разработки адм. регламентов | Подготовка и утверждение порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (или внесение изменений в существующие) | Постановление Главы района о порядке разработки и утверждения административных регламентов | до 01.03.2012 | главный специалист по ПО и ТЗИ |
| 3 | 8 | Подготовка и утверждение правовых актов, необходимых для предоставления услуг | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ и направленные на снятие ограничений на предоставление услуг в режиме межведомственного взаимодействия, включая разработку (внесение изменений) в административные регламенты предоставления услуг, а также правового акта, содержащего перечень необходимых и обязательных услуг | Нормативные правовые акты Главы района, в т.ч. об утверждении административных регламентов | до 01.06.2012 | главный специалист по ПО и ТЗИ, отдел по развитию инфраструктуры, архитектурно-строительный отдел, отдел образования, отдел культуры, КУМИ, МУЗ Тамбовская ЦРБ |
| 4 | 9 | Подключение к РСМЭВ | Подключение к РСМЭВ: заключение необходимых соглашений с оператором РСМЭВ, техническое подключение к РСМЭВ | Отчет об исполнении технических требований по подключению к РСМЭВ оператору РСМЭВ | до 01.03.2012 | главный специалист по ПО и ТЗИ |
| 4 | 10 | Определение перечня необходимых интерфейсов доступа к ИС | Разработка и утверждение перечня необходимых интерфейсов доступа к информационным системам в разрезе услуг и электронных сервисов ведомственных информационных систем | Перечень интерфейсов доступа (электронных сервисов и т.п.), которые необходимо разработать для реализации МВ | до 01.03.2012 | главный специалист по ПО и ТЗИ |
| 4 | 11 | Разработка и доработка муниципальных информационных систем | Разработка и доработка муниципальных информационных систем (при необходимости) | Отчет с результатами разработки и доработки муниципальных информационных систем | до 01.06.2012 | главный специалист по ПО и ТЗИ, отдел образования, отдел культуры, КУМИ, МУЗ Тамбовская ЦРБ |
| 4 | 12 | Разработка и тестирование электронных сервисов | Разработка и регистрация электронных сервисов в РСМЭВ, их тестирование и апробация межведомственного электронного взаимодействия по каждой услуге в соответствии с утверждёнными технологическими картами межведомственного взаимодействия | Одобренные форматы электронных сервисов. Протоколы тестирования электронных сервисов, согласованные всеми участниками взаимодействия. | до 01.06.2012 | главный специалист по ПО и ТЗИ, отдел образования, отдел культуры, КУМИ, МУЗ Тамбовская ЦРБ |
| 5 | 13 | Заключение соглашений с УЦ | Заключение Соглашения с Удостоверяющим Центром на получение электронных подписей | Соглашение с региональным УЦ | до 01.03.2012 | главный специалист по ПО и ТЗИ, отдел образования, отдел культуры, КУМИ, МУЗ Тамбовская ЦРБ |
| 5 | 14 | Приобретение ключей ЭП | Получение электронных подписей на всех служащих участвующих в межведомственном взаимодействии и электронном документообороте | Обеспечение возможности работы в РСМЭВ | до 01.04.2012 | главный специалист по ПО и ТЗИ, отдел образования, отдел культуры, КУМИ, МУЗ Тамбовская ЦРБ |
| 6 | 15 | Проведение обучающих семинаров | Проведение обучающих семинаров для государственных и муниципальных служащих района (методическое и технологическое обеспечение) | Отчеты о проведении обучений | до 01.07.2012 | (Правительство Амурской области, главный специалист по ПО и ТЗИ) |
| 7 | 16 | Проведение мероприятий по информированию населения | Разработка и реализация плана мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона № 210-ФЗ | Информирование населения о Федеральном законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ № «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | до 01.07.2012 | главный специалист по ПО и ТЗИ |
| 8 | 17 | Осуществление контроля реализации мероприятий | Осуществление контроля реализации мероприятий плана по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг Администрацией района | Отчет структурных подразделений, предоставляющих услуги, о ходе реализации работ по переходу на межведомственное взаимодействие. Отчеты о ходе реализации работ по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг представляемые: главе МО, координационые органы Субъекта Российской Федерации | до 01.07.2012 | главный специалист по ПО и ТЗИ, отдел по развитию инфраструктуры, архитектурно-строительный отдел, отдел образования, отдел культуры, КУМИ, МУЗ Тамбовская ЦРБ |
| 8 | 18 | Оценка эффективности перехода на МВ | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | Доклад о результатах деятельности по предоставлению муниципальных услуг в районе, представленный Главе района | до 01.07.2012 | главный специалист по ПО и ТЗИ |
| 8 | 19 | Предоставление информации в Единую систему сбора отчетности электронного правительства Амурской области | Предоставление информации в Единую систему сбора отчетности электронного правительства Амурской области, созданную постановлением губернатора Амурской области от 14.11.2011 №337 | Информация для подготовки докладов об уровне внедрения электронного правительства в Амурской области | Ежемесячно до 25-го числа | главный специалист по ПО и ТЗИ |