УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации района

от 07.02.2013  № 165

Долгосрочная целевая программа

# Паспорт

долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Тамбовском районе на 2010-2015 годы»

| ## Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Тамбовском районе на 2010 – 2015 годы». |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Выполнение требований статьи 179 Бюджетного кодекса РФ; Постановление Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 г. № 7 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» |
| Заказчик программы | Администрация Тамбовского района |
| Основные разработчики программы | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации Тамбовского района |
| Цель программы | Создание условий для укрепления здоровья населения и развития потенциала молодежи в интересах Тамбовского района. |
| Основные задачи программы | 1.Развитие организационно-управленческих структур, подготовка кадров в сфере физической культуре и спорта. 2. Развитие общественного физкультурно-спортивного движения. 3. Развитие детско-юношеского спорта. 4. Проведение районных комплексных спартакиад. 5. Пропаганда здорового образа жизни. 6. Поддержка молодых людей с ограниченными возможностями, находящимися в трудной жизненной ситуации. 7. Поддержка социальной и инновационной активности молодежи, молодежных инициатив. 8. Развитие в районе молодежных традиций и праздников. 9. Проведение организационно-методической деятельности с целью обеспечения эффективности реализации молодежной политики на территории района. |
| Перечень основных мероприятий | 1. Развитие организационно-управленческих структур, подготовка кадров в сфере физической культуры и спорта. 2. Развитие детско-юношеского спорта. 3. Развитие массового спорта. 4. Пропаганда здорового образа жизни. 5. Молодежная политика. |
| Сроки реализации программы | 2010 – 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования составляет 10914 тыс. руб.. 2010 год – 744тыс. руб. 2011 год – 1225 тыс. руб. 2012 год – 1650 тыс. руб. 2013 год – 2475 тыс. руб. 2014 год – 2325 тыс. руб. 2015 год – 2495 тыс. руб. Программа финансируется за счет средств районного бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | 1. Увеличение количества жителей, занимающихся физической культурой и спортом до 15% от общего числа проживающих на территории; 2. Функционирование в поселениях организаторов физкультурно-массовой и спортивной работы. 3. Усиление координирующей роли органов местного самоуправления в деятельности молодежных общественных объединений. 4.Создание новых форм поддержки молодежных социально-полезных инициатив. 5.Рост количества молодежи, участвующей в профилактических мероприятиях, акциях, пропагандирующих здоровый образ жизни; 6.Увеличение количества участников мероприятий гражданско-патриотической направленности. |
| Исполнители подпрограмм и основных мероприятий | - Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации района; - отдел образования Администрации Тамбовского района; - МБУ «Районный центр спорта»; - муниципальные и общественные спортивные организации и клубы, молодежные объединения. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Общее руководство и контроль, за ходом реализации программы осуществляет Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике и в установленном порядке представляют в отдел экономики и труда Администрации Тамбовского района информацию о выполнении программных мероприятий и целевом использовании финансовых средств. |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.

2.1   Анализ ситуации

В районе сложилась и действует определенная система управления физической культурой и спортом, в  которую входят Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, районные общественные федерации по видам спорта, спортивный клуб «Олимпик», спортивные коллективы в поселениях, руководят которыми методисты по спорту.

В районе зарегистрировано 22 вида спорта, охватывающих более 3,5 тысяч человек, что составляет 13,5% населения района (средний показатель в области 11%).

На протяжении последних лет в районе наблюдается тенденция к снижению уровня здоровья населения, сокращается продолжительность жизни, увеличивается заболеваемость, число инвалидов.

За годы обучения в общеобразовательных школах уровень здоровья учащихся снижается в 4-5 раз.

Только 10% учащихся заканчивают школу здоровыми. С каждым годом увеличивается число юношей, не пригодных по состоянию здоровья к воинской службе. Не снижается число школьников, пристрастившихся к табакокурению, спиртным напиткам и наркотикам. Наряду с этим отмечается  снижение уровня физической подготовленности различных групп населения, отсутствие у большей части населения потребности регулярно заниматься физической культурой и спортом.

На территории Тамбовского района проживает 6752 человека в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 26,9% или 1/3 от общей численности населения района, 43,7% от трудоспособного населения района.

Формирование молодого человека происходит в сложных социально-экономических условиях. Неудовлетворенность сегодняшней жизнью, неуверенность молодых людей в завтрашнем дне, формирование заниженной или чрезвычайно завышенной самооценки порождают повышенную конфликтность, замкнутость, рост преступности, алкоголизм и наркоманию. Слабая социальная защищенность и информированность молодежи вызывают, с одной стороны, общественную пассивность, стремление приспособиться к сложившейся ситуации, с другой стороны, в критических ситуациях вызывают протест, в том числе в форме противоправных действий.

Продолжают сохраняться негативные тенденции, связанные с положением молодых семей. Неполные семьи, незарегистрированные браки, внебрачная рождаемость становятся сегодня социальной нормой. Основными факторами, влияющими на благополучие и стабильность молодых семей, остаются как материально-экономические, так и социально-психологические: социальный статус молодой семьи, значимость семейных ценностей. В этой связи необходимо всемерно укреплять в сознании молодежи ценность семейных отношений, развивать клубы молодых семей, повышать уровень компетентности молодежи в вопросах семейной жизни.                                              
      По-прежнему велика доля социально неустроенных и неблагополучных молодых людей, составляющих значительную группу риска по совершению правонарушений, заболеваемости наркоманией, алкоголизмом. Это подчеркивает необходимость устранения привлекательности пьянства и наркомании в представлениях, сознании молодежи, вытеснения подобных мифов ценностями здорового, развивающего образа жизни, активной просветительской работы.

Внимание органов власти к проблемам молодежи позволит увеличивать интеллектуальный потенциал района, поднять уровень социального оптимизма в молодежной среде, настроить молодых людей на поиск путей самореализации, способствовать их гражданскому становлению как свободных, динамично развивающихся, гуманистически ориентированных личностей.

  - Описание проблемы, на решение которой направлена программа.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» разграничиваются полномочия и функции государственной и муниципальной спортивной политики, поэтому имеется ряд проблемных вопросов.

Общая ситуация с физической культурой и спортом характеризуется:

- несоответствием сегодняшним требованиям материальной базы спорта, школьной физической культуры, дошкольных заведений, учреждений дополнительного образования. К примеру: в области  обеспеченность  спортивными объектами составляет 21,7% от социальных норм и нормативов;

- отсутствием финансовых средств на приобретение спортивного инвентаря и оборудования;

- низким процентом охвата населения (менее 13,2% от числа жителей района), в том числе женщин и социально незащищенных слоев населения;

- отсутствием специалистов физической культуры и спорта (методистов по спорту), работающих в селах района;

- неудовлетворительным состоянием системы физической культуры на предприятиях и в учреждениях (производственная физическая культура);

- ослаблением внешкольных и внеклассных форм работы по физическому воспитанию и развитию в школах района, особенно в дошкольных учреждениях;

- отсутствием у специалистов в сфере физической культуры и спорта устойчивой мотивации и материальной заинтересованности работать со спортивным резервом.

В районе отсутствуют современные технически оснащенные спортивные залы, на которых можно проводить не только районные, но и областные, зональные соревнования и готовиться к выступлениям на них.

Под предлогом экономической нецелесообразности предприятия и хозяйства района отказываются от содержания и строительства спортивных и оздоровительных объектов. Опыт показывает, что эффективность средств физической культуры и спорта в профилактической деятельности по охране и укреплению здоровья в борьбе с наркоманией, алкоголизмом, курением и правонарушением, особенно среди молодежи, исключительно высока.

Настоящая программа является основой для реализации комплекса мероприятий по развитию физической культуры и спорта, предусматривающих объединение усилий исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, физкультурно-спортивных общественных организаций, а также отдельных граждан.

Молодежная политика - система приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. Целостная и последовательная реализация молодежной политики является важным условием успешного развития Тамбовского района.      В молодежной среде в последнее время отмечаются следующие диспропорции: несоответствие социальных и профессиональных ориентации молодежи, с одной стороны, и потребностей предприятий района в рабочей силе, с другой;     в общественном сознании молодежи ослаблены позиции коллективных интересов, не развито чувство гордости за свое Отечество, молодежь не чувствует себя в полной мере причастной к развитию района.

Решение значимых в среде молодежи проблем возможно при создании условий для самоопределения молодежи в выборе сферы деятельности и образа жизни, для осознания молодыми людьми гражданской и исторической ответственности, прежде всего, посредством включения их в решение проблем развития Тамбовского района.     Сложившаяся ситуация требует активных совместных действий власти, бизнеса и общества, направленных на повышение эффективности использования имеющихся в районе ресурсов, в том числе социального потенциала молодежи.

  - Оценка действующих мер социально-экономической политики в сфере выполнения целевой программы.

На территории Российской Федерации осуществляются мероприятия в рамках утвержденной постановлением Правительства  Российской Федерации 11 января 2006 года № 7 федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы».

Цель указанной программы – создание условий для укрепления здоровья населения , популяризация массового и профессионального спорта, приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие потенциала молодежи в интересах Тамбовского района..

Анализируя данные статистической отчетности можно заключить, что выполнение программных мероприятий в 2007-2009 году привело к увеличению числа занимающихся и участвующих в спортивной жизни района

| проведено | 2010 год |  | 2011 год |  | 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол – во мероприятий | кол-во участников | кол – во мероприятий | кол-во участников | кол – во мероприятий | кол-во участников |
| Районных соревнований | 75 | 3346 | 105 | 5483 | 91 | 5207 |
| Участие в областных соревнованиях | 79 | 1060 | 64 | 745 | 92 | 1197 |
| итого | 154 | 4406 | 169 | 6228 | 183 | 6404 |

Реализация настоящей программы основывается на следующих принципах:

взаимодействие исполнительных и законодательных органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных спортивных объединений в вопросах развития физической культуры и спорта;

дифференцированный подход к организации мероприятий по развитию физической культуры и спорта с учетом специфики муниципальных образований и государственной целевой установки на развитие массовой физической культуры в поселениях.

Программа является новым этапом реализации молодежной политики в районе. Она обобщает и дополняет положения ряда целевых программ и комплексов мер социально-экономического развития района, затрагивающих интересы молодежи, что в целом создает завершенную и слаженную систему мероприятий в работе с молодым поколением.

Деятельность данной программы регламентируется следующими нормативными правовыми актами:  Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.1996 N 387 "О дополнительных мерах поддержки молодежи в Российской Федерации";
     Постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 551 "О военно-патриотических молодежных и детских объединениях";
     распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 N 1760-р "Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации";
     Концепция государственной политики в отношении молодой семьи, утвержденная Министерством образования и науки Российской Федерации от 08.05.2007 N АФ-163/06;     Закон Амурской области от 28.06.2005 N 26-ОЗ "О государственной молодежной политике в Амурской области"; Закон Амурской области от 19.01.2005 N 418-ОЗ "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений".

3.Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы.

Целью программы является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта; развитие потенциала молодежи в интересах Тамбовского района.

Таблица 1

Задачи, этапы и сроки реализации целевой программы

| № п/п | Наименование задачи | Наименование проблемы | Период реализации | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Качественная характеристика | Количественная характеристика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Развитие организационно- управленческих структур, подготовка кадров в сфере физической культуры и спорта | Введение ставок организаторов физкультурно-спортивной работы в поселениях, повышение качества работы физкультурных кадров | 2010-2015 | Совершенствование деятельности субъектов физкультурного движения | В 13 поселениях ввести ставки методистов по спорту; число занимающихся физической культурой и спортом в сельской местности достигнет 15% от числа проживающих |
| 2. | Развитие общественного физкультурно- спортивного движения | Организация спортивно- массовой, оздоровительной работы с различными группами населения. | 2010-2015 | Развитие инициативы и самостоятельности общественных федераций по видам спорта, и объединений | Через МБУ «Районный центр спорта», ДЮСШ, РОСТО, отдел образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Развитие детско- юношеского спорта | Обеспечение участия команд района в областных, и Дальневосточных соревнованиях; поощрение юных спортсменов за высокие результаты | 2010-2015 | Активизация спортивной деятельности детей и молодежи | Ежегодно не менее 20 человек будут принимать участие в Дальневосточных турнирах; ежегодное награждение 5 лучших юных спортсменов премией главы района в размере 2000 руб. |
| 4 | Пропаганда здорового образа жизни | Обеспечение рекламы соревнований, мероприятий молодежной политики, проводимых в районе. | 2010-2015 | Улучшение работы по пропаганде здорового образа жизни | В течении года освещать не менее 50 мероприятий. |
| 5 | Поддержка молодых людей с ограниченными возможностями, находящимися в трудной жизненной ситуации | Интеграция и вовлечение молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества вместе со сверстниками | 2010-2015 гг. | Минимизация издержек, которые несет общество и молодой человек в процессе преодоления трудной жизненной ситуации, предотвращение объединения людей по признаку неуспешности | Увеличение количества молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, вошедшей в полно ценную жизнь на 15% |
| 6. | Поддержка социальной и инновационной активности молодежи, молодежных инициатив | Решение вопросов воспитания молодежи, ее информированности, развития духовного и нравственного потенциала | 2010-2015 гг. | Выявление и реализация запросов молодежи, направленных на достижение нового качества жизни в Тамбовском районе | Увеличение количества молодежи, вовлеченной в инновационные проекты, на 20% |
| 7 | Развитие в районе молодежных традиций и праздников | Привлечение молодежи в творческие, научные и спортивные объединения, популяризация и пропаганда успехов молодежи района | 2010-2015гг. | Развитие форм, способов выявления, поддержки и продвижения талантливой молодежи, внедрение ее результатов в массовую практику на муниципальном уровне | Увеличение количества молодежи, занятой различными видами творчества, на 10% |

4.Система программных мероприятий и их технико-экономическое обоснование

Таблица 2

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование задач, программных мероприятий | Затраты, всего (тыс. руб.) | Сроки реализации | Исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Развитие массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением | 6097 | 2010-2015 г.г. |  |  |
| 1.1 | Обеспечение реализации плана организации и проведения спортивно-массовых мероприятий (районных, областных и региональных соревнований) | 2535 | 2010-2015 г.г. | Комитет по ФКС и МП, МБУ «Районный центр спорта» | К 2015 году число занимающихся физической культурой и спортом в сельской местности достигнет 15 процентов от числа проживающих на территории района |
| 1.2 | Обеспечение реализации плана проведения районных и участие в областных Спартакиадах различных категорий населения | 3000 | 2010-2015 г.г. | Комитет по ФКС и МП, МБУ «Районный центр спорта» | Привлечение работающего населения к занятиям физической культурой |
| 1.3 | Обеспечение реализации плана организации и проведения клубных соревнований среди детей и подростков | 105 | 2011-2015 г.г. | Комитет по ФКС и МП , МБУ «Районный центр спорта» | Привлечение подростков к занятиям спортом |
| 1.4 | Проведение конкурсов (ледовая площадка, спортивная площадка, спортивно-массовая работа в поселениях и школах района) | 330 | 2011-2015 г.г. | Комитет по ФКС и МП, МБУ «Районный центр спорта» | Повышение качества организации и проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением в селах района Совершенствование спортивной базы |
| 1.5 | Обеспечение реализации плана проведения Всероссийских акций, фестивалей спорта, спортивных праздников, посвященные знаменательным датам. | 100 | 2011-2015 г.г. | Комитет по ФКС и МП, МБУ «Районный центр спорта» | Привлечение населения к массовой физической культуре, участие в акциях за здоровый образ жизни. |
| 1.6 | Повышение квалификации тренеров и спортивных судей на курсах подготовки и повышения квалификации, участие их в различных семинарах и конференциях | 27 | 2010-2015 г.г. | Комитет по ФКС и МП, МБУ «Районный центр спорта» | Повышение квалификации судей, проводящие районные и областные соревнования, тренеров работающих со сборными командами и методистов по спорту. |
| 2. | Организация пропаганды развития физической культуры и спорта в Тамбовском районе | 65 | 2010-2015 г.г. |  |  |
| 2.1 | Изготовление наружной рекламы, рекламных афиш, календарей, буклетов, спортивных программок, информирующих о проведении спортивных мероприятий и пропагандирующих здоровый образ жизни | 65 | 2010-2015 г.г. | Комитет по ФКС и МП , МБУ «Районный центр спорта» | Пропаганда к занятиям физической культурой и спортом. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Поддержка высших спортивных достижений | 525 | 2011-2015 г.г. |  | Повышение спортивного мастерства и стимула |
| 3.1 | Поощрение спортсменов и , тренеров, учителей физкультуры, методистов по спорту за высокие спортивные результаты. спортсменов по итогам спортивных соревнований, конкурсов, спартакиад, спортивных праздников и ко Дню физкультурника. (выплаты премий, стипендий, награждение ценными призами и подарками) | 525 | 2010-2015 г.г. | Комитет по ФКС и МП, МБУ «Районный центр спорта» | Материальная поддержка талантливых спортсменов, тренеров, учителей физкультуры и методистов по спорту Поощрение 150-ти человек |
| 4. | Оснащение спортивно-материальной базы | 2350 | 2011-2015 г.г. |  |  |
| 4.2 | Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивной экипировки для сборных команд района по видам спорта. | 1550 | 2011-2015 г.г. | Комитет по ФКС и МП, МБУ «Районный центр спорта» | Улучшение материальной базы |
| 4.2 | Развитие зимних видов спорта (хоккей, лыжные гонки) | 800 | 2011-2015 г.г. | Комитет по ФКС и МП, МБУ «Районный центр спорта» | Организация активного отдыха в зимнее время года |
| 5. | Молодежная политика | 1877 | 2010-2015 г.г. |  |  |
| 5.1 | Содействие развитию общечеловеческих ценностей в области здорового образа жизни, культуры, трудовых отношений |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Проведение районных мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений | 60 | 2010-2015 г.г. | Комитет по ФКС и МП, молодежные объединения | Формирование позитивного правосознания, профилактика правонарушений в молодежной среде |
| 5.1.2 | Проведение районных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни | 71 | 2010-2015 г.г. | Комитет по ФКС и МП | Формирование положительного отношения молодежи к здоровому образу жизни |
| 5.2 | Воспитание патриотизма, толерантности, уважения к истории района и России |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Проведение районных мероприятий, акций гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи | 60 | 2010-2015 г.г. | Комитет по ФКС и МП, молодежные объединения | Укрепление духовно - нравственного единства молодежи, формирование его гражданской позиции, патриотического сознания Участие свыше 300 человек |
| 5.2.2 | Проведение районных мероприятий, акций, направленных на формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде | 43 | 2013-2015 г.г. | Комитет по ФКС и МП | Привлечение молодежи к участию в развитии межнационального, межкультурного взаимодействия. Основанного на принципах уважения, толерантности и приверженности к общечеловеческим ценностям |
| 5.2.3 | Проведений акций приуроченных к знаменательным датам отечественной истории | 60 | 2010-2015 г.г. | Комитет по ФКС и МП, молодежные объединения | Воспитание у молодежи любви к Отечеству, своей малой Родине. Участие свыше 1500 человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.3 | Поддержка молодых людей с ограниченными возможностями, находящимися в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Реализация мероприятий, направленных на развитие навыков и умений самостоятельной жизни молодых людей, испытывающих трудности в интеграции | 99 | 2010-2015 г.г. | Комитет по ФКС и МП | Развитие моделей и направлений адресной мобильной социальной помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Реализация 5 мероприятий |
| 5.4 | Поддержка социальной и инновационной активности молодежи, молодежных инициатив |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Участие в международных, Всероссийских, областных, слетах молодежи | 100 | 2010-2015 г.г. | Комитет по ФКС и МП | Стимулирование общественной активности молодежи. Участие свыше 20 человек |
| 5.4.2 | Проведение семинаров, совещаний, инструктивных сборов, слетов, конкурсов, лидеров и актива детских и молодежных общественных объединений | 750 | 2010-2015 г.г. | Комитет по ФКС и МП, молодежные объединения | Привлечение молодежных общественных объединений к реализации программ и проектов, направленных на позитивную социализацию детей и молодежи. Проведение ежегодных 4 –дневных слетов молодежи района. Проведение не менее 5 мероприятий |
| 5.4.3 | Проведение мероприятий, направленных на развитие волонтерского движения | 63 | 2013-2015 г.г. | Комитет по ФКС и МП, волонтерские объединения | Развитие волонтерского движения |
| 5.5 | Поддержка способной, талантливой и творческой молодежи |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Проведение профессиональных смотров, конкурсов, фестивалей, акций по различным жанровым направлениям | 273 | 2010-2015 г.г. | Комитет по ФКС и МП | Поощрение творческой молодежи, популяризация творчества молодых людей, реализация 2 проектов. Участие свыше 500 человек |
| 5.5.2 | Проведение районной игры КВН | 52 | 2010-2015 г.г. | Комитет по ФКС и МП | Привлечение молодежи к культурной жизни района. Развитие КВН движения |
| 5.6 | Укрепление института молодой семьи |  |  |  |  |
| 5.6.1. | Вручение награды «Лучшая молодая семья Тамбовского района» | 25 | 2012-2015 г.г. | Комитет по ФКС и МП | Повышение престижа семьи. Награждение 4 семей |
| 5.6.2. | Проведение районных мероприятий, направленных на укрепление института семьи и повышения ее престижа | 127,5 | 2012-2015 г.г. | Комитет по ФКС и МП | Повышение статуса молодой семьи в обществе. |
| 5.7 | Информационная поддержка молодежи |  |  |  |  |
| 5.7.1 | Проведение «круглых столов», семинаров, конференций по вопросам информационного обеспечения молодежи | 20 | 2010-2015 г.г. | Комитет по ФКС и МП | Участие молодежи в формировании открытости и информированности населения о реализации государственной молодежной политики в районе. Проведение не менее 3 мероприятий. |
| 5.7.2 | Проведение семинаров, конкурсов по вопросам организации работы с молодежью | 15 | 2010-2015 г.г. | Комитет по ФКС и МП | Повышение правовой информированности молодежи, обмен успешным опытом работы в данном направлении. Проведение не менее 2 мероприятий |
| 5.7.3 | Изготовление сувенирной продукции, атрибутики. Изготовление наружной рекламы, рекламных афиш, календарей, буклетов, социальной рекламы, ориентированных на молодежную среду. | 58,5 | 2010-2015 г.г. | Комитет по ФКС и МП | Пропаганда молодежной политики, |

5. Механизм реализации программы

Исполнителем программы и ответственным за реализацию программы является Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрация района. Механизм реализации программы включает  мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию и контроль исполнения.

6. Ресурсное обеспечение программы

Таблица 3

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

тыс. руб.

| Источник финансирования | итого | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| Районный бюджет | 10914 | 744 | 1225 | 1650 | 2475 | 2325 | 2495 |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - | - |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

тыс.руб.

| № п/п | Наименование задач, мероприятий | Объем финанси- рования, всего | В том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Феде- ральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет сельских советов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 10914 |  |  | 10914 |  |
|  | 2010 г. | 744 |  |  | 744 |  |
|  | 2011 г. | 1225 |  |  | 1225 |  |
|  | 2012 г. | 1650 |  |  | 1650 |  |
|  | 2013 г. | 2475 |  |  | 2475 |  |
|  | 2014 г. | 2325 |  |  | 2325 |  |
|  | 2015 г. | 2495 |  |  | 2495 |  |
| 1. | Развитие массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением | 6097 |  |  | 6097 |  |
|  | 2010 г. | 497 |  |  | 497 |  |
|  | 2011 г. | 840 |  |  | 840 |  |
|  | 2012 г. | 1100 |  |  | 1100 |  |
|  | 2013 г. | 1115 |  |  | 1115 |  |
|  | 2014 г. | 1265 |  |  | 1265 |  |
|  | 2015 г. | 1280 |  |  | 1280 |  |
| 1.1 | Обеспечение реализации плана организации и проведения спортивно-массовых мероприятий (районных, областных и региональных соревнований) | 2535 |  |  | 2535 |  |
|  | 2010 г. | 85 |  |  | 85 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 2011 г. | 350 |  |  | 350 |  |
|  | 2012 г. | 500 |  |  | 500 |  |
|  | 2013 г. | 500 |  |  | 500 |  |
|  | 2014 г. | 550 |  |  | 550 |  |
|  | 2015 г. | 550 |  |  | 550 |  |
| 1.2 | Обеспечение реализации плана проведения районных и участие в областных Спартакиадах различных категорий населения | 3000 |  |  | 3000 |  |
|  | 2010 г. | 400 |  |  | 400 |  |
|  | 2011 г. | 400 |  |  | 400 |  |
|  | 2012 г. | 500 |  |  | 500 |  |
|  | 2013 г. | 500 |  |  | 500 |  |
|  | 2014 г. | 600 |  |  | 600 |  |
|  | 2015 г. | 600 |  |  | 600 |  |
| 1.3 | Обеспечение реализации плана организации и проведения клубных соревнований среди детей и подростков | 105 |  |  | 105 |  |
|  | 2010 г. | 5 |  |  | 5 |  |
|  | 2011 г. | 20 |  |  | 20 |  |
|  | 2012 г. | 20 |  |  | 20 |  |
|  | 2013 г. | 20 |  |  | 20 |  |
|  | 2014 г. | 20 |  |  | 20 |  |
|  | 2015 г. | 20 |  |  | 20 |  |
| 1.4 | Проведение конкурсов (ледовая площадка, спортивную площадку, спортивно-массовой работы) | 330 |  |  | 330 |  |
|  | 2010 г. | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 2011 г. | 50 |  |  | 50 |  |
|  | 2012 г. | 60 |  |  | 60 |  |
|  | 2013 г. | 70 |  |  | 70 |  |
|  | 2014 г. | 70 |  |  | 70 |  |
|  | 2015 г. | 80 |  |  | 80 |  |
| 1.5 | Обеспечение реализации плана проведения Всероссийских акций, фестивалей спорта, спортивных праздников, посвященные знаменательным датам. | 100 |  |  | 100 |  |
|  | 2010 г. | 5 |  |  | 5 |  |
|  | 2011 г. | 15 |  |  | 15 |  |
|  | 2012 г. | 15 |  |  | 15 |  |
|  | 2013 г. | 20 |  |  | 20 |  |
|  | 2014 г. | 20 |  |  | 20 |  |
|  | 2015 г. | 25 |  |  | 25 |  |
| 1.6 | Повышение квалификации тренеров и спортивных судей на курсах подготовки и повышения квалификации, участие их в различных семинарах и конференциях | 27 |  |  | 27 |  |
|  | 2010 г. | 2 |  |  | 2 |  |
|  | 2011 г. | 5 |  |  | 5 |  |
|  | 2012 г. | 5 |  |  | 5 |  |
|  | 2013 г. | 5 |  |  | 5 |  |
|  | 2014 г. | 5 |  |  | 5 |  |
|  | 2015 г. | 5 |  |  | 5 |  |
| 2 | Организация пропаганды развития физической культуры и спорта в Тамбовском районе | 65 |  |  | 65 |  |
|  | 2010 г. | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 2011 г. | 10 |  |  | 10 |  |
|  | 2012 г. | 10 |  |  | 10 |  |
|  | 2013 г. | 15 |  |  | 15 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 2014 г. | 15 |  |  | 15 |  |
|  | 2015 г. | 15 |  |  | 15 |  |
| 2.1 | Изготовление наружной рекламы, рекламных афиш, календарей, буклетов, спортивных программок, информирующих о проведении спортивных мероприятий и пропагандирующих здоровый образ жизни | 65 |  |  | 65 |  |
|  | 2010 г. | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 2011 г. | 10 |  |  | 10 |  |
|  | 2012 г. | 10 |  |  | 10 |  |
|  | 2013 г. | 15 |  |  | 15 |  |
|  | 2014 г. | 15 |  |  | 15 |  |
|  | 2015 г. | 15 |  |  | 15 |  |
| 3 | Поддержка высших спортивных достижений | 525 |  |  | 525 |  |
|  | 2010 г. | 25 |  |  | 25 |  |
|  | 2011 г. | 50 |  |  | 50 |  |
|  | 2012 г. | 70 |  |  | 70 |  |
|  | 2013 г. | 100 |  |  | 100 |  |
|  | 2014 г. | 130 |  |  | 130 |  |
|  | 2015 г. | 150 |  |  | 150 |  |
| 3.1 | Поощрение спортсменов и тренеров, учителей физкультуры, методистов по спорту за высокие спортивные результаты. Награждения спортсменов по итогам спортивных соревнований, спартакиад и ко Дню физкультурника. (выплаты премий, стипендий, награждение ценными призами и подарками) | 525 |  |  | 525 |  |
|  | 2010 г. | 25 |  |  | 25 |  |
|  | 2011 г. | 50 |  |  | 50 |  |
|  | 2012 г. | 70 |  |  | 70 |  |
|  | 2013 г. | 100 |  |  | 100 |  |
|  | 2014 г. | 130 |  |  | 130 |  |
|  | 2015 г. | 150 |  |  | 150 |  |
| 4. | Оснащение спортивно-материальной базы | 2350 |  |  | 2350 |  |
|  | 2010 г. | 150 |  |  | 150 |  |
|  | 2011 г. | 200 |  |  | 200 |  |
|  | 2012 г. | 300 |  |  | 300 |  |
|  | 2013 г. | 800 |  |  | 800 |  |
|  | 2014 г. | 400 |  |  | 400 |  |
|  | 2015 г. | 500 |  |  | 500 |  |
| 4.1 | Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивной экипировки для сборных команд района по видам спорта. | 1550 |  |  | 1550 |  |
|  | 2010 г. | 150 |  |  | 150 |  |
|  | 2011 г. | 200 |  |  | 200 |  |
|  | 2012 г. | 200 |  |  | 200 |  |
|  | 2013 г. | 300 |  |  | 300 |  |
|  | 2014 г. | 300 |  |  | 300 |  |
|  | 2015 г. | 400 |  |  | 400 |  |
| 4.2 | Развитие зимних видов спорта (хоккей, лыжные гонки) | 800 |  |  | 800 |  |
|  | 2010 г. | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 2011 г. | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 2012 г. | 100 |  |  | 100 |  |
|  | 2013 г. | 500 |  |  | 500 |  |
|  | 2014 г. | 100 |  |  | 100 |  |
|  | 2015 г. | 100 |  |  | 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Молодежная политика | 1877 |  |  | 1877 |  |
|  | 2010 г. | 72 |  |  | 72 |  |
|  | 2011 г. | 125 |  |  | 125 |  |
|  | 2012 г. | 170 |  |  | 170 |  |
|  | 2013 г. | 445 |  |  | 445 |  |
|  | 2014 г. | 515 |  |  | 515 |  |
|  | 2015 г. | 550 |  |  | 550 |  |
| 5.1 | Содействие развитию общечеловеческих ценностей в области здорового образа жизни, культуры, трудовых отношений | 131 |  |  | 131 |  |
|  | 2010 г. | 2 |  |  | 2 |  |
|  | 2011 г. | 4 |  |  | 4 |  |
|  | 2012 г. | 30 |  |  | 30 |  |
|  | 2013 г. | 30 |  |  | 30 |  |
|  | 2014 г. | 30 |  |  | 30 |  |
|  | 2015 г. | 35 |  |  | 35 |  |
| 5.2 | Воспитание патриотизма, толерантности, уважения к истории района и России | 163 |  |  | 163 |  |
|  | 2010 г. | 16 |  |  | 16 |  |
|  | 2011 г. | 32 |  |  | 32 |  |
|  | 2012 г. | 20 |  |  | 20 |  |
|  | 2013 г. | 30 |  |  | 30 |  |
|  | 2014 г. | 30 |  |  | 30 |  |
|  | 2015 г. | 35 |  |  | 35 |  |
| 5.3 | Поддержка молодых людей с ограниченными возможностями, находящимися в трудной жизненной ситуации | 99 |  |  | 99 |  |
|  | 2010 г. | 2 |  |  | 2 |  |
|  | 2011 г. | 7 |  |  | 7 |  |
|  | 2012 г. | 10 |  |  | 10 |  |
|  | 2013 г. | 20 |  |  | 20 |  |
|  | 2014 г. | 25 |  |  | 25 |  |
|  | 2015 г. | 35 |  |  | 35 |  |
| 5.4 | Поддержка социальной и инновационной активности молодежи, молодежных инициатив | 913 |  |  | 913 |  |
|  | 2010 г. | 15 |  |  | 15 |  |
|  | 2011 г. | 13 |  |  | 13 |  |
|  | 2012 г. | 15 |  |  | 15 |  |
|  | 2013 г. | 250 |  |  | 250 |  |
|  | 2014 г. | 300 |  |  | 300 |  |
|  | 2015 г. | 320 |  |  | 320 |  |
| 5.5 | Поддержка способной, талантливой и творческой молодежи | 325 |  |  | 325 |  |
|  | 2010 г. | 20 |  |  | 20 |  |
|  | 2011 г. | 40 |  |  | 40 |  |
|  | 2012 г. | 60 |  |  | 60 |  |
|  | 2013 г. | 65 |  |  | 65 |  |
|  | 2014 г. | 70 |  |  | 70 |  |
|  | 2015 г. | 70 |  |  | 70 |  |
| 5.6 | Укрепление института молодой семьи | 152,5 |  |  | 152,5 |  |
|  | 2010 г. | 9.5 |  |  | 9.5 |  |
|  | 2011 г. | 18 |  |  | 18 |  |
|  | 2012 г. | 25 |  |  | 25 |  |
|  | 2013 г. | 30 |  |  | 30 |  |
|  | 2014 г. | 35 |  |  | 35 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 2015 г. | 35 |  |  | 35 |  |
| 5.7 | Информационная поддержка молодежи | 93,5 |  |  | 93,5 |  |
|  | 2010 г. | 7,5 |  |  | 7,5 |  |
|  | 2011 г. | 11 |  |  | 11 |  |
|  | 2012 г. | 10 |  |  | 10 |  |
|  | 2013 г. | 20 |  |  | 20 |  |
|  | 2014 г. | 25 |  |  | 25 |  |
|  | 2015 г. | 20 |  |  | 20 |  |

7. Прогноз конечных результатов и критерии эффективности

реализации целевой программы.

Эффективность реализации программы оценивается по показателям, характеризующим улучшение физического здоровья, физической подготовленности детей, подростков и молодежи, приобщение их к здоровому образу жизни, сохранение двигательной активности взрослого населения, в том числе лиц пожилого возраста и инвалидов. В целом ожидается положительная динамика основных показателей, которые должны составлять в 2015 году:

Количество лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, - не менее 15% населения района;

Количество детей, занимающихся в специализированных спортивных заведениях, - не менее 18%  (социальный норматив - 20%);

Обеспеченность физкультурными кадрами – до 80%;

Снизятся показатели асоциального поведения молодежи, расширится перечень видов физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, усовершенствуется система подготовки спортивного резерва и обеспечения спортивных команд, защищающих спортивную честь села, района и области.

Реализация программы предполагает достижение следующих результатов:

реализация комплекса мероприятий по поддержке и дальнейшему развитию творчества молодежи, рост количества участников различных видов молодежного творчества на 10 процентов, вовлечение в творческую деятельность более 500 человек;

увеличение числа участников детских и молодежных общественных объединений  на 10 процентов;

систематизация профилактических мероприятий, направленных на улучшение здоровья молодежи, повышение эффективности данного направления работы на 10 процентов;

повышение  социальной активности  молодежи, охват данным направлением работы более 100 человек;

повышение уровня активности молодых избирателей, принимающих участие в голосовании на выборах в органы власти всех уровней.

Ожидаемый эффект от реализации программы носит социальный характер и состоит в изменении ценностной ориентации и поведения молодежи, повышении уровня ее гражданской ответственности и социальной активности.

Система программных мероприятий прямого экономического эффекта не предполагает, но все мероприятия программы направлены на воспитание активных, самостоятельных, ответственных молодых людей, которые в последующей своей деятельности принесут экономическую пользу Тамбовскому району и будут подготовлены к  самостоятельной жизни в  обществе.

8. Организация управления реализацией программы.

Текущий контроль за ходом реализации программы осуществляет Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации района.

Контроль ведется на основании государственной статистической отчетности муниципальных контактов и включает:

- периодическую отчетность исполнителей о реализации программы;

- контроль за соблюдением сроков и качеством выполнения объемов работ.

Исполнители – отчитываются об исполнении выделенных им средств и выполнении программы.

##### Долгосрочная целевая программа

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политике

в Тамбовском районе на 2010-2015 годы»

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации

Тамбовского района

по социальным вопросам                                                     Н.П.Сидоров

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического

отдела Администрации

Тамбовского  района                                                              А.И.Костенко

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового

управления Администрации

Тамбовского района                                                               С.С.Евсеева

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела  экономики и труда

Администрации

Тамбовского  района                                                               Е.Ф. Жарикова

Линькова Олеся Николаевна

8 (416) 38 21-7-18