Приложение № 2

к Постановлению № от

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.

Общий объём финансирования Подпрограммы 13734,6 тысяч рублей.

Финансирование Подпрограммы предполагается осуществлять за счёт средств областного и местного бюджетов.

Основными источниками поступления финансов на реализацию Подпрограммы являются средствами областного и муниципального бюджетов.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сметная стоимость намечен-ных меропри-ятий  (тыс. руб.) | В том числе | | Сроки реализации (год) | | | | | | |
| Средства местного бюджета (тыс.руб.) | Предпо-лагаемые средства област-ного бюджета  (тыс. руб.) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Реконструкция пищеблоков в соответствии с требованиями СанПиН | 504,6 | 504,6 |  | 60,0 | 90,0 | 90,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 84,6 |
| 2 | Приобретение технологического оборудования | 2315,0 | 231,5 | 2083,5 | 480,0 | 428,0 | 557,0 | 390,0 | 194,0 | 156,0 | 110,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электросковороды  (в 4 школах) | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | шкаф жарочный  (в 3 школах) | 189,0 |  |  |  |  | 63,0 | 63,0 | 63,0 |  |  |
|  | Электротитанов  (в 4 школах) | 184,0 |  |  |  |  | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |  |
|  | морозильных камер  (в 3 школах) | 540,0 |  |  |  | 180,0 | 180,0 | 180,0 |  |  |  |
|  | столов разделочных  (в 7 школах) | 37,0 |  |  | 37,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Холодильников  (в 4 школах) | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | электрических духовых шкафов (в 2 школах) | 120,0 |  |  |  | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |
|  | Электромясорубок  (в 2 школах) | 40,0 |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |
|  | посуды, инвентаря | 423,0 |  |  | 33,0 | 60,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 |
|  | раздаточных с мармитами (в 5 школах) | 188,0 |  |  |  | 36,0 | 36,0 | 36,0 |  | 40,0 | 40,0 |
|  | стеллажей для посуды  (в 4 школах) | 184,0 |  |  |  | 92,0 | 92,0 |  |  |  |  |
|  | мебели для столовых  (в 2 школах) | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка вентиляции в пищеблоках (в 2 школах) | 50,0 | 5,0 | 45,0 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство овощехранилищ  (в 2 школах) | 1000,0 | 100,0 | 900,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Текущий ремонт пищеблоков | 108,0 | 10,8 | 97,2 | 108,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прохождение санминимумов работниками пищеблоков | 104 | 10,4 | 93,6 | 14,4 | 14,6 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 7 | Уменьшение стоимости питания детей, обеспечение молоком школьников, | 9541,0 | 954,1 | 8586,9 | 1362,7 | 1363 | 1363 | 1363 | 1363 | 1363 | 1363,3 |
| 8 | Контроль за соблюдением требований СанПиН | 60,0 | 6,0 | 54,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 |
| 9 | Централизованная закупка бланков документов об образовании | 52,0 | 52,0 |  | 52,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 13734,6 | 1874,4 | 11860,2 | 3110,1 | 1928,6 | 2033,0 | 1836,0 | 1641,0 | 1603,0 | 1582,9 |