Приложение №2

к  Постановлению №   758	от  30.06.2014

Система программных мероприятий по реализации муниципальной  подпрограммы на 2014-2020  годы
«Безопасность образовательных учреждений»

- Нормативное правовое и методическое обеспечение противопожарной безопасности

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Ответственные исполнители | Затраты (в тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты (в количественном измерении) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2014-2020 |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |  |  |
| 1. | Разработка и согласование нормативных, правовых документов и методического обеспечения по охране труда, пожарной безопасности и обеспечению безопасности учебного процесса в образовательных учреждениях. | Отдел образования Администра-ции Тамбовского района | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---- | Создание нормативно- правовой базы по вопросам безопасности в образовательных учреждениях |  |  |
| 2. | Доведение новой нормативной, правовой и методической документации по пожарной безопасности: а) общего технического регламента, устанавливающего обязательные требования к эксплуатации образовательных учреждений в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184–ФЗ «О техническом регулировании»; б) рекомендаций по эвакуации людей из образовательных учреждений различных типов и видов при чрезвычайных ситуациях, вызванных пожаром; в) методики расчета допустимых электрических нагрузок на действующие и проектируемые электросети с учетом требований пожарной безопасности. | Отдел образования Администра-ции Тамбовского района, отдел ГО и ЧС Администра-ции Тамбовского района | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2014-2020 гг. | - //- |  |  |
| 3. | Введение отраслевой отчетности о состоянии пожарной безопасности в образовательных учреждениях. | Отдел образования Администра-ции Тамбовского района | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | -//- |  |  |
| 4. | Разработка методических рекомендаций по пожарной профилактике и обеспечение типовыми наглядными средствами (плакатами) для образовательных учреждений. | Отдел образования Администрации Тамбовского района, отделение ГПН по Тамбовскому району | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 2014-2020 гг. | -//- |  |  |
| 5. | Разработка и начало реализации муниципальной, образовательных учреждений программ по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений. | Отдел образования Администрации Тамбовского района, руководители образователь-ных учреждений | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |  | Создание условий для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности образовательных учреждений. Анализ состояния безопасности и определение финансовой потребности на противопожарные мероприятия |  |
| 6. | Организация работ по обследованию технического состояния зданий, сооружений и инженерных систем образовательных учреждений, их паспортизации, оценке пожарной, электрической и конструкционной безопасности и разработка рекомендаций по ее повышению до требований существующих норм и правил | Отдел образования Администрации Тамбовского района, отдел архитектуры Администра-ции Тамбовского района | 24 | 24 | 27 | 12 | 15 | 18 | 18 | 2014-2020 гг. | Обследование 40 объектов образовательных учреждений. Создание базы данных о состоянии безопасности образовательных учреждений и ее оценка. |  |  |
| 7. | Определение на конкурсной основе организаций и предприятий по поставке оборудования и средств обеспечения безопасности, их проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту | Отдел образования Администра-ции Тамбовского района | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2014-2020 гг. | Снижение финансовых затрат по поставке и установке противопожарного оборудования в образовательные учреждения |  |  |
| 8. | Корректировка муниципальных эвакуационных схем, систем технического резерва и транспортного обеспечения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах образовательных учреждений с учетом их специфики и текущего состояния коммуникационных систем | Отдел образования Администра-ции Тамбовского района, отдел ГО и ЧС Администра-ции Тамбовского района | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2014-2020 гг. | Совершенствование системы управления |  |  |

2.Материально-техническое обеспечение безопасности образовательных учреждений, оснащение, монтаж, техническое

обслуживание и ремонт оборудования, инженерных систем обеспечения безопасности.

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Основные исполнители | Затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Сроки реализации | Ожидаемый результат (в количественном измерении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 12 | 13 |
|  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| 1. | Организация работы по осуществлению поставок оборудования и средств защиты в соответствии с установленными противо-пожарными нормативами, их монтажа и технического обслуживания в об- разовательных учреждениях, подведомственных отделу образования Администрации Тамбовского района: - в дошкольных учреждениях образования; - в учреждениях основного общего образования; - в учреждениях (полного) общего образования; | Отдел образования Администра-ции Тамбовского района Отдел образования Администра-ции Тамбовского района | 2750 800 250 1500 | 2750 800 250 1500 | 2750 800 250 1500 | 2750 800 250 1500 | 2750 800 250 1500 | 2750 800 250 1500 | 2750 800 250 1500 |  | 2014-2020 гг. -//- -//- -//- | Обеспечение безопасных условий образовательного процесса в 40 образовательных учреждениях. Техническое оснащение противопожарным оборудованием 19 образовательных учреждений; в 2 образовательных учреждениях; в 16 образовательных учреждениях; |
|  | - в учреждениях дополнительного образования | Отдел образования Администра-ции Тамбовского района | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  | 2014-2020 гг. | Техническое оснащение противопожарным оборудованием и автоматической установкой системы сигнализации и оповещения людей о пожаре в ДЮСШ |
| 2. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений: - дошкольных учреждений; - общеобразовательных школ; -учреждений дополнительного образования | По договору | 1192,5 402,5 769 21 | 1192,5 402,5 769 21 | 1192,5 402,5 769 21 | 1192,5 402,5 769 21 | 1192,5 402,5 769 21 | 1192,5 402,5 769 21 | 1192,5 402,5 769 21 |  | 2014-2020 гг. | Противопожарная пропитка деревянных конструкций в образовательных учреждениях |
| 3. | Установка телефонов и кнопок тревожной сигнализации: - в дошкольных учреждениях; - в общеобразовательных школах; -учреждениях дополнительного образования | По договору с РУС, ОМВД | --- --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- | 630 300 300 30 | 480 270 210 --- | --- --- --- --- | -- -- -- -- |  | 2014-2020 гг. | Обеспечение телефонной связью и КТС: 15 ДОУ,17 школ, 2 учреждений дополнительного образования |
| 4. | Обеспечение образовательных учреждений: - первичными средствами пожаротушения; - средствами защиты органов дыхания | Отдел образования Администра-ции Тамбовского района | 240 130 110 | 260 140 120 | 260 140 120 | 220 120 100 | 240 130 110 | 240 130 110 | 240 130 110 |  | 2014-2020 г.г. | Обеспечение образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения и средствами защиты органов дыхания |
| 5. | Обеспечение образовательных учреждений системой видеонаблюдения: -в дошкольных учреждениях; - в общеобразовательных школах; - учреждениях дополнительного образования - иные учреждения | По договору | 910 (2учр)360 3(учр)550 --- | 910 (2учр)360 3(учр)550 --- | 650 2(учр)325 2(учр)325 --- | 910 3(учр)450 3(учр)460 --- | 910 5(учр)910 -- --- | 910 3(учр)910 --- --- | 910 3(учр)450 3(учр)460 --- | 2014-2020 г.г. |  | Обеспечение системой видеонаблюдения 34 образовательных учреждений |
| 6. | Оборудование эвакуационных выходов: - дошкольных учреждений; - общеобразовательных школ; - иные учреждения | Отдел образования Администрации Тамбовского района, образователь-ные учреждения | 35 --- 1(учр)35 --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- | 320 2(учр)130 3(учр)190 --- | 45 --- 1(учр)45 --- | 35 --- 1(учр)35 --- | 35 --- 1(учр) 35 --- | 2014-2020 гг. |  | Оборудование 34 эвакуационных выходов в образовательных учреждениях |
| 7. | Устройство пожарного водоёма - дошкольных учреждений; - общеобразовательных школ; - иные учреждения | Отдел образования Администра-ции Тамбовско-го района, образова-тельные учреждения | --- | --- | --- | 1250 250 1000 | 1250 500 750 | 1250 500 750 | 1250 750 500 | 2014-2020 гг. |  | Устройство пожарных водоёмов в 15 образовательных учреждениях |
| 8. | Устройство ограждения по периметру территории ОУ: - дошкольных учреждений; - общеобразовательных школ; - иные учреждения | Отдел образования Администра-ции Тамбовско-го района, образова- тельные учреждения | --- ---- --- --- | --- --- --- --- | --- --- ----. --- | 2170 2(учр)860 3(учр)1310 --- | 1650 1(учр)550 2(учр)1100 --- | 1750 1(учр)430 3(учр)1320 --- | 1750 1(учр)430 3(учр)1320 --- | 2014-2020гг. |  | Устройство ограждения по периметру территории 17 образовательных учреждений |
| 9. | Ремонт и замена электропроводки: - дошкольных учреждений; - общеобразовательных школ; - иные учреждения | Отдел образования Администра-ции Тамбовского района, образова-тельные учреждения | 2087 3(учр)900 4(учр)1187 --- | 1100 2(учр)360 3(учр)560 1(учр)180 | 800 1(учр)270 2(учр)530 --- | 270 1(учр)135 1(учр)135 --- | 4100 4(учр)2050 4(учр)2050 -- | 3700 3(учр)1585 4(учр)2115 --- | 3700 3(учр)1585 4(учр)2115 --- | 2014-2020 гг. |  | Ремонт и замена электропроводки в 33 учреждениях образования |

3. Организация обучения, повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров

по вопросам обеспечения безопасности в образовательных учреждениях

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Ответственные исполнители | Затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Сроки реализации | Ожидаемый результат (в количественном измерении) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  |  |  |  |
| 1. | Проведение обучения руководителей и специалистов образовательных учреждений, переподготовка и повышение квалификации преподавателей-организаторов курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в Амурском ИРО и региональном базовом учебно-методическом центре по делам ГО и ЧС: - дошкольных учреждений; - общеобразовательных школ; - иные учреждения | Отдел образования Администра-ции Тамбовского района | 25 10 (чел) 11,9 10 (чел)11,9 1 (чел) 1,2 | 25 5 (чел) 10,0 7 (чел) 15,0 --- | 25 10 (чел)12,5 10 (чел)12,5 --- | 25 10 (чел)11,5 10 (чел)11,5 2 (чел)2,0 | 25 5 (чел)10,0 7 (чел)15,0 --- | 25 5 (чел)10,0 10 (чел)15,0 --- |  | 25 5 (чел)10,0 10 (чел)15,0 --- |  | По графику | Повышение образова-тельного уровня по вопросам обеспечения безопасных условий образовательного процесса в образовательном учреждении |  |
| 2. | Организация и проведение обучения, проверки знаний требований пожарной безопасности, руководителей, специалистов и работников образователь-ных учреждений, в соответствии с постановлением Главы Администрации области от 05.03.2003 № 162 «Об организации обучения населения мерам пожарной безопасности»: - дошкольных учреждений; - общеобразовательных школ; - иные учреждения | Отдел образования Администрации Тамбовского района, образователь-ные учреждения | 120 15 (чел)42,0 25 (чел)72,0 2 (чел)6,0 | 120 10 (чел) 50,0 17 (чел) 70,0 | 120 10 (чел)40,0 20 (чел)80,0 | 120 15 (чел)42,0 25 (чел)72,0 2 (чел)6,0 | 120 10 (чел)50,0 17 (чел)70,0 | 120 10 (чел)40,0 20 (чел)80,0 |  |  | 120 10 (чел)40,0 20 (чел)80,0 | По графику | Повышение знаний руководителей и специалистов в области пожарной безопасности и электробезопасности |  |
| 3. | Организация изучения «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации», «Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждениях» работниками и учащимися образовательных учреждений | Отдел образования Администрации Тамбовского района, образователь-ные учреждения | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |  | По графику | Повышение знаний работников и учащихся образовательных учреждений по вопросам обеспечения пожарной безопасности и электробезопасности |  |
| 4. | Разработка графика и организация в соответствии с ним профилактической работы по обеспечению пожарной безопасности в энергосистемах, на электрооборудовании, электроустановках, в учебных кабинетах и мастерских образовательных учреждений | Отдел образования Администрации Тамбовского района, образователь-ные учреждения | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |  | ---- | 2014-2020тт. | Активизация профилактической работы |  |
| 5. | Организация противопожарной пропаганды и распространение передовых достижений по защите от пожара образовательных учреждений через средства массовой информации | Отделение ГПН по Тамбовскому району, отдел образования Админист-рации Тамбовского района, образователь-ные учреждения, СМИ | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | 2014-2020г. | Активизация противопожарной пропаганды |  |

4. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

| № п/п |  | Наименование программных мероприятий | Ответственные исполнители | Объем финансовых средств на 2014-2020г.г., тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сроки реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 5. | Организация и проведение районного конкурса «Безопасное колесо» среди учащихся общеобразовательных учреждений района. Обеспечение участия команды – победительницы района в областном конкурсе «Безопасное колесо» |  | Отдел образования Админист-рации Тамбовского района | 40 |  | --- | --- |  |  | --- |  | --- |  | --- | --- | 2014 |  | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков |
|  | ИТОГО: |  | 66421,0 | 7449,0 | 6402,0 |  |  | 5845,0 | 9890,0 |  | 12803,0 |  | 12016,0 |  | 12016,0 |  |  |  |