| ### СОГЛАСОВАНО Начальник Главного управления МЧС России по Амурской области полковник М.Г. Гибадулин «_____» ____________ 2015 г. Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области А.В. Венглинский «_____» ____________ 2015 г. |  | #### УТВЕРЖДЕН постановлением главы Тамбовского района от 16.01.2015 г. № 6 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

- основных мероприятий Тамбовского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год

с. Тамбовка

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители |  |  |  | Ориентировочные затраты общие (тыс. руб.) |  | Примечание (отметка о выпол-нении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия Комплексного плана основных мероприятий МЧС России на 2015 год, в части касающейся Главного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации на 2015 год, проводимые МЧС России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и организаций Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в месячнике гражданской обороны | октябрь | ДГО, директора департаментов и начальники управлений, РЦ, ТО МЧС России, УГЗ |  |  |  | - |  |  |
| 2. | Участие в реализации мероприятий Плана деятельности МЧС России на 2013-2018 годы, по исполнению поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 | по плану деятельности МЧС России | директора департаментов и начальники управлений, ЗНРЦ, НУ, НО |  |  |  | - |  |  |
| Раздел 2. Основные мероприятия МЧС России в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в месячнике безопасности на водных объектах | II-IV квартал | УБВО, РЦ, ОБВО |  |  |  | - |  |  |
| 2. Тренировки и учения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в штабной тренировке по ГО | 4-9 октября | ДГО, директора департаментов и начальники управлений, НЦУКС, ВНИИ ГОЧС, ЦСИ, АГЗ, АГПС, ЗНРЦ (по З, М и ПЧС), НУ, НО |  |  |  | Участие в штабной тренировке по ГО |  |  |
| 2. | Участие в командно-штабном учении по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера | II квартал | ДГЗ, директора департаментов, подчинения, ТО МЧС России, СВФ, АСФ МЧС России, рабочая группа Правительственной комиссии, органы управления и силы РСЧС, |  |  |  | - |  |  |
| 3. | Участие в комплексных тренировках с органами управления и силами РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ежемесячно | ДГЗ, НЦУКС, ТО МЧС России, органы управления и силы РСЧС, ЗНРЦ, НУ, НО |  |  |  | - |  |  |
| 4. | Участие в комплексных тренировках с рабочей группой Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, органами управления и силами РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ежеквартально | ДГЗ, директора департаментов ТО МЧС России, рабочая группа Правительственной комиссии, органы управления и силы РСЧС |  |  |  | - |  |  |
| 3. Международный салон «Комплексная безопасность – 2015» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Заседания рабочих групп, участие в мероприятиях по планам федеральных органов исполнительной власти и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Совещания и заслушивание должностных лиц МЧС России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Конференции и форумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в научно-практической конференции «Технологии информационной поддержки РСЧС» | май | НТУ, АГЗ, ОИОД |  |  |  | - |  |  |
| 7. Обучение и повышение квалификации должностных лиц, подготовка (переподготовка) и аттестация специалистов МЧС России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Занятия, стажировки, экзамены и сертификационные испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в стажировке в ДГЗ сотрудников ТО МЧС России с целью повышения уровня профессиональной подготовки | ежеквартально | ДГЗ, ТО МЧС России, УГЗ |  |  |  | - |  |  |
| 9. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности структурных подразделений центрального аппарата МЧС России, контроль за разработкой технических средств для нужд МЧС России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в проверке управлений надзорной деятельности ТО МЧС России в части исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, включая деятельность, связанную с подготовкой объектов отдыха и оздоровления детей к летнему сезону, образовательных учреждений к новому учебному году, объектов, задействованных в проведении новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей | в течение года |  |  | ДНПР, ЦОД ФПС, ОНД | - |  |  |  |
| 2. | Участие в проверке информационных подразделений ТО по вопросам оперативного информирования населения | в течение года |  |  | УИН, ОИОД | - |  |  |  |
| Раздел 3. Основные мероприятия по подготовке, проведению и участию в конкурсной, выставочной, общественно-культурной и спортивно-массовой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие во Всероссийском открытом уроке по основам безопасности жизнедеятельности | апрель | ДГЗ, ТО МЧС России, РОССОЮЗСПАС, УГЗ, НУ, НО |  |  |  | - |  |  |
| 2. Конкурсы профессионального мастерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в конкурсах среди лучших по профессии в системе МЧС России: «Лучшая ЕДДС муниципального образования» | ноябрь | НЦУКС, РЦ |  |  |  |  |  |  |
| 3. Памятные, праздничные, культурно-массовые и спортивные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей | апрель | ДТП, ДКП, ДПСФ, УБВО, УВГСЧ, учреждения и организации МЧС России, ТО МЧС России, ОК (ВР и ПО) |  |  |  | - |  |  |
| 4. Выставочная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в конкурсе «Есть идея!» | май | НТУ, УГЗ, ОК (ВР и ПО), ОИОД |  |  |  |  | - |  |
| II. Мероприятия, проводимые Дальневосточным региональным центром МЧС России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Разработка планирующих и отчетных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в актуализации перечней населённых пунктов и садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, подверженных угрозе распространения лесных пожаров в рамках профилактической операции «Лето» | апрель-май | ОНД |  |  |  | - |  |  |
| 2. | Участие в мониторинге противопожарного состояния объектов и мест празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в субъектах РФ ДФО в рамках профилактической операции «Победа» | апрель-май | ОНД |  |  |  | - |  |  |
| 3. | Участие в мониторинге состояния противопожарного водоснабжения в населённых пунктах в рамках профилактической операции «Водоисточник» | апрель-май, сентябрь-октябрь | ОНД |  |  |  | - |  |  |
| 4. | Участие в мониторинге противопожарного состояния оздоровительных учреждений: (детских оздоровительных центров (лагерей), летних детских дач на базе общеобразовательных школ, санаториев, пансионатов, домов и баз отдыха и других мест отдыха граждан в рамках профилактической операции «Детский отдых» | апрель-июнь | ОНД |  |  |  | - |  |  |
| 5. | Участие в мониторинге противопожарного состояния населённых пунктов, садоводческих товариществ, объектов, расположенных в непосредственной близости к лесным массивам в рамках профилактической операции «Особый противопожарный режим» | апрель-сентябрь | ОНД |  |  |  | - |  |  |
| 6. | Участие в месячнике безопасности на водных объектах | июнь-август | ОБВО, ОИОД |  |  |  | - |  |  |
| 7. | Участие в работе комиссий по приёмке общеобразовательных учреждений к началу нового учебного года. Мониторинг противопожарного состояния общеобразовательных учреждений в рамках профилактической операции «Школа» | июль-август | ОНД |  |  |  | - |  |  |
| 8. | Участие в месячнике обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | август-сентябрь | УГЗ |  |  |  | - |  |  |
| 9. | Участие в мониторинге противопожарного состояния жилого фонда в рамках профилактической операции «Жильё» | август-октябрь | ОНД |  |  |  | - |  |  |
| 10. | Участие в мониторинге в мониторинге противопожарного состояния объектов сельскохозяйственного назначения в рамках профилактической операции «Урожай» | сентябрь | ОНД |  |  |  | - |  |  |
| 11. | Участие в мониторинге противопожарного состояния населённых пунктов и объектов к началу отопительного сезона в субъектах РФ ДФО в рамках профилактической операции «Отопление» | сентябрь-октябрь | ОНД |  |  |  | - |  |  |
| 12. | Участие в мониторинге противопожарного состояния объектов и мест проведения новогодних и рождественских мероприятий в рамках профилактической операции «Новый год» | декабрь | ОНД |  |  |  | - |  |  |
| 13. | Участие в реализации мероприятий Плана развития системы ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории ДФО на 2012-2015 годы | по плану развития | ЗНРЦ, НУ, НО |  |  |  | - |  |  |
| 3. Тренировки и учения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в командно-штабной тренировке по приведению управления регионального центра, территориальных органов МЧС России по субъектам РФ, СВФ ДФО, ЦУКС в степени (боевой) готовности | 15-16 января, 8-9 июля | ЗНРЦ, УГЗ, ООП и ЭР, НУ, НО, ГУ, СВФ, ДВРПСО |  |  | - |  |  |  |
| 2. | Участие в тренировке с органами управления и силами ГО субъектов РФ и муниципальных образований по теме: «Координация действий органов управлений и сил ГО субъектов РФ региона и муниципальных образований при приведении ГО в готовность» | 15-16 января, 8-9 июля | руководители ГО субъектов РФ по ДФО, НРЦ, НГУ |  |  | - |  |  |  |
| 3. | Участие в тренировке оперативного штаба с КЧС и ПБ субъектов, территориальными органами МЧС России ДФО, СВФ и ПСФ ДФО, ЦУКС, органами управления территориальной и функциональных подсистем РСЧС ДФО по ликвидации ЧС, связанных с весенними паводками | 25 февраля | ЗНРЦ (З, М и ПЧС), УГЗ, ООП и ЭР, НУ, НО, ЦУКС РЦ |  |  | - |  |  |  |
| 4. | Участие в тренировке оперативного штаба с КЧС и ПБ субъектов РФ, ТО МЧС России ДФО, СВФ и ПСФ ДФО, ЦУКС, органами управления территориальной и функциональных подсистем РСЧС ДФО по ликвидации ЧС, связанных с природными пожарами | 8 апреля | ЗНРЦ (по ГПС), УГЗ, ООП и ЭР, НУ, НО, ЦУКС РЦ |  |  | - |  |  |  |
| 5. | Участие в тренировке оперативного штаба с КЧС и ПБ субъектов РФ, ТО МЧС России ДФО, СВФ и ПСФ ДФО, ЦУКС, органами управления территориальной и функциональных подсистем РСЧС ДФО по ликвидации ЧС, связанных с авариями на транспорте | 19 августа | ЗНРЦ, УГЗ, ООП и ЭР, НУ, НО, ЦУКС РЦ |  |  | - |  |  |  |
| 6. | Участие в тренировке оперативного штаба с КЧС и ПБ субъектов РФ, территориальными органами МЧС России ДФО, СВФ и ПСФ ДФО, ЦУКС, органами управления территориальной и функциональных подсистем РСЧС ДФО по ликвидации ЧС, связанных с землетрясениями | 11 ноября | ЗНРЦ (по З, М и ПЧС), УГЗ, ООП и ЭР, НУ, НО, ЦУКС РЦ |  |  | - |  |  |  |
| 7. | Участие в тренировках с ОДС ЦУКС МЧС России по субъектам РФ ДФО, ЕДДС муниципальных образований | ежедневно | УГЗ, ООП и ЭР, ЦУКС РЦ |  |  | - |  |  |  |
| 8. | Участие в тренировках по проверке готовности к применению резервных источников энергоснабжения | еженедельно по четвергам | ЗНРЦ, УГЗ, ООП и ЭР, ЦУКС РЦ |  |  | - |  |  |  |
| 4. Сборовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Обучение должностных лиц, повышение квалификации и переподготовка специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Аттестация и подготовка специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Занятия и стажировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Экзамены, сертификационные испытания и спортивные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Совещания и заслушивание должностных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности структурных подразделений регионального центра МЧС России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в межрегиональных соревнований «Школа безопасности» в ходе полевого лагеря «Юный спасатель» (г. Биробиджан) | июнь-июль | УГЗ |  |  | - |  |  |  |
|  | - Участие в месячнике гражданской обороны | - 4 октября - - 3 ноября | УГЗ |  |  | - |  |  |  |
| 12. Конкурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в конкурсах среди лучших по профессии в ДВРЦ МЧС России: «Лучшая ЕДДС муниципального образования»; «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в ДФО» | октябрь октябрь | НРЦ, ЗНРЦ, НУ, НО, ОБВО, УГЗ, ЦУКС |  |  | - |  |  |  |
|  | «Лучший паспорт территории субъекта РФ, муниципального образования и потенциально опасного объекта ДФО». | ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Межрегиональный фестиваль ДВРЦ МЧС России по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» | декабрь | НРЦ, НУ, НО |  |  | - |  |  |  |
| 13. Выставочная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в информационно - пропагандистских акциях: «Декада пожарной охраны»; «Месяц безопасности на воде»; «Декада гражданской обороны» | апрель июнь-август октябрь | ОИОД |  |  | - |  |  |  |
| 14. Памятные, праздничные и культурно-массовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в мероприятиях, посвященных 70-й годовщине окончания II Мировой войны на Дальнем Востоке | август-сентябрь | ОК (ВР и ПО), ОИОД |  |  | - |  |  |  |
|  | Участие в мероприятиях, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | по отдельному плану | ОК (ВР и ПО), ОИОД |  |  | - |  |  |  |
|  | Участие в мероприятиях, посвященных 25-й годовщине МЧС России | по отдельному плану | ОК (ВР и ПО), ОИОД |  |  | - |  |  |  |
| 15. Основные мероприятия международного сотрудничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - III. Мероприятия, проводимые Главным управлением МЧС России по Амурской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Разработка планирующих и отчетных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Корректировка Плана действий Амурской области по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера | к 1 марта | УГЗ ГУ МЧС, МЛХ и ПБ |  |  | - - |  |  |  |
| - 2. | Корректировка плана гражданской обороны Амурской области | к 1 марта | УГЗ ГУ МЧС, МЛХ и ПБ |  |  | - - |  |  |  |
| - 3. | Корректировка плана антитеррористической деятельности | до 01 апреля | ЗНГУ (А), ОТВ и П сил РСЧС |  |  | - - |  |  |  |
| - 4. | Подготовка анализа состояния мобилизационной готовности и мобилизационной подготовки за I и III квартал | апрель октябрь | ОМО |  |  | - - |  |  |  |
| - 5. | Подготовка доклада в МЧС России о состоянии гражданской обороны области (форма 2 ДУ) | ноябрь-декабрь | УГЗ ГУ МЧС (структурные подразделения ГУ), МЛХ и ПБ |  |  | - |  |  |  |
| - 6. | Подготовка материалов для ежегодного государственного доклада в МЧС России о состоянии защиты населения и территории Амурской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ноябрь-январь | УГЗ ГУ МЧС (структурные подразделения ГУ), МЛХ и ПБ |  |  | - - |  |  |  |
| - 2. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Ежегодный осмотр состояния ЗС ГО | январь-ноябрь | руководители организаций, эксплуатирующие ЗС |  |  |  |  | - |  |
| - 2. | Комплексные проверки ЗС ГО | январь-декабрь | ОУ ГОЧС ГО и МР, ИОГВ АО, ТУ ФОИВ, организации, эксплуатирующие ЗС ГО |  |  |  |  | - |  |
| - 3. | Выполнение мероприятий по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проведении неотложных превентивных мер по защите населенных пунктов и территорий при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций, обусловленных опасными природными процессами и явлениями (паводками). | февраль-октябрь | ЗНГУ - НУ ГЗ ГУ, спец. УГЗ, ЦУКС, АФ ДВРПСО |  |  |  |  | - - |  |
| - 4. | Актуализация перечней населённых пунктов и садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, подверженных угрозе распространения лесных пожаров в рамках профилактической операции «Лето» | апрель-май | УНД, начальники подразделений НД области |  |  |  |  | - - |  |
| - 5. | Мониторинг противопожарного состояния объектов и мест празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в субъектах Российской Федерации ДФО в рамках профилактической операции «Победа» | апрель-май | УНД, начальники подразделений НД области |  |  |  |  | - - |  |
| - 6. | Мониторинг состояния противопожарного водоснабжения в населённых пунктах в рамках профилактической операции «Водоисточник» | апрель-май сентябрь-октябрь | УНД, начальники подразделений НД области |  |  |  |  | - - |  |
| - 7. | Мониторинг противопожарного состояния оздоровительных учреждений: (детских оздоровительных центров (лагеря), летних детских дач (лагеря) на базе общеобразовательных школ, санаториев, пансионатов, домов и баз отдыха и других мест отдыха граждан в рамках профилактической операции «Детский отдых» | апрель-август | УНД, начальники подразделений НД области |  |  |  |  | - - |  |
| - 8. | Мониторинг противопожарного состояния населённых пунктов, садоводческих товариществ, объектов, расположенных в непосредственной близости к лесным массивам в рамках профилактической операции «Особый противопожарный режим» | апрель-август | УНД, начальники подразделений НД области |  |  |  |  | - - |  |
| - 9. | Выполнение мероприятий по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проведении неотложных превентивных мер по защите населенных пунктов и территорий при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций, обусловленных опасными природными процессами и явлениями (природными пожарами) | апрель-июнь, сентябрь-октябрь | УНД, начальники подразделений НД области, специалисты ГУ, ЦУКС |  |  |  |  | - - |  |
| - 10. | Участие в мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных объектах во время ледохода, пропуска паводковых вод | март, апрель | инспекторский состав ГИМС АФ ДВРПСО |  |  |  |  | - - |  |
| - 11. | Организация и проведение месячника безопасности на водных объектах в летний период | июнь - август | Ц ГИМС ДВРПСО |  |  |  |  | - - |  |
| - 12. | Участие в работе комиссий по приемке общеобразовательных учреждений к началу нового учебного года. Мониторинг противопожарного состояния общеобразовательных учреждений в рамках профилактической операции «Школа» | июль-август | УНД, начальники подразделений НД области |  |  |  |  | - |  |
| - 13. | Проведение в муниципальных образованиях городов и районов области профилактической операции «Жильё» | август-октябрь | УНД, начальники подразделений НД области |  |  |  |  | - - |  |
| - 14. | Проведение в муниципальных образованиях городов и районов области профилактической операции «Месячник безопасности» | август-сентябрь | УНД, начальники подразделений НД области |  |  |  |  | - - |  |
| - 15. | Мониторинг противопожарного состояния объектов сельскохозяйственного назначения в рамках профилактической операции «Урожай» | сентябрь | УНД, начальники подразделений НД области |  |  |  |  | - - |  |
| - 16. | Организация и проведение на территории области профилактической операции «Дети» | сентябрь | УНД, начальники подразделений НД области |  |  |  |  | - - |  |
| - 17. | Организация и проведение мероприятий по надзору за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах теплоснабжения и энергоснабжения области в рамках профилактической операции «Отопление» | сентябрь-октябрь | УНД, начальники подразделений НД области |  |  |  |  | - - |  |
| - 18. | Организация и проведение Месячника безопасности жизнедеятельности | сентябрь-ноябрь | УГЗ ГУ МЧС (структурные подразделения ГУ), МЛХ и ПБ |  |  |  |  | - - |  |
| - 19. | - Проведение месячника гражданской обороны | - октябрь- ноябрь | УГЗ |  |  |  |  | - - |  |
| - 20. | Организация и проведение месячника безопасности на водных объектах в зимний период | ноябрь - март | ЦГИМС ДВРПСО |  |  |  |  | - - |  |
| - 21. | Организация и проведение проверок объектов и мест проведения новогодних и рождественских мероприятий в рамках профилактической операции «Новый год» | декабрь | УНД, начальники подр. НД обл. |  |  |  |  |  |  |
| - 22. | Проведение заседаний коллегий ГУМЧС России по Амурской области по вопросам: - создания и развития КСЭОН - организации обучения населения | ежеквартально два раза в год | НГУ, состав коллегии ГУ |  |  |  |  | - - |  |
| - 23. | Участие в обеспечении безопасности людей во время проведения массовых мероприятий на водных объектах Амурской области | в течение навигации | инспекторский состав Центра ГИМС |  |  |  |  | - |  |
| - 24. | Осуществление контроля на водных бассейнах области, за соблюдением правил технической эксплуатации маломерных судов | в период навигации | начальник ГИМС, специалисты ГИМС |  |  |  |  |  |  |
| - 25. | Надзор за эксплуатацией пляжей в муниципальных образованиях Амурской области | в период купального сезона | инспекторский состав участков |  |  |  |  |  |  |
| - 26. | Надзор за эксплуатацией водных объектов в оздоровительных лагерях Амурской области | в период купального сезона | инспекторский состав участков |  |  |  |  | - - |  |
| - 27. | Работа руководящего состава Главного управления в муниципальных образованиях, методическое руководство, координация и контроль в области защиты от ЧС и ПБ, проверка и контроль за функционированием ЕДДС | по отдельному плану | НГУ, НУНД, НУ (НО) ГУ, НЦУКС, НЦ ГИМС |  |  |  |  | 66,2 |  |
| - 28. | Противопожарная пропаганда, организация и поддержание взаимодействия с общественными объединениями по предупреждению пожаров | в течение года | НУ, НД, сотрудники НД |  |  |  |  | - |  |
| - 29. | Оказание методической помощи по доведению норм оснащенности АСФ по проведению работ по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти нефтепродуктов организациям, рассоложенным на территории Амурской области | в течение года | ЗНГУ - НУ ГЗ ГУ НО ГО, П и ПЧС |  |  |  |  | - |  |
| - 30. | Руководство и контроль за выполнением требований приказа от 28 декабря 2004 г. № 621 об утверждении правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации | в течении года | УГЗ ГУ МЧС, МЛХ и ПБ |  |  |  |  | - |  |
| - 31. | Оказание методической помощи по доведению норм оснащенности АСФ по проведению работ по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти нефтепродуктов организациям, рассоложенным на территории Амурской области | в течение года | ЗНГУ - НУ ОП и АСР |  |  |  |  | - - |  |
| - 32. | Участие руководящего состава Главного управления в работе межведомственной рабочей группе по созданию на территории Амурской области Системы-112. | в течение года | НГУ, ЗНГУ (А), НОС, НЦУКС |  |  |  |  | - - |  |
| - 33. | Проведение мероприятий по надзору на критически важных, потенциально опасных объектах и объектах органов государственной власти | по отдельному плану | УНД |  |  |  |  | - - |  |
| - 34. | Проведение инвентаризации заглубленных помещений и других помещений подземного пространства для укрытия населения | по отдельному плану | ЗНГУ- НУ ГЗ ГУ, ОИТМ, РХБ и МЗ, МИН ЛХ и ПБ |  |  |  |  | - - |  |
| - 3. Тренировки и учения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Командно-штабная тренировка по вопросам управления силами и средствами МЧС России и РСЧС области с отработкой вопросов перевода на работу в условиях военного времени | 13-14 января, 8-9 июля | Начальник ГУ ОМО, ЦУКС, ООП, АФ ДВРПСО |  |  |  |  | - |  |
| - 2. | Участие в командно-штабных учениях муниципальных образований области, проводимых под руководством губернатора области в Тамбовском районе | 25-27 февраля | НГУ, ЗНГУ, специалисты ГУ и его структурных подразделений ЦУКС |  |  |  |  | - |  |
| - 3. | Штабные тренировки с городскими и районными звеньями Амурской областной территориальной подсистемы РСЧС: по теме «Действия органов управления и сил городских и районных звеньев Амурской областной территориальной подсистемы РСЧС при ликвидации последствий паводков и наводнений»); по теме «Действия органов управления и сил городских и районных звеньев Амурской областной территориальной подсистемы РСЧС при ликвидации крупных природных пожаров»; по теме: «Действия органов управления и сил городских и районных звеньев Амурской областной территориальной подсистемы РСЧС при ликвидации последствий аварийных разливов нефтепродуктов»; по теме «Действия органов управления и сил городских и районных звеньев Амурской областной территориальной подсистемы РСЧС по защите населения и территорий от ЧС, связанных с авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства» | 19 февраля 02 апреля 23 июля 27 августа | НГУ, ЗНГУ (А), ООП, ЦУКС силы городских и районных звеньев АОТП РСЧС |  |  |  |  | - - |  |
| - 4. | Тактико-специальное пожарное учение по теме «Обеспечение защиты и пожарной безопасности населённых пунктов от природных пожаров методом создания минерализованных полос и проведением планово-предупредительных контролируемых отжигов» | март-апрель, сентябрь - октябрь | НГУ УОП и АСР СПТ ЦУКС |  |  |  |  | - - |  |
| - 5. | Мобилизационная тренировка по теме: «Организация выполнения мероприятий непосредственной подготовки к переводу и перевода на работу в условиях военного времени» | 16-17 сентября | Начальник ГУ ОМО, ООП, ЦУКС, подразд. ФПС |  |  |  |  | - |  |
| - 6. | Тренировки с диспетчерским составом ЕДДС муниципальных образований Амурской области | ежедневно | начальник ЦУКС, ЕДДС МО |  |  |  |  | - - |  |
| - 7. | Тренировки по проверке готовности к применению резервных источников энергоснабжения | еженедельно по четвергам | Начальник ЦУКС |  |  |  |  | - - |  |
| - 8. | Тренировки проверки готовности видео конференцсвязи | еженедельно | отдел ИТ, АСУ и связи ГУ, ЦУКС |  |  |  |  | - - |  |
| - 9. | Тренировка по организации связи с ОГ ГУ МЧС России по Амурской области, местных ГПО | еженедельно | отдел ИТ, АСУ и связи ГУ, ЦУКС |  |  |  |  | - - |  |
| - 10. | Комплексные тренировки ОДС, ОШ, ОГ, ППУ по ликвидации последствий прогнозируемых ЧС | Ежемесячно согласно плану | ЗНГУ (А), НЦУКС |  |  |  |  | - - |  |
| - 11. | Тренировка с органами повседневного управления функциональных подсистем | ежеквартально | ЗНГУ (А), НЦУКС |  |  |  |  | - - |  |
| - 12. | Участие в учениях проводимых с муниципальными образованиями области, под руководством губернатора | согласно плану | специалисты УГЗ, ООП, ЦУКС |  |  |  |  | - - |  |
| - 13. | Тренировка с развертыванием объектов ГО, предназначенных для санитарной обработки населения, специальной обработки зданий сооружений и техники, обеззараживания одежды | по отдельному плану в ходе комплексных проверок | ЗНГУ- НУ ГЗ ГУ, ОИТМ, РХБ и МЗ, мин ЛХ и ПБ |  |  |  |  | - - |  |
| - 14. | Тренировки с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Амурской области по вопросам взаимодействия и обмена информацией при возникновении чрезвычайных ситуаций и социально-значимых происшествий на территории области в рамках заключенных соглашений | по отдельному графику | ЗНГУ (А), ООП, ЦУКС |  |  |  |  | - - |  |
| - 4. Сборовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Сборы с главами муниципальных образований Амурской области | февраль - март |  | НГУ, ЗНГУ, указанная категория |  | - |  |  |  |
| - 2. | Участие в совместном учебно-методическом сборе председателей эвакокомиссий администраций городских округов и муниципальных районов и организаций, начальников управлений, городов отнесённых к группам по ГО, отделов ГО и ЧС (ГЗ и ПБ) администраций городских округов и муниципальных районов, специалистов по делам ГО и ЧС исполнительных органов государственной власти области и организаций (Ивановский район) | 01-03 июля |  | НГУ, ЗНГУ- НУ ГЗ ГУ, УГЗ, указанная категория |  | - - |  |  |  |
| - 3. | Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности Главного управления по осуществлению мероприятий гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2015 году и постановке задач на 2016 год (г. Благовещенск) | - 08-10 декабря |  | НГУ, указанная категория |  | 93,8 |  |  |  |
| - 5. Обучение должностных лиц, повышение квалификации и переподготовка специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6. Аттестация и подготовка специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7. Занятия и стажировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Занятия с личным составом ГУ и сил МЧС России по Амурской области по переводу на работу в условиях военного времени | 12 января, 07 июля |  | Начальник ГУ ОМО, ООП, ЦУКС |  | - - |  |  |  |
| - 2. | Инструкторско-методическое занятие с руководителями оздоровительных лагерей, инструкторами по плаванию, владельцами баз отдыха на водоемах по теме: «Безопасность на воде» | май |  | инспектора ГИМС, указанная категория |  | - - |  |  |  |
| - 8. Экзамены, сертификационные испытания и спортивные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9. Совещания и заслушивание должностных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности структурных подразделений Главного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Участие в проверках учреждений СНЛК ГО области | по отдельному графику |  | члены координационного совета СНЛК ГО области ЗНГУ- НУ ГЗ ГУ, отдел ИТМ, РХБ и МЗ |  | - |  |  |  |
| - 2. | Комплексная проверка: РАСЦО с ПвПУ ГО Амурской области; РАСЦО с ЗЗПУ ГО Амурской области | по отдельному плану |  | Отдел ИТ, АСУ и связи |  | - |  |  |  |
| - 3. | Проверка резерва материальных ресурсов в муниципальных образованиях области | по отдельному плану |  | УМТО |  | - |  |  |  |
| - 11. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Проведение слета-соревнования «Школа безопасности»: - в городах и районах; - в области | май июнь |  | 1-й ЗНГУ, АМЦГЗ и ПБ, МИН. ОБР и Н |  | - |  |  |  |
| - 2. | Областной полевой лагерь «Юный спасатель-пожарный 2015» | 13-22 июня |  | МИН. ОБР и Н 1-й ЗНГУ, АМЦГЗ и ПБ, НГУ, ЗНГУ (А), ГУ, ЦУКС |  | - - |  |  |  |
| - 3. | Проведение областной спортивной игры «Пожарам заслон» | сентябрь - октябрь |  | УГЗ, УОП и АСР, ЦУКС, уч. Пункт |  | - - |  |  |  |
| - 4. | Оказание помощи и контроль за подготовкой учащихся классов «Юный спасатель» | в течение года |  | НГУ, ЗНГУ-НУ ГЗ, ООКЖ ПН НО ГЗ и ПБ, ГО и МР |  | - - |  |  |  |
| - 12. Конкурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Смотр-конкурс на лучшее содержание и эксплуатацию защитного сооружения ГО | январь - август |  | ЗНГУ-НУ ГЗ ОИТМ, РХБ и МЗ |  | - |  |  |  |
| - 2. | Смотр – конкурс на лучшую команду по проведению АСР при ликвидации ДТП | март |  | ЗНГУ (ГПС), УОП и АСР |  | - |  |  |  |
| - 3. | Конкурс «Учитель года по курсу ОБЖ» (в рамках конкурса «Учитель года Амурской области-2015») | апрель |  | ЗНГУ НУ-ГЗ, АМЦГЗ и ПБ, МИН. ОБР и Н и учащиеся |  | - - |  |  |  |
| - 4. | Смотр-конкурс на лучший орган местного самоуправления | сентябрь |  | НГУ, НУ ГЗ и ПБ, НУ ГО и ГМР |  | - - |  |  |  |
| - 5. | Смотр – конкурс на лучшее подразделение ДПО | сентябрь |  | ЗНГУ (ГПС), УОП и АСР |  | - - |  |  |  |
| - 6. | Конкурс на звание «Лучший государственный инспектор по пожарному надзору» | сентябрь |  | УНД, начальники подразделений НД области |  | - - |  |  |  |
| - 7. | Организация и проведение фестиваля по тематике безопасность и спасение людей «Созвездие мужества» | ноябрь |  | ОК, ВР, ПП и ПО, ОИОД |  | - - |  |  |  |
| - 8. | Смотр конкурс на «Лучшую ЕДДС муниципального образования» | ноябрь |  | - НГУ, ЦУКС, ЕДДС МО |  | - - |  |  |  |
| - 9. | Смотр конкурс на «Лучший паспорт территории муниципального образования» | ноябрь |  | - НГУ, ЦУКС |  | - - |  |  |  |
| - 13. Выставочная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Месячник, посвященный Дню защитника Отечества | февраль |  | НГУ, НУ ГЗ и ПБ, НУ и О ГУ |  | - - |  |  |  |
| - 2. | Проведение декадника пожарной безопасности, посвященного годовщине образования пожарной охраны России | апрель |  | ОП и СО |  | - - |  |  |  |
| - 3. | Проведение «Дня инноваций» | апрель |  | НГУ, 1 ЗНГУ, ЗНГУ (ГПС) |  | - - |  |  |  |
| - 4. | Проведение месячника «Безопасность на водных объектах» | июль - август |  | ЗРТО (ГИМС), ОБВО, Ц ГИМС |  | - - |  |  |  |
| - 14. Памятные, праздничные и культурно-массовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Торжественные собрания, посвященные: День пожарной охраны; День спасателя | апрель декабрь |  | ООКЖ ПН, ОК, ВР, ПП и ПО,ОП и СО, ОИОД |  | - - |  |  |  |
| - 2. | Месячник, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне | апрель-май |  | НГУ, НУ ГЗ и ПБ, НУ ГО и ГМР |  | - - |  |  |  |
| - 3. | Проведение мероприятий, посвященных 70-й годовщине окончания II Мировой войны на Дальнем Востоке | август-сентябрь |  | ООКЖ ПН, ОК, ВР, ПП и ПО,ОП и СО, ОИОД |  | - - |  |  |  |
| - 4. | Организация проведения мероприятий посвященных 83 - й годовщине со дня образования ГО | сентябрь-октябрь |  | НГУ, ЗНГУ (по З,М и П ЧС), УГЗ |  | - - |  |  |  |
| - 5. | Организация и проведение Месячника безопасности жизнедеятельности | ноябрь-декабрь |  | ООКЖ ПН, ОК, ВР, ПП и ПО, ОП и СО, ГПН, ОИОД |  | - - |  |  |  |
| - 6. | Проведение месячника безопасности, посвященного Дню спасателя | декабрь |  | ООКЖ ПН, ОК, ВР, ПП и ПО,ОП и СО, ОИОД |  | - - |  |  |  |
| - 7. | Проведение мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | по отдельному плану |  | ОК (ВР и ПО), ОИОД |  | - - |  |  |  |
| - 15. Основные мероприятия международного сотрудничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Совместные Российско-китайские учения на р. Амур | 3 квартал |  | НГУ, 1-й ЗНГУ, ЗРТО (ГИМС) специалисты ГУ, ЦУКС, ОБВО |  | - |  |  |  |
| IV. Мероприятия, проводимые губернатором и Правительством Амурской области, министерством лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Корректировка: - планов ГО и защиты населения Амурской области; - планов действий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера | 12 января- 27 февраля | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, АМЦ ГЗ и ПБ, НУ и НО ГО и МР, СП. по ГО ИОГВ АО |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Контроль качества разработки и согласование Планов основных мероприятий в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в: - исполнительных органах государственной власти области и организациях; | до 23 января | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, СП. АМЦ ГЗ и ПБ, НУ и НО ГО и МР СП. ГО ИОГВ АО |  |  |  |  |  |  |
|  | - городских округах и муниципальных районах | до 12 февраля |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Корректировка: - «Плана организации первоочередного жизнеобеспечения населения Амурской области в ЧС»; - «Плана эвакуации и рассредоточения населения, материальных и культурных ценностей Амурской области»; - «Плана эвакуации (отселения) населения Амурской области в ЧС природного и техногенного характера»; - «Плана приёма и размещения на территории Амурской области эвакуируемого населения из других регионов РФ» (в соответствии с соглашениями) | январь - февраль | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, СП. АМЦ ГЗ и ПБ, НО АМЦ ГЗ и ПБ, ПЭВК и ЭПК, СП. ООЭ и ЖН |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Корректировка планов распределения и выдачи средств индивидуальной защиты: |  | СП. ГО и ЧС, организаций эксплуатирующих ЗС ГО, ОУ ГО, отнесенных к группе по ГО |  |  |  |  |  |  |
|  | в министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области; | 09-30 января | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НАМЦ ГЗ и ПБ, СП. АМЦ ГЗ и ПБ |  |  |  |  |  |  |
|  | в управлениях и отделах ГЗ и ПБ, ГО и ЧС городских округов и муниципальных районов | март | НУ и НО ГО и МР, СП. по ГО ИОГВ АО, СП. АМЦ ГЗ и ПБ |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Корректировка: - перспективных планов накопления СИЗ | до 03 февраля | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, АМЦ ГЗ и ПБ, ООГЗ, СП. ГО и ЧС, организаций, ОМСУ |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Подготовка проекта распоряжения Правительства Амурской области «О подготовке сил и средств Амурской областной территориальной подсистемы РСЧС к безаварийному пропуску паводков в 2015 году» | до 16 февраля | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НАМЦ ГЗ и ПБ, НО ПП и МЧС |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Подготовка проекта распоряжения губернатора Амурской области «О мерах по обеспечению организации ледовых переправ на водных объектах области» | до 23 ноября | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НАМЦ ГЗ и ПБ, НО ПП и МЧС |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Подготовка проекта постановления (распоряжения) губернатора области «Об утверждении Плана по обеспечению безопасности людей на водных объектах Амурской области на 2015 год» | до 20 февраля | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НАМЦ ГЗ и ПБ, НО и СП. ОПФА |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Подготовка проекта постановления (распоряжения) губернатора (Правительства) области «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на объектах и в населенных пунктах Амурской области в 2015 году» | до 27 февраля | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НАМЦ ГЗ и ПБ, НО и СП. ООПБ |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Заседания комиссии при Правительстве Амурской области по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах по вопросам: |  | здание Правительства области, ул. Ленина, д. 135, зал № 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | организация и проведение мероприятий по защите населения и территорий области от возможного затопления в период половодья; | 12 февраля | ПРКЧС и ПБ, чл. КЧС и ПБ, гл. ГО и МР, рук. Организаций |  |  |  |  |  |  |
|  | организация и проведение мероприятий по защите лесного фонда и населенных пунктов от природных пожаров в весенне-летнем пожароопасном периоде 2015 года; | 26 марта | ПРКЧС и ПБ, чл. КЧС и ПБ, гл. ГО и МР, рук. организаций |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечение безопасности людей на воде, организация их поиска и спасения на водных объектах области в 2015 году; | 23 апреля | ПРКЧС и ПБ, чл. КЧС и ПБ, гл. ГО и МР, рук. организаций |  |  |  |  |  |  |
|  | итоги инвентаризации заглубленных помещений расположенных на территории Амурской области; | 21 мая | ПРКЧС и ПБ, чл. КЧС и ПБ, гл. ГО и МР, рук. организаций |  |  |  |  |  |  |
|  | готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов; | 20 августа | ПРКЧС и ПБ, чл. КЧС и ПБ, гл. ГО и МР, рук. организаций |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов и жилого сектора области | 07 октября | ПРКЧС и ПБ, чл. КЧС и ПБ, гл. ГО и МР, рук. организаций |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Заседания комиссии при Правительстве области по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики в Амурской области | По плану работы комиссии на 2015 год | Руководители отраслевых групп, ответственный секретарь комис-сии, главы ГО и МР, начальники ОУ ГОЧС ГО и МР |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Комплексная инвентаризация заглубленных и других помещений подземного пространства для укрытия населения | до 01 мая 2015 г. (согласно плану) до 15 мая | ГО и МР, СП. по ГО ИОГВ, организации МИН. Лес. Хоз. и ПБ, СП. ООГЗ АМЦГЗ и ПБ |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Корректировка: - планов приведения ЗС ГО в готовность к приёму укрываемых; - планов наращивания инженерной защиты категорированных городов | до 01 октября | СП. ГО и ЧС, организаций эксплуатирующих ЗС ГО, ОУ ГО, отнесенных к группе по ГО |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Разработка проекта организационно-методических указаний по подготовке органов управления, сил ГО и областной территориальной подсистемы РСЧС на 2016 год | 05 октября- 10 ноября | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НАМЦ ГЗ и ПБ, СП. АМЦ ГЗ и ПБ, ООП и У |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Разработка проекта плана основных мероприятий Амурской области в области ГО, предупреждения и ликвидации последствий ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 год | 05 октября- 04 декабря | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НАМЦ ГЗ и ПБ, СП. АМЦ ГЗ и ПБ, ООП и У |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Разработка: «Сводных данных по классификации объектов народного хозяйства Амурской области по химической опасности» и «Сводных данных по классификации административно-территориальных единиц Амурской области по химической опасности» | до 18 декабря | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, СП. АМЦ ГЗ и ПБ, ООГЗ |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Подготовка материалов для государственного доклада «О состоянии защиты населения и территории Российской Федерации от ЧС природного и техногенного характера» | до 25 декабря | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, ИОГВ АО ОМСУ, организации, СП. АМЦ ГЗ и ПБ |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Размещение и обновление информации в информационной системе «Электронный Паспорт Амурской области» | ежемесячно до 25 числа | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, СП. АМЦ ГЗ и ПБ, ОП и ИО |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Размещение и обновление информации на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях | в течение года | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, СП. АМЦ ГЗ и ПБ, ОП и ИО |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Заседания комиссии при Правительстве области по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и обеспечению пожарной безопасности (при угрозе и возникновении ЧС на территории области) | в течение года (по необходимости) | ПРКЧС и ПБ, НГУ МЧС АО, МИН. Лес. Хоз. и ПБ |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Проведение технического обслуживания и ремонта ЗС ГО | по отдельному плану | ОУ ГОЧС ГО и МР организации эксплуатирующие ЗС |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Представление копий документов: - годовых планов планово-предупредительных ремонтов и обслуживания технических средств и строительных конструкций ЗС ГО на 2015 год; - планов работы комиссии по устойчивости на 2015 год | до 03 февраля до 03 марта | НУ и НО ГО ЧС ГО и МР, СП. ООГЗ |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тренировка по приведению министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, ГКУ «Амурский центр ГЗ и ПБ» в готовность к действиям по предназначению | 18 июня, 16 декабря | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НАМЦ ГЗ и ПБ, СП. АМЦ ГЗ и ПБ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Заседания координационного Совета по организации дея-тельности сети наблюдения и лабораторного контроля ГО Амурской области | 19 февраля, 25 июня, 27 августа, 24 декабря | ПР. КС, ЧЛ. КС СНЛК ГО |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Проведение тренировки с работниками поисково-спасательного отряда ГКУ «Амурский центр ГЗ и ПБ» по теме «Проведение поисково-спасательных работ в горно-лесистой местности» | 19 февраля | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НАМЦ ГЗ и ПБ, НПСО, личный состав ПСО, АМЦ ГЗ и ПБ, НО и СП. ООП и У, ООС и О |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Специальная подготовка эвакуационной комиссии Амурской области | 28 октября | ЗПП АО - ПЭВК, МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НООЭ и ЖН, ЭВК и ЭПК ГО, МР, организаций и учреждений |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Тактико-специальное пожарное учение по теме «Обеспечение защиты и пожарной безопасности населённых пунктов от природных пожаров методом создания минерализованных полос и проведением планово-предупредительных контролируемых отжигов» | март-апрель, сентябрь – октябрь | ЗПП АО, НГУ МЧС России по АО, МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НАМЦ ГЗ и ПБ, ООПТ, ГГО и МР, НУ (НО) ГО и МР |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Участие в работе региональных штабов по защите населения и территорий от лесных пожаров | 14 апреля-31 мая, 14 сентября- 31 октября | НГУ МЧС АО, МИН. Лес. Хоз. и ПБ, СП. АМЦ ГЗ и ПБ |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Проведение тренировки с работниками поисково-спасательного отряда ГКУ «Амурский центр ГЗ и ПБ» по теме «Проведение поисково-спасательных работ на акватории» (акватория р. Зея) | 23 июля | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НАМЦ ГЗ и ПБ, НПСО, личный состав ПСО, АМЦ ГЗ и ПБ, НО и СП. ООП и У, ООС и О |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Представление сведений: - о ходе выполнения постановления Правительства Амурской области от 08.04.2008 № 72 «Об организации работы по выполнению и учету объектов, представляющих опасность для населения области»; | к 10 июня, 01 октября | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, СП. ООГЗ, ГО и МР, учреждения и организации |  |  |  |  |  |  |
|  | - о ходе выполнения постановления губернатора от 01.11.2010 № 427 «О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны»; | к 20 января |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - о ходе выполнения постановления Правительства Амурской области от 03.07.2006 № 353 «Об организации обеспечения населения области средствами индивидуальной защиты»; | к 20 января |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - перечня объектов необходимых для функционирования экономики и выживания населения в военное время | к 04 марта |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Командно-штабное учение с органами управления и силами ГО Тамбовского районного звена территориальной подсистемы РСЧС по теме «Действия органов управления и сил районного звена областной территориальной подсистемы РСЧС и ГО при проведение мероприятий по ликвидации последствий аварий на объектах ЖКХ и всестороннему обеспечению пострадавшего населения и в случае угрозы начала и начале военных действий на территории Амурской области» с обязательным практическим развертыванием объектов гражданской обороны | 25-27 февраля | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НГУ МЧС АО, СП. АМЦ ГЗ и ПБ, ГУ МЧС АО, администрация Тамбовского района |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Командно-штабная тренировка с городскими округами и муниципальными районами по теме «Действия органов управления и сил городского и районного звена областной территориальной подсистемы РСЧС при проведении мероприятий по ликвидации крупных аварий на объектах ЖКХ и всестороннему обеспечению пострадавшего населения» | 27 августа | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НАМЦ ГЗ и ПБ СП. АМЦ ГЗ и ПБ, ОП и ПЧС |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Проведение тактико-специального учения с работниками поисково-спасательного отряда ГКУ «Амурский центр ГЗ и ПБ» по теме «Организация и проведение аварийно-спасательных работ по ликвидации последствий аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства» | 22 октября | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НАМЦ ГЗ и ПБ, ПСО, АМЦ ГЗ и ПБ, НО и СП. ООП и У, ООС и О |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Штабная тренировка с эвакуационными органами Амурской области по теме «Работа эвакуационных органов по организации и проведению эвакуации населения в случае начала военных действий» с обязательным практическим развертыванием эвакуационных органов | 29 октября | ЗПП АО - ПЭВК, МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НООЭ и ЖН, ЭВК и ЭПК ГО, МР, организаций и учреждений |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Инструктаж оперативной группы ГКУ «Амурский центр ГЗ и ПБ» | еженедельно по пятницам | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НООП и У оперативная группа |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Подготовка анализа и приказа по итогам несения службы оперативными дежурными, помощниками оперативных дежурных ГКУ «Амурский центр ГЗ и ПБ», управлений городов, отнесенных к группам по ГО за месяц | ежемесячно до 10 числа | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, АМЦ ГЗ и ПБ, НООП и У, НГ и СП. ПУ |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Заседание эвакуационной комиссии Амурской области | по отдельному плану | ПР. ЭВК. АО МИН. Лес. Хоз. и ПБ |  |  |  |  |  |  |
| 17.. | Мобилизационная подготовка | по отдельному плану | Мобилизационное управление при губернаторе области, ИОГВ и ОМСУ |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Проведение мероприятий по ликвидации бесхозных объектов, представляющих опасность для населения | в течение года | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, ГГО и МР, организации |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Проведение учений с учреждениями СНЛК ГО | в течение года согласно плану КП и КШУ | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, ПР. КС СНЛК, СП. СНЛК ГО |  |  |  |  |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация профессиональной подготовки личного состава, дежурных караулов учреждений противопожарной службы области | до 15 января | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НАМЦ ГЗ и ПБ, ООПТ |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведение областного конкурса: «Лучший пожарный пост», «Лучшая пожарная часть» ППС Амурской области | до 06 ноября | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НАМЦ ГЗ и ПБ, ООПТ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проведение занятий по профессиональной подготовке с оперативными дежурными, помощниками оперативных дежурных по повышению теоретических знаний и практических навыков в выполнении функциональных обязанностей | 20 января, 17 февраля,17 марта, 21 апреля, 19 мая, 16 июня,21 июля, 18 августа, 15 сентября, 20 октября, 17 ноября, 15 декабря | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НГУ МЧС АО, НО и НГ АМЦ ГЗ и ПБ, НООП и У, ОД и ПОД |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Участие в подготовке и проведении семинара по организации и проведению оздоровительной профильной смены «Юный спасатель-пожарный 2015» | 12-13 февраля | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НАМЦ ГЗ и ПБ, НО и СП. ОПФА, руководители команд |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Тренировка в передаче команды № 4 по системе централизованного оповещения области: с дублирующего пункта управления; | 26 февраля, 30 апреля, 25 июня, 27 августа, 29 октября, 24 декабря | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НАМЦ ГЗ и ПБ, ООС и О, ОД |  |  |  |  |  |  |
| 6. | с повседневного пункта управления | 29 января, 26 марта, 28 мая, 30 июля, 24 сентября, 26 ноября |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Организация и проведение профилактических прививок спасателей против клещевого энцефалита | апрель – июнь | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, АМЦ ГЗ и ПБ, ПСО, ПСГ, ПЧ |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Организация и проведение предварительных и углубленных медосмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | март – июль | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, СП. АМЦ ГЗ и ПБ |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Организация и проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств | в течение года | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, АМЦ ГЗ и ПБ, ПСО, ПСГ |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Оказание методической помощи ответственным лицам заказчиков резерва Амурской области для ликвидации последствий ЧС, по составлению и представлению отчётных документов, о накоплении, использовании и восполнении материальных ресурсов резерва Амурской области | апрель, июль, сентябрь, декабрь | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НАМЦ ГЗ и ПБ, СП. ООЭ и ЖН АМЦ ГЗ и ПБ, ГО и МР |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Участие в подготовке и проведении слета-соревнования «Школа безопасности»: в городах и районах; в области | май июнь | НГУ МЧС АО, АМЦ ГЗ и ПБ, НО и СП. ОПФА, МИН. ОБР. и Н, учащиеся классов ГО и МР |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Участие в проведении оздоровительной профильной смены «Юный спасатель-пожарный 2015» Амурской области | 13-27 июня | АМЦ ГЗ и ПБ, НО и СП. ПСО, НО и СП. ОПФА, СП. АМЦ ГЗ и ПБ, МИН. ОБР. и Н, учащиеся классов ГО и МР |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Совместный учебно-методический сбор председателей эвакокомиссий администраций городских округов и муниципальных районов и организаций, начальников управлений городов отнесённых к группам по ГО, отделов ГО и ЧС (ГЗ и ПБ) администраций городских округов и муниципальных районов, специалистов по делам ГО и ЧС исполнительных органов государственной власти области и организаций (Ивановский район) | 01-03 июля | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НГУ МЧС АО, НАМЦ ГЗ и ПБ, СП. АМЦ ГЗ и ПБ, ГУ МЧС АО, ГГО и МР, НУ (НО) ГО и МР, ПР. ЭВКК. ГО и МР, организаций |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Учебно-методический сбор с начальниками филиалов противопожарной службы области по итогам работы за полугодие 2015 года и по итогам 2015 года | 09-10 июля 08-09 декабря | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НАМЦ ГЗ и ПБ, ООПТ, ООПБ, ФППС АО |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Участие в подготовке команды для выступления учащихся в Межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» | июль | ГУ МЧС АО, АМЦ ГЗ и ПБ, СП. ОПФА |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Участие в подготовке команды для выступления учащихся во Всероссийских соревнованиях «Школа безопасности» | август | ГУ МЧС АО, АМЦ ГЗ и ПБ, СП. ОПФА |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Отборочные соревнования по пожарно-прикладному спорту среди подразделений ППС области: г. Райчихинск; г. Свободный; г. Благовещенск | сентябрь | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, ЗНАМЦ ГЗ и ПБ, ООПТ |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Работа с главами муниципальных образований по выполнению требований Плана по обеспечению безопасности людей на водных объектах Амурской области на 2015 год, утвержденного постановлением губернатора области | до 23 октября | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, АМЦ ГЗ и ПБ, СП. ОПФА, НУ, НО ГО и МР |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Учебно-методический сбор начальников управлений городов отнесённых к группам по ГО, отделов ГО и ЧС (ГЗ и ПБ) администраций городских округов и муниципальных районов, специалистов по делам ГО и ЧС исполнительных органов государственной власти и организаций | 08-09 декабря | НГУ МЧС АО, МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НАМЦ ГЗ и ПБ, СП. АМЦ ГЗ и ПБ, ГУ МЧС АО, НУ ГО и ЧС (ГЗ и ПБ) ГО и МР |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Сбор по подведению итогов деятельности органов исполнительной власти по осуществлению мероприятий ГО, предупреждению и ликвидации последствий ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2015 году и постановке задач на 2016 год | 10 декабря | ГУБ. АО, НГУ МЧС АО, МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НАМЦ ГЗ и ПБ, Г ГО и МР, НУ (НО) ГО и МР |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Тренировка по оповещению руководителей органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | ежемесячно | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, ООС и О АМЦ ГЗ и ПБ, Рук. ГО и МР |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Организация обучения специалистов учреждений СНЛК ГО на базе учебно-методического центра ГО ЧС и ПБ области работе на приборах радиационной и химической разведки и ведению радиационной и химической разведки | февраль октябрь | УМЦ по ГО ЧС и ПБ, СП. СНЛК ГО |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Участие в проверке организации преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебных заведениях области | в ходе проведения КШУ и комплексных проверок | ГУ МЧС АО, МИН. ОБР и Н, МИН. Лес. Хоз. и ПБ, АМЦ ГЗ и ПБ, ГГО и МР, НУ и ОГЗ и ПБ ГО и МР, СП. ОПФА |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Участие в контроле подготовки учащихся классов «Юный спасатель» | в ходе проведения КШУ и комплексных проверок | ГУ МЧС АО, МИН. Лес. Хоз. и ПБ, АМЦ ГЗ и ПБ, ГГО и МР, НУ и ОГЗ и ПБ ГО и МР, СП. ОПФА |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Участие в проверке наличия и состояния учебно-консультационных пунктов | в ходе проведения КШУ и комплексных проверок | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, АМЦ ГЗ и ПБ, ГГО и МР, НУ и ОГЗ и ПБ ГО и МР, СП. ОПФА |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Проведение разъяснительной и профилактической работы среди населения по предупреждению и снижению травм людей на водных объектах муниципальных образований | в течение купального сезона | ГГО и МР, МИН. Лес. Хоз. и ПБ, АМЦ ГЗ и ПБ, СП. АМЦ ГЗ и ПБ, НО и СП. ОПФА, НУ и НО ГО и МР |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Разработка, изготовление и распространение памяток по действиям населения при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера | в течение года | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, О и Г АМЦ ГЗ и ПБ, ОП и ИО |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Оперативная фото, видео съёмка с последующим освещением комплексных проверок; командно-штабных и тактико-специальных учений; учебно-методических сборов | в течение года | НУ и НО ГЗ и ПБ ГО и МР, телекомпании, НО и Г, СП. ГУ МЧС АО, МИН. Лес. Хоз. и ПБ, АМЦ ГЗ и ПБ, ОП и ИО |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Проведение согласования разделов ИТМ ГО ЧС проектной документации объектов строительства. Рассмотрение и согласование проектных решений по ИТМ ГО и ЧС в составе проектной документации объектов строительства | в течение года | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, ОУ ГОЧС ГО и МР, НАМЦ ГЗ и ПБ, учреждения и организации |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Подготовка и выдача организациям исходных данных и требований для разработки раздела «Перечень основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера» при разработке документов территориального планирования, разделов ИТМ ГО ЧС при проектировании объектов строительства и обоснованиях инвестиций в строительство | в течение года | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, ОУ ГОЧС ГО и МР, НАМЦ ГЗ и ПБ, учреждения и организации |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Рассмотрение обращений по вопросам согласования актов выбора участков под строительство и проектирования строительства | в течение года | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, ОУ ГОЧС ГО и МР, НАМЦ ГЗ и ПБ, организации |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Пресс-конференции, брифинги, рабочие встречи с представителями средств массовой информации о проводимых в области мероприятиях в сфере защиты населения и территорий от пожаров, ЧС природного и техногенного характера | в течение года | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НАМЦ ГЗ и ПБ, НО и Г АМЦ ГЗ и ПБ |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Проведение проверки приборов радиационной разведки | в течение года | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НАМЦ ГЗ и ПБ, СП. ХРЛ, Г РХБЗ |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Проведение консервации приборов радиационной и химической разведки | в течение года | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НАМЦ ГЗ и ПБ, СП. ХРЛ, Г РХБЗ |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Работы по наполнению сайта Правительства Амурской области согласно Постановлению № 408 от 27.10.2010 по доступу к информации, размещаемой в сети Интернет о деятельности исполнительных органов государственной власти области | в течение года | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, СП. АМЦ ГЗ и ПБ, ОП и ИО |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС областной территориальной подсистемы РСЧС действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Тренировка по оповещению членов комиссии по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, обеспечению пожарной безопасности Амурской области при Правительстве Амурской области по АСО-24 и контроль оповещения | 19 января, 16 февраля, 16 марта, 20 апреля, 18 мая, 15 июня, 20 июля, 17 августа, 21 сентября, 19 октября, 16 ноября, 21 декабря | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НАМЦ ГЗ и ПБ, ООС и О, ОД |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ежегодный осмотр состояния ЗС ГО | январь – август | Рук. организаций, эксплуатирующие ЗС |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Комплексная проверка функционирования областной системы оповещения в полном объеме: с дублирующего ПУ; | 16 апреля, 12 ноября | ГУБ. АО, МИН. Лес. Хоз. и ПБ, ООС и О, ОАО «Ростелеком», теле-радио вещательные компании, МОВД |  |  |  |  |  |  |
| 4. | с повседневного ПУ | 19 февраля, 20 августа | ОУ ГОЧС ГО и МР, ИОГВ АО, ТУ ФОИВ, органи-зации, эксплуати-рующие ЗС ГО |  |  |  |  |  |  |
|  | ПСГ г. Сковородино | 10 сентября |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплексные проверки ЗС ГО | январь – декабрь |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Периодические проверки состояния ЗС ГО | январь – декабрь | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, ОУ ГОЧС ГО и МР, ИОГВ АО, организации |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Психологическое обеспечение аварийно-спасательных и пожарных формирований области: филиал «2 отряд ППС области» ПЧ № 60 | 25-27 февраля | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НАМЦ ГЗ и ПБ, НО и СП. ОПФА |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Проверка всех поступивших, разработанных и размноженных с начала года секретных документов, не подшитых в дела и не скомплектованных в отдельные папки (издания), а также проверка соблюдения работниками учреждения порядка хранения и обращения с секретными документами | 27 марта, 26 июня, 30 сентября, 30 декабря | Нач. Г ЗГТ и И, гл. специалист ГО |  |  |  | 15,8 |  |  |
| 8. | Сбор образцов СИЗ областных запасов к проведению осмотров и лабораторных испытаний | в течение года | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, АМЦ ГЗ и ПБ, СП. ХРЛ и СП. Г РХБЗ |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Организация проверок по созданию, использованию, хранению и восполнению резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий ЧС и запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях ГО в муниципальных образованиях области | в течение года в ходе проведения КП, КУ, КШУ | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НАМЦ ГЗ и ПБ, СП. ООЭ и ЖН АМЦ ГЗ и ПБ, ГО и МР |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Организация проверок по созданию, использованию и хранению резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий ЧС в муниципальных образованиях области | в течение года в ходе проведения КП, КУ, КШУ | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НАМЦ ГЗ и ПБ, СП. ООЭ и ЖН АМЦ ГЗ и ПБ, ГО и МР |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Контрольные проверки организации оперативно-служебной деятельности учреждений ППС области: - ПЧ № 60 с.Тамбовка, пожарные посты при ПЧ № 60 с. Муравьевка, с. Козьмодемьяновка, с. Новоалександровка Тамбовского района ГКУ «2 отряд ППС области»; | 25-27 февраля | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НАМЦ ГЗ и ПБ, ООПТ |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Проведение конкурса на лучшую организацию работы по предупреждению пожаров и гибели людей в жилищном фонде Амурской области | февраль-май | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НАМЦ ГЗ и ПБ, ООПБ |  |  |  | 16,8 |  |  |
| 13. | Проверка наличия и состояния спасательных постов в городских округах и муниципальных районах: Тамбовский район | 22 июля | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НАМЦ ГЗ и ПБ, СП. ОПФА и ПО, НО ГО и МР |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Смотр – конкурс состояния защитных сооружений ГО | 03 августа– 12 октября | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, АМЦ ГЗ и ПБ, организации, ГО и МР |  |  |  | 5,8 |  |  |
| 15. | - представление отчётных документов по смотру – конкурсу ЗС ГО | до 16 ноября | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, АМЦ ГЗ и ПБ, ГО и МР, СП. Г РХБЗ и СП. Бух. |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвентаризации СИЗ областных запасов на местах пунктов ответственного хранения муниципальных районов и городских округов по состоянию на 01 октября 2015 года | 15 сентября, 26 октября |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Проверка локальных систем оповещения области | ежемесячно | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НАМЦ ГЗ и ПБ, ООС и О, ОД |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Проведение проверок готовности комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновения ЧС (КСЭОН) | 19 февраля, 16 апреля, 20 августа, 12 ноября | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, СП. АМЦ ГЗ и ПБ, ГУ МЧС, ГО и МР |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Контроль за накоплением и использованием резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий ЧС и запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях ГО | в течение года в ходе проведения КП, КУ, КШУ | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НАМЦ ГЗ и ПБ, СП. ООЭ и ЖН АМЦ ГЗ и ПБ, ГО и МР |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Контроль за накоплением и использованием резерва материальных ресурсов Амурской области, создаваемого для предупреждения и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера | в течение года в ходе проведения КП, КУ, КШУ | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НАМЦ ГЗ и ПБ, СП. ООЭ и ЖН АМЦ ГЗ и ПБ, ГО и МР |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Проверка состояния работы по созданию нештатных аварийно-спасательных формирований | в ходе проведения КП и КШУ | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, АМЦ ГЗ и ПБ, ГГО и МР, НУ и ОГЗ и ПБ ГО и МР, СП. ОПФА |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Прием экзаменов и зачетов у руководителей учреждений ППС, выполняющих функции руководителей тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, водителей пожарных автомобилей | по отдельному плану | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, ООПТ, указанная категория |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Внеплановые проверки по сохранности и эффективному использованию областного имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений ППС области | по отдельному графику | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НАМЦ ГЗ и ПБ, ЭПО |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Внеплановые проверки организации оперативно-служебной деятельности в учреждениях противопожарной службы области с оказанием практической помощи | По отдельному графику | МИН. Лес. Хоз. и ПБ, НАМЦ ГЗ и ПБ, ООПТ |  |  |  | 20 |  |  |
| V. Мероприятия, проводимые Администрацией Тамбовского района 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Корректировка планов гражданской обороны (далее – ГО), планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера | 09 января- 28 февраля | ГЛ СП по ГЗ |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Корректировка планов распределения и выдачи средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ): в управлениях и отделах ГЗ и ПБ (ГО и ЧС) городских округов и муниципальных районов | 03-28 февраля | ГЛ СП по ГЗ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Контроль качества разработки и согласование документов в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в: - городских округах и муниципальных районах | до 15 февраля | ГЛ СП по ГЗ |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Корректировка планов: - «Плана эвакуации и рассредоточения населения, материальных и культурных ценностей Тамбовского района в военное время»; - «Плана отселения населения Тамбовского района из приграничной полосы в военное время»; - «Плана эвакуации (отселения) населения Тамбовского района в ЧС природного и техногенного характера» | январь – февраль | ПЭВК, ГЛ СП по ГЗ |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Уточнение и корректировка Плана поставок продукции (работ услуг) для обеспечения выполнения мероприятий по ГО муниципального образования на расчётный год | до 03 февраля | ГЛ СП по ГЗ ГЛ СП по МОБ подготовке |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Представление уточненного Плана поставок продукции (работ услуг) для обеспечения выполнения мероприятий по ГО муниципального образования на расчётный год | 15 февраля | ГЛ СП по ГЗ ГЛ СП по МОБ подготовке |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Проведение конкурса на лучшую организацию работы по предупреждению пожаров и гибели людей в жилищном фонде Тамбовского района | февраль-май | ГЛ СП по ГЗ |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Заседания комиссии при Администрации района по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности по вопросам: |  | Здание Администрации Тамбовского района, ул. Ленинская, 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | организация и проведение мероприятий по защите населения и территорий района от возможного затопления в период весеннего половодья | 17 февраля | ПРКЧС и ПБ, ЧЛ КЧС и ПБ, ГЛ СП по ГЗ, РУК. ИОГВ, ФОИВ, ОМСУ, организаций |  |  |  |  |  |  |
|  | организация и проведение мероприятий по защите лесного фонда и населенных пунктов от природных пожаров в весенне-летнем пожароопасном периоде 2015 года | 31 марта | ПРКЧС и ПБ, ЧЛ КЧС и ПБ, ГЛ СП по ГЗ, РУК. ИОГВ, ФОИВ, ОМСУ, организаций |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечение безопасности людей на воде, организация их поиска и спасения на водных объектах области в 2015 году | 28 апреля | ПРКЧС и ПБ, ЧЛ КЧС и ПБ, ГЛ СП по ГЗ, РУК. ИОГВ, ФОИВ, ОМСУ, организаций |  |  |  |  |  |  |
|  | итоги инвентаризации заглубленных помещений, расположенных на территории Тамбовского района | 26 мая | ПРКЧС и ПБ, ЧЛ КЧС и ПБ, ГЛ СП по ГЗ, РУК. ИОГВ, ФОИВ, ОМСУ, организаций |  |  |  |  |  |  |
|  | готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов | 25 августа | ПРКЧС и ПБ, ЧЛ КЧС и ПБ, ГЛ СП по ГЗ, РУК. ИОГВ, ФОИВ, ОМСУ, организаций |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов и жилого сектора района | 09 октября | ПРКЧС и ПБ, ЧЛ КЧС и ПБ, ГЛ СП по ГЗ, РУК. ИОГВ, ФОИВ, ОМСУ, организаций |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Заседания комиссии при Администрации района по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики в Тамбовском районе: |  | Здание Администрации Тамбовского района, ул. Ленинская, 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | - «отчёт руководителей отраслевых групп о проделанной работе в 2014 году и задачах на 2015 год»; | 14 февраля | Рук. отрасл. группы: группы отдела экономики |  |  |  |  |  |  |
|  | - итоги прохождения зимнего отопительного сезона 2014 года и заслушивание информации по подготовке к прохождению отопительного сезона в Тамбовском районе в 2015-2016 годы | 10 июня | Рук. отрасл. группы: группы отдела по развитию инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
|  | - о состоянии работы по обследованию улиц, а также проходящих по ним автобусных маршрутов; | 10 сентября | Рук. отрасл. группы: группы отдела по развитию инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Заседание комиссии при Администрации района по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и обеспечению пожарной безопасности (при угрозе и возникновении ЧС на территории района) | в течение года (по необходимости) | ПРКЧС и ПБ, ЧЛ КЧС и ПБ, ГЛ СП по ГЗ, РУК. ИОГВ, ФОИВ, ОМСУ, организаций |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Проведение комплекса мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод, в том числе: - прогнозирование паводковых явлений и наводнений на территории Тамбовского района в весенне-летний и осенний периоды 2015 года; - разработка проекта постановления главы района о подготовке районного звена областной территориальной подсистемы РСЧС к безопасному пропуску весенних паводковых вод в 2015 году; - разработка постановления главы района об организации защиты населения от возможных наводнений в летне-осенний период 2015 года | до 1 апреля до 11 апреля до 3 июня | ГЛ СП по ГЗ, специалисты структурных подразделений Администрации и организаций |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Проведение комплекса мероприятий по повышению безопасности на автомобильных дорогах района, в том числе: - проверка готовности дорожных и коммунальных служб по обеспечению безаварийной эксплуатации дорожно-уличной сети в осенне-зимний период 2015-2016 годов; - организация и проведение на территории района федеральных профилактических мероприятий: «Внимание – дети» «Автобус» | с 08 сентября по 01 декабря с 01 апреля по 20 июня с 04 августа по 30 сентября | ## ОАО «Амурдорстрой», ОМВД по Тамбовскому району, сотрудники ГИБДД |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Изготовление и оформление стендов по пожарной безопасности в домоуправлениях и на объектах ЖКХ района. Размещение в подъездах многоквартирных жилых домов памяток по пожарной безопасности | с 01 сентября по30 сентября | ## Главы сельсоветов рук. предприятий ЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Контроль соблюдения санитарно - гигиенического режима в летних детских оздоровительных учреждениях | с 02 июня по 29 августа | Гл. врач ГБУЗ «Тамбовская больница» |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Контроль соблюдения санитарно - гигиенического и противоэпидемиологического режимов в образовательных учреждениях | с 09 января по 31 декабря | Гл. врач ГБУЗ «Тамбовская больница» |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Контроль за проведением профилактических прививок населению | с 09 января по 31 декабря | Гл. врач ГБУЗ «Тамбовская больница» |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Уточнение перечня потенциально опасных объектов, расположенных на территории района (взрыво, пожаро и химически опасные) | до 02 июня до 01 декабря | ГЛ СП по ГЗ |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Корректировка паспорта безопасности Тамбовского района | с 05 ноября по 28 ноября | ГЛ СП по ГЗ |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Накопление, использование по назначению и восполнение резервов материальных ресурсов и финансовых резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | в течение года | ## Глава района, главы сельсоветов, руководители организаций |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в интересах гражданской обороны | в течение года | ## Глава района, главы сельсоветов, руководители организаций |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Реализация социального и экономического стимулирования участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами | в течение года | Глава района, ГЛ СП по ГЗ, |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Оказание методической и практической помощи лечебно-профилактическим учреждениям района по иммунопрофилактике и предупреждению инфекционной заболеваемости | в течение года | Глав. врач ГБУЗ «Тамбовская больница», лечебно-профилактические учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Проведение вакцинации населения области против коклюша, дифтерии, кори, полиомиелита, краснухи, туберкулеза, гепатита, гриппа с целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний | в соответствии с календарем прививок | Глав. врач ГБУЗ «Тамбовская больница», лечебно-профилактические учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Профилактика инфекционной заболеваемости в соответствии с эпидемиологической обстановкой в области (сибирская язва, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, атипичная пневмония, клещевой инцифалит) | в течение года | Глав. врач ГБУЗ «Тамбовская больница», лечебно-профилактические учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Заседания эвакуационной комиссии района по вопросам готовности эвакоорганов к выполнению задач по предназначению в мирное и военное время | по отдельному плану | ПР. ЭК, ЧЛ. ЭК |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Обследование зимних дорог (переправ) на водных бассейнах и проведение мероприятий по охране жизни людей на водоемах в летнее время | в течение сезонов | ## ГЛ СП по ГЗ, главы с/с, директоры школ |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Уточнение реестра организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования | в течение года | ГЛ СП по ГЗ, главы сельсоветов, рук. организаций |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Уточнение сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС | июль-декабрь | ГЛ СП по ГЗ, главы сельсоветов, рук. организаций |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Контроль за организацией безопасного хранения сельскохозяйственных ядохимикатов | в течение года | ГЛ СП по ГЗ, НО С/Х |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Занятие с эвакуационными комиссиями сельских поселений и руководителями эвакуационных органов СЭП, ПЭП по теме: - «Организация приема эваконаселения при возникновении ЧС в мирное время»; - «Организация отселения населения из приграничной полосы в военное время» | 6 марта | ## ГЛ СП по ГЗ, ## ПР ЭВК, службы района, нач. СЭП. |  |  | 2,0 |  |  |  |
| 2. | Штабная тренировка с районной эвакуационной комиссией по теме: «Работа эвакуационной комиссии муниципального района по подготовке предложений председателю КЧС и ПБ для принятия решения на прием населения, эвакуируемого из зоны чрезвычайной ситуации» | 13 марта | ## ГЛ СП по ГЗ, ## ПР ЭВК, службы района, |  |  | 2,0 |  |  |  |
| 3. | Тренировка с сельскими звеньями АОТПРСЧС в действиях по ликвидации ЧС природного и техногенного характера: по теме: «Действия звена АОТПРСЧС при ликвидации последствий весеннего паводка»: - звено АОТПРСЧС Красненского сельсовета | 27 марта | ГЛ СП по ГЗ, глава Красненского сельсовета |  |  | 0,5 |  |  |  |
| 4. | Тренировка с сельскими звеньями АОТПРСЧС в действиях по ликвидации ЧС природного и техногенного характера: по теме: «Действия органов управления и сил городских и районных звеньев Амурской областной территориальной подсистемы РСЧС при ликвидации крупных природных пожаров»: - Муравьевский с/с. | 3 апреля | ГЛ СП по ГЗ, глава Муравьевского сельсовета |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Тактико-специальное учение с эвакуационными органами: СЭП, ПЭП по теме: «Работа администрации приемного эвакуационного пункта (ПЭП) по приведению его в готовность и проведению эвакуационных мероприятий» | 24 апреля | ## ГЛ СП по ГЗ, ## ПР ЭВК |  |  | 1,5 |  |  |  |
| 6. | Тренировка с органами местного самоуправления сельских поселений и организациями по теме: «Оповещение членов КЧС и ПБ»: - Тамбовский сельсовет | 15 мая | Глава Тамбовского с/с |  |  | 0,5 |  |  |  |
| 7. | КШУ с органами местного самоуправления поселений по теме: «Организация и проведение комплекса мероприятий по ликвидации последствий на объектах энергоснабжения»: - Тамбовский сельсовет | 6 ноября | Глава Тамбовского сельсовета, рук. предприятия ЖКХ |  |  | 2,0 |  |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тактико-специальное занятие по теме: «Работа администрации пункта выдачи средств индивидуальной защиты (ПВ СИЗ) по приведению его в готовность и проведению мероприятий»: - пункт выдачи СИЗ | 24 июня | ГЛ СП по ГЗ, директор РДК, администрация ПВ СИЗ |  |  | 1,5 |  |  |  |
| 2. | Тактико-специальное занятие с силами, привлекаемыми для ликвидации последствий террористических актов по теме: «Организация работы сводной команды механизации работ по ликвидации последствий террористических актов»: - сводная команда механизации работ | 15 июля | ГЛ СП по ГЗ, руководитель НАСФ |  |  | 2,5 |  |  |  |
| 3. | Тактико – специальное учение с формированиями повышенной готовности по теме: «Действия личного состава ПЧ №60 с. Тамбовка Тамбовского района при ГКУ «2 отряд ППС области» при ликвидации пожара на социально значимых объектах» - пожарный пост с. Козьмодемьяновка | по отдельному плану | Начальник ПЧ №60 с. Тамбовка Тамбовского района при ГКУ «2 отряд ППС области», глава с/с, л/с |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тактико – специальное учение с формированиями повышенной готовности по теме: «Действия личного состава ПЧ №60 с. Тамбовка Тамбовского района при ГКУ «2 отряд ППС области» при ликвидации природных пожаров» - пожарный пост с. Новоалександровка | по отдельному плану | Начальник ПЧ №60 с. Тамбовка Тамбовского района при ГКУ «2 отряд ППС области», глава с/с, л/с |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Тактико – специальное учение с формированиями повышенной готовности по теме: «Действия личного состава ПЧ №60 с. Тамбовка Тамбовского района при ГКУ «2 отряд ППС области» при ликвидации ЧС, связанных с ДТП» | по отдельному плану | Начальник ПЧ №60 с. Тамбовка Тамбовского района при ГКУ «2 отряд ППС области», нач. ГИБДД, л/с |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Тактико – специальное учение с формированиями повышенной готовности по теме: «Действия личного состава ПЧ №60 с. Тамбовка Тамбовского района при ГКУ «2 отряд ППС области» при ликвидации ЧС, связанных с падением летательных аппаратов» | по отдельному плану | Начальник ПЧ №60 с. Тамбовка Тамбовского района при ГКУ «2 отряд ППС области», л/с |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Информирование населения района через районную газету «Амурский маяк» по вопросам организации защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | постоянно | ПР ЭВК района, ГЛ СП по ГЗ, спец. структурных подразделений Администрации |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Тренировки с диспетчерским составом МКУ «ЕДДС Тамбовского района» | ежедневно | Начальник МКУ «ЕДДС Тамбовского района, диспетчеры ЕДДС |  |  |  |  |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и др. мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение месячника, посвященного Дню защитника Отечества | с 03 февраля по 24 февраля | ГЛ СП по ГЗ, специалисты адм. района, главы сельсоветов, рук. организаций, учебные заведения |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Конкурс «Учитель года по курсу ОБЖ» (в рамках конкурса «Учитель года Тамбовского района -2015») | февраль | НОО, ГЛ СП по ГЗ, учащиеся классов ГО |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Смотр-конкурс на лучший специализированный класс «Основы безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательных учреждениях | с 03 марта по 28 апреля | ГЛ СП по ГЗ, НОО Адм., специалисты отделов |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Организация и проведение месячника, посвященного годовщине Победы в Великой Отечественной войне | апрель-май | ГЛ СП по ГЗ, специалисты Адм. района, главы сельсоветов, рук. организаций, учебные заведения |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Проведение районного слета-соревнования «Школа безопасности» | май-июнь | ГЛ СП по ГЗ, НОО Администрации, команды от общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Организация и проведение «Дня защиты детей» | 1 июня | ГЛ СП по ГЗ, НОО, главы сельсоветов, учащиеся образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Смотр-конкурс «Лучший по профессии» среди работников подразделения противопожарной службы | с 01 октября по13 октября | Начальник ПЧ №60 с. Тамбовка Тамбовского района при ГКУ «2 отряд ППС области» |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Организация публикаций в средствах массовой информации заметок, статей, памяток по действиям населения в чрезвычайных ситуациях | в течение года | ГЛ СП по ГЗ, спец. структурных подразделений Администрации |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Предоставление информации о несчастных случаях на водных объектах Тамбовского района | на 1 число каждого месяца | ГЛ СП по ГЗ |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Предоставление информации по наличию водных объектов и мест массового отдыха населения в Тамбовском районе | к началу купального сезона | ГЛ СП по ГЗ |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Проверка организации работы учебно-консультационных пунктов | согласно годовым планам и графикам работы УКП | ГЛ СП по ГЗ |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Организация и проведение месячника «Безопасность на водных объектах» | июль-август | ГЛ СП по ГЗ |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Организация профилактической и пропагандистской работы с населением по вопросам безопасности на водных объектах в навигационный период 2015 года | май-октябрь | ГЛ СП по ГЗ |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Организация профилактической работы с населением по вопросам безопасности на водных объектах в осенне-зимний период | октябрь-ноябрь | ГЛ СП по ГЗ |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Проведение разъяснительной работы среди населения по предупреждению и снижению травм на водных объектах муниципальных образований | в течение купального сезона | ГЛ СП по ГЗ |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Обучение населения мерам пожарной безопасности при проведении профилактической операции «Жилище- 2015» | апрель-июнь | Начальник ОНД по Тамбовскому району, ГЛ СП по ГЗ |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Проведение операции «Дети» в Тамбовском районе | сентябрь | Начальник ОНД, ГЛ СП по ГЗ |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Предоставление сведений по наличию, месту размещения УКП и количеству обслуживаемого населения | 12 февраля 14 ноября | Начальники УПК, ГЛ СП по ГЗ |  |  |  |  |  |  |
| 19. | День знаний. Участие в проведении торжественных линеек и открытых уроков | 1 сентября | ГЛ СП по ГЗ, НОО, спец. Адм. района, гл. с/с, рук. орг.ций, учебные заведения |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Корректировка плана гражданской защиты, плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | с 09 января по 31 января | ГЛ СП по ГЗ |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Подготовка материалов для государственного доклада «О состоянии защиты населения и территорий Тамбовского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за 2015 год» | до 20 декабря | ГЛ СП по ГЗ |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Подготовка доклада о состоянии гражданской обороны Тамбовского района за 2015 год | до 01 декабря | ГЛ СП по ГЗ |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Планирование мероприятий по совершенствованию нормативной базы в 2015 году в сфере ГЗ в районе и поселениях, на объектах экономики | январь-февраль | ГЛ СП по ГЗ, РЮО |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Дальнейшее развитие и совершенствование дежурно-диспетчерской службы района (ЕДДС) | в течение года | Начальник МКУ «ЕДДС Тамбовского района» |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Оказание помощи и контроль за подготовкой учащихся классов «Юный спасатель» | в течение года | ГЛ СП по ГЗ |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Повышение квалификации в учебно-методическом центре по ГО и ЧС Амурской области: - руководители (работники) органов управления ГО и РСЧС муниципальных образований - главы поселений; - руководители (работники) органов управления ГО и РСЧС организаций; - руководители эвакоорганов; - председатели комиссий по устойчивости функционирования; - руководители НАСФ; - специалисты районного отдела образования | с 17 февраля по 28 февраля с 27 января по 31 января с 10 февраля по 14 февраля с 14 апреля по 25 апреля с 27 октября по 31 октября с 12 мая по 16 мая с 20 января по 24 января с 8 сентября по 12 сентября с 3 февраля по 7 февраля | ГЛ СП по ГЗ Администрации района, главы сельсоветов, руководители организаций |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Совершенствование учебно-материальной базы по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | постоянно | ГЛ СП по ГЗ, структурные подраз. Адм., главы с/с |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Организация и проведение месячника, посвященного Дню спасателя | декабрь | ГЛ СП по ГЗ, НОО, Начальник ПЧ №60 с.Тамбовка Тамбовского района ГКУ «2 отряд ППС области» |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Проведение дня гражданской защиты | в день села | Глава района, главы с/советов, ГЛ СП по ГЗ |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Тамбовского района к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проверка готовности населенных пунктов, дачных поселков, индивидуальных хозяйств по обеспечению пожарной безопасности | с 03 марта по 30 апреля | Главы ельсоветов, рук. орган., население, ОНД по Тамбовскому району |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проверка функционирования районной системы оповещения гражданской обороны | один раз в квартал | ГЛ СП по ГЗ, РУЭС |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проверка состояния защитных сооружений и степени их готовности к приему укрываемых | весь период | ГЛ СП по ГЗ, отдел по арх. и строительству |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Комплексная проверка объектов экономики состояния гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: - ПО «Тамбовское – 2» | 26 июня | ПР. К, ЧЛ. К., руководители предприятий |  |  | 3,0 |  |  |  |
| 5. | Проверка готовности систем жизнеобеспечения населенных пунктов района к работе в зимний период 2015-2016 годов | август-октябрь | Комиссия района, отдел по развитию инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Противопожарная пропаганда и поддержание взаимодействия с общественными объединениями по предупреждению пожаров | в течение года | Начальник ОНД по Тамбовскому району |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Проверка качества разработки и практического исполнения планов поддержания устойчивого функционирования организаций района | июнь-сентябрь | Комиссия по устойчивому функционированию района |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Проверка качества разработки и исполнения планов светомаскировки организаций района | июнь-сентябрь | Начальник службы энергоснабжения и светомаскировки |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Проверка состояния зданий, предназначенных для развертывания больничной базы медицинской службы гражданской обороны | август | Глав. врач ЦРБ, комиссия районной администрации, отдел по арх. И стр. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Проверка технического состояния автотранспорта, предназначенного для укомплектования формирований медицинской службы гражданской обороны | ноябрь | Глав. врач ЦРБ, комиссия районной администрации отдел по арх. и стр. |  |  |  |  |  |  |

Первый заместитель председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям

и пожарной безопасности Администрации Тамбовского района                                                                                   А.И. Костенко

«          » января  2015 г.

Главный специалист по гражданской защите

Администрации района                                                                                                                                                        О.Н. Миленин

«          »  января  2015 г.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

АО – Амурская область;

АО ТП РСЧС – Амурская областная территориальная подсистема РСЧС;

АМЦГЗ и ПБ – ГКУ «Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области»;

АСФ - аварийно-спасательные формирования;

Г ЗГТИ – группа по защите государственной тайны и информации;

ГГО и МР - главы городских округов и муниципальных районов Амурской области;

ГУБ. АО - губернатор Амурской области;

ГО - гражданская оборона;

ГО и МР - городские округа и муниципальные районы области;

ГУ МЧС АО - Главное управление МЧС России по Амурской области;

Г - группа;

ХРЛ – химико-радиометрическая лаборатория;

Г РХБЗ – группа радиационной, химической и биологической защиты;

ДВРЦ – Дальневосточный региональный центр по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий;

ПЗ. ПР. Пр. – первый заместитель председателя правительства Амурской области;

ЗН - заместитель начальника;

ЗС ГО - защитные сооружения гражданской обороны;

ИОГВ АО – исполнительные органы государственной власти Амурской области;

КС - координационный Совет СНЛК ГО;

МИН. ОБР. и Н - министерство образования и науки Амурской области;

МОБ. Р. – мобилизационная работа;

Н - начальник;

НГ - начальник группы;

НО - начальник отдела;

НУ - начальник управления;

МИН. Лес. Хоз. и ПБ – министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области;

НГУ – начальник главного управления;

Бух. – бухгалтерия ГКУ «Амурский центр ГЗ и ПБ»;

О - отдел;

ООП и У – отдел оперативного планирования и управления;

ООЭ и ЖН – отдел организации эвакуации и жизнеобеспечения населения;

ООС и О – отдел организации связи и оповещения;

ОПФА – отдел подготовки формирований к аттестации;

ОП и ПЧС - отдел прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций;

ООПБ – отдел обеспечения пожарной безопасности;

ООПТ – отдел организации пожаротушения;

ФППС АО – филиалы противопожарной службы Амурской области;

ОД – оперативный дежурный ГКУ «Амурский центр ГЗ и ПБ»;

ОП и ИО – отдел программного и информационного обеспечения;

ООГЗ – отдел организации гражданской защиты;

ОМСУ – органы местного самоуправления;

ПОД – помощник оперативного дежурного Амурского центра ГЗ и ПБ;

ПР. - председатель;

ПЭВК - председатель эвакуационной комиссии Амурской области;

ППУ – подвижный пункт управления

ПОД – помощник оперативного дежурного;

ПСО – поисково-спасательный отряд;

ПСГ – поисково-спасательные группы;

ПР. КС - председатель координационного Совета;

ПРКЧС и ПБ - председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Амурской области;

ТЕР. ОРГ. ФОИВ.- территориальные органы федеральных органов исполнительной власти;

СНЛК ГО - сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны;

СМК – служба медицины катастроф;

СП – специалисты;

СЛ - служащие;

УГПН - управление государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Амурской области;

У - управление;

ЧЛ - члены;

УМЦ по ГО ЧС и ПБ - учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Амурской области;

ЭВК - эвакуационная комиссия;

ЭПК - эвакоприёмная комиссия

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

| МЧС РОССИИ |  |
| --- | --- |
| АД | административный департамент |
| ВНИИ ГОЧС | ФГУ всероссийский научно-исследовательский институт ГОЧС |
| ДГЗ | департамент гражданской защиты |
| ДКП | департамент кадровой политики |
| ДПЧС | департамент предупреждения чрезвычайных ситуаций |
| ДРИ | департамент развития инфраструктуры |
| ДТВ | департамент тыла и вооружения |
| ДТП | департамент территориальной политики |
| ДУ | департамент оперативного управления |
| ЦУКС | 151 центр управления в кризисных ситуаций |
| ОМД | организационно-мобилизационный департамент |
| УВС | управление войск и сил гражданской обороны |
| УГНП | управление государственного пожарного надзора |
| УЗИ | управление защиты информации и обеспечения безопасности спасательных работ |
| УОП | управление организации пожаротушения |
| УОС | управление отделы и службы |
| УФПТ | управление федеральной поддержки территорий |
| ЦСИГЗ | центр стратегических исследований вопросов гражданской защиты |
| ДВРЦ МЧС РОССИИ |  |
| Гр.К | группа консультантов |
| ЗНРЦ | заместитель начальника регионального центра |
| ЗНРЦ по АТД | заместитель начальника регионального центра по антитеррористической деятельности |
| КРО | контрольно-ревизионный отдел |
| НА | начальник авиации |
| НРЦ | начальник регионального центра |
| ОА | отдел авиации |
| ОЗГТ | отдел по защите государственной тайны |
| ОИ и П | отдел идеологии и пропаганды |
| ОС и О | отдел связи и оповещения |
| ОУ | оперативное управление |
| УВ и С | управление войск и сил |
| УГЗ | управление гражданской защиты |
| УГПН | управление государственного пожарного надзора |
| УК | управление кадров |
| УОМ и К | управление организационно-мобилизационное и комплектования |
| УОП | управление организации пожаротушения |
| УОС | управления, отделы и службы |
| УРИ | управление развития инфраструктуры |
| УТ и В | управление тыла и вооружения |
| ЮО | юридический отдел |