Приложение №  1

к муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры и искусства в Тамбовском районе на 2015 - 2021 годы»

Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной  программы

| № п/п | Наименование программы, подпрограмм, мероприятий | Срок реализации |  | Координатор программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы | Наименование показателя, единица измерения | Базисныйгод (2013) | Значение планового показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  | Отношение последнего года к базисномугоду, в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | завершение |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа «Развитие и сохранение культуры и искусства в Тамбовском районе на 2015 -2021 годы» | 2015 | 2021 | Отдел культуры Администрации Тамбовского района, МАУ Тамбовский РДК, МБУ Тамбовская МЦБ, МБОУДОД Детская школа искусств, МБУК «Тамбовский музей истории развития сельского хозяйства Амурской области» МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Тамбовского района» | Удельный вес населения Тамбовского района, посещающего театрально- концертные мероприятия, в общей численности населения, в процентах | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 150,0 |
|  |  |  |  |  | Число участников культурно-досуговых мероприятий, чел. | 16053 | 17658 | 19424 | 21366 | 23503 | 25853 | 28438 | 31283 | 195,0 |
|  |  |  |  |  | Доля населения Тамбовского района, охваченного музейным обслуживанием, в процентах | 55,0 | 58,0 | 63,0 | 70,0 | 79,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 163,6 |
|  |  |  |  |  | Доля населения Тамбовского района, охваченного библиотечным обслуживанием, в процентах | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Уровень удовлетворенности населения Тамбовского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, в процентах | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 | 90 | 90 | 127,0 |
| 1.1 | Подпрограмма 1 "Предпрофессиональное искусство" | 2015 | 2021 | Отдел культуры Администрации тамбовского района Амурской области | Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс,% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1 | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» | 2015 | 2021 | Отдел культуры Администрации тамбовского района Амурской области | Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года, чел | 247 | 255 | 260 | 265 | 270 | 280 | 290 | 300 | 83 |
|  |  |  |  |  | Участие учащихся в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня, ед | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 100 |
| 1.1.1 | «Приобретение музыкальных инструментов» | 2015 | 2021 | Отдел культуры Администрации тамбовского района Амурской области | Количество видов специальностей предоставляемых услуг | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100 |
| 1.2.1. | Подпрограмма 2 "Народное творчество и досуговая деятельность" | 2015 | 2021 | Отдел культуры Администрации Тамбовского района, МАУ Тамбовский РДК | Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, в процентах | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» | 2015 | 2021 | Отдел культуры Администрации Тамбовского района, МАУ Тамбовский РДК | Число клубных формирований, ед. | 144 | 146 | 146 | 147 | 148 | 149 | 149 | 150 | 104,0 |
|  |  |  |  |  | Число участников клубных формирований, чел. | 1889 | 1892 | 1893 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1900 | 101,0 |
|  |  |  |  |  | Число культурно-досуговых мероприятий, всего, ед. | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 167,0 |
| 2.1.2. | Основное мероприятие 2.2. «Проведение капитального и текущего ремонта» | 2015 | 2021 | Отдел культуры Администрации Тамбовского района, МАУ Тамбовский РДК | Число зданий, в которых восстановлены эксплуатационные качества, ед. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 450,0 |
| 3.1. | Подпрограмма 3 «Историко-культурное наследие» | 2015 | 2021 | Отдел культуры Администрации Тамбовского района | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах | 24 | 28 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 38 | 158 |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 3.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» | 2015 | 2021 | Отдел культуры Администрации Тамбовского района | Повышение квалификации и целевое обучение кадров для муниципальных учреждений культуры | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Увеличение числа выставочных проектов, осуществляемых в Тамбовском музее в процентах | 20,0 | 60,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.1.2 | Основное мероприятие 3.2. «Оснащение музейными экспонатами» | 2015 | 2021 | Отдел культуры Администрации Тамбовского района | Объем передвижного фонда Тамбовского музея для экспонирования музейных фондов в населенных пунктах Амурской области, ед. | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 225,0 |
|  |  |  |  |  | Увеличение основного фонда музея ежегодно на 300 предметов. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100,0 |
| 4.1 | Подпрограмма 4 "Библиотечное обслуживание" | 2015 | 2021 | Отдел культуры Администрации Тамбовского района Амурской области | Число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек, тыс. чел. | 12,25 | 12,26 | 12,27 | 12,28 | 12,29 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 101,0 |
| 4.1.1 | Основное мероприятие 4.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» | 2015 | 2021 | Отдел культуры Администрации Тамбовского района Амурской области | Число книговыдач муниципальных библиотек, ед. | 208,25 | 208,42 | 208,59 | 208, 76 | 208,93 | 209,1 | 209,1 | 209,1 | 101,0 |
|  |  |  |  |  | Число пользователей библиотек, обслуживаемых на дому, чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Число проведенных консультаций для муниципальных библиотек филиалов, ед. | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 200,0 |
|  |  |  |  |  | Количество изданных информационно-аналитических материалов, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Средняя книгообеспеченность, ед./чел. | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6 | 88,0 |
| 4.1.2 | Основное мероприятие 4.2 «Приобретение библиотечного фонда» | 2015 | 2021 | Отдел культуры Администрации Тамбовского района Амурской области | Количество приобретенных электронных изданий, единиц | 1 | 6 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 163,0 |
|  |  |  |  |  | Количество приобретенных печатных изданий, единиц | 3873 | 4073 | 4273 | 4473 | 4673 | 4873 | 5073 | 5273 | 136,1 |
| 5.1 | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации муниципальной программы» | 2015 | 2021 | Отдел культуры Администрации Тамбовского района МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Тамбовского района», | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, в процентах | 36,3 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 275,5 |
| 5.1.1. | Основное мероприятие 5.1. «Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти» | 2015 | 2021 | Отдел культуры Администрации Тамбовского района, | Выполнение плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Амурской области», в процентах | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5.1.2. | Основное мероприятие 5.2. «Обеспечение функционированияцентрализованной бухгалтерии» | 2015 | 2021 | МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Тамбовского района» | Средний балл финансового менеджмента |  | >= среднего значения балла комплек-сной оценки | >= среднего значения балла комплек-сной оценки | >= среднего значения балла комплек-сной оценки | >= среднего значения балла комплек-сной оценки | >= среднего значения балла комплек-сной оценки | >= среднего значения балла комплек-сной оценки | >= среднего значения балла комплек-сной оценки |  |

Приложение №  2

к муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры и искусства в Тамбовском районе на 2015 -2021 годы»

Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта, необходимость принятия (корректировки) нормативных правовых актов | Ответственный за подготовку нормативных правовых актов | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы» |  |  |  |
| 1.1. | Постановления главы района администрации, приказы отдела культуры администрации Тамбовского района Амурской области | Внедрение профессиональных стандартов работников учреждений культуры | Отдел культуры Администрации Тамбовского района. Администрация Тамбовского района | 2015 год |
| 1.2. | Постановления главы района администрации, приказы отдела культуры администрации Тамбовского района Амурской области | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов | Отдел культуры Администрации Тамбовского района. Администрация Тамбовского района | 2015 год |
| 1.3. | Постановления главы района администрации, приказы отдела культуры администрации Тамбовского района Амурской области | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности учреждений, подведомственных Отделу культуры Администрации Тамбовского района | Отдел культуры Администрации Тамбовского района. Администрация Тамбовского района | ежегодно |
| 1.4. | Постановления главы района администрации, приказы отдела культуры администрации Тамбовского района Амурской области | Приведение нормативных правовых актов Отдела культуры Администрации Тамбовского района Амурской области в соответствие с типовыми отраслевыми нормами труда и методическими рекомендациями по штатной численности | Отдел культуры Администрации Тамбовского района. Администрация Тамбовского района | 2015 - 2018 годы |