|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Герб  **АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА**  **АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |
| 22.01.2016 |  | № 17 | |
| с.Тамбовка | | | |

О подготовке и праздновании

90-летия образования

Тамбовского района

В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 90-летию образования Тамбовского района,

**п о с т а н о в л я ю:**

1.Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 90-летию образования района, и утвердить его состав в соответствии с приложением №1.

2. Утвердить План по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 90-летию образования района (приложение №2).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам С.М. Пашкину.

Глава района Н.Н. Змушко

Приложение №1

к постановлению главы

Тамбовского района

от 22.01.2016 №17

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 90-летию образования Тамбовского района

|  |  |
| --- | --- |
| Змушко  Николай Николаевич | - глава Тамбовского района, председатель |
| Евсеева  Светлана Семеновна | - заместитель главы Администрации района по экономике и финансам – начальник финансового управления, заместитель председателя |
| Пашкина  Светлана Михайловна | - заместитель главы Администрации района по социальным вопросам, заместитель председателя |
| Шамсутдинова  Наталья Ясовеевна | - главный специалист отдела экономики и труда Администрации района, секретарь |
| **Члены оргкомитета** | |
| Булыгин  Виталий Владимирович | - начальник отдела образования Администрации района |
| Гарай  Светлана Александровна | - директор МАУ «Тамбовский РДК» |
| Жарикова  Елена Федоровна | - начальник отдела экономики и труда Администрации района |
| Злобин  Александр Васильевич | - глава Тамбовского сельсовета |
| Иванова  Ирина Сергеевна | - начальник отдела культуры Администрации района |
| Кокоулина  Лидия Васильевна | - председатель Общественного Совета Тамбовского района |
| Костенко  Александр Иванович | - первый заместитель главы Администрации района |
| Кузнецова  Елена Валентиновна | - председатель районного Совета народных депутатов |
| Кулик  Любовь Николаевна | - главный редактор газеты «Амурский Маяк» |
| Линькова  Олеся Николаевна | - главный специалист КФС и МП |
| Лобова  Любовь Николаевна | - начальник организационного отдела Администрации района |
| Нестерова  Татьяна Михайловна | - начальник ГКУ АО «Управление социальной защиты населения Амурской области» |
| Семечев  Сергей Витальевич | - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Тамбовскому району |
| Соболев  Борис Геннадьевич | - председатель КФС и МП Администрации района |
| Толмачева  Валентина Иосифовна | - председатель районного Совета женщин |
| Топоркова  Людмила Павловна | - житель с.Тамбовка. краевед района |
| Трижицак  Антонида Иогановна | - председатель ТРОО «Ассоциация жертв политических репрессий» |
| Щукин  Иван Иванович | - Почетный гражданин Тамбовского района, краевед района |
| Ющенко  Наталья Андреевна | - директор ГАУ АО «Тамбовский КЦСОН» |
| Якушин  Александр Иванович | - начальник отдела сельского хозяйства Администрации района |
| Яшта  Наталья Григорьевна | - директор МБУК «Тамбовский музей истории развития сельского хозяйства Амурской области» |

Приложение №2

к постановлению главы

Тамбовского района

от 22.01.2016 №17

План

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных

90-летию образования Тамбовского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| **1.Организационные мероприятия** | | | |
| 1. | Проведение конкурса на слоган и эмблему праздничных мероприятий | 28.12.2015-01.02.2016 | Линькова О.Н. |
| 2. | Проведение заседаний оргкомитета по подготовке и празднованию юбилея района | ежемесячно | Змушко Н.Н.  Пашкина С.М.  Шамсутдинова Н.Я. |
| 3. | Разработка положений о проведении смотров-конкурсов по номинациям в различных сферах деятельности района в связи с 90-летием со дня образования | До 01.02.2016 | Заместители главы Администрации района, начальники отделов Администрации района, |
| 4. | Проведение смотров-конкурсов по номинациям в различных сферах деятельности района | В соответствии со сроками проведения | Заместители главы Администрации района, начальники отделов Администрации района |
| 5. | Представление в оргкомитет по подготовке и проведению юбилея района планов мероприятий администраций сельсоветов по подготовке к юбилейному мероприятию | До 10.02.2016 | Главы сельсоветов (по согласованию), орготдел |
| 6. | Разработка положения о юбилейном знаке «За заслуги перед районом» | До 15.02.2016 | Трижицак А.И. ( по согласованию) |
| 7. | Подведение итогов смотров-конкурсов по номинациям среди учреждений, организаций, сельсоветов и предприятий | В соответствии со сроками | Председатели конкурсных комиссий |
| 8. | Подготовка списков для награждения юбилейным знаком «За заслуги перед районом» | До 01.08.2016 | Лобова Л.Н. |
| 9. | Подготовка распоряжений о награждении победителей конкурсов | В соответствии со сроками | Председатели и секретари конкурсных комиссий |
| 10. | Разработка плана проведения праздничного мероприятия, посвященного 90-летию со дня образования Тамбовского района | До 10.02.2016 | Пашкина С.М.  Иванова И.С.  Гарай С.А.  Уба Н.А. |
| 11. | Подготовка сметы проведения юбилейных мероприятий района | До 01.02.2016 | Заместители главы Администрации района, начальники отделов |
| **2.Информационное обеспечение праздничных мероприятий** | | | |
| 1. | Оформление тематических стендов «Тамбовский район - нам есть чем гордиться»» | До 01.04.2016 | Районный совет народных депутатов (По согласованию) |
| 2. | Разработка макетов баннеров, сувенирной продукции | До 20.02.2016 | Оргкомитет,  Иванова И.С.  Линькова О.Н. |
| 3. | Изготовление баннеров, сувенирной продукции | До 01.05.2016 | Оргкомитет |
| 4. | Создание фильма о Тамбовском районе «Всему начало здесь в краю родном» | Май - июль 2016 года | Иванова И.С.  Яшта Н.Г. |
| 5. | Издание сувенирного фотоальбома «Тамбовскому району – 90» | До 01.07.2016 | Яшта Н.Г.  Шамсутдинова Н.Я. |
| 6. | Оформление на сайте Администрации района раздела «Тамбовскому району – 90» | До 10.02.2016 | Кулик Е.С.  Шамсутдинова Н.Я.  Щукин И.И.(по согласованию) |
| 7. | Организация публикаций статей на страницах газеты «Амурский Маяк» в рубрике «Из истории района» | Постоянно | Кулик Л.Н. (по согласованию)  Щукин И.И. (по согласованию)  Топоркова Л.П. (по согласованию) |
| 8. | Публикация материалов из истории исполнительной и представительной власти района | Постоянно | Кулик Л.Н.(по согласованию)  Топоркова Л.П. .(по согласованию) |
| 9. | Размещение баннеров на въезде в район, зданиях | До 15.06.2016 | Лоншаков О.В.  Руководители объектов, главы сельсоветов (по согласованию) |
| **3. Культурно-массовые мероприятия, конкурсы, фестивали** | | | |
| 1. | Организация творческого конкурса в честь 90-летия образования района | Февраль-май 2016 года | Совет ТРОО, отдел образования, отдел культуры |
| 2. | Районный фотоконкурс «Спорт в нашей жизни» | 01.02.- 10.08. 2016 года | Соболев Б.Г. |
| 3. | Районная краеведческая конференция «Страницы истории Тамбовского спорта» | 13.05.2016 года | Соболев Б.Г. |
| 4. | Районная акция «Тамбовский район, я горжусь тобой» | 01.02.- 01.10.2016 | КФС и МП |
| 5. | Проведение смотра деятельности и слета клубов по интересам | До 27.08.2016 года | Совет ТРОО «Ассоциация жертв политических репрессий», коалиция общественных организаций |
| 6. | Проведение танцевального вечера «Вспомним танцы, которые танцевали в юности» | Июнь 2016 года | Совет ТРОО «Ассоциация жертв политических репрессий», коалиция общественных организаций, отдел образования, отдел культуры |
| 7. | Районная ярмарка «День урожая-2016» | 27.08.2016 года | Отдел экономики и труда, организационный отдел |
| 8. | Организация автопробега по памятным и историческим местам района | Май 2016 года | МО ДОСААФ России, краеведы района |
| 9. | Организация экскурсий по селам района (Раздольное, Гильчин, Николаевка) | Июнь-июль 2016 | Кокоулина Л.В. (по согласованию)  Щукин И.И. (по согласованию)  Топоркова Л.П. ( по согласованию) |
| 10. | Районный конкурс плакатов «Я помню, я горжусь» | 17 февраля 2016 года | Отдел образования Администрации района» |
| 11. | Подведение итогов районного заочного конкурса краеведческих работ «История родного села», посвященного 90-летию района | 01.02.2016 | Отдел образования Администрации района |
| 12. | Районная краеведческая конференция участников Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество» «История родного села» | 20 февраля 2016 года | Отдел образования Администрации района |
| 13. | Районный заочный конкурс «Музей года-2016» | 01-31 марта 2016 года | Отдел образования Администрации района |
| 14. | Районный конкурс краеведческих видеороликов «Мои земляки» | 01-10 апреля 2016 года | Отдел образования Администрации района |
| 15. | Районный конкурс выставочных экспозиций «Мы жители Тамбовского района» | 10-20 апреля 2016 года | Отдел образования Администрации района |
| 16. | Районный конкурс сочинений, посвященный юбилею образования района «Я здесь живу и край мне этот дорог» | 01.03.-30.03. 2016 | Отдел образования Администрации района |
| 17. | Выставка работ «Пейзажи Тамбовского района» | Июнь 2016,  Выставочный зал музея | МБОУ ДОД «Детская школа искусств» |
| 18. | Творческая встреча «О малой родине расскажут авторы книг» | Июнь 2016 года | МБУ Тамбовская «Межпоселенческая центральная библиотека» |
| 19. | Передвижная выставка «Мы гордимся тобой – наш Тамбовский район!» | 27 августа 2016 года | МБУК «Тамбовский музей истории развития сельского хозяйства Амурской области» |
| 20. | Виртуальное путешествие «Нашему району – 90!» | В течение года | МБУ Тамбовская «Межпоселенческая центральная библиотека» |
| 21. | Организация экскурсии для детей из замещающих семей в Муравьевский парк устойчивого природопользования | Июнь 2016 года | ГАУ АО «Тамбовский КЦСОН» |
| 22. | Конкурс стихов «Село мое родное» с участием детей из замещающих семей и инвалидов | 01.02.-01.04.2016 | ГАУ АО «Тамбовский КЦСОН» |
| 23. | Районный конкурс «Лучшее малое предприятие Тамбовского района» | Май 2016 года | Отдел экономики и труда Администрации района |
| 24. | Конкурс на лучшее оформление фасадов предприятий торговли и общепита | Май 2016 года | Отдел экономики и труда Администрации района, главы сельсоветов (по согласованию) |
| 25. | Смотр-конкурс «Лучшее муниципальное образование Тамбовского района» | Апрель-декабрь 2016 года | Организационный отдел |
| 26. | Организация трудового соревнования среди сельскохозяйственных предприятий | Январь-ноябрь 2016 года | РК профсоюза работников АПК, отдел сельского хозяйства Администрации района |
| 27. | Празднование Дня строителя «Они строили наш район» с фотокомпозицией | Август 2016 года | отдел архитектуры и строительства, Тамбовский районный совет женщин, МБУК «Тамбовский музей истории развития сельского хозяйства Амурской области», |
| 28. | Торжественное мероприятие «С днем рождения, Тамбовский район» | 27 августа 2016 года | МАУ «Тамбовский РДК» |
| **4. Благоустройство населенных пунктов** | | | |
| 1. | Закладка парков, памятных аллей в селах района | Апрель-май 2016 года | Главы сельсоветов (по согласованию) |
| 2 | Разработка плана мероприятий по благоустройству населенных пунктов района | До 01.03. 2016 | Костенко А.И., главы сельсоветов (по согласованию) |
| 3. | Проведение смотра-конкурса «Лучшая благоустроенная усадьба Тамбовского района» | Июль-август 2016 года | Организационный отдел |
| 4. | Проведение праздников первых улиц сел района | Май – август 2016 года | Главы сельсоветов  (по согласованию), районный совет женщин (по согласованию) |
| 5. | Участие в конкурсе региональных проектов «Лето нашего двора» | В соответствии со сроками проведения конкурса | Тамбовский районный совет женщин (по согласованию) |