|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Герб  **АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА**  **АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |
| **12.01.2018** |  | **№ 11** |
| с.Тамбовка | | |

О внесении изменений в постановление Администрации Тамбовского

района от 30.10.2014 № 1330 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях

Тамбовского района на 2015-2021 годы»

В целях корректировки муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Тамбовского района на 2015-2021 годы»

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Тамбовского района на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Тамбовского района от 30.10.2014 № 1330 (в ред. от 24.02.2015 № 180; от 18.06.2015 № 527; от 19.08.2015 № 715; от 15.09.2015 № 771; от 23.11.2015 № 900; от 30.12.2015 № 991; от 19.05.2016 № 224), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по экономике и финансам – начальника финансового управления Евсееву С.С.

Глава района Н.Н. Змушко

Приложение

к Постановлению Администрации Тамбовского района

от 12.01.2018 № 11

Изменения, вносимые в муниципальную программу

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Тамбовского района на 2015-2021 годы»

1. В паспорте Программы:
2. Строку «Объемы ассигнований районного бюджета муниципальной Программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы ассигнований районного бюджета муниципальной Программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Расходы на реализацию муниципальной Программы из районного бюджета составляет 4 543,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год – 3748,0 тыс. руб.;  2016 год – 0,0 тыс. руб.;  2017 год – 0,0 тыс. руб.;  2018 год – 0,0 тыс. руб.;  2019 год – 0,0 тыс. руб.;  2020 год – 0,0 тыс. руб.;  2021 год – 795,0 тыс. руб.  Объемы финансирования мероприятий Программы из различных источников ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год. |

1. Раздел 5. Программы изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем ассигнований районного бюджета муниципальной Программы (с расшифровкой по годам ее реализации), выделенный на реализацию Программы за период с 2015 по 2021 год, составляет 4 543,0,0 тыс. руб.

Структура финансирования в целом представлена в таблице:

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Год финансирования | Источник финансирования (местный бюджет) |
| Всего, в том числе: | 4 543,0 |
| 2015 | 3748,0 |
| 2016 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 |
| 2021 | 795,0 |

Кроме того, финансирование Программы может осуществляться за счет средств областного бюджета, а также из внебюджетных источников.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы энергосбережения из различных источников финансирования представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.

Расходы на финансирование мероприятий программы на очередной финансовый год будут уточняться после принятия районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом реальных возможностей бюджета и фактического выполнения программных мероприятий. Расходы на финансирование программы за счет средств потребителей энергоресурсов будут уточняться ежегодно».

1. В разделе «6. Планируемые показатели эффективности реализации Программы и непосредственные результаты Программы»

Коэффициенты значимости основных мероприятий программы приведены в Приложении № 5 к муниципальной программе, читать в новой редакции:

Приложение № 3 к изменениям, вносимым в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Тамбовского района на 2015-2021 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Тамбовского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс.руб.), годы | | | | | | | |
| ГРБС | РзПР | ЦСР | ВР | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Тамбовского района на 2015-2021 годы | Всего, в том числе |  |  |  |  | **4543,0** | **3748,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 795,0 |
| Отдел образования Администрации Тамбовского района |  |  |  |  | 2295,0 | 1975,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 |
| Отдел культуры Администрации Тамбовского района |  |  |  |  | 1733,0 | 1258,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 475,0 |
| МБУ «Районный центр спорта» |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ «Дирекция по обслуживанию зданий и автомобильного транспорта» |  |  |  |  | 215,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Проведение мероприятий влияющих на повышение энергоэффективности» | Всего, в том числе |  |  |  |  | **4543,0** | **3748,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 795,0 |
| Отдел образования Администрации Тамбовского района |  |  |  |  | 2295,0 | 1975,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 |
| Отдел культуры Администрации Тамбовского района |  |  |  |  | 1733,0 | 1258,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 475,0 |
| МБУ «Районный центр спорта» |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ «Дирекция по обслуживанию зданий и автомобильного транспорта» |  |  |  |  | 215,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.1.1** | Мероприятие «Технические и технологические мероприятия» | Всего, в том числе |  |  |  |  | **4508,0** | **3748,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **760,0** |
|  |  | Отдел образования Администрации Тамбовского района |  |  |  |  | 2275,0 | 1975,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
|  |  | Отдел культуры Администрации Тамбовского района |  |  |  |  | 1718,0 | 1258,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 460,0 |
|  |  | МБУ «Районный центр спорта» |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МКУ «Дирекция по обслуживанию зданий и автомобильного транспорта» |  |  |  |  | 215,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.1.2.** | Мероприятие «Организационные мероприятия» | **Структурные подразделения Администрации тамбовского района** |  |  |  |  | **35,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **35,0** |
|  |  | Отдел образования Администрации Тамбовского района |  |  |  |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
|  |  | Отдел культуры Администрации Тамбовского района |  |  |  |  | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |

Приложение № 4 к изменениям, вносимым в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Тамбовского района на 2015-2021 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы района из различных источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс.рублей) | | | | | | | |
| Всего | *1-й год реализации* | *2-й год реализации* | *3-й год реализации* | *4-й год реализации* | *5-й год реализации* | *6-й год реализации* | *7-й год реализации* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Тамбовского района на 2015 по 2021 годы»** | **Всего** | **4543,0** | **3748,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **795,0** |
|
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Районный бюджет** | **4543,0** | **3748,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **795,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | Основное мероприятие «Проведение мероприятий влияющих на повышение энергоэффективности» | **Всего** | **4543,0** | **3748,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **795,0** |
|
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Районный бюджет** | **4543,0** | **3748,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **795,0** |
| **1.1.1** | Мероприятие «Технические и технологические мероприятия»  (в том числе по муниципальным учреждениям) | **Всего** | **4508,0** | **3748,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **760,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **районный бюджет** | **4508,0** | **3748,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **760,0** |
| **Отдел образования** | | | | | | | | | | |
| **1** | Оснащение приборами учета, а также автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, строениях и сооружениях муниципальных учреждений | Всего | 1537,5 | 1537,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 1537,5 | 1537,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | Оснащение приборами учета, а также автоматизация потребления холодной воды в зданиях, строениях и сооружениях муниципальных учреждений | Всего | 362,0 | 362,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 362,0 | 362,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3** | Замена ламп на энергосберегающие | Всего | 375,5 | 75,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 375,5 | 75,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| **Отдел культуры** | | | | | | | | | | |
| **1** | Оснащение приборами учета, а также автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, строениях и сооружениях муниципальных учреждений | Всего | 1484,0 | 1124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 1484,0 | 1124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 |
| **2** | Оснащение приборами учета, а также автоматизация потребления холодной воды в зданиях, строениях и сооружениях муниципальных учреждений | Всего | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3** | Замена ламп на энергосберегающие | Всего | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| МБУ «Районный центр спорта» | | | | | | | | | | |
| **1** | Оснащение приборами учета, а также автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, строениях и сооружениях муниципальных учреждений | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | Оснащение приборами учета, а также автоматизация потребления холодной воды в зданиях, строениях и сооружениях муниципальных учреждений | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3** | Проведение энергоаудита и паспортизации зданий, строений и сооружений бюджетной сферы | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | Изготовление и установка оконных блоков их профиля ПВХ | Всего | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **МКУ «Дирекция по обслуживанию зданий и автомобильного транспорта»** | | | | | | | | | | |
| **1** | Оснащение приборами учета, а также автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, строениях и сооружениях муниципальных учреждений | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | Оснащение приборами учета, а также автоматизация потребления холодной воды в зданиях, строениях и сооружениях муниципальных учреждений | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3** | Замена ламп на энергосберегающие | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | Изготовление и установка оконных блоков их профиля ПВХ | Всего | 215,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 215,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1. 2.** | Мероприятие «Организационные мероприятия» | **Всего** | **35,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **35,0** |
|
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Районный бюджет** | **35,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **35,0** |
| Отдел образования | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация обучения специалистов муниципальных учреждений, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| Отдел культуры | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация обучения специалистов муниципальных учреждений, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |

Приложение № 5 к изменениям, вносимым в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Тамбовского района на 2015-2021 годы»

Коэффициенты значимости основных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Значение планового показателя по годам реализации | | | | | | |
| *1-й год реализации* | *2-й год реализации* | *3-й год реализации* | *4-й год реализации* | *5-й год реализации* | *6-й год реализации* | *7-й год реализации* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Тамбовского района с 2015 по 2021 годы» | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.1 | Проведение мероприятий влияющих на повышение энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Технические и технологические мероприятия | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,95 |
| 1.1.2. | Организационные мероприятия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,04 |