|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Герб  **АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА**  **АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
| 01.12.2020 |  | № 831 |
| с. Тамбовка | | |

Об утверждении муниципальной программы по формированию культуры здорового питания обучающихся в общеобразовательных организациях Тамбовского района

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Амурской области от 12.11.2020 № 757 «Об утверждении региональной программы по формированию культуры здорового питания обучающихся общеобразовательных организаций Амурской области» и в целях формирования культуры здорового питания обучающихся общеобразовательных организаций Тамбовского района, администрация Тамбовского района

**п о с т а н о в л я е т:**

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу по формированию культуры здорового питания обучающихся общеобразовательных организаций Тамбовского района.

2.Отделу образования администрации Тамбовского района (А.А. Губарец) обеспечить реализацию всеми общеобразовательными организациями района муниципальной программы по формированию культуры здорового питания обучающихся и разработку общеобразовательными организациями школьных программ по формированию культуры здорового питания обучающихся.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам С.М. Пашкину.

Глава района А.И. Костенко

Приложение № 1

к постановлению главы района

от «1» декабря 2020г № 831

**Муниципальная программа по формированию культуры здорового питания обучающихся общеобразовательных организаций**

**Тамбовского района**

1. **ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа по формированию культуры здорового питания обучающихся общеобразовательных организаций Тамбовского района |
| Координатор программы | Отдел образования администрации Тамбовского района |
| Участники программы | Отдел образования администрации Тамбовского района, общеобразовательные организации |
| Цель программы | Создание системы мер по формированию культуры здорового питания, повышению престижа здорового образа жизни у обучающихся общеобразовательных организаций Тамбовского района |
| Задачи программы | 1.Обеспечение соответствия условий здорового питания обучающихся общеобразовательных организаций Тамбовского района санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормативам.  2.Увеличение числа обучающихся общеобразовательных организаций Тамбовского района, получающих горячее питание.  3.Повышение уровня информированности обучающихся района, их родителей (законных представителей), педагогических работников и иных сотрудников общеобразовательных организаций о культуре здорового питания |
| Сроки реализации программы | 2020–2023 годы |
| Основные направления программы | 1.Рациональная организация питания в общеобразовательных организациях.  2.Включение в учебный процесс образовательных программ по формированию культуры здорового питания обучающихся.  3. Просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, сотрудниками общеобразовательных организаций района. |
| Конечные результаты реализации программы | 1.Обеспечение охвата горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций района (доля, 100 %).  2.Наличие утвержденного примерного меню горячих завтраков и обедов (в том числе 10-дневного меню) для обучающихся района (доля, 100 %).  3.Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых проведена модернизация материально-технической базы пищеблоков и обеденных залов (столовых).  4. Обеспечение общественного и производственного контроля за организацией питания.  5.Формирование системы взаимодействия общеобразовательных организаций и ведомственных структур при реализации программы.  6. Внедрение системы информационно-методического и психолого-педагогического сопровождения организаций района по повышению уровня культуры здорового питания. 7.Создание информационного пространства для родителей (законных представителей) по пропаганде и популяризации культуры здорового питания, здорового образа жизни обучающихся. |

1. **ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Питание – один из факторов, оказывающих непосредственное влияние на формирование здоровья детей и подростков. Важнейшей составной частью общей культуры здорового образа жизни обучающихся является воспитание культуры питания.

Основными инструментами реализации Программы являются:

внедрение новых форм организации горячего питания обучающихся; внедрение современных методов мониторинга состояния питания обучающихся; укрепление и обновление материально-технической базы пищеблоков и обеденных залов (столовых) в общеобразовательных организациях; совершенствование образовательной среды как объективного условия формирования культуры здорового питания обучающихся; создание организационных и педагогических условий для повышения компетентности всех участников образовательного процесса в области культуры здорового питания; организация конструктивного взаимодействия всех участников образовательного процесса по формированию культуры здорового питания; создание педагогических условий для построения и реализации эффективной системы просветительской работы с родителями (законными представителями) обучающихся, сотрудниками общеобразовательных организаций Тамбовского района; создание информационного пространства для родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам формирования культуры здорового питания детей и подростков; повышение роли семьи в формировании культуры здоровья питания; организация и проведение совместных мероприятий по продвижению семейных традиций в области культуры здорового питания.

При решении данной задачи необходимо учитывать возрастные, психологические, индивидуальные особенности школьников, Федеральные государственные требования, использовать интеграцию разных образовательных областей.

Недостаточное или несбалансированное питание в младшем школьном возрасте приводит к отставанию в физическом и психическом развитии, которое, по мнению специалистов, практически невозможно скорректировать в дальнейшем. Необходимо учитывать такие аспекты по организации питания, как сбалансированность, полноценность, рациональность.

Системная работа по формированию культуры здорового питания включает три направления:

1. Рациональная организация питания в общеобразовательных организациях Тамбовского района.

В школьных столовых общеобразовательных организаций Тамбовского района, где все, от внешнего вида столовой до состава продуктов, должно соответствовать принципам здорового питания и способствовать формированию здорового образа жизни обучающихся.

Структура, режим и организация питания в общеобразовательных организациях Тамбовского района должны не только соответствовать всем гигиеническим требованиям, но и служить примером здорового питания.

2. Включение в учебный процесс образовательных программ по формированию культуры здорового питания обучающихся.

При формировании культуры здорового питания наиболее эффективна комплексная и системная работа, когда постепенно формируются основы гигиены и режима питания, дается представление о полезных продуктах и полезной пище, о необходимых питательных веществах, о рациональной структуре питания, о культуре питания разных народов и т.п. Например, на протяжении уже многих лет зарекомендовала себя комплексная программа, которая может использоваться в начальном общем, основном общем и среднем общем образовании, это программа «Разговор о правильном питании». Программа предусматривает различные формы организации занятий, наиболее эффективные в разном возрасте, и предполагает тесное взаимодействие с родителями.

При реализации общеобразовательных программ необходимо соблюдать принципы формирования культуры здорового питания, важнейшими из которых являются:

научная обоснованность и практическая целесообразность; возрастная адекватность;

необходимость и достаточность информации; модульность структуры; системность и последовательность; вовлеченность семьи в реализацию программы.

3. Просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, сотрудниками общеобразовательных организаций Тамбовского района.

Данное направление основано на вовлечении родителей в процесс формирования культуры здорового питания в семье, педагогов и специалистов в общеобразовательных организациях Тамбовского района.

Только сочетание всех направлений работы поможет создать и в школе, и дома такую среду, в которой возможно формирование культуры здорового питания и здорового образа жизни обучающихся.

Таким образом, значимость, обязательность и приоритетность мер формирования культуры здорового питания являются основанием для разработки программы.

План мероприятий по формированию культуры здорового питания обучающихся общеобразовательных организаций Тамбовского района представлен в приложении к программе.

**3. ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ**

Программа разработана на основании следующих документов:

Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года».

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1036 «Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания».

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.10.2010 № 1873-р. «Об основах государственной политики в области здорового питания населения».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р. «О стратегии развития в Российской Федерации».

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2001 № 18 «О введении в действие Санитарных правил - СП 1.1.1058-01». «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и соблюдение санитарно-эпидемиологических мероприятий».

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.01.2005 № 3 «О введении в действие СанПиН 2.3.2.1940-05». «Организация детского питания».

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08». «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся».

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10». «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.12.2013 № 73 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей».

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.03.2012 № 213н, Министерства образования и науки Российской Федерации № 178 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений».

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 24.03.2020 № 186 «Об утверждении Концепции создания обучающих (просветительских) программ по вопросам здорового питания».

МР 2.4.0162-19.2.4. Гигиена детей и подростков. Особенности организации питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании (в образовательных и оздоровительных организациях). Методические рекомендации (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.12.2019).

МР 2.4.0179-20.2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций. Методические рекомендации (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 18.05.2020).

МР 2.4.0180-20.2.4. Гигиена детей и подростков. Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях. Методические рекомендации (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 18.05.2020).

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.04.2012 № 06-731 «О формировании культуры здорового питания обучающихся, воспитанников».

Постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 448 «Об утверждении государственной программы «Развитие образования Амурской области».

Распоряжение Правительства Амурской области от 03.07.2020 № 211-р «Об утверждении Перечня мероприятий («дорожной карты») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Амурской области, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях».

Положение «О компенсационных выплатах на питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Тамбовский район», утвержденное решением районного Совета народных депутатов от 27.12.2004 № 8/110 (в редакции от 20.02.2014 № 15/7),

Постановление администрации Тамбовского района «Об утверждении Положения о порядке предоставления бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в образовательных организациях Тамбовского района, по адаптированным основным общеобразовательным программам» от 24.01.2020 № 67 (в редакции от 22.10.2020 № 737).

Приложение № 2

# ПЛАН

# мероприятий по формированию культуры здорового питания обучающихся общеобразовательных организаций (ОО) Тамбовского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Рациональная организация питания в общеобразовательных организациях Тамбовского района** | | | |
| 1 | Внедрение в установленном порядке регионального стандарта оказания услуги по обеспечению рациональной организации питания для обучающихся общеобразовательных организаций Тамбовского района; методических рекомендаций по вопросам формирования культуры здорового питания | До 01.09.2021 | Отдел образования администрации Тамбовского района | Соответствие региональному стандарту оказания услуги по обеспечению рациональной организации питания обучающихся, методических рекомендаций по вопросам формирования культуры здорового питания |
| 2. | Разработка, утверждение и принятие муниципальной программы по формированию культуры здорового питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | До 01.12.2020 | Отдел образования администрации Тамбовского района | Наличие утвержденной муниципальной программы по формированию культуры здорового питания обучающихся |
| 3. | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации горячего питания в общеобразовательных организациях | С 01.12.2020, далее ежегодно  (раз в квартал) | Отдел образования администрации Тамбовского района, руководители ОО Тамбовского района | Производственный контроль за качеством продуктов питания и услуги по организации горячего питания |
| 4. | Проведение мониторинга организации питания обучающихся общеобразовательных организаций Тамбовского района (в том числе  укомплектованность персоналом) | С 14.12.2020, далее ежегодно  (сентябрь, декабрь, май) | Отдел образования администрации Тамбовского района, руководители ОО Тамбовского района | Обеспечение мониторинга организации питания обучающихся общеобразовательных организаций (в том числе укомплектованность персоналом) с корректировкой мониторинговых форм с фактическими показателями и критериями оценивания |
| 5. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке примерного меню горячих завтраков и обедов (в том числе 10 дневного меню) для обучающихся | До 31.12.2020 | руководители ОО Тамбовского района | Наличие утвержденного примерного меню горячих завтраков и обедов (в том числе 10-дневного меню) для обучающихся |
| 6. | Проверка оснащения пищеблоков и обеденных залов (столовых) общеобразовательных организаций Тамбовского района (в соответствии с утвержденным планом графика проверки оснащения пищеблоков и столовых) | С 14.12.2020, далее ежегодно  1 раз в квартал | Отдел образования администрации Тамбовского района, МКУ ЦОУО, руководители общеобразовательных организаций Тамбовского района | Наличие фактических показателей состояния пищеблоков и обеденных залов (столовых), утверждение планов мероприятий по модернизации материально-технической базы пищеблоков и обеденных залов  (столовых) |
| 7. | Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания в общеобразовательных организациях Тамбовского района | 2020–2023 годы | Отдел образования администрации Тамбовского района, руководители ОО Тамбовского района | Общественный  (родительского) контроль за организацией питания |
| 8. | Внедрение современных моделей организации питания в общеобразовательных организациях Тамбовского района («шведский стол», «экспресс-завтраки», «щадящее диетическое питание», «витаминный стол» и т.д.) | 2020–2023 годы | Отдел образования администрации Тамбовского района, руководители ОО Тамбовского района | Реализация современных моделей организации питания в общеобразовательных организациях Тамбовского района («шведский стол», «экспресс-завтраки», «щадящее диетическое питание», «витаминный стол») |
| 9. | Внедрение системы показателей эффективности деятельности общеобразовательных организаций района | До 31.01.2021 | Отдел образования администрации Тамбовского района | Соответствие организации питания системе показателей эффективной деятельности общеобразовательных организаций района |
| **Включение в учебный процесс образовательных программ по формированию культуры здорового питания обучающихся общеобразовательных организаций Тамбовского района** | | | | |
| 10. | Развитие профессионального мастерства и повышение уровня компетенций педагогических работников в области культуры здорового питания обучающихся | 2020–2023 годы | Отдел образования администрации Тамбовского района, руководители ОО Тамбовского района | Сформированность компетенции педагогических работников, прохождение курсов повышения квалификации в области культуры здорового питания |
| 11. | Разработка, утверждение и согласование образовательных программ (модулей) начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, направленных на формирование культуры здорового питания | До 01.06.2021 | Отдел образования администрации Тамбовского района, руководители ОО Тамбовского района | Наличие утвержденных образовательных программ (модулей) начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, направленных на формирование культуры здорового питания |
| 12. | Внедрение образовательных программ (модулей) начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, направленных на формирование культуры здорового питания обучающихся (учебная и внеурочная образовательная деятельность) | С 01.09.2021 | Отдел образования администрации Тамбовского района, руководители ОО Тамбовского района | Внедрение программ (модулей) начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, направленных на формирование культуры здорового питания обучающихся (учебная и внеурочная образовательная деятельность) |
| 13. | Реализация мероприятий и участие ОО в организации и проведении мастер-классов, акций, мероприятий, встреч для обучающихся со специалистами в области формирования культуры здорового питания | С 01.12.2020 | Отдел образования администрации Тамбовского района, руководители ОО Тамбовского района | Проведение мероприятий обучающихся со специалистами в области формирования культуры здорового питания |
| **Просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся общеобразовательных организаций Тамбовского района, сотрудниками общеобразовательных организаций Тамбовского района** | | | | |
| 14. | Создание информационного пространства для родителей (законных представителей) по пропаганде и популяризации культуры здорового питания, здорового образа жизни обучающихся | 2020–2023 годы | Отдел образования администрации Тамбовского района, руководители ОО Тамбовского района | Информационное пространство для родителей (законных представителей) по пропаганде и популяризации культуры здорового питания, здорового образа  жизни обучающихся (школьные сайты, информационные буклеты, стенды) |
| 15. | Организация и проведение  информационных встреч (семинаров, конференций, круглых столов, конкурсов) по вопросам здорового питания для родителей (законных представителей) обучающихся | С 14.12.2020 | Отдел образования администрации Тамбовского района, руководители ОО Тамбовского района | Проведение информационных встреч (семинаров, конференций, круглых столов, конкурсов) по вопросам здорового питания для родителей (законных представителей) обучающихся, сотрудников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий |
| 16. | Подведение итогов по реализации просветительской работы с родителями (законными представителями) обучающихся, сотрудниками по пропаганде и популяризации культуры здорового питания, здорового образа жизни обучающихся | С 31.05.2021, далее ежегодно | Отдел образования администрации Тамбовского района, руководители ОО Тамбовского района | Анализ мониторинга реализации просветительской работы с родителями (законными представителями) обучающихся, сотрудниками по пропаганде и популяризации культуры здорового питания, здорового образа жизни обучающихся, с указанием ОО на проблемные вопросы и план включения в планерное совещание с руководителями ОО. |