| АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 07.10.2019 |  | № 257 |  |
| с.Тамбовка |  |  |  |

Об утверждении плана

мероприятий (дорожной карты»)

по содействию развитию

конкуренции в Тамбовском районе

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 № 768-р «Об утверждении Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции в Тамбовском районе на 2019-2022 годы (далее – дорожная карта) согласно приложению.

2. Определить отдел экономики и труда администрации Тамбовского района ответственным за координацию действий структурных подразделений администрации района, ответственных за реализацию мероприятий по развитию конкуренции.

3. Руководителям структурных подразделений администрации, ответственным за реализацию мероприятий по развитию конкуренции организовать работу по своевременному выполнению мероприятий дорожной карты в соответствии с установленными сроками.

4. Представлять ежегодно, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, в отдел экономики и труда администрации района информацию о ходе выполнения мероприятий дорожной карты, направленных на содействие развитию конкуренции в Тамбовском районе.

5. Разместить распоряжение на официальном сайте Тамбовского района в разделе «Конкуренция».

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района по экономике и финансам-начальника финансового управления администрации района С.С. Евсееву.

Глава района                                                                 А.И. Костенко

Приложение

к распоряжению главы района

от __________ № ____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ТАМБОВСКОМ РАЙОНЕ

1. Общее описание Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Тамбовском районе

1.1 Поддержка конкуренции гарантируется Конституцией Российской Федерации, является одной из основ конституционного строя Российской Федерации, а также постоянным приоритетом государственной политики.

Развитие конкуренции в экономике является многоаспектной задачей, решение которой в значительной степени зависит от эффективности проведения государственной политики по широкому спектру направлений – от макроэкономической политики, создания благоприятного инвестиционного климата, включая развитие финансовой и налоговой системы, снижение административных и инфраструктурных барьеров, до защиты прав граждан и национальной политики.

1.2. Предметом Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Тамбовском районе на 2019 – 2022 годы (далее – Дорожная карта) являются направления развития конкуренции, которые имеют специальное, системное и существенное значение для развития конкуренции.

| № п/п | Мероприятия по достижению ключевого показателя | Результат мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель и его значение | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках в Тамбовском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рынок дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика текущего состояния рынка: По состоянию на 2019 год на территории Тамбовского района функционируют 9 муниципальных детских садов, реализующих программы дошкольного образования. Общее количество детей, посетивших в 2018 году дошкольные учреждения, составляет 1186 человек. На территории района в возрасте до семи лет проживает 2031 ребенок из них 806 дети до 3-х лет. Списочный состав воспитанников ДОУ – 975 детей, в группах дошкольного образования на базе СОШ – 130 детей, в группах кратковременного пребывания – 99 ребят. Охват дошкольным образованием составляет 80-84 %. В настоящее время услуги частных детских садов на территории районе не востребованы. Очередь на поступление детей в муниципальные дошкольные учреждения отсутствует. По результатам исследований можно сделать вывод, что в настоящее время потребность в увеличении количества организаций на рынке дошкольного образования отсутствует. Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768 – р: доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, процентов – 1,6, но не менее 1 частной организации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Информирование жителей района о предоставлении услуг в сфере ДО посредством размещения информации на сайте отдела образования | Увеличение количества обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях района | 2019-2022 гг | Доля обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях в общей численности детей дошкольного возраста (%): 2019г - 54 2020г - 60 2021г - 60 2022г - 60 | Отдел образования администрации Тамбовского района |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным образовательным организациям, предоставляющим услуги детям дошкольного возраста в условиях реализации стандарта дошкольного образования | Увеличение количества обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях | 2019-2022 гг | Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях в общей численности обучающихся дошкольного возраста(%): 2019 – 0 2020 – 0 2021 – 0 2022 - 0 | Отдел образования администрации Тамбовского района |  |  |  |  |  |
| - Рынок услуг общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика текущего состояния рынка: Система образования района представлена 12 общеобразовательными учреждениями с пятью филиалам (1 – автономное образовательное учреждение, 3 муниципальных образовательных учреждения, 8 муниципальных бюджетных образовательных учреждений), в общеобразовательных организациях на начало 2019 года обучалось 2965 учащихся. Средняя наполняемость классов составляет 13 учащихся и стабильна в течение трёх лет. На уровне начального общего образования обучается 1237 учеников, на уровне основного общего образования 1454 обучающихся, среднего общего образования 274 обучающихся. На территории района организован подвоз детей в 10 школах района из 13 сёл (в т.ч. с. Тамбовка). Главной проблемой на рынке является не востребованность услугами системы общего образования частной формы собственности. Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768 – р: доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, процентов – 1, но не менее 1 частной организации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Консультирование частных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросам получения лицензии на ведение образовательной деятельности | Развитие сети частных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы общего образования | 2019-2022 | Доля обучающихся в частных образовательных организациях в общем числе обучающихся(%): 2019 – 0 2020 – 0 2021 – 0 2022 - 0 | Отдел образования администрации Тамбовского района |  |  |  |  |  |
| - Рынок услуг среднего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика текущего состояния рынка: На территории района функционирует отделение государственного профессионального образовательного автономного учреждения «Амурский аграрный колледж», реализующее программы среднего профессионального образования. По программе среднего профессионального образования обучается 280 человек, по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих – 243человека. Спрос на услуги среднего профессионального образования удовлетворен действующими образовательными организациями, проектная мощность которых позволяет при необходимости увеличить объемы государственного задания на подготовку профессиональных кадров. В настоящее время нет потребности в создании профессиональных образовательных организаций, в том числе частных. Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768 – р: доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы - образовательные программы среднего профессионального образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы - образовательные программы среднего профессионального образования, процентов – 5, но не менее 1 частной организации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Оказание методической и консультационной помощи частным образовательным организациям, предоставляющим услуги по образовательным программам среднего профессионального образования | Увеличение доли хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем объеме хозяйствующих субъектов в сфере услуг среднего профессионального образования | 2019-2022гг | Количество обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы - образовательные программы среднего профессионального образования (ед.): 2019 – 0 2020 – 0 2021 – 0 2022 - 0 | Отдел образования администрации Тамбовского района |  |  |  |  |  |
| - Рынок услуг дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика текущего состояния рынка: В Тамбовском районе по программам дополнительного образования охвачено 72,95% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Программы дополнительного образования реализуются в организациях дополнительного образования, общеобразовательных, дошкольных образовательных организациях. Программы дополнительного образования реализуются как в рамках внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях района, так и в организациях дополнительного образования. На территории района таких учреждений два – это МБУ ДО «Тамбовская ДЮСШ» и МАОУ ДО Тамбовский ЦДТ. Рынок дополнительного образования детей не является конкурентным в связи с отсутствием в районе коммерческих организаций. Наблюдается отсутствие заинтересованности в организации дополнительного образования негосударственными организациями. Основным направлением развития конкуренции на рынке предоставления дополнительных образовательных услуг должна стать работа по расширению спектра услуг существующих организаций, по созданию условий для появления частных организаций дополнительного образования. Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768 – р: доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, процентов – 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Проведение информационно-просветительских мероприятий с целью повышения мотивации семей к вовлечению детей к занятию дополнительным образованием | Повышение охвата учащихся системой дополнительного образования | 2019-2022гг | Доля численности детей, которым в отчетном периоде оказаны услуги дополнительного образования организациями в общей численности детей (%.): 2019 – 95,5 2020 – 99,5 2021 – 99,5 2022 – 99,5 | Отдел образования администрации Тамбовского района |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Размещение в сети «Интернет» информации для потребителей о возможностях получения дополнительного образования в образовательных организациях | Повышение охвата учащихся системой дополнительного образования | 2019-2022гг | Наличие ежегодно обновляемой информации на сайтах образовательных учреждений: 2019 – да 2020 – да 2021 – да 2022 - да | Отдел образования администрации Тамбовского района |  |  |  |  |  |
| - Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика текущего состояния рынка: На территории Тамбовского района находится детский оздоровительный лагерь «Прометей» в котором в летний период 2019 года отдохнули 625 человек, в т.ч. 178 человек из Тамбовского района. Также на территории Тамбовского района в летний период 2019 года функционировали 17 пришкольных лагерей, в которых отдохнули 755 детей и один палаточный лагерь на базе НУ «Муравьевский парк устойчивого природопользования» (в нем отдохнули 40 человека). Коммерческие организации на данном рынке отсутствуют. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления детей не является конкурентным в связи с отсутствием в районе негосударственных организаций. Административные и иные барьеры, затрудняющие предпринимательскую деятельность на данном рынке услуг, в районе отсутствуют. Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768 – р: доля организаций отдыха и оздоровления детей частной формы собственности, процентов – 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Оказание организационной, методической и общественной поддержки частных инициатив негосударственных организаций отдыха, оздоровления детей, в том числе на принципах муниципального частного партнерства | Увеличение количества детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием | 2019-2022гг | Количество организаций отдыха и оздоровления детей частной формы собственности (ед.): 2019 – 0 2020 – 0 2021 – 0 2022 - 0 | Отдел образования администрации Тамбовского района |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. | Размещение в сети «Интернет» информации для потребителей о возможностях получения государственной компенсации за отдых детей | Увеличение количества детей, отдохнувших в летних лагерях | 2019-2022гг | Наличие информации на сайте отдела образования: 2019 – да 2020 – да 2021 – да 2022 - да | Отдел образования администрации Тамбовского района |  |  |  |  |  |
| - Рынок медицинских услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика текущего состояния рынка: На территории Амурской области выдача лицензий на осуществление медицинской деятельности осуществляется на основании Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и постановления Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)». На осуществление медицинской деятельности в районе 7 организации имеют лицензий, из них: - 2 государственных (ГАУЗ АО «Тамбовская больница» и ГАУСО АО пансионат «Приозерье»); - 5 организаций частной формы собственности. (ИП Беленкова И.А., ИП Гунин А.Ю., ИП Колесникова Н.В., ООО «Светлана» Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768 – р: доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, процентов – 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Информирование субъектов частной формы собственности о наличии свободных площадей с целью предоставления для ведения предпринимательской деятельности | Увеличение доли хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем объеме хозяйствующих субъектов в сфере медицинских услуг | 2019-2022гг | Количество частных медицинских организаций, осуществляющих деятельность на территории района (ед.): 2019 – 5 2020 – 5 2021 – 5 2022 – 5 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Тамбовского района, отдел экономики и труда администрации Тамбовского района |  |  |  |  |  |
| - Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика текущего состояния рынка: В Тамбовском районе розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. На территории района осуществляют свою деятельность 10 аптек и аптечных киосков. Из них одно государственное предприятие – ГАУЗ АО «Тамбовская больница», которое имеет 2 точки продажи в двух населенных пунктах района (с. Тамбовка, с. Раздольное). Основными препятствиями для развития конкурентной среды на рынке розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами является невысокая численность населения в населенных пунктах района и их низкая платежеспособность, особенно в отдаленных населенных пунктах, являющихся непривлекательными для участников рынка. Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768 – р: доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, процентов – 60. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Оказание методической и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства по организации торговой деятельности и соблюдению законодательства в сфере торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | Увеличение количества действующих точек продаж частных аптечных организаций, в том числе в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах | 2019-2021 | Доля действующих точек продаж частных аптечных организаций(%): 2019 – 50 2020 – 55 2021 – 60 2022 - 70 | Отдел экономики и труда администрации района |  |  |  |  |  |
| - Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика текущего состояния рынка: В Тамбовском районе по состоянию на 2019 год числится 191 ребенок с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ). Психолого-педагогического сопровождения в школах и детских садах осуществляют психологи и логопеды. С целью учета детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов ведется реестр детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Всего по состоянию на 01.03.2019 в школах района обучается 217 детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе 66 обучающихся являются инвалидами по различным нозологическим группам, из которых: – 209 чел. обучаются в общеобразовательных учреждениях, в том числе 19 - проходят обучение на дому; - 8 чел. – в дошкольных образовательных учреждениях. Из 209 обучающихся обучаются по: - адаптированной программе 7 вида – 72 ребенка, - адаптированной программе 8 вида – 121 ребенок, - общеобразовательной программе -16 детей с ОВЗ. Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768 – р: доля организаций частной формы собственности в сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, процентов– 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Оказание информационных и консультационных услуг для субъектов частной формы собственности, желающих работать в сфере психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | Увеличение доли немуниципальных организаций, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям | 2019-2022гг | Доля частных организаций, осуществляющих деятельность на рынке (%): 2019 – 0 2020 – 0 2021 – 0 2022 - 0 | Отдел образования администрации района |  |  |  |  |  |
| - Рынок ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика текущего состояния рынка: Полномочия по организации похоронного дела осуществляется органами местного самоуправления. На рынке ритуальных услуг существуют следующие административные и экономические барьеры входа на рынок: - на кладбища, здания и сооружения похоронного назначения независимо от их вида, организационно-правовых форм и форм собственности распространяются санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» (далее – санитарные правила), которые устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к условиям их размещения, проектирования, строительства, реконструкции, реставрации (в том числе воссозданию) и эксплуатации; - предоставление земельного участка для размещения места погребения осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с земельным законодательством; - цены на гарантированные услуги по погребению устанавливаются органами местного самоуправления; - создание новых мест погребения, реконструкция действующих мест погребения возможны при наличии положительного заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы; - рынки в муниципальных районах с небольшим количеством населения непривлекательны для рассматриваемого вида деятельности с точки зрения систематического получения дохода. Конкуренция на рынке ритуальных услуг отсутствует. Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768 – р: доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, процентов – 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Оказание информационных и консультационных услуг для хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих работать в сфере ритуальных услуг | Увеличение количества организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | 2019-2022гг | Доля частных организаций, осуществляющих деятельность на рынке (%): 2019 – 0 2020 – 0 2021 – 0 2022 - 0 | Отдел экономики и труда администрации Тамбовского района |  |  |  |  |  |
| - Рынок племенного животноводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика текущего состояния рынка: На территории района деятельность по племенному животноводству осуществляет 1 организация частной формы собственности - ЗАО р (НП) агрофирма «Партизан» (Раздольненский сельсовет). Племенное животноводство в районе представлено разведением крупного рогатого скота и разведением свиней. В хозяйстве содержится КРС – 1729 голов, в т.ч. коров – 602, свиней – 5300 голов. Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р: доля организаций частной формы собственности на рынке племенного животноводства, процентов– 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1. | Стимулирование и оказание содействия в реализации племенного молодняка сельскохозяйственных животных | Увеличение объема реализации племенной продукции | 2019-2022гг | Доля организаций частной формы собственности на рынке племенного животноводства(%): 2019 – 100 2020 – 100 2021 – 100 2022 - 100 | Отдел сельского хозяйства администрации Тамбовского района |  |  |  |  |  |
| - Рынок семеноводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика текущего состояния рынка: В Тамбовском районе деятельность по семеноводству осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве». По состоянию на 2019 год в районе семеноводством согласно реестру семеноводческих хозяйств сертифицированных в Системе добровольной сертификации «Россельхозцентр» занимаются 3 хозяйства (ООО «Байкал», ООО «Приамурье», ФГУП «Садовое») Организации на данном рынке относятся к частной форме собственности, за исключением государственной организации - ФГУП «Садовое»; Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768 – р: доля организаций частной формы собственности на рынке семеноводства, процентов– 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1. | Увеличение количества вновь созданных организаций частной формы собственности, действующих на рынке семеноводства | Сохранение доли присутствия на рынке организаций частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов рынка | 2019-2022 гг | Доля организаций частной формы собственности на рынке семеноводства(%): 2019 – 80 2020 – 80 2021 – 80 2022 - 80 | Отдел сельского хозяйства администрации Тамбовского района |  |  |  |  |  |
| - Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика текущего состояния рынка: За 2018 год выдано 35 разрешения на строительство жилых объектов. Одним из приоритетных направлений экономики является развитие жилищного строительства. В 2018 году на территории района построено жилья общей площадью 2086 кв. метров, из них 123 кв.м построено организациями; Основными проблемами, препятствующими развитию жилищного строительства, в настоящее время является: - низкая доступность ипотечного продукта для населения (высокий размер первоначального взноса, высокая процентная ставка), - недостаток земельных участков для масштабной застройки, обеспеченных коммунальной инфраструктурой (отсутствие на предоставляемых под жилищное строительство земельных участках инженерной инфраструктуры сказывается на стоимости 1 кв. метра жилья, так как около 30 % средств застройщика направляются на строительство инженерных сетей, что соответственно повышает стоимость жилья); - финансовые сложности застройщиков (отсутствие оборотных средств для масштабного строительства), - ужесточающееся законодательство в сфере долевого строительства, - сокращение бюджетного финансирования жилищных программ. Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768 – р: доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства), процентов– 80. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.1. | Привлечение организаций частных форм собственности к участию в конкурсных процедурах в сфере жилищного строительства | Увеличение количества организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства | 2019-2022 гг | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства(%): 2019 –100 2020 – 100 2021 – 100 2022 - 100 | Архитектурно-строительный отдел администрации района |  |  |  |  |  |
| - Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика текущего состояния рынка: Согласно Единому реестру субъектов МСП Федеральной налоговой службы по виду деятельности «Строительство жилых и нежилых зданий» зарегистрировано 14 организаций, в т.ч. 7 индивидуальных предпринимателей и 7 юридических лиц. С января 2019 года выдано 3 разрешения на строительство объектов капитального строительства. Из них, на строительство и реконструкцию объектов сельского хозяйства – 2, объектов торгового назначения – 1. Характерные особенности рынка: - на территории района осуществляется реализация инвестиционных проектов, наблюдается тенденция к увеличению объемов строительных работ; Основными проблемами, препятствующими развитию строительства, в настоящее время является: - недостаток земельных участков для масштабной застройки, обеспеченных коммунальной инфраструктурой - финансовые сложности застройщиков (отсутствие оборотных средств для масштабного строительства). Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768 – р: доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, процентов– 80. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.1. | Проведение мониторинга текущего состояния и развития конкурентной среды на рынке строительства | Увеличение доли присутствия на рынке организаций частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов рынка | 2019-2022 | Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства(%): 2019 – 100 2020 – 100 2021 – 100 2022 - 100 | Архитектурно-строительный отдел администрации района |  |  |  |  |  |
| - Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика текущего состояния рынка: На территории района находится 27 населенных пунктов с общей протяженностью автомобильных дорог местного значения 245,5 км. В 2018 году муниципальный дорожный фонд района составил 23,03 млн. рублей, из них: поступление от налогов на акцизы на автомобильный бензин и дизельное топливо - 6,6 млн. рублей, субсидия из областного бюджета на ремонт дорог - 15,7 млн. рублей. Кроме того, в 2018 году были привлечены внебюджетные средства сельхозпредприятий в виде добровольных пожертвований в сумме 6,5 млн. руб. (ЗАО «Партизан» - 4517,8 тыс.руб., ООО «Байкал» - 1500,0тыс. руб., ОАО «Димское» - 505 тыс. руб.). Всего приведено в нормативное состояние 6,2 км автомобильных дорог местного значения и 36 п.м. тротуаров. В 2018 году были проведены работы по восстановлению основания из готовой щебеночной смеси и асфальтобетонного покрытия участка дороги «Верхняя Полтавка-Новоалександровка» в с. Новоалександровка, протяженностью 3 км и начат ремонт дороги «Раздольное-Куропатино» в с. Раздольное. Отремонтирован подход к мостовому переходу на автомобильной дороге «Подъезд к с. Жариково». На территории района дорожную деятельность осуществляют 7 субъектов, обслуживающих автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения: - 3 ИП; - 4 юридических лица. Работы по ремонту и мероприятия в рамках содержания дорожной сети дорог на территории района осуществляют 5 организаций частной формы собственности. Проблемы на рынке дорожной деятельности для подрядчиков заключаются в следующем: - нехватка качественной специализированной техники для проведения ремонтных работ и работ по текущему содержанию автомобильных дорог; - дорогостоящие материалы и компоненты, используемые дорожными организациями, для проведения работ по укладке асфальтобетонного покрытия; - нехватка профильных специалистов для проведения проектных работ; - высокая стоимость поставки материалов, используемых для проведения ремонтно-восстановительных работ автомобильных дорог. Дальнейшая реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768 – р: доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования), процентов – 80. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.1. | Проведение конкурсных процедур по заключению контрактов на строительство, ремонт автомобильных дорог муниципального значения | Увеличение количества организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности | 2019-2022 гг | Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности(%): 2019 – 100 2020 – 100 2021 – 100 2022 - 100 | Отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района |  |  |  |  |  |
| 1.14.2. | Проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на рынке | Сохранение доли присутствия на рынке организаций частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рынок архитектурно-строительного проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика текущего состояния рынка: На территории Тамбовского района отсутствуют организации, занимающиеся архитектурно-строительным проектированием. Конкуренция на данном рынке отсутствует. Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768 – р: доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования, процентов – 80. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15.1. | Проведение мониторинга текущего состояния и развития конкурентной среды на рынке архитектурно-строительного проектирования | Увеличение количества организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования | 2019-2022 гг | Доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования (%): 2019 – 0 - – 0 - – 0 - - 0 | Архитектурно-строительный отдел администрации Тамбовского района |  |  |  |  |  |
| - Рынок кадастровых и землеустроительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика текущего состояния рынка: В Тамбовском районе на рынке кадастровых и землеустроительных работ не зарегистрировано организаций, осуществляющих деятельность. Конкуренция на данном рынке отсутствует Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768 – р: доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ, процентов– 80. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.1. | Привлечение организаций частной формы собственности к участию в конкурсных процедурах в сфере кадастровых и землеустроительных работ | Увеличение доли хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем объеме хозяйствующих субъектов в сфере кадастровых и землеустроительных работ | 2019-2022 гг | Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ(%): 2019 – 80 2020 – 80 2021 – 80 2022 - 80 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Тамбовского района |  |  |  |  |  |
| - Рынок теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика текущего состояния рынка: На территории района осуществляют деятельность 8 ресурсоснабжающих предприятия, все организации относятся к организациям частной формы собственности. Теплоснабжение объектов и жилищного фонда осуществляется на территории района от 35 котельных, из которых, 33 - муниципальные и 2 - частные. Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768 – р: доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), процентов – 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17.1. | Мониторинг исполнения мероприятий инвестиционных программ концессионеров, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, в соответствии с установленными концессионным соглашением заданием и мероприятиями | Увеличение объема частных инвестиций в развитие объектов коммунальной инфраструктуры | 2019-2022 гг | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (%): 2019 – 100 2020 – 100 2021 – 100 2022 - 100 | Отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района |  |  |  |  |  |
| - Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика текущего состояния рынка: В 2019 году в реализации программы «Формирование современной городской среды» приняло участие 1 муниципальное образование: Была благоустроена общественная территория в Тамбовском сельсовете – детский парк в с. Тамбовка. Доля организаций частной формы собственности на рынке благоустройства городской среды составляет 100 %. Конкуренция на данном рынке достаточная. Все контракты заключаются на конкурсной основе с соблюдением федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г., что поддерживает конкуренцию на данном рынке. Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768 – р: доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов– 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18.1. | Создание условий для появления организаций частной формы собственности в районе, оказывающих услуги по благоустройству общественных и дворовых территорий | Увеличение количества организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству общественных и дворовых территорий | 2019-2022 гг | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству общественных и дворовых территорий (%): 2019 – 100 2020 – 100 2021 – 100 2022 - 100 | Отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района |  |  |  |  |  |
| - Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика текущего состояния рынка: В Тамбовском районе выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме осуществляют 5 организации, из них: - 3 управляющие компании; - 2 ресурсоснабжающие организации. Все представляют собой общества с ограниченной ответственностью с частной формой собственности. Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768 – р: доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, процентов– 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19.1. | Участие жителей в оценке деятельности организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами | Обязательное реагирование на поступающие обращения граждан в части работы управляющих компаний | 2019-2022 гг | Доля обработанных обращений среди поступающих обращений граждан в части работы управляющих компаний (%): 2019 – 100 2020 – 100 2021 – 100 2022 - 100 | Отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района |  |  |  |  |  |
| 1.19.2. | Размещение актуальной информации на официальном сайте в сети «Интернет» о количестве организаций, осуществляющие содержание и ремонт многоквартирных домов | Обеспечение доступа граждан к информации об участников, осуществляющих деятельность на рынке | 2019-2022 гг | Ежегодное размещение на сайте района реестра организаций, осуществляющих содержание и ремонт многоквартирных домов | Отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района |  |  |  |  |  |
| - Розничная продажа нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика текущего состояния рынка: На территории района отсутствуют предприятия по производству и переработке нефтепродуктов. Удовлетворение потребностей в бензине и дизельном топливе осуществляется за счет ввоза нефтепродуктов железнодорожным транспортом из других регионов России. Основным поставщиком нефтепродуктов является АО «Нефтегазхолдинг», представитель в Амурской области АО «ННК Амурнефтепродукт», осуществляющий отгрузки из Хабаровского края с Хабаровского НПЗ и филиал ООО «РН-Востокнефте-продукт» НК «Роснефть», отгрузки из Хабаровского края с Комсомольского НПЗ, городов Сибири (Ачинск, Омск, Ангарск), с Башкирии (г. Уфа, ОАО «Башнефть). В настоящее время на территории района действуют 4 автозаправочных станций (далее – АЗС/К). - АО «ННК Амурнефтепродукт» – 1; - независимых нефтяных компаний – 3. Ситуация с ценообразованием на оптовом и розничных рынках вызвана несовершенной конкуренцией вследствие малого количества участников на нём оптового рынка при конкурентном розничном, различной мотивацией ведения бизнеса на розничном рынке и различными условиями налогообложения для независимых сетей АЗС и сетей АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768 – р: доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов, процентов– 90. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20.1 | Мониторинг количества организаций, действующих на рынке нефтепродуктов | Сохранение доли присутствия на рынке организаций частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов рынка | 2019-2022 гг | Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов (%): 2019 – 100 2020 – 100 2021 – 100 2022 - 100 | Отдел экономики и труда администрации района |  |  |  |  |  |
| - Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика текущего состояния рынка: Пассажирскими перевозками на территории района занимается специализированное предприятие ООО «Вираж», которое осуществляет междугородние (межмуниципальные), пригородные и внутрипоселковые маршруты. В 2016 - 2018 годах ООО «Вираж» осуществляло перевозки пассажиров по 15 маршрутам из них 11 муниципальных. Все села Тамбовского района охвачены пассажирскими перевозками. Процент постоянно проживающего населения Тамбовского района в населенных пунктах без регулярного транспортного обслуживания составляет всего 0,6% от общей численности населения района. Парк транспортных средств пассажирских предприятий насчитывает 10 автобусов. Это 9 автобусов ПАЗ различных модификаций (из них 4 ед. муниципальное имущество, предоставленное на условиях аренды) и 1 микроавтобус ГАЗ-322132, приобретенный предприятием в 2017 году. За 2018 год по муниципальным маршрутам перевезено 68,4 тыс. чел. Доход составил 5210,0 тыс. руб. Расходы – 5942,4 тыс.рублей. Убытки по муниципальным маршрутам составили – 732,4 тыс. рублей. Убыточные маршруты: Тамбовка-Лиманное, Тамбовка-Куропатино, Тамбовка-Орлецкое, Тамбовка-Привольное, Тамбовка-Свободка, внутрипоселковый маршрут «Кольцо». Доля негосударственных перевозчиков на регулярных муниципальных автобусных маршрутах составляет 100 процентов. Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768 – р: доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, процентов– 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21.1. | Привлечение организаций частных форм собственности к участию в конкурсных процедурах по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Увеличение количества организаций частной формы собственности в сфере перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2019-2022 гг | Доля организаций частной формы собственности в сфере перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок(%): 2019 – 100 2020 – 100 2021 – 100 2022 - 100 | Отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района |  |  |  |  |  |
| - Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика текущего состояния рынка: На территории района деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси осуществляют 10 перевозчиков индивидуальных предпринимателей; Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768 – р: доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации, процентов– 70. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22.1. | Увеличение количества вновь созданных организаций частной формы собственности, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | Повышение качества обслуживания населения легковым такси | 2019-2022 гг | Доля организаций частной формы собственности в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси (%): 2019 – 100 2020 – 100 2021 – 100 2022 - 100 | Отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района, отдел экономики и труда администрации Тамбовского района |  |  |  |  |  |
| - Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика текущего состояния рынка: Согласно Единому реестру субъектов МСП Федеральной налоговой службы в Тамбовском районе по виду деятельности «45.20 – техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» зарегистрировано 9 индивидуальных предпринимателей. Организация данного вида предприятий потребительского рынка в сельской местности является малопривлекательной для бизнеса сферой деятельности. Создание автосервисов в малонаселенных пунктах связано с серьезными рисками инвестирования и отсутствием гарантий получения прибыли в условиях высоких кредитных ставок. Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768 – р: доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, процентов– 40. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23.1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке по ремонту автотранспортных средств | Увеличение количества организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | 2019-2022 гг | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств (%): 2019 – 100 2020 – 100 2021 – 100 2022 - 100 | Отдел экономики и труда администрации Тамбовского района, сельские поселения района |  |  |  |  |  |
| 1.23.2. | Проведение органами местного самоуправления мониторинга организаций, оказывающих услуги на рынке ремонта автотранспортных средств на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика текущего состояния рынка: По данным государственной регистрации по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения» на 01.01.2019 зарегистрировано 2 индивидуальных предпринимателя. В настоящий момент предпосылки для увеличения доли участия государства в хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность в сфере обработки древесины отсутствуют. Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768 – р: доля организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева, процентов– 70. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24.1. | Оказание информационных и консультационных услуг хозяйствующим субъектам частной формы собственности, предоставляющим услуги на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева | Увеличение числа хозяйствующих субъектов частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева | 2019-2022 гг | Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева(%): 2019 – 100 2020 – 100 2021 – 100 2022 - 100 | Отдел экономики и труда администрации Тамбовского района |  |  |  |  |  |
| - Производство кирпича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика текущего состояния рынка: На сегодняшний день в районе производством кирпича занимается ООО Компания строительных материалов Чжэнь Син – производят керамический кирпич. В среднем за год компания производит более 8 млн. кирпичей в год. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на территории района равна 100 %. Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768 – р: доля организаций частной формы собственности в сфере производства кирпича, процентов - 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25.1. | Оказание информационных и консультационных услуг хозяйствующим субъектам частной формы собственности, предоставляющим услуги на рынке производства кирпича | Увеличение числа хозяйствующих субъектов частной формы собственности в сфере производства кирпича | 2019-2022 гг | Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов в сфере производства кирпича (%): 2019 – 100 2020 – 100 2021 – 100 2022 - 100 | Отдел экономики и труда администрации Тамбовского района |  |  |  |  |  |
| - Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика текущего состояния рынка: В настоящее время на территории района услуги связи оказывают следующие организации: Ростелеком ПАО «Ростелеком», МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы», Билайн ПАО «ВымпелКом», МегаФон ПАО «МегаФон». В перечень услуг операторов связи на территории района входят: - проводная местная, междугородная и международная связь; - сотовая связь; - услуги Интернета, передача данных и пр. Несмотря на достаточно развитую телекоммуникационную инфраструктуру, в районе остается актуальной проблема плохого качества сотовой связи и предоставления доступа к «Интернету» в отдаленных сельских населенных пунктах, которые обуславливаются рельефом местности, удалённостью от базовых станций. Оказание услуг связи относится к лицензируемым видам деятельности и регулируется федеральным законодательством. Административные барьеры для входа на рынок услуг связи со стороны органов исполнительной власти района, отсутствуют Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768 – р: увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, процентов по отношению к показателям 2018 года– 20; доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", процентов – 98. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26.1. | Проведение органами местного самоуправления мониторинга организаций, оказывающих услуги на рынке услуг связи | Увеличение количества организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг связи | 2019-2022 гг | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг связи(%): 2019 – 100 2020 – 100 - 2021 – 100 2022 - 100 | Главный специалист по программному обеспечению и защите информации администрации Тамбовского района |  |  |  |  |  |
| - Сфера наружной рекламы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика текущего состояния рынка: Установка и эксплуатация рекламных конструкций на территории Тамбовского района в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 года «О рекламе». На территории района 6 индивидуальных предпринимателей предоставляют услуги в сфере наружной рекламы. К частным формам собственности относится – 100% организаций. В районе за 2019 год выдано два разрешения на установку рекламных конструкций частным организациям. Органами местного самоуправления приняты административные регламенты, устанавливающие порядок и сроки выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Дальнейшая реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768 – р: доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы, процентов– 100. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27.1. | Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Упорядочивание и рост качества рекламных конструкций | 2019-2022 | Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов в сфере наружной рекламы(%): 2019 – 100 2020 – 100 2021 – 100 2022 - 100 | Архитектурно-строительный отдел Администрации района |  |  |  |  |  |
| - Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Тамбовском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Поддержка предпринимательских инициатив, оказание информационно – консультационной поддержки по вопросам поддержки предпринимательства: ведения предпринимательской деятельности, изменений в законодательстве, мерах и видах муниципальной (государственной) поддержки | Обеспечение субъектов предпринимательской деятельности информационной, консультационной поддержкой | 2019-2022 | Количество обращение от субъектов МСП, получивших поддержку, единиц: 2019 год – не менее 5 2020 год – не менее 7 2021 год – не менее 7 2022 год – не менее 10 | Отдел экономики и труда администрации Тамбовского района |  |  |  |  |  |
| - Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Обеспечение объема закупок у СМП в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Обеспечение большего объема закупок у СМП | 2019-2022 | Объем закупок у СМП, (%): 2019 год – 26 2020 год – 26 2021 год – 26 2022 год - 26 | Сектор по муниципальным закупкам администрации Тамбовского района, муниципальные заказчики. |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Устранение случаев (снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика путем увеличения количества конкурентных процедур муниципальных закупок, проведенных централизованно. | Развитие конкуренции путем привлечения к участию в процедуры закупок новых участников | 2019-2021 | Количество конкурентных процедур муниципальных закупок, ед. 2019 – 50 2020 – 50 2021 – 50 2020 - 50 | Сектор по муниципальным закупкам администрации Тамбовского района |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Оптимизация процесса предоставления муниципальных услуг, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их предоставления, снижения стоимости предоставления таких услуг, а также перевода их предоставления в электронную форму | Снижение административных барьеров для субъектов малого и среднего предпринимательства | 2019-2022 | Доля бесплатных муниципальных услуг, являющихся необходимым условием для ведения предпринимательской деятельности, процентов: 2019 год – 100 2020 год – 100 2021 год – 100 2022 год - 100 | Отделы, структурные подразделения администрации Тамбовского района, предоставляющие муниципальные услуги |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Тамбовского района в целях выявления положений, устанавливающих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности или способствующих их введению (в том числе негативно воздействующих на состояние конкуренции) | Повышение активности участников публичных консультаций при проведении углубленной оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных актов и экспертизы муниципальных актов | 2019-2022 | Доля проектов МНПА, по которым была проведена оценка регулирующего воздействия, от общего числа проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,% 2019 – 100 2020 – 100 2021 – 100 2022 - 100 | Отделы, структурные подразделения администрации Тамбовского района |  |  |  |  |  |
| - Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Осуществление контроля за распоряжением, использованием по назначению и сохранностью имущества, находящегося в собственности района | Сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества | 201-2022 | Отсутствие предписаний об устранении нарушений по результатам проверок использования и сохранности муниципального имущества 2019 год –0 2020 год –0 2021 год – 0 2022 год - 0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Тамбовского района |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) и «социального предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Финансовая поддержка НКО с целью решения проблем социально незащищенных категорий граждан | Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории района | 2019-2022 | Количество СОНКО, получивших поддержку на муниципальном уровне, в том числе финансовую, консультационную, информационную, имущественную, единиц 2019 год – 5 2020 год – 5 2021 год – 5 2022 год - 5 | Финансовое управление администрации Тамбовского района |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте Тамбовского района в информационно-коммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества, в целях обеспечения равного доступа к такой информации на территории Российской Федерации | Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества муниципального образования | 2019-2022 | Доля актуализированных сведений в сети «Интернет» об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества, в целях обеспечения равного доступа к такой информации на территории Российской Федерации, процентов: 2019 год – 100 2020 год – 100 2021 год – 100 2020 год - 100 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Тамбовского района |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. | Решение о включении муниципального имущества в прогнозный план приватизации | Оптимизация структуры муниципального имущества | 2019-2022 | НПА администрации Тамбовского района об утверждении Прогнозного плана приватизации на текущий год, единиц 2019 год – 1 2020 год – 1 2021 год – 1 2022 год - 1 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Тамбовского района |  |  |  |  |  |
| - Организация мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Тамбовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Размещение на официальном сайте Тамбовского района информации о выполнении стандарта развития конкуренции и реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» | Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды | 2019-2022 | Размещение на сайте в разделе «Конкуренция» информации о выполнении стандарта,(кол-во): 2019 – 1 2020 – 1 2021 – 1 2022 - 1 | Отдел экономики и труда администрации Тамбовского района |  |  |  |  |  |

- Ресурсное обеспечение Дорожной карты.

Финансирование мероприятий Дорожной карты осуществляется в соответствии с государственными программами Амурской области, муниципальными программами Тамбовского района.