Приложение

к постановлению Администрации

Тамбовского района

от 20.02.2017 №146

| ДОРОЖНАЯ КАРТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Тамбовском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование требования Муниципального инвестиционного стандарта Оценка текущего состояния и проблемные вопросы |  |  |  | Ответственный за внедрение требования Заместитель главы Администрации района по экономике и финансам – начальник финансового управления, Евсеева С.С., 8(41638)21231), evseeva.ss@mail.ru |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок реализации |  | Ответственный за этап реализации мероприятия |  |  |  |  |
|  |  |  | Дата начала | Дата окончания |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка нормативно-правовой базы для осуществления деятельности в Тамбовском районе |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | В Тамбовском районе принята Стратегия социально-экономического развития Тамбовского района на 2010-2015гг и до 2030 года Решением Тамбовского районного Совета народных депутатов от 24.12.2010 №47 (в ред. решения от 22.04.2014 №17). В Стратегию социально-экономического развития Тамбовского района необходимо дополнить разделом «Инвестиционная деятельность». На все муниципальные услуги разработаны и утверждены административные регламенты предоставления муниципальных услуг. Подписано и реализуется соглашения с ГАУ МФЦ Амурской области о предоставлении муниципальных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта изменений в «Стратегию социально-экономического развития Тамбовского района на 2010-2015 гг и до 2030 года» в части дополнения разделом «Инвестиционная деятельность» с приоритетами социально-экономического развития Тамбовского района | Проект изменений «Стратегию социально-экономического развития Тамбовского района на 2010-2015 гг и до 2030 года» | 01.03.2017 | 01.06.2017 | Жарикова Е.Ф., начальник отдела экономики и труда, 8(41638)21677, econ-atr@mail.ru |  |  |  |  |
| 1.2. | Формирование базовой информации инвестиционного паспорта района | сформирована база информации инвестиционного паспорта района | 01.04.2017 | 10.04.2017 | Жарикова Е.Ф., начальник отдела экономики и труда, 8(41638)21677, econ-atr@mail.ru |  |  |  |  |
| 1.3. | Определение перечня форм участия Тамбовского района в реализации инвестиционных проектов | Создан перечень форм участия Тамбовского района в реализации инвестиционных проектов | 01.04.2017 | 10.04.2017 | Жарикова Е.Ф., начальник отдела экономики и труда, 8(41638)21677, econ-atr@mail.ru |  |  |  |  |
| 1.4. | Проведение мониторинга и оценка социально-экономической эффективности инвестиционных проектов, получивших поддержку | Результат мониторинга и оценки эффективности инвестиционных проектов, получивших поддержку | 01.10.2017 | 20.12.2017 | Жарикова Е.Ф., начальник отдела экономики и труда, 8(41638)21677, econ-atr@mail.ru |  |  |  |  |
| 1.5. | Внесение изменений в порядки предоставления субсидий из районного бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства Тамбовского района | Внесены изменения в порядки предоставления субсидий из районного бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства Тамбовского района | 01.03.2017 | 01.04.2017 | Андрейчук Т.И., главный специалист отдела экономики и труда, 8(41638)21677, econ-atr@mail.ru |  |  |  |  |
| 1.6. | Разработка проекта Инвестиционной декларации (меморандума) | Проект Инвестиционной декларации (меморандума) | 01.04.2017 | 01.05.2017 | Жарикова Е.Ф., начальник отдела экономики и труда, 8(41638)21677, econ-atr@mail.ru |  |  |  |  |
| 2 | Наличие общественного совета (проектного офиса) по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе Тамбовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжением Администрации Тамбовского района от 20.02.2017 №39 создана межведомственная рабочая группа – Проектный офис по снижению административных барьеров и улучшению инвестиционного и предпринимательского климата. Необходимо организовать функционирование Проектного офиса с проведением заседаний не реже одного раза в квартал. Это даст возможность беспрепятственного проведения общественной экспертизы намеченных к реализации инвестиционных проектов, рассмотрения инициатив бизнес-сообщества, вовлечения инвесторов в разработку и реализацию политики по привлечению инвестиций в экономику района. Создание профильных рабочих групп в рамках работы Проектного офиса позволит скорейшему внедрению муниципального инвестиционного стандарта, в том числе и по сокращению сроков прохождения разрешительных процедур на всех этапах реализации инвестиционных проектов и инициатив. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование Плана работы проектного офиса с определением перспектив инвестиционной деятельности на территории Тамбовского района | План работы Проектного офиса | 01.03.2017 | 03.03.2017 | Заместитель главы Администрации района по экономике и финансам – начальник финансового управления, Евсеева С.С., 8(41638)21231), evseeva.ss@mail.ru Андрейчук Т.И., главный специалист отдела экономики и труда Администрации Тамбовского района, 8(41638)21677, econ-atr@mail.ru |  |  |  |  |
| 2.2 | Проведение заседаний проектного офиса с заседаниями не реже одного раза в квартал | Протоколы заседаний | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | Андрейчук Т.И., главный специалист отдела экономики и труда Администрации Тамбовского района, 8(41638)21677, econ-atr@mail.ru |  |  |  |  |
| 2.3 | Создание и организация функционирования рабочих групп в рамках Проектного офиса по направлениям: - строительство и инвестиции; - поддержка предпринимательства; - регистрация прав собственности | Распоряжение о формировании рабочих групп проектного офиса | 01.03.2017 | 12.03.2017 | Злобин А.В., первый заместитель главы Администрации района, 8(41638)21219), pri-atr@mail.ru Турулин Н.Н., начальник архитектурно-строительного отдела, 8(41638)21506, otd-arch@yandex.ru Заместитель главы Администрации района по экономике и финансам – начальник финансового управления, Евсеева С.С., 8(41638)21231), evseeva.ss@mail.ru Жарикова Е.Ф., начальник отдела экономики и труда, 8(41638)21677, econ-atr@mail.ru Есакова Т.А., председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Тамбовского района, 8(41638)21376, kumi_atr@mail.ru Андрейчук Т.И., главный специалист отдела экономики и труда Администрации Тамбовского района, 8(41638)21677, econ-atr@mail.ru |  |  |  |  |
| 2.4. | Разработка дорожной карты рабочей группы в рамках работы Проектного офиса по направлению Строительство и инвестиции | Дорожная карта по направлению Строительство и инвестиции | 01.03.2017 | 20.03.2017 | Злобин А.В., первый заместитель главы Администрации района, 8(41638)21219), pri-atr@mail.ru Турулин Н.Н., начальник архитектурно-строительного отдела, 8(41638)21506, otd-arch@yandex.ru |  |  |  |  |
| 2.5. | Разработка дорожной карты рабочей группы в рамках работы Проектного офиса по направлению поддержка предпринимательства | Дорожная карта по направлению поддержка предпринимательства | 01.03.2017 | 20.03.2017 | Заместитель главы Администрации района по экономике и финансам – начальник финансового управления, Евсеева С.С., 8(41638)21231), evseeva.ss@mail.ru Жарикова Е.Ф., начальник отдела экономики и труда, 8(41638)21677, econ-atr@mail.ru |  |  |  |  |
| 2.6. | Разработка дорожной карты рабочей группы в рамках работы Проектного офиса по направлению Регистрация прав собственности | Дорожная карта по направлению Регистрация прав собственности | 01.03.2017 | 20.03.2017 | Заместитель главы Администрации района по экономике и финансам – начальник финансового управления, Евсеева С.С., 8(41638)21231), evseeva.ss@mail.ru Есакова Т.А., председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Тамбовского района, 8(41638)21376, kumi_atr@mail.ru |  |  |  |  |
| 2.7. | Оперативное размещение информации о деятельности рабочих групп по направлениям в рамках работы Проектного офиса на официальном сайте Тамбовского района в разделе «Инвестиционная деятельность» | Информация о деятельности рабочих групп в разделе «Инвестиционная деятельность» | 20.03.2017 | Ежеквартально не позднее 10-го числа месяца следующего за отчетным кварталом | Алексеев А.В., программист 2 категории отдела экономики и труда, 8(41638)21677, econ-atr@mail.ru |  |  |  |  |
| 3 | Утверждение и публикация ежегодно обновляемого Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Тамбовском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходимость утверждения Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры обусловлена низкой информированность потенциальных инвесторов о транспортной, энергетической, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктурах. Зачастую этот фактор негативного влияет на принятие решения о вложений финансовых средств и начале реализации проекта. План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры позволит обеспечить достижение результатов, запланированных участниками инвестиционного проекта, соблюдать и сократить сроки их достижения, создать прозрачность, обоснованность финансовых , временных и иных затрат, снизить финансовые риски инвестора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка проекта Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры (транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной) для осуществления инвестиционной деятельности исходя из потребностей инвесторов | План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры для осуществления инвестиционной деятельности | 01.05.2017 | 01.11.2017 | Лоншаков О.В., начальник отдела по развитию инфраструктуры, 8(41638)21617, jkh-atr@mail.ru Есакова Т.А., председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Тамбовского района, 8(41638)21376, kumi_atr@mail.ru Якушин А.И., начальник отдела сельского хозяйства, 8(41638)21210, ocx-atr@mail.ru Кулик Е.С., Главный специалист по программному обеспечению и защите информации, 8(41638)21291, admtmb@mail.ru |  |  |  |  |
| 3.2. | Размещение Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры для осуществления инвестиционной деятельности на официальном сайте Тамбовского района разделе «Инвестиционная деятельность» | План размещен на сайте в разделе «Инвестиционная деятельность» | 01.11.2017 | 05.11.2017 | Алексеев А.В., программист 2 категории отдела экономики и труда, 8(41638)21677, econ-atr@mail.ru |  |  |  |  |
| 3.3. | Обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры для осуществления инвестиционной деятельности не реже одного раза в год в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Тамбовского района на 2010-2015гг и до 2030 года | План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры для осуществления инвестиционной деятельности | ежегодно | ежегодно | Лоншаков О.В., начальник отдела по развитию инфраструктуры, 8(41638)21617, jkh-atr@mail.ru Есакова Т.А., председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Тамбовского района, 8(41638)21376, kumi_atr@mail.ru Якушин А.И., начальник отдела сельского хозяйства, 8(41638)21210, ocx-atr@mail.ru Кулик Е.С., Главный специалист по программному обеспечению и защите информации, 8(41638)21291, admtmb@mail.ru |  |  |  |  |
| 4 | Наличие специализированной страницы об инвестиционной деятельности на официальном сайте Тамбовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На официальном сайте Тамбовского района в разделе «НПА» своевременно размещаются все нормативные акты, принимаемые Администрацией района. Публикуются на сайте в разделе «Предпринимательство и потребительский рынок» нормативные акты, регулирующие оказание муниципальных поддержек в виде субсидий и иных форм. Ведется в электронном виде реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки Администрации Тамбовского района Амурской области. Ежегодно обновляется информация о состоянии малого и среднего предпринимательства в Тамбовском районе с актуализацией сведений по основным показателям в соответствии с данными Амурстата. Публикуется реестр земельных участков, свободных от застройки, а также реестр неиспользуемого имущества. На сайте района имеется контактная информация должностных лиц, курирующих сферу предпринимательства и потребительского рынка, как в районе, так и МВЭСТиП. В районе при главе Администрации создан совещательный орган Совет субъектов малого и среднего предпринимательства Тамбовского района. Для более удобной работы потенциального инвестора необходимо разработать специализированный раздел на официальном сайте Тамбовского района – «Инвестиционная деятельность». В это раздел также необходимо включать актуализированную информацию по вопросам инвестиционной деятельности и инвестиционный паспорт района. Организация специализированного интернет-ресурса обеспечит канал прямой связи Администрации Тамбовского района с инвесторами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание специализированного Раздела на сайте муниципального образования об инвестиционной деятельности | Раздел на сайте муниципального образования об инвестиционной деятельности | 01.03.2017 | 10.03.2017 | Кулик Е.С., Главный специалист по программному обеспечению и защите информации, 8(41638)21291, admtmb@mail.ru |  |  |  |  |
| 4.2. | Размещение актуальной информации на официальном сайте Тамбовского района в разделе «Инвестиционная деятельность» не реже одного раза в квартал | Наличие обновленной информации на официальном сайте Тамбовского района в разделе «Инвестиционная деятельность» | 1 раз в квартал | 10-е число месяца, следующего за отчетным кварталом | Алексеев А.В., программист 2 категории отдела экономики и труда, 8(41638)21677, econ-atr@mail.ru |  |  |  |  |
| 4.3. | Размещение оперативной информации об инвестиционных площадках, земельных участках, неиспользуемом имуществе для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности на официальном сайте Тамбовского района | Наличие в разделе «Инвестиционная деятельность» информации об инвестиционных площадках, земельных участках, неиспользуемом имуществе для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности | 10.03.2017 | 31.03.2017 | Есакова Т.А., председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Тамбовского района, 8(41638)21376, kumi_atr@mail.ru Якушин А.И., начальник отдела сельского хозяйства, 8(41638)21210, ocx-atr@mail.ru Алексеев А.В., программист 2 категории отдела экономики и труда, 8(41638)21677, econ-atr@mail.ru |  |  |  |  |
| 4.5. | Размещение документов стратегического планирования Тамбовского района и программных документов на официальном сайте Тамбовского района в разделе «Инвестиционная деятельность» | Наличие документов стратегического планирования на официальном сайте Тамбовского района в разделе «Инвестиционная деятельность» | 10.03.2017 | 31.03.2017 | Алексеев А.В., программист 2 категории отдела экономики и труда, 8(41638)21677, econ-atr@mail.ru |  |  |  |  |
| 4.6. | Создание способа подачи обращений и жалоб в электронном виде на официальном сайте Тамбовского района и обратной связи с инвесторами и заинтересованными лицами с целью их своевременного рассмотрения | Наличие обратной связи на официальном сайте района | 10.03.2017 | 15.04.2017 | Кулик Е.С., Главный специалист по программному обеспечению и защите информации, 8(41638)21291, admtmb@mail.ru |  |  |  |  |
| 5 | Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В настоящее время на муниципальном уровне одобренные инвестиционные проекты получают административное сопровождение. Постановлением Администрации Тамбовского района от 06.09.2016 №437 утвержден Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». Распоряжение Администрации Тамбовского района от 14.12.2016 №236 назначен куратор и ведется сопровождение инвестиционного проекта по строительству свинокомплекса на 70000 голов, планируемого к реализации на территории Садовского сельсовета. Распоряжением Администрации Тамбовского района от 13.02.2017 №29 утверждена «дорожная карта» по сопровождению инвестиционного проекта ООО «СКИФАНРО» с детальным описание мероприятий и установлены сроки их исполнения. Разработка алгоритма действий по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» ускорит и упростит взаимодействие аппарата управления и инвестора на всех этапах реализации проекта. Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру сопровождения органами местного самоуправления, позволит обеспечить инвестора полным комплексом услуг, связанных с реализацией проекта, снизить временные и финансовые издержки инвесторов на реализацию инвестиционных проектов на территории Тамбовского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Прием заявок и сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в соответствии с Постановлением Администрации Тамбовского района от 06.09.2016 №437 «Об утверждении регламента по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Соглашение о взаимодействии с инвестором | При наличии заявки после рассмотрения | не позднее одного месяца после принятия решения о сопровождении | Жарикова Е.Ф., начальник отдела экономики и труда, 8(41638)21677, econ-atr@mail.ru |  |  |  |  |
| 5.2. | Размещение регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на официальном сайте Тамбовского района в разделе «Инвестиционная деятельность» | Наличие регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу в разделе «Инвестиционная деятельность» | 10.03.2017 | 11.03.2017 | Алексеев А.В., программист 2 категории отдела экономики и труда, 8(41638)21677, econ-atr@mail.ru |  |  |  |  |
| 5.3. | Разработка алгоритма действий для сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Алгоритм действий для сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | 01.04.2017 | 01.05.2017 | Андрейчук Т.И., главный специалист отдела экономики и труда Администрации Тамбовского района, 8(41638)21677, econ-atr@mail.ru |  |  |  |  |
| 5.4. | Сопровождение не менее одного проекта по принципу «одного окна» | Мониторинг этапов реализации | 01.02.2017 | 01.02.2019 | Жарикова Е.Ф., начальник отдела экономики и труда, 8(41638)21677, econ-atr@mail.ru |  |  |  |  |
| 6 | ## Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта Тамбовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Имеющийся инвестиционный паспорт Тамбовского района содержит информацию о природно-ресурсном и экономическом потенциале, финансовой инфраструктуре, состоянии инвестиционного климата, основных конкурентных преимуществах района. Также имеются принципиальные схемы электроснабжения. На сегодняшний день в данный документ требуется внесение значительных корректировок. В обновленную версию инвестиционного паспорта района в части формирования, актуализации и размещения оперативно обновляемой информации необходимо внести сведения о: ## – свободных промышленных площадках на основе ранее существовавших предприятий, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой; – свободных земельных участках, обладающих инвестиционным потенциалом для размещения новых производств; - земельных участках, расположенных на территории района, под коммерческое и жилищное строительство, предназначенных для выставления на аукцион по продаже земельных участков, а также прав на них. Оперативное обновление данных разделов позволит потенциальным инвесторам с наименьшими издержками определиться с планами по вложению финансовых средств и иных ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Разработка обновленного актуализированного инвестиционного паспорта района | Инвестиционный паспорт района | 01.04.2017 | 01.06.2017 | Жарикова Е.Ф., начальник отдела экономики и труда, 8(41638)21677, econ-atr@mail.ru |  |  |  |  |
| 6.2. | Внесение предложений и сведений для формирования инвестиционного паспорта Тамбовского района | Сформированные предложения в инвестиционный паспорт района | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Якушин А.И., начальник отдела сельского хозяйства, 8(41638)21210, ocx-atr@mail.ru Лоншаков О.В., начальник отдела по развитию инфраструктуры, 8(41638)21617, jkh-atr@mail.ru Турулин Н.Н., начальник архитектурно-строительного отдела, 8(41638)21506, otd-arch@yandex.ru Есакова Т.А., председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Тамбовского района, 8(41638)21376, kumi_atr@mail.ru |  |  |  |  |
| 6.3. | Размещение инвестиционного паспорта Тамбовского района на официальном сайте Тамбовского района в разделе «Инвестиционная деятельность» | Наличие инвестиционного паспорта на официальном сайте района | 05.06.2017 | 10.06.2017 | Алексеев А.В., программист 2 категории отдела экономики и труда, 8(41638)21677, econ-atr@mail.ru |  |  |  |  |
|  | Актуализация инвестиционного паспорта Тамбовского района не реже одного раза в год в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Тамбовского района на 2010-2015гг и до 2030 года и предоставление в Министерство экономического развития Амурской области для размещения на инвестиционном портале Правительства Амурской области | Актуализированный инвестиционный паспорт Тамбовского района | 1 раз в год | Ежегодно не позднее 01 апреля | Жарикова Е.Ф., начальник отдела экономики и труда, 8(41638)21677, econ-atr@mail.ru Якушин А.И., начальник отдела сельского хозяйства, 8(41638)21210, ocx-atr@mail.ru Лоншаков О.В., начальник отдела по развитию инфраструктуры, 8(41638)21617, jkh-atr@mail.ru Турулин Н.Н., начальник архитектурно-строительного отдела, 8(41638)21506, otd-arch@yandex.ru |  |  |  |  |
| 6.4. | Актуализация оперативно обновляемой информации инвестиционного паспорта Тамбовского района о земельных участках под коммерческое и жилищное строительство | Актуализированные данные инвестиционного паспорта на официальном сайте в разделе «Инвестиционная деятельность» | 1 раз в квартал | Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Есакова Т.А., председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Тамбовского района, 8(41638)21376, kumi_atr@mail.ru |  |  |  |  |
| 7 | ## Внедрение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Основная роль ОРВ заключается в отсеве необдуманных и нецелесообразных решений на этапе принятия того или иного нормативного акта, оценке того, достигает ли регулирование поставленных целей, а также в оценке возможных последствий нового регулирования. Зачастую это осуществляется путём монетизации потенциальных издержек и выгод нового регулирования, а также оценки его сторонних эффектов. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия, детальный анализ предложенных инициатив позволит перейти от закрытого специализированного процесса к диалогу между администрацией района и бизнесом, усовершенствовать процесс законотворчества, и снизить потери и издержки бизнес-сообщества при реализации проектов и осуществлении предпринимательской деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Анализ и доработка нормативного правового акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность и обеспечение его исполнения | Порядок проведения оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность | 20.02.2017 | 01.03.2017 | Жарикова Е.Ф., начальник отдела экономики и труда, 8(41638)21677, econ-atr@mail.ru |  |  |  |  |
| 7.2. | Обеспечение открытости информации и сведений о ходе внедрения и осуществления процедур ОРВ проектов НПА и экспертизы действующих НПА на официальном сайте Тамбовского района | Сведения о ходе ОРВ и экспертизы на официальном сайте | По мере принятия документов | По мере принятия документов | Жарикова Е.Ф., начальник отдела экономики и труда, 8(41638)21677, econ-atr@mail.ru Алексеев А.В., программист 2 категории отдела экономики и труда, 8(41638)21677, econ-atr@mail.ru |  |  |  |  |