|  |  |
| --- | --- |
| **УТВЕРЖДЕНО**  Заместитель Председателя Дальневосточного банка,  управляющий Благовещенским отделением 8636 ПАО Сбербанк  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.М.Исачкин  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. | **СОГЛАСОВАНО**  Заместитель председателя Правительства Амурской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И.Донец  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. |
|  |  |

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

по реализации проекта «Бизнес класс» (далее Программа)на территории Амурской области

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. **Общеорганизационныемероприятия** |  |  |  |
| 1.1. | Создание совместной рабочей группы по координации Программыс участиемпредставителей Правительства Амурской области, Дальневосточного банка ПАО Сбербанк, компании Google и других участников | До 16.04.2017 | ПАО Сбербанк  (К.Э.Грибов, И.Н.Негря, О.Г.Тютерева)  Минэкономразвития АО  (С.И.Балова, М.В.Фарафонтов)  Министерство ВЭСТиП Амурской области  (Е.П.Киреева)  Министерство образования и науки Амурской области  (М.Г.Селюч)  Управление занятости населения Амурской области  (Е.А.Дуленова)  МАУ «МФЦ г.Благовещенска  (О.А.Болелая)  АНО «Агентство по привлечению инвестиций»  (П.И.Пузанов)  НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области»  (П.С.Шакирзянова)  Амурское региональное отделение «Опора России»  (Б.Л.Белобородов)  Общественные организации  (по согласованию) | Сформированная рабочая группа |
| 1.2. | Разработка и направление членам рабочей группы презентационных и коммуникационных материаловПрограммы | До 01.06.2017  (по мере обновления) | ПАО Сбербанк  (К.Э.Грибов, И.Н.Негря, О.Г.Тютерева) | Материалы и презентации |
| 1.3. | Разработка плана мероприятий презентации Программы с указанием сроков и числа потенциальных участников (предприниматели, студенты, служащие и др.) | До 15.04.2017 | ПАО Сбербанк  (К.Э.Грибов, И.Н.Негря, О.Г.Тютерева)  Участники рабочей группы | Число зарегистрированных участников Программы (не менее 3000 человек) |
| 1.4. | Проведение заседаний рабочей группы по реализации Программы | По мере необходимости | ПАО Сбербанк  (К.Э.Грибов, И.Н.Негря, О.Г.Тютерева)  Участники рабочей группы | Количество проведенных заседаний |
|  | **II. Коммуникационные мероприятия** |  |  |  |
| 2.1. | Доведение до глав администраций городских округов и муниципальных районов Амурской области и руководителей исполнительных органов государственной власти Амурской области информации и презентационных материалов Программы | До 10.04.2017 | ПАО Сбербанк  (К.Э.Грибов, И.Н.Негря, О.Г.Тютерева)  Министерство ВЭСТиП Амурской области  (Е.П.Киреева)  (по согласованию) | Информационные письма |
| 2.2. | Размещение информации и презентационных материалов Программы на официальных сайтах администраций городских округов и муниципальных районов Амурской области, исполнительных органов государственной власти Амурской области информации, учреждений бюджетной сети (школы, колледжи и др.), общественных организаций и др. | До 01.04.2017 | Участники рабочей группы | Рекомендательные письма |
| 2.3. | Подготовка рекомендаций для организаций высшего и профессионального образования о размещении информации и презентационных материалов Программы на официальных сайтах данных организаций. | До 14.04.2017 | Министерство образования и науки Амурской области  (М.Г.Селюч) | Рекомендательные письма |
| 2.4. | Презентация Программы участникам Первой Амурской инновационной выставки (руководители предприятий, представители малого и среднего бизнеса, общественные организации, студенты, молодые ученые, школьники) | 29.03.2017 | Региональное объединение «Союз промышленников, предпринимателей и работодателей Амурской области  ПАО Сбербанк | Выступление с докладами,  Участие в круглых столах |
| 2.5. | Проведение совещаний с руководителями общественных и наблюдательных советов, представителями бизнес-сообщества с привлечением средств массовой информации по презентации Программы | До 30.04.2017 | Министерство ВЭСТиП Амурской области  (Е.П.Киреева)  Главы администраций городских округов и муниципальных районов Амурской области  Общественные организации  (по согласованию) | Количество проведенных круглых столов (совещаний, заседаний) |
| 2.6. | Информирование о Программе предпринимательского сообщества через организации поддержки малого и среднего бизнеса | 15.04.17 | Общественные организации  (по согласованию) | Проведение совещаний и круглых столов,  Подготовленные информационные письма,  Материалы и презентации |
| 2.7. | Организация информационной кампании в средствах массовой информации (телевидение, пресса, интернет) продвижения Программы | До 07.04.2017 | ПАО Сбербанк  (К.Э.Грибов, И.А.Тимина) | Не менее 10 публикаций в прессе,  информационных поводов в средствах массовой информации (пресса, телевидение, информационные агентства),  привлечение блогеров |
|  | **III. Контрольные мероприятия** |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление участникам рабочей группы информации о количестве зарегистрированных и обучающихся участников Программы, о ходе реализации, возникающих вопросах и проблемах (при наличии) | До 01.10.2017 (не реже одного раза в месяц) | ПАО Сбербанк  (К.Э.Грибов, И.Н.Негря) | Аналитические материалы |