**Муниципальная программа  
"Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов**

**в Тамбовском районе"**

**Паспорт программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Тамбовском районе |
| 2 | Координатор программы | Отдел экономики и труда Администрации Тамбовского района |
| 3 | Участники муниципальной программы | Отдел образования Администрации Тамбовского района;  Отдел культуры Администрации Тамбовского района;  Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации Тамбовского района;  Архитектурно-строительный отдел Администрации Тамбовского района;  ГКУ Амурской области «Управление социальной защиты населения по Тамбовскому району» (по согласованию) |
| 4 | Цель программы | Обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в Тамбовском районе |
| 5 | Задачи программы | 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Тамбовском районе.  2. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.и других МГН Тамбовского района |
| 6 | Этапы и сроки реализации программы | Сроки реализации программы: 2020 - 2025 годы. |
| 7 | Объемы ассигнований районного бюджета программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых  из других источников | Общий объем средств местного бюджета на финансирование программы – 120,0, в том числе по годам:  2020 год - 20,0 тыс. руб.,  2021 год – 20,0 тыс. руб.,  2022 год – 20,0 тыс. руб.,  2023 год - 20,0 тыс. руб.,  2024 год - 20,0 тыс. руб.,  2025 год - 20,0 тыс. руб.. |
| 8 | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1) увеличение к 2025 году доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры Тамбовского района;  2) доведение к 2025 году до 100% доли объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Тамбовском районе;  3) увеличение к 2025 году доли общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений в Тамбовском районе;  4). увеличение к 2025 году доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физкультуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физкультуры |

**I. Характеристика сферы реализации программы**

Сегодня одной из важных задач является создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества путем обеспечения доступности физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, информации и связи. Эффективным решением поставленной задачи является разработка и реализация программ, направленных на создание достойных условий жизни для каждого члена общества.

Основаниями для разработки настоящей подпрограммы послужили нормативные правовые акты:

[Распоряжение](garantf1://94365.0/) Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года";

[Приказ](garantf1://70180188.0/) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06.12.2012 N 575 "Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения";

Стратегия социально-экономического развития Тамбовского района на период до 2025 года, утвержденная решение районного Совета народных депутатов от 25.12.2018 № 36;

[Постановление](garantf1://24020568.0/) главы Тамбовского района от 16.05.2014 № 562 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тамбовского района, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности" (в ред. от 23.09.2015 № 786, от 09.11.2017 № 1622, от 12.07.2019 № 568).

По состоянию на 01.09.2019 в районе проживает 2349 инвалидов, и 106 детей-инвалидов, это практически каждый десятый тамбовчанин (численность населения на 01.01. 2019 года - 21 187 человек). 1734 человека – люди старше 55 лет.

В структуре инвалидности по группам болезней подавляющее большинство составляют болезни системы кровообращения, болезни костно-мышечной системы и органов дыхания.

Анализируя спектр проблем, связанных с организацией жизнедеятельности инвалидов, можно сделать вывод, что одной из больших проблем является их вынужденная изолированность.

Одним из основных факторов, обусловливающих изолированность граждан, прежде всего из числа МГН, является неприспособленность объектов социальной инфраструктуры к нуждам инвалидов и, как следствие, низкая доступность жизненно важных услуг.

Многие объекты социальной инфраструктуры не соответствуют требованиям строительных норм и правил по обеспечению доступности для инвалидов и других МГН. Отсутствуют пандусные съезды, непреодолимым препятствием для инвалидов являются узкие дверные проемы и тамбуры, наличие высоких порогов, необорудованные зоны оказания услуг и санитарно-гигиенические помещения.

Сеть образовательных учреждений включает 30 учреждений, в т.ч. центр по обслуживанию учреждений образования, 17 школ, в том числе 5 общеобразовательных школ с филиалами и 5 общеобразовательных школ с группами дошкольной подготовки, 9 детских садов, ДЮСШ, ЦДТ, МОЗЛ «Прометей».

Система физической культуры и спорта в Тамбовском районе представлена 61 спортивным сооружением из них 1 стадион с трибунами, 39 плоскостных спортивных сооружений, 20 спортивных залов в зданиях школ района. Функционирует детско-юношеская спортивная школа, в которой занимаются 506 человек..

Сеть учреждений культуры представлена МАУ Тамбовским РДК, в состав которого входят 26 филиалов, МБУ Тамбовская межпоселенческая библиотека и 19 филиалов, Детская школа искусств, Музей истории и развития сельского хозяйства Амурской области.

Недоступность для инвалидов социально значимых объектов делает недоступными услуги, предоставляемые учреждениями спорта, образования, а также культурно-оздоровительные услуги, что является дискриминацией человека по признаку инвалидности и не позволяет ему в полной мере реализовать свои права.

По-прежнему актуальна проблема необорудованных парковочных мест: лишь 7 парковочных мест являются оборудованными.

Вместе с тем Администрацией района проводилась работа по созданию достойных условий жизнедеятельности граждан с ограниченными возможностями здоровья. Так, в 2014 году постановлением Администрации Тамбовского района от 31.10.2014 № 1331утверждена муниципальная программа «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Тамбовском районе на 2015-2021 годы»

Одним из основных мероприятий Программы является приведение объектов социальной инфраструктуры в соответствие требованиям строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов. 22 социальных учреждений района оснащены пандусами, в 4 учреждениях на территории района созданы адаптированные места приема граждан по типу "клиентской службы".

В рамках муниципальных программ «Обеспечение доступной среды инвалидов в Тамбовском районе на 2014-2016 г.г.» и «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Тамбовском районе на 2015-2021 годы» были выделены средства из районного бюджета с привлечением федеральных и областных средств на адаптацию объектов социальной инфраструктуры. В 2014 году на эти цели было израсходовано 1 млн. 668 тыс. рублей. В районный центр спорта приобретен спортинвентарь на сумму 324 тыс. рублей, проведена адаптация входной зоны и зоны отдыха.

В пяти учреждениях образования — МБОУ Садовская, Толстовская, Куропатинская, Придорожненская СОШ, детском саду с.Раздольное и двух организациях культуры — МАУ Тамбовский РДК филиалы с. Лозовое и Козьмодемьяновка оборудованы входные зоны и пандусы.

В 2015 году адаптирована входная зона в здание межпоселенческой центральной библиотеки на сумму 300 тыс. рублей. В 2016 году проведены работы в филиале с. Лермонтовка МАУ Тамбовский РДК по оборудованию пандуса, входной зоны, санитарно-гигиенической комнаты на сумму 650 тыс. рублей.

В 2019 году проведена реконструкция спортивного комплекса «Олимпик», в котором созданы необходимые условия для маломобильных граждан.

С целью создания условий для социокультурной, физкультурно-оздоровительной реабилитации и адаптации инвалидов в Тамбовском районе проводятся спартакиады пожилых людей, в которых активными участниками являются люди с ограниченными возможностями здоровья, организуется участие инвалидов в различных мероприятиях регионального уровня. Всего за 2014 - 2019 годы для участия в данных мероприятиях было привлечено порядка 90 инвалидов.

В рамках программы стали традиционными районные фестивали художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление», в котором принимают участие ежегодно боле 30 человек.

В районе реализуется модель дистанционного обучения. В 2018 году количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, охваченных обучением на дому, составило 23 человека. В рамках реализуемого мероприятия "Создание безбарьерной школьной среды для детей-инвалидов" планируется повышение числа образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов.

Однако, несмотря на все предпринимаемые меры, вопросы создания достойных условий для жизнедеятельности инвалидов, создания "безбарьерной среды" в Тамбовском районе остаются по-прежнему актуальными, требуют дальнейшей проработки, систематизации и комплексного решения.

В целях общественного контроля и для обеспечения комплексного подхода при выборе приоритетных объектов и проведении мероприятий по паспортизации социально значимых объектов планируется активное участие представителей общественных организаций инвалидов и органов местного самоуправления.

Принято распоряжение главы Тамбовского района от 14.05.2013 N 187 "Об организации паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения".

Для проведения обследования объектов социальной инфраструктуры, исполнения экспертных функций по определению состояния доступности и необходимости адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг с учетом потребностей инвалидов из представителей органов социальной защиты, отраслевых органов, общественных организаций, органов местного самоуправления организована рабочая группа.

Основная задача группы - обследование зданий и сооружений на предмет доступности для маломобильных граждан услуг, предоставляемых учреждениями в приоритетных сферах жизнедеятельности. В первую очередь были обследованы здания поликлиники и терапевтического отделения ГАУЗ «Тамбовская больница», бюро МСЭ № 15, почты, фонда соцстраха по Тамбовскому району, аптеки № 10, управления социальной защиты населения, управления Пенсионного фонда. Продолжается обследование зданий, в которых были проведены работы по адаптации за счет бюджетных средств.

Акты обследования с предложениями по устранению замечаний в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001, были направлены руководителям учреждений. В результате МСЭ 15, фонд соцстрахования района переехали в оборудованное здание, соответствующее требованиям СНИП по ул.Штойко, д.20. К зданию почты уложена тактильная плитка для слабовидящих людей, оборудован другой пандус. К зданию аптеки установлена кнопка вызова. Наиболее приспособленным для инвалидов признано здание в котором расположены управление социальной защиты населения и Тамбовский КЦСОН.

Администрацией района совместно с ГКУ Амурской области «Управление социальной защиты населения по Тамбовскому району» проведена следующая работа:

организована работа по формированию реестра объектов социальной инфраструктуры и услуг на подведомственной территории с целью их паспортизации и адаптации (обеспечения доступности) с учетом потребностей инвалидов и других МГН; В сводный реестр вошли учреждения здравоохранения, образования, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, объекты транспортной инфраструктуры, информации и связи, сферы услуг и потребительского рынка, а также жилые здания

проведена организационная работа по обеспечению оценки состояния доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг на основных этапах: анкетирования, обследования, подготовки экспертного заключения о состоянии доступности и проектов решений по адаптации объектов, получения необходимых дополнительных сведений и технических решений по обустройству и финансовому обеспечению работ, по оформлению паспортов доступности объектов и корректировки реестра объектов и услуг;

организовано взаимодействие с различными участниками процесса паспортизации и адаптации объектов и услуг (органами власти, учреждениями и организациями различных организационно-правовых форм и форм собственности, в том числе общественными объединениями инвалидов);

осуществляется работа по формированию и обновлению карт доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг на подведомственной территории и представления соответствующей информации для формирования и обновления "Карты доступности субъекта РФ";

оказывается информационная, методическая, консультативная помощь участникам процесса паспортизации и адаптации объектов и услуг для инвалидов и других МГН, в том числе организована информационно-разъяснительная работа для граждан (инвалидов и членов их семей), для общественных объединений инвалидов.

Для организации работы на территории района приняты организационно-распорядительные документы, определяющие порядок работы по паспортизации и адаптации объектов социальной инфраструктуры.

Составлен перечень ОСИ на обслуживаемой территории, содержащий информацию об объекте - Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг (далее - Реестр ОСИ). Определен перечень приоритетных объектов для инвалидов и МГН.

Осуществлена выборка объектов из Реестра ОСИ для анкетирования (с учетом приоритетов для инвалидов и имеющихся ресурсов для проведения паспортизации объектов). Разработаны графики обследования приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг.

Согласно принятому организационно-распорядительному документу сформирован Реестр ОСИ, расположенных на подведомственной территории. Реестр ОСИ структурирован по разделам в соответствии с ведомственной (отраслевой) принадлежностью объектов социальной инфраструктуры:

На каждый объект, включенный в Реестр ОСИ сформирован Паспорт доступности ОСИ.

По результатам анализа решений по состоянию доступности обследованных ОСИ и возможности их адаптации подготовлена сводная информация о необходимых проектно-сметных, ремонтных, строительных работах, об иных формах адаптации объектов либо организационных решениях по формату предоставления услуг.

Решение задач по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Тамбовском районе возможно при организации комплексного подхода посредством использования метода программно-целевого планирования, ориентированного на результат.

**II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты**

Основные приоритеты государственной политики в отношении инвалидов определены в Федеральном [законе](consultantplus://offline/ref=FDC96FBFB9E331B299E0B38EAFDACBF51AFF35E63C3979501505AA51A75E79AFFA3A4559C510097AD3B351B1F9aEU5A) от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

Цель программы - обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Тамбовском районе.

Задачи программы:

1. Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Тамбовском районе.

Указанная задача включает в себя ряд мероприятий, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры: культуры, образования, физической культуры и спорта, социальной защиты населения, и других.

Достижение задачи позволит создать условия для занятия инвалидов и других МГН спортом, для их реабилитации и адаптации.

2. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Тамбовском районе.

Под указанной задачей подразумевается преодоление изолированности граждан с ограниченными возможностями здоровья путем создания условий для социокультурной реабилитации и адаптации инвалидов и характеризуется созданием условий для проведения спартакиад и фестивалей инвалидов и других мероприятий.

Сроки реализации программы: 2020 - 2025 годы.

Программа реализуется за счет средств районного бюджета.

По итогам реализации программы ожидается достижение следующих конечных результатов:

увеличение к 2025 году доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры

доведение к 2025 году до 100% доли объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Тамбовском районе;

увеличение к 2025 году доли общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений;

увеличение к 2025 году доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры.

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы изложены в [приложении N 1](consultantplus://offline/ref=5E787D327D77D8A2B06248841DB776E0602A331624E85FAB8A081EAC616338C2502DBAD2763CB827C12801B540AC9AB6DE01FF39403BDB0F7ACF56A7nFaDA) к настоящей программе.

**III. Описание системы основных мероприятий и мероприятий**

Для решения задач программы планируется реализовать комплекс взаимоувязанных и скоординированных мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Задача 1:

Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Тамбовском районе.

В целях реализации указанной задачи, а также организации общественного контроля и обеспечения комплексного подхода при выборе приоритетных объектов планируется привлечение членов общественных организаций инвалидов.

Данное направление включает комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, на определение уровня доступности, а также мероприятия по обустройству и приспособлению указанных объектов и услуг, в том числе следующие:

1. Основное мероприятие: «Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения»

Основное мероприятие включает следующие мероприятия»:

* 1. «Создание безбарьерной школьной среды для детей-инвалидов в образовательных организациях района»;
  2. «Адаптация объектов физической культуры и спорта с учетом нужд и потребностей инвалидов и других МГН»;
  3. «Адаптация объектов культуры с учетом нужд и потребностей инвалидов и других МГН;

В перечень работ по адаптации объектов включаются:  
 -изготовление проектно-сметной документации; приспособление и ремонт входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих к зданию территорий, в том числе путей следования к зданиям (оборудование тактильной плиткой), зонам отдыха инвалидов; оборудование уличных мест и зон отдыха инвалидов; оборудование мест и зон оказания услуг для безопасности, удобства, комфорта инвалидов, в том числе проведение ремонтных работ в помещениях, в которых инвалидам оказываются услуги; установка специального оборудования, создание мест приема граждан по типу "клиентской службы" (оборудование и монтаж кабинок для приема инвалидов, рабочих мест специалистов и мест приема граждан компьютерной техникой, оргтехникой, мебелью); оборудование автомобильных парковок и стоянок; оборудование зданий средствами информационной доступности (табличка по Брайлю, тактильная мнемосхема, знак доступности, электронное табло с "бегущей строкой", телефонный аппарат с усилителем звука и тактильными клавишами, кнопка вызова, тактильная полоса, индукционная петля, визуальный и тактильный указатели, информационный стенд, терминал, табло и другие);

обустройство и оснащение объектов физкультуры и спорта, образования, социальной защиты населения, культуры специальным оборудованием для занятия спортом инвалидов и других МГН (тренажерами, фактурными полосами, элементами-сигнализаторами и другими);  
 обустройство и оснащение объектов культуры и архивного дела специальным оборудованием с учетом нужд и потребностей инвалидов и других МГН (обустройство автоматизированных рабочих мест для слабовидящих и слабослышащих пользователей; оснащение специальных библиотек оборудованием: специальными читающими машинами, портативными органайзерами с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи, стационарными электронными увеличителями, устройствами для создания тактильной графики, тифлофлешплеерами и др.);

оснащение фондов библиотек специальной литературой на различных носителях.  
 В рамках реализации мероприятий по адаптации приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН за счет средств федерального бюджета могут проводиться работы:  
 на входах и путях движения к земельным участкам (устройство бордюрных пандусов, укладка тактильных полос, оборудование остановочных пунктов, наземных и подземных пешеходных переходов, закупка звукосигнальных светофоров);  
 на специально отведенных парковочных местах для инвалидов (разметка места для стоянки автомашины, установка дополнительной информации (таблички) "Инвалид");  
 в помещениях и их элементах:  
на входах и путях движения внутри зданий (расширение дверных проемов; приобретение и установка пандусов, подъемных устройств, лифтов, размеры которых предназначены для пользования инвалидов на креслах-колясках, поручней перил на лестничных маршах, тактильных напольных указателей и нанесение контрастных полос);  
 в санитарно-бытовых помещениях (расширение дверных проемов, установка откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений, крючков для костылей; систем тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)).Также внутри помещений и их элементов, в том числе за счет средств федерального бюджета, могут проводиться следующие работы:  
 установка аудиовизуальных и информационных систем внутри зданий (информационные табло и пиктограммы, терминалы, "бегущие строки", звуковые и световые маяки, тактильные мнемосхемы со шрифтом Брайля,);  
 оборудование зон оказания услуг (понижение прилавков, окон обслуживания), мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-поводыря или устройства для передвижения в местах ожидания и местах приема граждан;  
 2. Основное мероприятие: «Обустройство и оснащение объектов социальной инфраструктуры специальным оборудованием».

Основное мероприятие включает следующие мероприятия»:

2.1. «Оснащение фондов библиотек специальной литературой и оборудованием для незрячих и слабовидящих на различных носителях»;

3. Основное мероприятие: «Преодоление социальной разобщенности маломобильных граждан»

Комплекс мер, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов, включает следующие мероприятия:

3.1. «Организация и проведение фестивалей-конкурсов, спартакиад для людей с ограниченными возможностями здоровья».

В рамках данного мероприятия возможна оплата расходов на:

- проведение фестивалей-конкурсов для инвалидов;

- проведение спартакиад инвалидов (в том числе проживание, питание, подарки, призы, медицинское и культурное обслуживание), в том числе в 2016 году - на базе ГАУ АО "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Бардагон".

- организация целевых заездов инвалидов на территории Амурской области, а также оказание содействия инвалидам в получении социальной и профессиональной реабилитации, в организации участия в мероприятиях межрегионального, всероссийского уровней.

- проведение целевых заездов инвалидов (проживание, питание, подарки, призы, медицинское и культурное обслуживание).

Задача 2.

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Тамбовском районе.

Проведение комплекса дополнительных мер, направленных на повышение качества жизни инвалидов и других МГН в Тамбовском районе.

Данное направление включает в себя проведение комплекса дополнительных мер, направленных на повышение качества жизни инвалидов и других МГН в Тамбовском районе, в том числе, организация и проведение паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня их доступности и необходимой адаптации для инвалидов и других МГН.

Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.

**IV. Ресурсное обеспечение программы**

Общий объем средств местного бюджета на финансирование муниципальной программы – 120,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год - 20,0 тыс. руб.,

2021 год – 20,0 тыс. руб.,

2022 год - 20,0 тыс. руб.,

2023 год - 20,0 тыс. руб.,

2024 год – 20,0 тыс. руб.,

2025 год - 20,0 тыс. руб.

Объемы и источники ресурсного обеспечения программы представлены в приложении № 3 к программе.

Объемы ресурсного обеспечения программы в разбивке по соисполнителям (спорт и физическая культура, культура, образование) представлены в приложении № 4 к программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы района из различных источников финансирования предоставлены в приложении № 5.

**V. Планируемые показатели эффективности реализации программы и непосредственные результаты основных мероприятий программы**

Выполнение программы будет оцениваться по целевым показателям (индикаторам), приведенным в приложениях № 1 и № 2 к муниципальной программе.

В результате реализации программы по формированию доступной для инвалидов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры к концу 2025 года планируется достичь следующих показателей:

1) Увеличится доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, среди всех приоритетных объектов и услуг.

2) доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Тамбовском районе - 100% ,

3) доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений –16,6%.

Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных приложением № 1 и № 2 к программе, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств.

Оценка эффективности реализации программы, цели (задачи) определяются по формуле:

где:



Е – эффективность реализации программы, цели (задачи), процентов;

Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации программы;

Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное подпрограммой;

n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) программы.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий программы значений целевых показателей и индикаторов программы эффективность реализации программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (Е≥95 %, не менее 95 % мероприятий выполнены в полном объеме);

удовлетворительный (Е≥ 75 %, не менее 75 % мероприятий выполнены в полном объеме);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы приведены в таблице №1

**Таблица 1**

**Коэффициенты значимости мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия | Коэффициент значимости | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022   год | 2023 год | 2024 год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Программа "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Тамбовском районе" | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** |
| 1. | Основное мероприятие: «Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и потребностей инвалидов и других МГН» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Создание безбарьерной среды для детей-инвалидов в образовательных организациях района» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | «Адаптация объектов физической культуры и спорта с учетом нужд и потребностей инвалидов и других МГН» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | «Адаптация объектов культуры с учетом нужд и потребностей инвалидов и других МГН» | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие: «Обустройство и оснащение объектов социальной инфраструктуры специальным оборудованием» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | «Оснащение фондов библиотек специальной литературой и оборудованием для незрячих и слабовидящих на различных носителях» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие: «Преодоление социальной разобщенности маломобильных граждан» |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.1 | «Организация и проведение фестивалей-конкурсов, спартакиад для людей с ограниченными возможностями здоровья» | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

**VI. Риски реализации программы. Меры управления рисками**

Организацию исполнения мероприятий программы, текущее управление, координацию работ соисполнителей и контроль за ходом реализации программы (в том числе оценку достижения целевых показателей (индикаторов) программы) осуществляет ответственный исполнитель программы – Отдел экономики и труда.

Вопросы по организации паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН рассматривают комиссии по обследованию объектов и экспертной оценке состояния их доступности с привлечением представителей организаций социальной сферы, архитектуры и градостроительства, общественных организаций инвалидов по слуху, зрению и нарушениям опорно-двигательного аппарата.

Соисполнителями мероприятий программы являются отдел образования Администрации района, отдел культуры Администрации района, комитет по ФКС и МП Администрации района.

Соисполнители мероприятий программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Соисполнители программных мероприятий организуют исполнение мероприятий программы, и в установленные сроки предоставляют информацию об их исполнении, в том числе о достижении установленных целевых показателей (индикаторов) в отдел экономики и труда. При необходимости выступают инициаторами корректировки программных мероприятий, источников и объемов их финансирования (с учетом результатов оценки эффективности программы).

Организация исполнения мероприятий соисполнителями осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Для оперативного контроля (мониторинга) исполнения программы соисполнители ежеквартально представляют в Отдел экономики и труда:

информацию об исполнении мероприятий программы с указанием сведений о выполнении мероприятий, включающих в себя количественно-качественные показатели и описания выполнения, или о невыполнении мероприятий;

ежегодно (по итогам года) – сводный отчет о реализации мероприятий и их результатах с оценкой эффективности.

Отдел экономики и труда ежеквартально и ежегодно представляет в Правительство Амурской области в установленном порядке сводную информацию по представленным отчетам.

При необходимости внесения изменений в программу в ходе ее исполнения в части объемов финансирования, мероприятий, получателей финансовых средств, перечня организаций, в которых будет осуществляться реализация мероприятий, отдел экономики и труда обеспечивает разработку соответствующего проекта нормативного правового акта.

Внесение изменений в перечень мероприятий программы, в сроки ее реализации, в объемы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований в целом осуществляются по согласованию с отделом экономики и труда, финансовым управлением.

Мероприятия программы реализуются в соответствии с федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Амурской области и Тамбовского района.

В процессе реализации программы возможно возникновение ряда следующих рисков, управление которыми входит в систему управления программой:

отсутствие ожидаемых конечных результатов программы, обеспечивающих повышение качества жизни инвалидов и других МГН;

неактуальность планирования и запаздывание согласования мероприятий относительно развития технологий;

недостаточные гибкость и адаптируемость программы к внешним факторам

дублирование и несогласованность действий при реализации мероприятий в рамках программы;

пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организаций инвалидов в рамках реализации мероприятий программы по этическим, моральным, культурным и религиозным причинам.

В рамках реализации программы могут быть выделены наиболее актуальные риски ее реализации:

1) Финансовый риск реализации программы связан с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств федерального бюджета, и средств консолидированного бюджета Амурской области.

Ограниченность возможностей местного бюджета может снижать эффективность исполнения полномочий

2) Риск отсутствия ожидаемых конечных результатов программы. На его минимизацию направлены меры по планированию работ, в частности формирование плана реализации программы, содержащего перечень мероприятий программы, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

Меры управления, направленные на снижение рисков реализации мероприятий программы, включают:

стратегическое планирование и прогнозирование. Соисполнители программы разрабатывают долгосрочные стратегии обеспечения формирования условий доступности для инвалидов и других МГН в соответствующих сферах нормативного правового регулирования и обеспечивают контроль их исполнения;

применение правовых методов влияния (совокупность нормативных правовых актов федерального и регионального уровней), способствующих решению задач программы на всех уровнях исполнительной власти;

определение организационной структуры управления реализацией программы (состав, функции и согласованность звеньев всех уровней управления).

Важнейшим элементом реализации программы является взаимосвязь планирования, исполнения, мониторинга, уточнения и корректировки программы.

Принятие управленческих решений в рамках программы осуществляется с учетом информации, поступающей от Соисполнителей программы.

Формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях реализации программы является неотъемлемой составляющей механизма ее реализации

Приложение N 3  
 к муниципальной программе

«Реабилитация и обеспечение

жизнедеятельности инвалидов в

Тамбовском районе»

**ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ**

**РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Источники финансирования и направления расходов | Объемы финансирования на 2020 - 2025 годы | В том числе: | | | | | |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе | **120,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | **120,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | На мероприятия в сфере деятельности отдела культуры | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.3 | На мероприятия в сфере деятельности отдела образования | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | На мероприятия в сфере деятельности КФ С и МП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |
| --- |
| Приложение N 4  к муниципальной программе  «Реабилитация и обеспечение  жизнедеятельности инвалидов в  Тамбовском районе» |

**ОБЪЕМЫ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ В РАЗБИВКЕ ПО СОИСПОЛНИТЕЛЯМ**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Наименование участника подпрограммы | Источник | Всего |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Отдел культуры Администрации района |  | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2. | Отдел образования Администрации района | Всего | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Итого | Всего | **120,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |
|  |  | Федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | Областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | Местный бюджет | **120,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |

Приложение N 5  
 к муниципальной программе

«Реабилитация и обеспечение

жизнедеятельности инвалидов в

Тамбовском районе»

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий**

**муниципальной программы района из различных источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы | Источники финансирования | Код бюджетной классификации [<\*\*>](#P557) | | | Оценка расходов (тыс. рублей) | | | | | | |
| ГРБС | ГРБС | ГРБС | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная программа «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Тамбовском районе»** |  | Всего |  |  |  | **120,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |
| Всего, в том числе | федеральный бюджет |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| районный бюджет |  |  |  | **120,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |
|  |  |  | Всего |  |  |  | **60,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | отдел образования администрации Тамбовского района | федеральный бюджет |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  | **60,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  | Всего |  |  |  | **60,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |
|  |  | отдел культуры администрации Тамбовского района | федеральный бюджет |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  | **60,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |
|  |  |  | Всего |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | комитет по физической культуре, спорта и молодежной политике | федеральный бюджет |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения» | отдел образования администрации Тамбовского района, отдел культуры администрации Тамбовского района, комитет по физической культуре, спорта и молодежной политике | Всего |  |  |  | **60,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1.1 | Наименование мероприятия 1.1.1  «Создание безбарьерной среды для детей-инвалидов в образовательных организациях района» | отдел образования администрации Тамбовского района | Всего |  |  |  | **60,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет |  |  |  | **60,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1.2 | Наименование мероприятия 1.1.2 «Адаптация объектов физической культуры и спорта с учетом нужд и потребностей инвалидов и других МГН» | комитет по физической культуре, спорта и молодежной политике | Всего |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Наименование мероприятия 1.1.3 «Адаптация объектов культуры с учетом нужд и потребностей инвалидов и других МГН | отдел культуры администрации Тамбовского района | Всего |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2:  «Обустройство и оснащение объектов социальной инфраструктуры специальным оборудованием» | Отдел культуры администрации Тамбовского района | Всего |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.2.1 | Наименование мероприятия 1.2.2 «Оснащение фондов библиотек специальной литературой и оборудованием для незрячих и слабовидящих на различных носителях» | Отдел культуры администрации Тамбовского района | Всего |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3  «Преодоление социальной разобщенности маломобильных граждан» |  | Всего |  |  |  | **60,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |
| 1.3.1 | Наименование мероприятия 1.3.1 «Организация и проведение фестивалей-конкурсов, спартакиад для людей с ограниченными возможностями здоровья» |  | Всего |  |  |  | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет |  |  |  | **60,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Реабилитация и

обеспечение жизнедеятельности инвалидов в

Тамбовском районе»

**Система основных мероприятий и плановых показателей**

**реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Срок реализации | | Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы | Наименование показателя -  (индикатор эффективности) единица измерения | Официальный источник данных, использованный для расчета показателя <\*> | Базисный год  2018 | Значение планового показателя по годам реализации | | | | | |
| начало | завершение | 2020 год | 2021год | 2022год | 2023год | 2024 год | 2025год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальная программа  «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Тамбовском районе» | 2020 | 2025 | Администрация района | 1) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Тамбовском районе, % | Реестр объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН в Тамбовском районе | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 2) доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Тамбовском районе, % | Карта доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3) доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных организаций, % | Статистические данные отдела образования Администрации района | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
|  |  |  |  |  | 4) увеличение к 2025 году доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физкультуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | Статистические данные КФКСиМП Администрации района | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1 | Наименование основного мероприятия -  «Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Наименование мероприятия создание безбарьерной школьной среды для детей-инвалидов |  |  | отдел образования Администрации района | увеличение к 2025 году доли общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений в Тамбовском районе, % | информация отдела образования админист рации Тамбовского района | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| 1.1.2 | адаптация объектов культуры с учетом нужд и потребностей инвалидов и других МГН |  |  | Отдел культуры Администрации раона | увеличение к 2025 году доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | информация отдела культуры администрации Тамбовского района | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 1.1.3 | адаптация объектов физической культуры и спорта с учетом нужд и потребностей инвалидов и других МГН |  |  | Комитет ФКСиМП | увеличение к 2025 году доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физкультуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | информация Комитета по ФКС И МП администрации Тамбовского района | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1 | Наименование основного мероприятия -  «Обустройство и оснащение объектов социальной инфраструктуры специальным оборудованием» |  |  | Отдел культуры администрации Тамбовского района, МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | «Оснащение фондов библиотек специальной литературой и оборудованием для незрячих и слабовидящих на различных носителях» |  |  | МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» | Увеличение доступа инвалидов к информации на различных носителях, ед. | Официальные данные ОМСУ | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Наименование основного мероприятия «Преодоление социальной разобщенности маломобильных граждан» |  |  | Отдел культуры администрации Тамбовского района, Комитет по ФКС и МП администрации Тамбовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Наименование мероприятия «Организация и проведение фестивалей-конкурсов, спартакиад для людей с ограниченными возможностями здоровья». |  |  | Отдел культуры администрации Тамбовского района, Комитет по ФКС и МП администрации Тамбовского района | Проведение мероприятий (спартакиад инвалидов, фестивалей-конкурсов самодеятельного творчества людей с ограниченными возможностями) с ежегодным участием не менее 50 человек с ограниченными возможностями здоровья, ед. | Официальные данные ОМСУ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Реабилитация и обеспечение

жизнедеятельности

инвалидов в Тамбовском районе»

**Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной**

**программы «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Тамбовском районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель и задачи программы** | **Перечень целевых показателей (индикаторов)** | **Ответствен-ный исполнитель** | **Фактическое значение на момент разработки программы** | **Изменение значений по годам реализации программы** | | | | | | **Планируемое значение на момент окончания действия программы** |
| **2020**  **год** | **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **Год** | **2024**  **Год** | **2025**  **год** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Цель программы – обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-ности инвалидов и других МГН в Тамбовском районе | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Тамбовском районе | Администрация района | 14  объектов  70,0% | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование норматино-правовой и методической базы по обеспечению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности и нанесенных на карту доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятель-ности инвалидов и других МГН в Тамбовском районе, % | Администрация района | 100 % | 100 | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100% |
| Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетнымобъектам и услугам в сфере культуры, образования, физической культуры и спорта района | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и МГН в сфере образования, в общем количестве приоритетных объектов в сфере образования района, % | Отдел образования администрации района | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
|  | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры района, % | Отдел культуры администрации района | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
|  | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта района, % | КФСиМП Администрации района | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |