| АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.07.2018 |  | № 181 |  |
| с.Тамбовка Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению системы нормирования труда в муниципальных учреждениях Тамбовского района В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений Тамбовского района, в соответствии со статьей 159 Трудового кодекса РФ, Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждения на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы»: - Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по внедрению системы нормирования труда в муниципальных учреждениях Тамбовского района. - Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района по экономике и финансам – начальника финансового управления С.С.Евсееву. Глава Тамбовского района Н.Н.Змушко |  |  |  |

Приложение

УТВЕРЖДЕНО распоряжением

администрации района

от 31.07.2018 № 181

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по внедрению системы нормирования труда в муниципальных учреждениях Тамбовского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Разработка рекомендаций по введению системы нормирования труда в муниципальных учреждениях Тамбовского района (далее - муниципальные учреждения) и направление их главным распорядителям бюджетных средств | 3 квартал 2018 г. |  | Финансовое управление администрации Тамбовского района |
| 2 | Разработка типового Положения о системе нормирования труда в муниципальном учреждении и направление его главным распорядителям бюджетных средств | 3 квартал 2018 г. |  | Финансовое управление администрации Тамбовского района |
| 3 | Создание на официальном сайте Тамбовского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздела «Нормирование труда» и обеспечение наполнения данного раздела информацией | 3 квартал 2018 г., наполнение - постоянно |  | Финансовое управление администрации Тамбовского района, структурные подразделения, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений (далее -структурные подразделения) |
| 4 | Разработка на основе типового Положения о системе нормирования труда в муниципальном учреждении примерного Положения о системе нормирования труда в подведомственных учреждениях с учетом отраслевой специфики | по необходимости | Структурные подразделения |  |
| 5 | Проведение информационно-консультационной работы (совещания, семинары, круглые столы и др.) с руководителями подведомственных муниципальных учреждений по вопросам внедрения систем нормирования труда в учреждениях | постоянно | Структурные подразделения, Финансовое управление администрации Тамбовского района |  |
| 6 | Осуществление методического сопровождения и координации работы структурных подразделений по введению систем нормирования труда в муниципальных учреждениях | постоянно | Финансовое управление администрации Тамбовского района |  |
| 7 | Проведение анализа отраслевых и межотраслевых документов в области нормирования труда | постоянно | Финансовое управление администрации Тамбовского района, структурные подразделения |  |
| 8 | Организация проведения обучения руководителей и работников муниципальных учреждений по вопросам нормирования труда | 3 квартал 2018 г., в дальнейшем -по необходимости | Структурные подразделения, Финансовое управление администрации Тамбовского района |  |
| 9 | Проведение мероприятий по внедрению систем нормирования труда в подведомственных муниципальных учреждениях с учетом типовых (отраслевых, межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.09.2013 № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях» ¦ | 2 полугодие 2018 года | Муниципальные учреждения, структурные подразделения |  |
| 10 | Утверждение в муниципальных учреждениях положений о системе нормирования труда | до 01.01.2019 г. | Муниципальные учреждения, структурные подразделения |  |
| 11 | Принятие локального нормативного акта учреждения о введении норм труда в учреждении (если нормы труда не введены положением о системе нормирования труда в муниципальном учреждении) | до01.01.2019г. | Муниципальные учреждения, структурные подразделения |  |
| 12 | Формирование нормативных затрат на выполнение муниципального задания на основе разработанных норм труда | до 31.12.2018 г. | Муниципальные учреждения, структурные подразделения , Финансовое управление администрации Тамбовского района |  |