## reports
Приложение № 2
Оценка достижения плановых показателей муниципальной программы за январь-декабрь 2018 года (по состоянию на 01.01.2019)
№ | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Координатор программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы | Объем финансирования из областного бюджета в 2015 году |  | Достижение показателей муниципальной программы
|  |  | Плановый объем финансирования (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования (тыс. руб.) | Наименование индикатора эффективности, непосредственного результата | Единица измерения показателя (индикатора) | Значение планового показателя (индикатора) в 2018 году | Значение фактически достигнутого показателя (индикатора) в 2018 году | В процентах от плана | Причина возможного недостижения
1. | МП "«Развитие транспортного комплекса Тамбовского района на 2015-2021 годы» | Отдел по развитию инфраструктуры | 1000655.03 | 971149.944 | Количество пассажиров, перевезенных по муниципальным маршрутам | тыс. чел. | 169 | 46.6 | 27.57%
[5 empty] | Количество ДТП | ед. | 255 | 261 | 102.4%
[5 empty] | Количество погибших и раненных в ДТП | ед. | 56 | 31 | 55.36%
[5 empty] | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | км | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1. | Подпрограмма «Развитие автотранспортного комплекса в Тамбовском районе» | Отдел по развитию инфраструктуры | 288912.198 | 287133.977 | Количество пассажиров, перевезенных по муниципальным маршрутам | тыс. чел. | 169 | 46.6 | 27.57%
|  | ОГИБДД ОМВД Росии по Тамбовскому району |  |  | Количество ДТП | ед. | 255 | 261 | 102.4%
[5 empty] | Снижение количества погибших и раненных в ДТП | ед. | 56 | 31 | 55.36%
[5 empty] | Снижение количества ДТП с участием детей | ед. | 8 | 4 | 50%
1.1.1 | Основное мероприятие "Совершенствование управления районным пассажирским транспортом" | Отдел по развитию инфраструктуры | - | - | Постоянный мониторинг пассажиропотоков между поселениями, категорий пассажиров | раз в квартал | 4 | 4 | 100%
1.1.2 | Основное мероприятие "Приобретение транспортных средств" | Отдел по развитию инфраструктуры |  |  | Обновление подвижного состава автобусного парка | ед. | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3 | Осносное мероприятие "Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения" | автотранспортные пердприятия района |  |  | прохождение предрейсового медицинского осмотра в год | тыс. чел. | 9.5 | 17.2 | 181.1%
[5 empty] | контроль выпуска автотранспорта на линию на базе автотранспортных предприятий в год | тыс.ед. | 6.5 | 11.4 | 175.4%
|  | ОГИБДД ОМВД Росии по Тамбовскому району |  |  | проводить лектории, беседы по безопасности дорожного движения с водителями на предприятиях и освещать проблемы БДД и детского дорожно-транспортного травматизма в СМИ | раз в квартал | 4 | 4 | 100%
1.1.4 | Основное мероприятие "Строительство «Детского автогородка» на базе МБОУ «Тамбовская СОШ»" | Отдел образования Админситрации Тамбовского района |  |  | количество оборудования для строительства «Детского автогородка» | ед. | 0 | 0 | 0%
1.1.5 | Основное мероприятие "Приобретение комплектов оборудования «Детский автогородок» для помещений»" | Отдел образования Админситрации Тамбовского района |  |  | количество приобретенных комплектов оборудования «Детский автогородок» для помещений в общеобразовательные и дошкольные учреждения района | ед. | 0 | 0 | 0%
1.1.6 | Основное мероприятие "Проведение районного конкурса «Безопасное колесо»" | Отдел образования Админситрации Тамбовского района |  |  | количество проведенных районных конкурсов в год | ед. | 1 | 1 | 100%
1.1.7 | Основное мероприятие "Организация деятельности отрядов юных инспекторов дорожного движения в общеобразовательных учреждениях района и укомплектование их формой»" | Отдел образования Админситрации Тамбовского района |  |  | количество созданных отрядов ЮИД | ед. | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | количество приобретенных комплектов формы для юных инспекторов дорожного движения | ед. | 0 | 0 | 0%
1.1.8 | Основное мероприятие "Приобретение и распространение световозвращающих элементов»" | Отдел образования Админситрации Тамбовского района |  |  | количество учебных учреждений района в которые планируется приобрести и распространить светововращательные элементы | ед. | 0 | 0 | 0%
1.1.9 | Основное мероприятие "Ограждение территорий общеобразовательных учреждений района" | Отдел образования Админситрации Тамбовского района |  |  | количество образовательных учреждений | ед. | 0 | 0 | 0%
1.1.10 | Основное мероприятие "Ограждение территорий общеобразовательных учреждений района" | Отдел по развитию инфраструктуры |  |  | Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям товаров, работ, услуг из районного бюджета в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в результате перевозки пассажиров автомобильным транспортом муниципальным маршрутоам в границах муниципального образования | ед. | 1 | 1 | 100%
1.2 | Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории Тамбовского района" | Отдел по развитию инфраструктуры |  |  | Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог | кв.м | 0 | 0.5 | #DIV/0!
[5 empty] | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | км | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1 | Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения муниципального района" |  |  |  | Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог | кв.м | 0 | 0.5 | #DIV/0!
1.2.2. | Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети в административных центрах муниципальных районов" |  |  |  | Улучшение качественных характеристик площади и тротуаров | кв.м | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.3 | Основное мероприятие "Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на территории Тамбовского района" |  |  |  | Протяженность автомобильных дорог муниципального значения, находящихся н асодержании | км | 0 | 245.5 | #DIV/0!
2. | МП "«Экономическое развитие и инновационная экономика Тамбовского района на 2015-2021 годы» | Отдел экономики и труда Администрации Тамбовского района | 1000655.03 | 971149.944
1. | Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Там-бовского района» | Отдел экономики и труда Администрации Тамбовского района | 288912.198 | 287133.977 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 470 | 477 | 101.5%
[5 empty] | количества малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения района | тыс. чел. | 21.8 | 22.1 | 101.4%
[5 empty] | объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюд­жеты всех уровней | тыс. руб. | 11067.7 | 11026 | 99.62%
[5 empty] | Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях | чел. | 370 | 360 | 97.3%
1. | Основное мероприятие "Финансовая, имущест-венная и организаци-онная поддержка субъ-ектов малого и средне-го предпринимательст-ва и организаций, обра-зующих инфраструкту-ру поддержки субъек-тов малого и среднего предпринимательства" | - | - | -
1.1 | мероприятие: Предоставление субсидий на возмещение части затрат на электроэнергию субъектам малого и среднего предпринимательства, обеспечивающим хлебобулочными изделиями муниципальные учреждения |  |  |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат в рамках реализации мероприятия, единиц | ед. | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | мероприятие: Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях в РФ и за рубежом |  |  |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат в рамках реализации мероприятия, единиц | ед. | 1 | 1 | 100%
1.3 | мероприятие: Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение и установку камер наружного наблюдения |  |  |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат в рамках реализации мероприятия, единиц | ед. | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4 | мероприятие: Предоставление в аренду нежилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования Тамбовский район, субъектам малого предпринимательства |  |  |  | Число субъектов МСП, арендующих нежилые помещения, находящихся в собственности муниципального образования Тамбовский район | ед. | 7 | 7 | 100%
1.5 | мероприятие: Проведение районного форума предпринимателей, посвященного Дню российского предпринимательства |  |  |  | Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в форуме, человек | чел. | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6 | мероприятие: Участие в межрайонных конкурсах субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в конкуре, единиц, | ед. | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7. | мероприятие: Проведение районного конкурса на присвоение звания «Лучшее малое предприятие района» |  |  |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в конкурсе, единиц | ед. | 6 | 8 | 133.3%
1.8 | мероприятие: субсидии на поддержку предпринимательской деятельности, связанной с осуществлением зрелищно-развлекательной деятельности |  |  |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат в рамках реализации мероприятия, единиц | ед. | 0 | 0 | #DIV/0!
1.9 | мероприятие: Возмещение расходов по арендной плате индивидуальным предпринимателям, оказывающим бытовые услуги |  |  |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат в рамках реализации мероприятия, единиц | ед. | 0 | 0 | #DIV/0!
1.10 | мероприятие: Проведение конкурса «Лучшее новогоднее оформление и праздничное обслуживание предприятиями торговли и общественного питания» |  |  |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в конкурсе, единиц | ед. | 4 | 8 | 200%
1.11 | мероприятие: Проведение районного конкурса «Тамбовский хлебушек» |  |  |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в конкурсе, единиц | ед. | 0 | 0 | #DIV/0!
1.12 | мероприятие: Проведение районного конкурса «Лучшее оформление фасадов зданий предприятий торговли Тамбовского района» |  |  |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в конкурсе, единиц | ед. | 0 | 0 | #DIV/0!
1.13 | мероприятие: Возмещение расходов по арендной плате индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в сфере общественного питания |  |  |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат в рамках реализации мероприятия, единиц | ед. | 1 | 1 | 100%
1.14 | мероприятие: Возмещение расходов по арендной плате индивидуальным предпринимателям производящим мясные (мясосодержащие) полуфабрикаты из мяса убойных животных и мяса птицы |  |  |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат в рамках реализации мероприятия, единиц | ед. | 1 | 1 | 100%
1.15 | мероприятие: иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на софинансирование расходов на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для организации круглогодичного рынка |  |  |  | Приобретение здания для организации круглогодичного рынка | ед. | 0 | 0 | #DIV/0!
1.16 | мероприятие: субсидия на возмещение затрат понесенных субъектом предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) |  |  |  | возмещение затрат на приобретенное оборудование |  | 1 | 3 | 300%
1.17 | мероприятие: проведение конкурса «На лучший шашлык Тамбовского района» |  |  |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в конкурсе, единиц | ед. | 3 | 5 | 166.7%
2. | Основное мероприятие: Информационная и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства. | Отдел экономики и трудаАдминистрации района
2.1 | мероприятие : освещение в СМИ информацию по малому и среднему предпринимательству |  |  |  | Количество информационных материалов (аналитических, методических и иных), подготовленных для субъектов МСП и размещенных на сайте Администрации района | ед. | 8 | 10 | 125%
3. | Основное мероприятие: Поддержка предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. | Отдел экономики и трудаАдминистрации района
3.1 | мероприятие: организация и проведение мастер классов, обучающих семинаров и тренингов |  |  |  | количество проведенных обучающих семинаров, тренингов с целью повышения грамотности субъектов предпринимательства | ед. | 6 | 8 | 133.3%
2. | Подпрограмма "Оказание содействия добровольному пере-селению в Тамбов-ский район соотечест-венников, прожи-вающих за рубежом" | Отдел экономики и труда Администрации Тамбовского района |  |  | Количество участников подпрограммы, прибывших и зарегистрированных УФМС на территории района, человек | чел. | 0 | 0 | 0% | Подпрограмма в 2018 году не финансировалась
2.1 | Основное мероприятие "Информационное обеспечение подпрограммы и осуществление мер социальной поддержки соотечественникам"
2.1.1. | Мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы" |  |  |  |  | чел. | 0 | 0 | 0%
3. | МП "Повышение эффективности деятельности органов муниципальной власти и управления в Тамбовском районе на 2015-2021 годы | Отдел экономики и труда Администрации Тамбовского района | 1000655.03 | 971149.944 | Количество СОНКО, которым оказана финансовая, имущественная, поддержка, % | % | 5 | 5 | 100%
[5 empty] | Доля районного бюджета, формируемая в рамках муниципальной программы в общем объеме расходов районного бюджета, без учета целевых безвозмездных поступлений, % | % | 95.94 | 97.71 | 101.8%
[5 empty] | Уровень достижения цели, выполнения задач (оказания услуг) МКУ «Дирекции по обслуживанию зданий и автомобильного транспорта», | % | 94.4 |  | 0%
1. | Подпрограмма" Поддержка социально ориентировочных некомерческих организаций Тамбовского района на 2015-2021 годы | Отдел экономики и труда Администрации Тамбовского района | 288912.198 | 287133.977 | Количество СОНКО, которым оказана финансовая, имущественная, поддержка, | % | 5 | 5 | 100%
1.1 | Организация, проведение мероприятий и оказание финансовой поддержки деятельности СОНКО
1.1.1. | «Организация и проведение мероприятий в соответствии с уставной деятельностью Тамбовского районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов» |  |  |  | Количество СОНКО, получивших субсидии из районного бюджета, ед | ед. | 1 | 1 | 100%
1.1.2. | «Организация и проведение мероприятий в соответствии с уставной деятельностью Тамбовской районной общественной организации «Ассоциация жертв политических репрессий» |  |  |  | Количество СОНКО, получивших субсидии из районного бюджета, ед | ед. | 1 | 1 | 100%
1.1.3. | «Организация и проведение мероприятий в соответствии с уставной деятельностью Тамбовской районной организации инвалидов ВОИ» |  |  |  | Количество СОНКО, получивших субсидии из районного бюджета, ед. | ед. | 1 | 1 | 100%
1.1.4. | «Организация и проведение мероприятий в соответствии с уставной деятельностью Тамбовского района Совета женщин» |  |  |  | Количество СОНКО, получивших субсидии из районного бюджета, ед | ед. | 1 | 1 | 100%
1.1.5. | «Организация и проведение мероприятий в соответствии с уставной деятельностью Тамбовскому местному отделению общероссийской общественной организации Союза пенсионеров России» |  |  |  | Количество СОНКО, получивших субсидии из районного бюджета, ед. | ед. | 1 | 1 | 100%
1.2 | Оказание имущественной поддержки | [7 empty] | 100
| «Предоставление СОНКО помещений под офис в безвозмездное пользование» |  |  |  | Количество объектов муниципального имущества (помещений), переданных СОНКО в безвозмездное пользование, ед. | ед. | 2 | 0
2. | Подпрограмма" Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации муниципальной программы на 2015-2021 годы" | Отдел экономики и труда Администрации Тамбовского района |  |  | Доля районного бюджета, формируемая в рамках муниципальной программы в общем объеме расходов районного бюджета, без учета целевых безвозмездных поступлений | % | 95.94 | 97.71 | 101.8%
2.1 | «Обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти»
2.1.1 | Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти |  |  |  | Доля районного бюджета, формируемая в рамках муниципальной программы в общем объеме расходов районного бюджета, без учета целевых безвозмездных поступлений, | % | 95.94 | 97.71 | 101.8%
3. | Подпрограмма "Обслуживание деятельности органов местного самоуправления" | Отдел экономики и труда Администрации Тамбовского района |  |  | Уровень достижения цели, выполнения задач (оказания услуг)МКУ «Дирекции по обслуживанию зданий и автомобильного транспорта», | % | 94.4 |  | 0%
3.1 | «Обеспечение функций деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений»
3.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |  |  |  | Уровень достижения цели, выполнения задач (оказания услуг)МКУ «Дирекции по обслуживанию зданий и автомобильного транспорта», | % | 94.4 | 96.97 | 102.7%
4. | МП "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Тамбовского района на 2015-2021 годы | Финансовое управление Администрации Тамбовского района | 1000655.03 | 971149.944 | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов районного бюджета, без учета целевых безвозмездных поступлений | % | 50.6 | 46 | 90.91%
[5 empty] | Отношение объема дефицита районного бюджета к общему годовому объему доходов районного бюджета | % | 5 | 0.6 | 12%
[5 empty] | Уровень исполнения расходных обязательств области | % | > 95 | 95.7 | #VALUE!
[5 empty] | Количество муниципальных образований имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами | ед. | 13 | 11 | 84.62%
1.1 | Основное мероприятие "Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства Тамбовского района" | - | - | - | Количество норм решения о бюджетном процессе в Тамбовском районе не соответствующих федеральному бюджетному законодательству | ед. | 0 | 0 | 0%
1.2 | Основное мероприятие "Организация планирования районного бюджета" |  |  |  | Удельный вес бюджетных ассигнований на основе расходных обязательств Тамбовского района в общем объеме расходов | % | 100 | 94.9 | 94.9%
[5 empty] | Доля главных распорядителей средств районного бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента высше среднего уровня | % | 49.5 | 33.3 | 67.27%
1.3 | Основное мероприятие "Организация и обеспечение исполнения районного бюджета, ведение бюджетного учета, формирование бюдждетной отчетности |  |  |  | Соотношение объема отказанных платежных документов к общему количеству проверенных | % | <32 | 99 | #VALUE!
[5 empty] | Удельный вес бюджетной отчетности, предоставленной в установленные Министерством финаносов Амурской области | % | 100 | 100 | 100%
1.4 | Основное мероприятие "Резервный фонд Администрации Тамбовского района" |  |  |  | Объем средств резервного фонда Админситарции Тамбовского района от утвержденного общего объема расходов районного бюджета | % | <3 | 0.02 | #VALUE!
1.5 | Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Тамбовского района" |  |  |  | Доля исполнительных судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Тамбовского района к общему количеству судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны района | % | 100 | нет | #VALUE!
1.6 | Основное мероприятие "Обслуживание муниципального" |  |  |  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга района общем объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | <15 | 0.2 | #VALUE!
1.7 | Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений" |  |  |  | Величина соотношения между расчетной бюджетной обеспеченностью наиболее обеспеченного и наименее обеспеченного поселения | раз | <2 | 1 | #VALUE!
1.8 | Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов" |  |  |  | Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета превышает уровень, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации | ед. | <2 | 0 | #VALUE!
1.9 | Основное мероприятие "Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений" |  |  |  | Финансовое управление администрации района | ед. | <4 | 11 | #VALUE!
1.10 | Основное мероприятие "Расходы на обеспечение управления реализацией основных направлений муниципальной политики в финансовой и бюджетной сферах" |  |  |  | Уровень среднего балла по результатам мониторинга финансового менеджмента | % | >средний балл комплексной оценки | 20.75 | #VALUE!
1. | МП "«Развитие и сохранение культуры и искусства в Тамбовском районе на 2015-2021 годы» |  | 1000655.03 | 971149.944 | Удельный вес населения Тамбовского района, посещающего театрально- концертные мероприятия, в общей | % | 4.2 | 4 | 95.24%
[5 empty] | Число участников культурно-досуговых мероприятий | чел. | 23503 | 93701 | 398.7%
[5 empty] | Доля населения Тамбовского района, охваченного музейным обслуживанием | % | 79 | 90 | 113.9%
[5 empty] | Доля населения Тамбовского района, охваченного библиотечным обслуживанием | % | 4.1 | 7 | 170.7%
[5 empty] | Уровень удовлетворенности населения Тамбовского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 88 | 98 | 111.4%
1. | Подпрограмма «Предпрофессиональное искусство» | Отдел культуры Администрации Тамбовского района | 288912.198 | 287133.977 | Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс | % | 100 | 99 | 99%
1.1.1 | Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" | Отдел культуры Администрации Тамбовского района | - | - | Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года | чел. | 255 | 255 | 100%
[5 empty] | Участие учащихся в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня | ед. | 55 | 58.3 | 106%
1.1.2 | Основное мероприятие "Приобретение музыкальных инструментов" | Отдел культуры Администрации Тамбовского района |  |  | Количество видов специальностей предоставляемых услуг | ед. | 7 | 8 | 114.3%
2. | Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" | МАУ Тамбовкский РДК |  |  | Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | % | 5.1 | 4.7 | 92.16%
2.2.1 | Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" | МАУ Тамбовкский РДК |  |  | Число клубных формирований | ед. | 148 | 151 | 102%
[5 empty] | Число участников клубных | чел. | 1896 | 2248 | 118.6%
[5 empty] | Число культурно-досуговых | ед | 12 | 12 | 100%
2.2.2. | Основное мероприятие "Проведение капитального и текущего ремонта" |  |  |  | Число зданий, в которых восстановлены эксплуатационные качества | ед. | 0 | 0 | #DIV/0!
| Основное мероприятие "Обеспечение развития и укрепление материально-техниеской базы муниципальных домов культуры" |  |  |  | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек | чел. | 132 | 132 | 100%
3. | Подпрограмма "Историко-культурное наследие" | Отдел культуры Администрации Тамбовского района |  |  | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 34 | 34 | 100%
3.3.1 | Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |  |  |  | Повышение квалификации и целевое обучение кадров для муниципальных учреждений культуры | чел. | 2 | 4 | 200%
[5 empty] | Увеличение числа выставочных проектов, осуществляемых в Тамбовском музее | % | 100 | 100 | 100%
3.3.2 | Основное мероприятие "Оснащение музейными экспонатами" |  |  |  | Объем передвижного фонда Тамбовского музея для экспонирования музейных фондов в населенных пунктах Амурской области | ед. | 450 | 450 | 100%
[5 empty] | Увеличение основного фонда музея ежегодно на 300 предметов | ед. | 300 | 300 | 100%
4. | Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" | Отдел культуры Администрации Тамбовского района |  |  | Число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек | тыс. чел. | 12.29 | 12.67 | 103.1%
4.4.1 | Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |  |  |  | Число книговыдач муниципальных библиотек | ед. | 208, 76 | 226.46 | 60%
[5 empty] | Число пользователей библиотек, обслуживаемых на дому | чел. | 5 | 89 | 1780%
[5 empty] | Число проведенных консультаций для муниципальных библиотек филиалов | ед. | 66 | 91 | 137.9%
[5 empty] | Количество изданных информационно-аналитических материалов | ед. | 2 | 2 | 100%
[5 empty] | Средняя книгообеспеченность | ед./чел. | 6.5 | 7.5 | 115.4%
4.4.2 | Основное мероприятие "Приобретение библиотечного фонда" |  |  |  | Количество приобретенных электронных изданий | ед. | 33 | 26 | 78.79%
[5 empty] | Количество приобретенных печатных изданий | ед. | 4673 | 5654 | 121%
5 | Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации муниципальной программы» | Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Тамбовского района |  |  | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона | % | 91.2 | 100 | 109.6%
5.5.1 | Основное мероприятие «Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти» |  |  |  | Выполнение плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Амурской области» | % | 100 | 100 | 100%
5.5.2 | Основное мероприятие «Обеспечение функционированияцентрализованной бухгалтерии» |  |  |  | Средний балл финансового менеджмента | % | 100 | 48 | 48%
1. | МП "Повышение эффективности использования муниципального имущества Тамбовского района" | КУМИ | 1000655.03 | 971149.944 | Выполнение плана поступлений в районный бюджет средств от использования и продажи муниципального имущества | % | 100 | 86 | 86%
[5 empty] | Удельный вес объектов, на которые оформлено право собственности Тамбовского района к общему количеству районного имущества, учтенного в Реестре, % | % | 100 | 98 | 98%
[5 empty] | Объем поступлений в бюджет района доходов от использования земельных ресурсов Тамбовского района | % | 100 | 57 | 57%
1.1 | Основное мероприятие "Содержание и обслуживание казны муниципального образования Тамбовский район" | - | - | - | Удельный вес объектов учета, учтенных в Реестре, в общем объеме объектов, подлежащих учету в Реестре | % | 100 | 100 | 100%
1.2 | Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности" |  |  |  | Удельный вес проведенных оценок объектов собственности к общему количеству планируемых оценок | % | 100 | 100 | 100%
1.3 | Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти |  |  |  | Значение среднего балла по результатам мониторинга финансового менеджмента% | % | 100 | 88 | 88%
1. | Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-тера, а также обеспече-ние безопасности населения района на 2015-2021 годы» | Координатор муниципальной программы: Администрация района | 1000655.03 | 971149.944 | Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, а также происшествий на водных объектах | шт. | 2 | 2 | 100%
[5 empty] | Снижение погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на водных объектах | чел. | 1 | 1 | 100%
[5 empty] | Повышение уровня анти-террористической защи-щенности путем проведения более 35 мероприятий на 52 объектах социальной сферы Тамбовского района | шт. | 2 | 2 | 100%
[5 empty] | Снижение количества подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел | % | 50 | 30 | 60%
1.1. | Подпрограмма «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС» | Координатор подпрограммы: Администрация района (главный специалист по ГЗ) | 288912.198 | 287133.977 | Объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Тамбовского района по отношению к потребности | % | 100 | 100 | 100%
[5 empty] | Объемы запасов в целях ГО в отношении к планируемым | % | 100 | 100 | 100%
[5 empty] | Увеличение количества спасенных людей при ЧС и происшествиях | чел. | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Увеличение количества спасенных людей в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Доля населенных пунктов Тамбовского района, оборудованных действующей системой оповещения населения о чрезвычайных ситуациях | % | 100 | 100 | 100%
1.1. | Основное мероприятие Обеспечение мобилизационной готовности экономики | Координатор подпрограммы: Администрация района (главный специалист по ГЗ) - | - | - | Выполнение мероприятий мобилизационной готовности в соответствии с плановыми показателями | % | 100 | 100 | 100%
1.1.1 | Основное мероприятие Создание, хранение, использование и восполнение материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории района | Координатор подпрограммы: Администрация района (главный специалист по ГЗ) |  |  | Обеспеченность АОТП РСЧС продовольствием, медицинским имуществом и медикаментами, средствами связи, строительными материалами, топливом и другими материальными ресурсами для ликвидации последствий ЧС | % | 61 | 61 | 100%
1.2. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма» | Координатор подпрограммы: Администрация района | 288912.198 | 287133.977 | Снижение общего числа совершаемых преступлений | % | 30 | 30 | 100%
[5 empty] | Количество преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, учащимися профессиональных образовательных организаций, в том числе детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | % | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Доля несовершеннолетних и молодёжи, вовлеченных в трудовой процесс | % | 21 | 21 | 100%
[5 empty] | Создание условий, способствующих недопущению совершения актов террористического и иного экстремистского характера на территории района | % | 50 | 50 | 100%
[5 empty] | Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе зарегистрированных преступлений | % | 30 | 30 | 100%
1.2.1 | Основное мероприятие Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | -Администрация района Отдел культуры Администрации района (РДК) Отдел культуры Администрации района (Музей) Комитет по ФКС и МП Администрации района (Районный центр спорта) | - | - | Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах | % | 40 | 40 | 100%
1.2.2 | Основное мероприятие Пропаганда здорового и социально активного образа жизни | Отдел культуры Администрации района Комитет по ФКС и МП Администрации района |  |  | Увеличение процента информирования населения в вопросах правовой защищенности | % | 10 | 10 | 100%
1.2.3 | Основное мероприятие Правовое информирование населения Тамбовского района | Администрация района |  |  | Увеличение числа лиц без определенного места жительства, получивших социальную поддержку в учреждениях социальной защиты населения, по отношению к предыдущему году | чел. | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.4 | Формирование правосознания несовершеннолетних и молодежи с целью противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма | Отдел образования Администрации района Отдел культуры Администрации района Комитет по ФКС и МП Администрации района |  |  | Снижение доли правонарушений в молодежной и подростковой среде на 0,9% | % | 5 | 5 | 100%
1.3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений повсед-невного управления Тамбовского район-ного звена террито-риальной подсистемы единой государствен-ной системы преду-преждения и ликви-дации чрезвычайных ситуаций субъекта РФ» | Координатор подпрограммы: Администрация района | 288912.198 | 287133.977 | Стопроцентное достижение целей и задач подпрограммы, % | % | 100 | 100 | 100%
1.3.1 | Основное мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | - МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» | - | - | Стопроцентное достижение целей и задач подпрограммы, % | % | 100 | 100 | 100%
1. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Тамбовском районе на 2015-2021 годы» | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации Тамбовского района | 1000655.03 | 971149.944 | Доля населения Тамбовского района, систематически занимающихся спортом | % | 28.5 | 28.5 | 100%
[5 empty] | Доля населения Тамбовского района с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся спортом | % | 9.2 | 9.2 | 100% | Значение фактически достигнутого показателя не возможно оценить, т.к. официальные статистические наблюдения предоставляются 1 раз в год (декабрь)
[5 empty] | Обеспеченность населения Тамбовского района спортивными сооружениями на 10000 чел. | м2 | 8.9 | 8.9 | 100%
1.1. | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры физической культуры и поддержка спорта высших достижений» |  | 288912.198 | 287133.977
1.1.1 | Основное мероприятие "Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом" | - | - | - | Количество официальных физкультурных и спортивных мероприятий Тамбовского района, ед. | ед | 80 | 91 | 113.8% | Значение фактически достигнутого показателя не возможно оценить, т.к. официальные статистические наблюдения предоставляются 1 раз в год (декабрь)
1.1.2 | Основное мероприятие "Проведение и участие в Спартакиадах и всероссийских мероприятиях" |  |  |  | Число жителей систематически занимающихся физической культурой и спортом. | ед. | 5860 | 5860 | 100% | Значение фактически достигнутого показателя не возможно оценить, т.к. официальные статистические наблюдения предоставляются 1 раз в год (декабрь)
| Мероприятие 3 Текущий ремонт спортивных сооружений в сельской местности |  |  |  | Количество проведенных текущих ремонтов спортивных сооружений в сельской местности ,ед. | ед | 1 | 1 | 100%
1.2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта" |  | 288912.198 | 287133.977
1.2.1 | Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти" |  |  |  | Достижение целей, выполнение задач, основных мероприятий и показателей (индикаторов) государственной программы | % | 100 | 94 | 94%
1.3. | Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику |  | 288912.198 | 287133.977 | доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по молодежной политике, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | % |  |  | #DIV/0! | Значение фактически достигнутого показателя не возможно оценить, т.к. официальные статистические наблюдения предоставляются 1 раз в год (декабрь)
1.3.1 | Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы" |  |  |  | Число молодых людей-участников районных мероприятий | чел. | 1280 | 1183 | 92.42% | Значение фактически достигнутого показателя не возможно оценить, т.к. официальные статистические наблюдения предоставляются 1 раз в год (декабрь)
1.3.2 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций" |  |  |  | Число участников конкурсов | чел. | 420 | 200 | 47.62% | Значение фактически достигнутого показателя не возможно оценить, т.к. официальные статистические наблюдения предоставляются 1 раз в год (декабрь)
1.4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере развития массового спорта |  | 288912.198 | 287133.977 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.4.1 | Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений" |  |  |  | Достижение целей, выполнение задач, основных мероприятий и показателей (индикаторов) государственной программы, | % | 100 | 97 | 97%
1 | "Противодействои злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту нв 2015-2021 годы" | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации Тамбовского района | [6 empty] | #DIV/0! |  | 2019-01-01
| основное мероприятие: совершенствование системы профилактики наркомании, уничтожение дикорастущей конопли | [7 empty] | #DIV/0! |  | +
| мероприятие 1 Реализация мер по профилактике первичного употребления наркотиков |  |  |  | число людей-участников мероприятий | чел. | 40 | 22 | 55% | дефицит бюджета
| Мероприятие 2 Уничтожение сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков |  |  |  | уничтожение площади дикорастущей конопли | % | 80 | 100 | 125%
1. | «Развитие сельского хозяйства регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия Тамбовского района Амурской области на 2015-2021 годы» | Отдел сельского хозяйства Администрации Тамбовского района | 1000655.03 | 971149.944 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | 101.41 | 0 | 0% | Отчетностью за 2018г еще не принята, поэтому индекс производства продукции посчитать не возможно.
[5 empty] | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | % | 101.96 | 0 | 0% | Отчетностью за 2018г еще не принята, поэтому индекс производства продукции животноводства посчитать не возможно.
[5 empty] | Рентабельность сельскохозяйственных организаций, проценты | % | 28 | 0 | 0% | Отчетностью за 2018г еще не принята, поэтому рентабельность с/х организаций посчитать не возможно.
[5 empty] | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | руб. | 23700 | 0 | 0% | Отчетностью за 2018г еще не принята, поэтому среднемесячную номинальную заработную плату посчитать не возможно.
1.1. | Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | Отдел сельского хозяйства Администрации Тамбовского района | 288912.198 | 287133.977 | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | % | 101.96 | 0 | 0% | Отчетностью за 2018г еще не принята, поэтому индекс производства продукции животноводства посчитать не возможно.
[5 empty] | Объем производства скота и птицы на убой в хозяйствах (в живом весе) | тыс.тонн | 3 | 1.4 | 46.67% | показатели по производству мяса в ж в на 01.01.2019 только по хоз-вам с КФХ, с населением будет позже, как только эти данные будут в статистике
[5 empty] | Объем производства молока в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 26 | 14.7 | 56.54% | показатели по производству молока на 01.01.2019 только по хоз-вам с КФХ, с населением будет позже, как только эти данные будут в статистике
1.1.1 | Основное мероприятие "Увеличение объема и улучшение качества производства, переработки и реализации продукции мясного и молочного животноводства" | - | - | -
1.1.1.1 | Мероприятие "Содержание маточного поголовья крупного рогатого скота в личных подворьях граждан" | Отдел сельского хозяйства Администрации Тамбовского района |  |  |  |  | 204 | 0 | 0% | Муниципальной программой не предусмотренно финансирование данного мероприятия
1.2 | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий | Архитектурно строительные отдел Администрации Тамбовского района |  |  | Сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности (нарастающим итогом) | % | 16.25 | 16.25 | 100%
[5 empty] | Сокращение числа молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности (нарастающим итогом) | % | 20.66 | 20.66 | 100%
1.2.1 | Основное меропритияе " Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектоами социальной и инжененрной инфраструктуры и удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье"
1.2.1.1 | Мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местоности |  |  |  | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | тыс.кв.м. | 2.27 | 0 | 0% | Муниципальной программой не предусмотренно финансирование данного мероприятия
1.2.1.2 | Меропритиятие "Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности" |  |  |  | Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | тыс.кв.м. | 0.144 | 0 | 0%
1.2 | Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений в сфере реализации муниципальной программы" | Отдел сельского хозяйства Администрации Тамбовского района |  |  | Индикатор достижения целей, выполнения задач, основных мероприятий и показателей (индикаторов) муниципальной программы | тыс.руб. | 4842.4 | 4667.7 | 96.39%
1.2.2 | Основное меропритияе "Обеспечение управления реализациеймероприятий муниципальной программы"
1.2.2.1 | Мероприятие "Расходы на обеспечение функций исолнительных органов муниципальной" |  |  |  |  | % | 100 | 96 | 96%
1.2.2.2 | Мероприятие "Организация и проведение прочих мероприятий по развитию агропромышленного комплекса" | Отдел сельского хозяйства Администрации Тамбовского района |  |  | Количество проведенных мероприятий | ед | 4 | 4 | 100%
1.2.2.2.1 | в т.ч. проведение торжественного собрания по подведению итогов трудового соревнования | Отдел сельского хозяйства Администрации Тамбовского района |  |  |  | ед | 1 | 1 | 100%
1.2.2.2.2 | проведение конкурса операторов машинного доения | Отдел сельского хозяйства Администрации Тамбовского района |  |  |  | ед | 1 | 1 | 100%
1.2.2.2.3 | проведение конкурса на лучшую постановку техники на хранение | Отдел сельского хозяйства Администрации Тамбовского района |  |  |  | ед | 1 | 1 | 100%
1.2.2.2.4 | проведение конкурса на засыпку семян высокого качества | Отдел сельского хозяйства Администрации Тамбовского района |  |  |  | ед | 1 | 1 | 100%
1. | МП "«Развитие образования Тамбовского района на 2015-2021 годы» | Отдел образования Администрации Тамбовского района | 1000655.03 | 971149.944 | 1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе), % | % | 100 | 100 | 100%
[5 empty] | 2. Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет, % | % | 98.5 | 98 | 99.49%
[5 empty] | 3. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена, % | % | 1.8 | 1.8 | 100%
[5 empty] | 4. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, % | % | 97 | 100 | 103.1%
[5 empty] | 5. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье, % | % | 75 | 70 | 93.33%
[5 empty] | Доля работающихв сфере образования,граждан в возрасте от 25 до 65 лет, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку в общей численности, работающих в указанных сферах граждан этой возрастной группы | % | 76 | 80 | 105.3%
1.1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | Отдел образования Администрации Тамбовского района | 288912.198 | 287133.977 | 1.1. Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста, % | % | 32 | 27 | 84.38%
[5 empty] | 1.2. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | % | 100 | 100 | 100%
[5 empty] | 1.3. Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования и дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности названных муниципальных образовательных учреждений, % | % | 10 | 10 | 100%
[5 empty] | 1.4. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения, % | % | 95 | 100 | 105.3%
[5 empty] | 1.5. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет), % | % | 70 | 94 | 134.3%
[5 empty] | 1.6. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений, % | % | 15 | 12.8 | 85.33%
[5 empty] | 1.7. Удельный вес численности руководителей муниципальных учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования детей, % | % | 87 | 85 | 97.7%
[5 empty] | 1.8. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании Амурской области, общего образования - к средней заработной плате в Амурской области, % | % | 96 | 96 | 100%
[5 empty] | 1.9. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате работников, занятых в сфере экономики области, % | % | 100 | 100 | 100%
[5 empty] | 1.10. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, % | % | 43 | 76 | 176.7%
1.1.1 | Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях" |  | - | - | Удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100%
1.1.2 | Основное мероприятие "Модернизация муниципальной системы дошкольного образования" |  |  |  | Количество мест для реализации программ дошкольного образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий, ед., в том числе: |  | 1130 | 1100 | 97.35%
[5 empty] | Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования, чел, в том числе: |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, п численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольной организации, % | % | 100 | 100 | 100%
[5 empty] | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в области, % | % | 96 | 96 | 100%
[5 empty] | Повышение доли педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных учреждений, % | % | 76 | 76 | 100%
1.1.3 | Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях" |  |  |  | Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях, чел. | чел. | 2970 | 2695 | 90.74%
1.1.4 | Осносное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования" |  |  |  | Охват детей в возрасте 5-18 лет услугами дополнительного образования от общего количества детей данной возрастной категории |  | 70 | 56 | 80%
1.1.5 | Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности" |  |  |  | Число муниципальных учреждений общего и дополнительного образования детей, в которых осуществлены мероприятия по строительству и реконструкции зданий, ед. | ед. | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.6 | Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки молодых педагогов" |  |  |  | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений |  | 15 | 12.8 | 85.33%
1.1.7 | Основное мероприятие "Присмотр и уход за детьми из многодетных семей, детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в дошкольных образовательных учреждениях и образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" |  |  |  | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста, % | % | 100 | 100 | 100%
1.1.8 | Основное мероприятие "Компенсационные выплаты на питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях" |  |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, % | % | 100 | 100 | 100%
1.1.9 | Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом" |  |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения | % | 100 | 100 | 100%
1.2. | Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" | Отдел образования Администрации Тамбовского района |  |  | 2.1. Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, от общего количества детей школьного возраста, % | % | 37 | 68.8 | 185.9%
[5 empty] | 2.2. Число участников ученических производственных бригад, чел. | чел. | 200 | 117 | 58.5%
[5 empty] | 2.3. Доля детей, оздоровленных в загородном оздоровительном лагере от общей численности детского населения | % | 9 | 8 | 88.89%
[5 empty] | 2.4. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов, % | % | 40 | 33.7 | 84.25%
1.2.1 | Основное мероприятие "Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время путем предоставления субсидии муниципальным образованиям" |  |  |  | Удельный вес несовершеннолетних, которым будет предоставлена частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, от общего количества детей школьного возраста, % | % | 20 | 23 | 115%
1.2.2 | Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в каникулярное время" |  |  |  | Удельный вес оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общего числа детей данной категории, подлежащих оздоровлению, % | % | 35 | 40 | 114.3%
1.2.3 | Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) автономных муниципальных учреждений, занимающихся оздоровлением детей" |  |  |  | Доля детей, оздоровленных в загородном оздоровительном лагере детей от общей численности детского населения от 6 до 16 лет. | чел. | 9 | 16 | 177.8%
1.2.4 | Основное мероприятие "Обеспечение детей из малоимущих семей школьным молоком" |  |  |  | Удельный вес учащихся из малоимущих семей, получающих школьное молоко, % | % | 91.6 | 100 | 109.2%
1.3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации муниципальной программы |  |  |  | 3.1. Удельный вес числа электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках государственной программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно- методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках государственной программы, % | % | 52 | 50 | 96.15%
[5 empty] | 3.2.Количество проведенных мероприятий регионального уровня по распространению результатов государственной программы", ед. | ед. | 4 | 3 | 75%
[5 empty] | 3.3. Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках государственной программы, % | % | 17 | 16 | 94.12%
[5 empty] | 3.4. Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования, ед. | ед. | 3 | 3 | 100%
[5 empty] | 3.5. Удельный вес числа образовательных учреждений, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных учреждений, % | % | 78 | 100 | 128.2%
[5 empty] | Удельный вес числа образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных учреждений, % | % | 76 | 100 | 131.6%
1.3.1 | Расходы на обеспечение функций исполнительного органа муниципалитета |  |  |  | Количество мероприятий регионального уровня по распространению результатов государственной программы, ед. | ед. | 4 | 3 | 75%
1.3.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Центр по обслуживанию учреждений образования» |  |  |  | Доля согласованных в установленные сроки смет на проведение ремонтно-строительных работ к общему числу смет, требующих согласования, % | % | 100 | 100 | 100%
1. | МП "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Тамбовского района на 2015-2021 годы" | Архитекутурно-строительный отдел Администрации Тамбовского района | 1000655.03 | 971149.944 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя на одного жителя, кв.м. общей площади жилья на 1 человека | кв.м | 23.8 | 0 | 0% | Статистические данные будут на 01.01.2018
1.1 | Подпрограмма " Обеспечение жильем молодых семей" | Архитекутурно-строительный отдел Администрации Тамбовского района |  |  | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов), в общем количестве молодых семей признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий |  | 0.142 | 0 | 0% | Статистические данные будут на 01.01.2018
1.1.1 | Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство жилья" | Архитекутурно-строительный отдел Администрации Тамбовского района | - | - | Число молодых семей - участников подпрограммы, получивших поддержку в части приобретения жилья или строительства индивидуального жилиго дома |  | 2 | 1 | 50%
1.1.2 | Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка для компенсации расходов на приобретении (строительство) жилья" | Отдел по развитию инфраструктуры Администрации Тамбовского района |  |  | Число молодых семей - участников подпрограммы, получивших дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) ребенка |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимисти развития малоэтажного жилищного строительства на территории области" | Отдел по развитию инфраструктуры Администрации Тамбовского района |  |  | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда Амурской области | % | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение меоприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" |  |  |  | Площадь ликвидируемого аварийного жилищного фонда | тыс.кв.м | 0 | 0 | #DIV/0!

## reports (2)
Приложение № 2
Оценка достижения плановых показателей муниципальной программы за январь-июль 2018 года (по состоянию на 01.01.2019)
№ | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Координатор программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы | Объем финансирования из областного бюджета в 2015 году |  | Достижение показателей муниципальной программы
|  |  | Плановый объем финансирования (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования (тыс. руб.) | Наименование индикатора эффективности, непосредственного результата | Единица измерения показателя (индикатора) | Значение планового показателя (индикатора) в 2018 году | Значение фактически достигнутого показателя (индикатора) в 2018 году | В процентах от плана | Причина возможного недостижения
1. | МП "«Развитие транспортного комплекса Тамбовского района на 2015-2021 годы» | Отдел по развитию инфраструктуры | 1000655.03 | 971149.944 | Количество пассажиров, перевезенных по муниципальным маршрутам | тыс. чел. | 169 | 63.6 | 37.63%
[5 empty] | Количество ДТП | ед. | 255 | 183 | 71.76%
[5 empty] | Количество погибших и раненных в ДТП | ед. | 56 | 34 | 60.71%
[5 empty] | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | км | 0 | 245.5 | #DIV/0!
1.1. | Подпрограмма «Развитие автотранспортного комплекса в Тамбовском районе» | Отдел по развитию инфраструктуры | 288912.198 | 287133.977 | Количество пассажиров, перевезенных по муниципальным маршрутам | тыс. чел. | 169 | 63.6 | 37.63%
|  | ОГИБДД ОМВД Росии по Тамбовскому району |  |  | Количество ДТП | ед. | 255 | 183 | 71.76%
[5 empty] | Снижение количества погибших и раненных в ДТП | ед. | 56 | 34 | 60.71%
[5 empty] | Снижение количества ДТП с участием детей | ед. | 8 | 6 | 75%
1.1.1 | Основное мероприятие "Совершенствование управления районным пассажирским транспортом" | Отдел по развитию инфраструктуры | - | - | Постоянный мониторинг пассажиропотоков между поселениями, категорий пассажиров | раз в квартал | 4 | 2 | 50%
1.1.2 | Основное мероприятие "Приобретение транспортных средств" | Отдел по развитию инфраструктуры |  |  | Обновление подвижного состава автобусного парка | ед. | 18 | 10 | 55.56%
1.1.3 | Осносное мероприятие "Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения" | автотранспортные пердприятия района |  |  | прохождение предрейсового медицинского осмотра в год | тыс. чел. | 9.5 | 3.5 | 36.84%
[5 empty] | контроль выпуска автотранспорта на линию на базе автотранспортных предприятий в год | тыс.ед. | 6.5 | 1.8 | 27.69%
|  | ОГИБДД ОМВД Росии по Тамбовскому району |  |  | проводить лектории, беседы по безопасности дорожного движения с водителями на предприятиях и освещать проблемы БДД и детского дорожно-транспортного травматизма в СМИ | раз в квартал | 4 | 2 | 50%
1.1.4 | Основное мероприятие "Строительство «Детского автогородка» на базе МБОУ «Тамбовская СОШ»" | Отдел образования Админситрации Тамбовского района |  |  | количество оборудования для строительства «Детского автогородка» | ед. | 0 | 0 | 0%
1.1.5 | Основное мероприятие "Приобретение комплектов оборудования «Детский автогородок» для помещений»" | Отдел образования Админситрации Тамбовского района |  |  | количество приобретенных комплектов оборудования «Детский автогородок» для помещений в общеобразовательные и дошкольные учреждения района | ед. | 0 | 0 | 0%
1.1.6 | Основное мероприятие "Проведение районного конкурса «Безопасное колесо»" | Отдел образования Админситрации Тамбовского района |  |  | количество проведенных районных конкурсов в год | ед. | 1 | 1 | 100%
1.1.7 | Основное мероприятие "Организация деятельности отрядов юных инспекторов дорожного движения в общеобразовательных учреждениях района и укомплектование их формой»" | Отдел образования Админситрации Тамбовского района |  |  | количество созданных отрядов ЮИД | ед. | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | количество приобретенных комплектов формы для юных инспекторов дорожного движения | ед. | 0 | 0 | 0%
1.1.8 | Основное мероприятие "Приобретение и распространение световозвращающих элементов»" | Отдел образования Админситрации Тамбовского района |  |  | количество учебных учреждений района в которые планируется приобрести и распространить светововращательные элементы | ед. | 0 | 0 | 0%
1.1.9 | Основное мероприятие "Ограждение территорий общеобразовательных учреждений района" | Отдел образования Админситрации Тамбовского района |  |  | количество образовательных учреждений | ед. | 0 | 0 | 0%
1.1.10 | Основное мероприятие "Ограждение территорий общеобразовательных учреждений района" | Отдел по развитию инфраструктуры |  |  | Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям товаров, работ, услуг из районного бюджета в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в результате перевозки пассажиров автомобильным транспортом муниципальным маршрутоам в границах муниципального образования | ед. | 1 | 1 | 100%
1.2 | Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории Тамбовского района" | Отдел по развитию инфраструктуры |  |  | Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог | кв.м | 0 | 0.6 | #DIV/0!
[5 empty] | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | км | 0 | 245.5 | #DIV/0!
1.2.1 | Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения муниципального района" |  |  |  | Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог | кв.м | 0 | 0.6 | #DIV/0!
1.2.2. | Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети в административных центрах муниципальных районов" |  |  |  | Улучшение качественных характеристик площади и тротуаров | кв.м | 0 | 424 | #DIV/0!
1.2.3 | Основное мероприятие "Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на территории Тамбовского района" |  |  |  | Протяженность автомобильных дорог муниципального значения, находящихся н асодержании | км | 0 | 45 | #DIV/0!
2. | МП "«Экономическое развитие и инновационная экономика Тамбовского района на 2015-2021 годы» | Отдел экономики и труда Администрации Тамбовского района | 1000655.03 | 971149.944
1.1. | Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Там-бовского района» | Отдел экономики и труда Администрации Тамбовского района | 288912.198 | 287133.977 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 494 | 564 | 114.2%
[5 empty] | количества малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения района | тыс. чел. | 4.3 | 4.9 | 114%
[5 empty] | объем производства товаров (услуг), производимых малыми и средними предприятиями |  | 85 | 0 | 0%
[5 empty] | объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджеты всех уровней | тыс. руб. | 12700 | 15788 | 124.3%
[5 empty] | Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях | чел. | 2234 | 1415 | 63.34%
1.1.1 | Основное мероприятие "Финансовая, имущест-венная и организаци-онная поддержка субъ-ектов малого и средне-го предпринимательст-ва и организаций, обра-зующих инфраструкту-ру поддержки субъек-тов малого и среднего предпринимательства" | - | - | - | Число субъектов МСП, арендующих нежилые помещения, находящихся в собственности муниципального образования Тамбовский район | ед. | 9 | 7 | 77.78%
1.1.2 | Основное мероприятие "Организационная под-держка субъектов ма-лого и среднего пред-принимательства" |  |  |  | Количество выставочно-ярмарочных мероприятий и иных мероприятий, в которых организовано участие | ед. | 1 | 1 | 100%
[5 empty] | Количество предприятий и организаций, принявших участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях | ед. | 18 | 1 | 5.556% | Якушин
[5 empty] | Число участников районного форума предпринимателей | ед. | 110 | 85 | 77.27%
[5 empty] | Количество проведенных конкурсов, смотров-качества выпускаемой продукции | ед. | 2 | 0 | 0%
1.1.3 | Основное мероприятие "Информационная и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства" |  |  |  | Количество информационых материалов (аналитических, методических и иных), подготовленных для субъектов МСП и размещенных на сайте Администрации района | ед. | 8 | 5 | 62.5%
1.1.4 | Осносное мероприятие "Поддержка предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров" |  |  |  | Количество проведенных обучающих семинаров, тренингов для субъектов МСП | мероприятий | 1 | 0 | 0%
[5 empty] | Число специалистов субъектов МСП прошедших обучение для повышения квалификации. | чел. | 4 | 0 | 0%
1.2 | Подпрограмма "Оказание содействия добровольному пере-селению в Тамбов-ский район соотечест-венников, прожи-вающих за рубежом" | Отдел экономики и труда Администрации Тамбовского района |  |  | Количество участников подпрограммы, прибывших и зарегистрированных УФМС на территории района, человек | чел. | 0 | 0 | 0% | Подпрограмма в 2017 году не финансировалась
1.2.1 | Основное мероприятие "Организация и проведение меро-приятий по реали-зации муници-пальной подпро-граммы" |  |  |  | Количество участников подпрограммы, прибывших и зарегистрированных УФМС на территории района, человек | чел. | 0 | 0 | 0%
3. | МП "Повышение эффективности деятельности органов муниципальной власти и управления в Тамбовском районе на 2015-2021 годы | Отдел экономики и труда Администрации Тамбовского района | 1000655.03 | 971149.944 | Количество СОНКО, которым оказана финансовая, имущественная, поддержка, % | % | 5 | 5 | 100%
[5 empty] | Уровень достижение цели, выполнение задач исполнительных органов муниципальной власти | % | 100 | 97.71 | 97.71%
[5 empty] | Уровень достижения цели, выполнения задач (оказания услуг)МКУ «Дирекции по обслуживанию зданий и автомобильного транспорта» | % | 100 | 49 | 49%
1.1. | Подпрограмма" Поддержка социально ориентировочных некомерческих организаций Тамбовского района на 2015-2021 годы | Отдел экономики и труда Администрации Тамбовского района | 288912.198 | 287133.977 | Количество СОНКО, которым оказана финансовая, имущественная, поддержка, | % | 5 | 5 | 100%
1.1.1 | Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки деятельности СОНКО путем предоставления субсидий" | - | - | - | Количество СОНКО, получивших субсидии из районного бюджета | ед. | 5 | 5 | 100 | Шамсутдинова Н.Я. | 2019-01-01
1.1.2 | Основное мероприятие "Оказание имущественной поддержки" |  |  |  | Количество объектов муниципального имущества (помещений), переданных СОНКО в безвозмездное пользование | ед. | 3 | 0 |  | Шамсутдинова Н.Я.
1.2 | Подпрограмма" Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации муниципальной программы на 2015-2021 годы" | Отдел экономики и труда Администрации Тамбовского района |  |  | Уровень достижения цели, выполнения задач исполнительных органов муниципальной власти | % | 100 | 97.71 | 97.71%
1.2.1 | Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти" |  |  |  | Уровень среднего балла по результатам мониторинга финансового менеджмента | % | 100 | 97.71 | 97.71% | Кузнецова Т.А. | 2019-01-01
1.3 | Подпрограмма "Обслуживание деятельности органов местного самоуправления" | Отдел экономики и труда Администрации Тамбовского района |  |  | Уровень достижения цели, выполнения задач (оказания услуг)МКУ «Дирекции по обслуживанию зданий и автомобильного транспорта», | % | 100 | 49 | 49%
1.3.1 | Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений" |  |  |  | Уровень достижения цели, выполнения задач (оказания услуг)МКУ «Дирекции по обслуживанию зданий и автомобильного транспорта», | % | 100 | 49 | 49% | Сталерова С.А. | 2019-01-01
4. | МП "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Тамбовского района на 2015-2021 годы | Финансовое управление Администрации Тамбовского района | 1000655.03 | 971149.944 | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов районного бюджета, без учета целевых безвозмездных поступлений | % | 50.6 | 46 | 90.91% |  | 2019-01-01
[5 empty] | Отношение объема дефицита районного бюджета к общему годовому объему доходов районного бюджета | % | 5 | 0.6 | 12%
[5 empty] | Уровень исполнения расходных обязательств области | % | > 95 | 95.7 | #VALUE!
[5 empty] | Количество муниципальных образований имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами | ед. | 13 | 11 | 84.62%
1.1 | Основное мероприятие "Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства Тамбовского района" | - | - | - | Количество норм решения о бюджетном процессе в Тамбовском районе не соответствующих федеральному бюджетному законодательству | ед. | 0 | 0 | 0%
1.2 | Основное мероприятие "Организация планирования районного бюджета" |  |  |  | Удельный вес бюджетных ассигнований на основе расходных обязательств Тамбовского района в общем объеме расходов | % | 100 | 94.9 | 94.9%
[5 empty] | Доля главных распорядителей средств районного бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента высше среднего уровня | % | 49.5 | 33.3 | 67.27%
1.3 | Основное мероприятие "Организация и обеспечение исполнения районного бюджета, ведение бюджетного учета, формирование бюдждетной отчетности |  |  |  | Соотношение объема отказанных платежных документов к общему количеству проверенных | % | <32 | 99 | #VALUE!
[5 empty] | Удельный вес бюджетной отчетности, предоставленной в установленные Министерством финаносов Амурской области | % | 100 | 100 | 100%
1.4 | Основное мероприятие "Резервный фонд Администрации Тамбовского района" |  |  |  | Объем средств резервного фонда Админситарции Тамбовского района от утвержденного общего объема расходов районного бюджета | % | <3 | 0.02 | #VALUE!
1.5 | Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Тамбовского района" |  |  |  | Доля исполнительных судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Тамбовского района к общему количеству судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны района | % | 100 | нет | #VALUE!
1.6 | Основное мероприятие "Обслуживание муниципального" |  |  |  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга района общем объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | <15 | 0.2 | #VALUE!
1.7 | Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений" |  |  |  | Величина соотношения между расчетной бюджетной обеспеченностью наиболее обеспеченного и наименее обеспеченного поселения | раз | <2 | 1 | #VALUE!
1.8 | Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов" |  |  |  | Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета превышает уровень, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации | ед. | <2 | 0 | #VALUE!
1.9 | Основное мероприятие "Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений" |  |  |  | Финансовое управление администрации района | ед. | <4 | 11 | #VALUE!
1.10 | Основное мероприятие "Расходы на обеспечение управления реализацией основных направлений муниципальной политики в финансовой и бюджетной сферах" |  |  |  | Уровень среднего балла по результатам мониторинга финансового менеджмента | % | >средний балл комплексной оценки | 20.75 | #VALUE!
1. | МП "«Развитие и сохранение культуры и искусства в Тамбовском районе на 2015-2021 годы» |  | 1000655.03 | 971149.944 | Удельный вес населения Тамбовского района, посещающего театрально- концертные мероприятия, в общей | % | 4.2 | 4 | 95.24%
[5 empty] | Число участников культурно-досуговых мероприятий | чел. | 23503 | 93701 | 398.7%
[5 empty] | Доля населения Тамбовского района, охваченного музейным обслуживанием | % | 79 | 90 | 113.9%
[5 empty] | Доля населения Тамбовского района, охваченного библиотечным обслуживанием | % | 4.1 | 7 | 170.7%
[5 empty] | Уровень удовлетворенности населения Тамбовского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 88 | 98 | 111.4%
1. | Подпрограмма «Предпрофессиональное искусство» | Отдел культуры Администрации Тамбовского района | 288912.198 | 287133.977 | Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс | % | 100 | 99 | 99%
1.1.1 | Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" | Отдел культуры Администрации Тамбовского района | - | - | Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года | чел. | 255 | 255 | 100%
[5 empty] | Участие учащихся в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня | ед. | 55 | 58.3 | 106%
1.1.2 | Основное мероприятие "Приобретение музыкальных инструментов" | Отдел культуры Администрации Тамбовского района |  |  | Количество видов специальностей предоставляемых услуг | ед. | 7 | 8 | 114.3%
2. | Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" | МАУ Тамбовкский РДК |  |  | Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | % | 5.1 | 4.7 | 92.16%
2.2.1 | Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" | МАУ Тамбовкский РДК |  |  | Число клубных формирований | ед. | 148 | 151 | 102%
[5 empty] | Число участников клубных | чел. | 1896 | 2248 | 118.6%
[5 empty] | Число культурно-досуговых | ед | 12 | 12 | 100%
2.2.2. | Основное мероприятие "Проведение капитального и текущего ремонта" |  |  |  | Число зданий, в которых восстановлены эксплуатационные качества | ед. | 0 | 0 | #DIV/0!
| Основное мероприятие "Обеспечение развития и укрепление материально-техниеской базы муниципальных домов культуры" |  |  |  | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек | чел. | 132 | 132 | 100%
3. | Подпрограмма "Историко-культурное наследие" | Отдел культуры Администрации Тамбовского района |  |  | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 34 | 34 | 100%
3.3.1 | Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |  |  |  | Повышение квалификации и целевое обучение кадров для муниципальных учреждений культуры | чел. | 2 | 4 | 200%
[5 empty] | Увеличение числа выставочных проектов, осуществляемых в Тамбовском музее | % | 100 | 100 | 100%
3.3.2 | Основное мероприятие "Оснащение музейными экспонатами" |  |  |  | Объем передвижного фонда Тамбовского музея для экспонирования музейных фондов в населенных пунктах Амурской области | ед. | 450 | 450 | 100%
[5 empty] | Увеличение основного фонда музея ежегодно на 300 предметов | ед. | 300 | 300 | 100%
4. | Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" | Отдел культуры Администрации Тамбовского района |  |  | Число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек | тыс. чел. | 12.29 | 12.67 | 103.1%
4.4.1 | Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |  |  |  | Число книговыдач муниципальных библиотек | ед. | 208, 76 | 226.46 | 60%
[5 empty] | Число пользователей библиотек, обслуживаемых на дому | чел. | 5 | 89 | 1780%
[5 empty] | Число проведенных консультаций для муниципальных библиотек филиалов | ед. | 66 | 91 | 137.9%
[5 empty] | Количество изданных информационно-аналитических материалов | ед. | 2 | 2 | 100%
[5 empty] | Средняя книгообеспеченность | ед./чел. | 6.5 | 7.5 | 115.4%
4.4.2 | Основное мероприятие "Приобретение библиотечного фонда" |  |  |  | Количество приобретенных электронных изданий | ед. | 33 | 26 | 78.79%
[5 empty] | Количество приобретенных печатных изданий | ед. | 4673 | 5654 | 121%
5 | Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации муниципальной программы» | Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Тамбовского района |  |  | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона | % | 91.2 | 100 | 109.6%
5.5.1 | Основное мероприятие «Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти» |  |  |  | Выполнение плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Амурской области» | % | 100 | 100 | 100%
5.5.2 | Основное мероприятие «Обеспечение функционированияцентрализованной бухгалтерии» |  |  |  | Средний балл финансового менеджмента | % | 100 | 48 | 48%
1. | МП "Повышение эффективности использования муниципального имущества Тамбовского района" | КУМИ | 1000655.03 | 971149.944 | Выполнение плана поступлений в районный бюджет средств от использования и продажи муниципального имущества | % | 100 | 86 | 86% |  | 2019-01-01
[5 empty] | Удельный вес объектов, на которые оформлено право собственности Тамбовского района к общему количеству районного имущества, учтенного в Реестре, % | % | 100 | 98 | 98%
[5 empty] | Объем поступлений в бюджет района доходов от использования земельных ресурсов Тамбовского района | % | 100 | 57 | 57%
1.1 | Основное мероприятие "Содержание и обслуживание казны муниципального образования Тамбовский район" | - | - | - | Удельный вес объектов учета, учтенных в Реестре, в общем объеме объектов, подлежащих учету в Реестре | % | 100 | 100 | 100%
1.2 | Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности" |  |  |  | Удельный вес проведенных оценок объектов собственности к общему количеству планируемых оценок | % | 100 | 100 | 100%
1.3 | Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти |  |  |  | Значение среднего балла по результатам мониторинга финансового менеджмента% | % | 100 | 88 | 88%
1. | Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-тера, а также обеспече-ние безопасности населения района на 2015-2021 годы» | Координатор муниципальной программы: Администрация района | 1000655.03 | 971149.944 | Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, а также происшествий на водных объектах | шт. | 2 | 2 | 100%
[5 empty] | Снижение погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на водных объектах | чел. | 1 | 1 | 100%
[5 empty] | Повышение уровня анти-террористической защи-щенности путем проведения более 35 мероприятий на 52 объектах социальной сферы Тамбовского района | шт. | 2 | 2 | 100%
[5 empty] | Снижение количества подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел | % | 50 | 30 | 60%
1.1. | Подпрограмма «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС» | Координатор подпрограммы: Администрация района (главный специалист по ГЗ) | 288912.198 | 287133.977 | Объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Тамбовского района по отношению к потребности | % | 100 | 100 | 100%
[5 empty] | Объемы запасов в целях ГО в отношении к планируемым | % | 100 | 100 | 100%
[5 empty] | Увеличение количества спасенных людей при ЧС и происшествиях | чел. | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Увеличение количества спасенных людей в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Доля населенных пунктов Тамбовского района, оборудованных действующей системой оповещения населения о чрезвычайных ситуациях | % | 100 | 100 | 100%
1.1. | Основное мероприятие Обеспечение мобилизационной готовности экономики | Координатор подпрограммы: Администрация района (главный специалист по ГЗ) - | - | - | Выполнение мероприятий мобилизационной готовности в соответствии с плановыми показателями | % | 100 | 100 | 100%
1.1.1 | Основное мероприятие Создание, хранение, использование и восполнение материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории района | Координатор подпрограммы: Администрация района (главный специалист по ГЗ) |  |  | Обеспеченность АОТП РСЧС продовольствием, медицинским имуществом и медикаментами, средствами связи, строительными материалами, топливом и другими материальными ресурсами для ликвидации последствий ЧС | % | 61 | 61 | 100%
1.2. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма» | Координатор подпрограммы: Администрация района | 288912.198 | 287133.977 | Снижение общего числа совершаемых преступлений | % | 30 | 30 | 100%
[5 empty] | Количество преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, учащимися профессиональных образовательных организаций, в том числе детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | % | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Доля несовершеннолетних и молодёжи, вовлеченных в трудовой процесс | % | 21 | 21 | 100%
[5 empty] | Создание условий, способствующих недопущению совершения актов террористического и иного экстремистского характера на территории района | % | 50 | 50 | 100%
[5 empty] | Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе зарегистрированных преступлений | % | 30 | 30 | 100%
1.2.1 | Основное мероприятие Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | -Администрация района Отдел культуры Администрации района (РДК) Отдел культуры Администрации района (Музей) Комитет по ФКС и МП Администрации района (Районный центр спорта) | - | - | Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах | % | 40 | 40 | 100%
1.2.2 | Основное мероприятие Пропаганда здорового и социально активного образа жизни | Отдел культуры Администрации района Комитет по ФКС и МП Администрации района |  |  | Увеличение процента информирования населения в вопросах правовой защищенности | % | 10 | 10 | 100%
1.2.3 | Основное мероприятие Правовое информирование населения Тамбовского района | Администрация района |  |  | Увеличение числа лиц без определенного места жительства, получивших социальную поддержку в учреждениях социальной защиты населения, по отношению к предыдущему году | чел. | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.4 | Формирование правосознания несовершеннолетних и молодежи с целью противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма | Отдел образования Администрации района Отдел культуры Администрации района Комитет по ФКС и МП Администрации района |  |  | Снижение доли правонарушений в молодежной и подростковой среде на 0,9% | % | 5 | 5 | 100%
1.3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений повсед-невного управления Тамбовского район-ного звена террито-риальной подсистемы единой государствен-ной системы преду-преждения и ликви-дации чрезвычайных ситуаций субъекта РФ» | Координатор подпрограммы: Администрация района | 288912.198 | 287133.977 | Стопроцентное достижение целей и задач подпрограммы, % | % | 100 | 100 | 100%
1.3.1 | Основное мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | - МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» | - | - | Стопроцентное достижение целей и задач подпрограммы, % | % | 100 | 100 | 100%
1. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Тамбовском районе на 2015-2021 годы» | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации Тамбовского района | 1000655.03 | 971149.944 | Доля населения Тамбовского района, систематически занимающихся спортом | % | 28.5 | 28.5 | 100%
[5 empty] | Доля населения Тамбовского района с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся спортом | % | 9.2 | 9.2 | 100% | Значение фактически достигнутого показателя не возможно оценить, т.к. официальные статистические наблюдения предоставляются 1 раз в год (декабрь)
[5 empty] | Обеспеченность населения Тамбовского района спортивными сооружениями на 10000 чел. | м2 | 8.9 | 8.9 | 100%
1.1. | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры физической культуры и поддержка спорта высших достижений» |  | 288912.198 | 287133.977
1.1.1 | Основное мероприятие "Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом" | - | - | - | Количество официальных физкультурных и спортивных мероприятий Тамбовского района, ед. | ед | 80 | 91 | 113.8% | Значение фактически достигнутого показателя не возможно оценить, т.к. официальные статистические наблюдения предоставляются 1 раз в год (декабрь)
1.1.2 | Основное мероприятие "Проведение и участие в Спартакиадах и всероссийских мероприятиях" |  |  |  | Число жителей систематически занимающихся физической культурой и спортом. | ед. | 5860 | 5860 | 100% | Значение фактически достигнутого показателя не возможно оценить, т.к. официальные статистические наблюдения предоставляются 1 раз в год (декабрь)
| Мероприятие 3 Текущий ремонт спортивных сооружений в сельской местности |  |  |  | Количество проведенных текущих ремонтов спортивных сооружений в сельской местности ,ед. | ед | 1 | 1 | 100%
1.2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта" |  | 288912.198 | 287133.977
1.2.1 | Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти" |  |  |  | Достижение целей, выполнение задач, основных мероприятий и показателей (индикаторов) государственной программы | % | 100 | 94 | 94%
1.3. | Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику |  | 288912.198 | 287133.977 | доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по молодежной политике, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | % |  |  | #DIV/0! | Значение фактически достигнутого показателя не возможно оценить, т.к. официальные статистические наблюдения предоставляются 1 раз в год (декабрь)
1.3.1 | Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы" |  |  |  | Число молодых людей-участников районных мероприятий | чел. | 1280 | 1183 | 92.42% | Значение фактически достигнутого показателя не возможно оценить, т.к. официальные статистические наблюдения предоставляются 1 раз в год (декабрь)
1.3.2 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций" |  |  |  | Число участников конкурсов | чел. | 420 | 200 | 47.62% | Значение фактически достигнутого показателя не возможно оценить, т.к. официальные статистические наблюдения предоставляются 1 раз в год (декабрь)
1.4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере развития массового спорта |  | 288912.198 | 287133.977 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.4.1 | Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений" |  |  |  | Достижение целей, выполнение задач, основных мероприятий и показателей (индикаторов) государственной программы, | % | 100 | 97 | 97%
1 | "Противодействои злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту нв 2015-2021 годы" | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации Тамбовского района | [6 empty] | #DIV/0! |  | 2019-01-01
| основное мероприятие: совершенствование системы профилактики наркомании, уничтожение дикорастущей конопли | [7 empty] | #DIV/0! |  | +
| мероприятие 1 Реализация мер по профилактике первичного употребления наркотиков |  |  |  | число людей-участников мероприятий | чел. | 40 | 22 | 55% | дефицит бюджета
| Мероприятие 2 Уничтожение сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков |  |  |  | уничтожение площади дикорастущей конопли | % | 80 | 100 | 125%
1. | «Развитие сельского хозяйства регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия Тамбовского района Амурской области на 2015-2021 годы» | Отдел сельского хозяйства Администрации Тамбовского района | 1000655.03 | 971149.944 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | 101.41 | 0 | 0% | Отчетностью за 2018г еще не принята, поэтому индекс производства продукции посчитать не возможно.
[5 empty] | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | % | 101.96 | 0 | 0% | Отчетностью за 2018г еще не принята, поэтому индекс производства продукции животноводства посчитать не возможно.
[5 empty] | Рентабельность сельскохозяйственных организаций, проценты | % | 28 | 0 | 0% | Отчетностью за 2018г еще не принята, поэтому рентабельность с/х организаций посчитать не возможно.
[5 empty] | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | руб. | 23700 | 0 | 0% | Отчетностью за 2018г еще не принята, поэтому среднемесячную номинальную заработную плату посчитать не возможно.
1.1. | Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | Отдел сельского хозяйства Администрации Тамбовского района | 288912.198 | 287133.977 | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | % | 101.96 | 0 | 0% | Отчетностью за 2018г еще не принята, поэтому индекс производства продукции животноводства посчитать не возможно.
[5 empty] | Объем производства скота и птицы на убой в хозяйствах (в живом весе) | тыс.тонн | 3 | 1.4 | 46.67% | показатели по производству мяса в ж в на 01.01.2019 только по хоз-вам с КФХ, с населением будет позже, как только эти данные будут в статистике
[5 empty] | Объем производства молока в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 26 | 14.7 | 56.54% | показатели по производству молока на 01.01.2019 только по хоз-вам с КФХ, с населением будет позже, как только эти данные будут в статистике
1.1.1 | Основное мероприятие "Увеличение объема и улучшение качества производства, переработки и реализации продукции мясного и молочного животноводства" | - | - | -
1.1.1.1 | Мероприятие "Содержание маточного поголовья крупного рогатого скота в личных подворьях граждан" | Отдел сельского хозяйства Администрации Тамбовского района |  |  |  |  | 204 | 0 | 0% | Муниципальной программой не предусмотренно финансирование данного мероприятия
1.2 | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий | Архитектурно строительные отдел Администрации Тамбовского района |  |  | Сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности (нарастающим итогом) | % | 16.25 | 16.25 | 100%
[5 empty] | Сокращение числа молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности (нарастающим итогом) | % | 20.66 | 20.66 | 100%
1.2.1 | Основное меропритияе " Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектоами социальной и инжененрной инфраструктуры и удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье"
1.2.1.1 | Мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местоности |  |  |  | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | тыс.кв.м. | 2.27 | 0 | 0% | Муниципальной программой не предусмотренно финансирование данного мероприятия
1.2.1.2 | Меропритиятие "Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности" |  |  |  | Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | тыс.кв.м. | 1.93 | 0.1837 | 9.518%
1.2 | Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений в сфере реализации муниципальной программы" | Отдел сельского хозяйства Администрации Тамбовского района |  |  | Индикатор достижения целей, выполнения задач, основных мероприятий и показателей (индикаторов) муниципальной программы | тыс.руб. | 4842.4 | 4667.7 | 96.39%
1.2.2 | Основное меропритияе "Обеспечение управления реализациеймероприятий муниципальной программы"
1.2.2.1 | Мероприятие "Расходы на обеспечение функций исолнительных органов муниципальной" |  |  |  |  | % | 100 | 96 | 96%
1.2.2.2 | Мероприятие "Организация и проведение прочих мероприятий по развитию агропромышленного комплекса" | Отдел сельского хозяйства Администрации Тамбовского района |  |  | Количество проведенных мероприятий | ед | 4 | 4 | 100%
1.2.2.2.1 | в т.ч. проведение торжественного собрания по подведению итогов трудового соревнования | Отдел сельского хозяйства Администрации Тамбовского района |  |  |  | ед | 1 | 1 | 100%
1.2.2.2.2 | проведение конкурса операторов машинного доения | Отдел сельского хозяйства Администрации Тамбовского района |  |  |  | ед | 1 | 1 | 100%
1.2.2.2.3 | проведение конкурса на лучшую постановку техники на хранение | Отдел сельского хозяйства Администрации Тамбовского района |  |  |  | ед | 1 | 1 | 100%
1.2.2.2.4 | проведение конкурса на засыпку семян высокого качества | Отдел сельского хозяйства Администрации Тамбовского района |  |  |  | ед | 1 | 1 | 100%
1. | МП "«Развитие образования Тамбовского района на 2015-2021 годы» | Отдел образования Администрации Тамбовского района | 1000655.03 | 971149.944 | 1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе), % | % | 100 | 100 | 100% |  | 2019-01-01
[5 empty] | 2. Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет, % | % | 98.5 | 98 | 99.49%
[5 empty] | 3. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена, % | % | 1.8 | 1.8 | 100%
[5 empty] | 4. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, % | % | 97 | 100 | 103.1%
[5 empty] | 5. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье, % | % | 75 | 70 | 93.33%
[5 empty] | Доля работающихв сфере образования,граждан в возрасте от 25 до 65 лет, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку в общей численности, работающих в указанных сферах граждан этой возрастной группы | % | 76 | 80 | 105.3%
1.1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | Отдел образования Администрации Тамбовского района | 288912.198 | 287133.977 | 1.1. Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста, % | % | 32 | 27 | 84.38%
[5 empty] | 1.2. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | % | 100 | 100 | 100%
[5 empty] | 1.3. Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования и дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности названных муниципальных образовательных учреждений, % | % | 10 | 10 | 100%
[5 empty] | 1.4. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения, % | % | 95 | 100 | 105.3%
[5 empty] | 1.5. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет), % | % | 70 | 94 | 134.3%
[5 empty] | 1.6. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений, % | % | 15 | 12.8 | 85.33%
[5 empty] | 1.7. Удельный вес численности руководителей муниципальных учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования детей, % | % | 87 | 85 | 97.7%
[5 empty] | 1.8. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании Амурской области, общего образования - к средней заработной плате в Амурской области, % | % | 96 | 96 | 100%
[5 empty] | 1.9. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате работников, занятых в сфере экономики области, % | % | 100 | 100 | 100%
[5 empty] | 1.10. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, % | % | 43 | 76 | 176.7%
1.1.1 | Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях" |  | - | - | Удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100%
1.1.2 | Основное мероприятие "Модернизация муниципальной системы дошкольного образования" |  |  |  | Количество мест для реализации программ дошкольного образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий, ед., в том числе: |  | 1130 | 1100 | 97.35%
[5 empty] | Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования, чел, в том числе: |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, п численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольной организации, % | % | 100 | 100 | 100%
[5 empty] | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в области, % | % | 96 | 96 | 100%
[5 empty] | Повышение доли педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных учреждений, % | % | 76 | 76 | 100%
1.1.3 | Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях" |  |  |  | Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях, чел. | чел. | 2970 | 2695 | 90.74%
1.1.4 | Осносное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования" |  |  |  | Охват детей в возрасте 5-18 лет услугами дополнительного образования от общего количества детей данной возрастной категории |  | 70 | 56 | 80%
1.1.5 | Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности" |  |  |  | Число муниципальных учреждений общего и дополнительного образования детей, в которых осуществлены мероприятия по строительству и реконструкции зданий, ед. | ед. | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.6 | Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки молодых педагогов" |  |  |  | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений |  | 15 | 12.8 | 85.33%
1.1.7 | Основное мероприятие "Присмотр и уход за детьми из многодетных семей, детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в дошкольных образовательных учреждениях и образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" |  |  |  | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста, % | % | 100 | 100 | 100%
1.1.8 | Основное мероприятие "Компенсационные выплаты на питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях" |  |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, % | % | 100 | 100 | 100%
1.1.9 | Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом" |  |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения | % | 100 | 100 | 100%
1.2. | Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" | Отдел образования Администрации Тамбовского района |  |  | 2.1. Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, от общего количества детей школьного возраста, % | % | 37 | 68.8 | 185.9%
[5 empty] | 2.2. Число участников ученических производственных бригад, чел. | чел. | 200 | 117 | 58.5%
[5 empty] | 2.3. Доля детей, оздоровленных в загородном оздоровительном лагере от общей численности детского населения | % | 9 | 8 | 88.89%
[5 empty] | 2.4. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов, % | % | 40 | 33.7 | 84.25%
1.2.1 | Основное мероприятие "Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время путем предоставления субсидии муниципальным образованиям" |  |  |  | Удельный вес несовершеннолетних, которым будет предоставлена частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, от общего количества детей школьного возраста, % | % | 20 | 23 | 115%
1.2.2 | Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в каникулярное время" |  |  |  | Удельный вес оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общего числа детей данной категории, подлежащих оздоровлению, % | % | 35 | 40 | 114.3%
1.2.3 | Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) автономных муниципальных учреждений, занимающихся оздоровлением детей" |  |  |  | Доля детей, оздоровленных в загородном оздоровительном лагере детей от общей численности детского населения от 6 до 16 лет. | чел. | 9 | 16 | 177.8%
1.2.4 | Основное мероприятие "Обеспечение детей из малоимущих семей школьным молоком" |  |  |  | Удельный вес учащихся из малоимущих семей, получающих школьное молоко, % | % | 91.6 | 100 | 109.2%
1.3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации муниципальной программы |  |  |  | 3.1. Удельный вес числа электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках государственной программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно- методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках государственной программы, % | % | 52 | 50 | 96.15%
[5 empty] | 3.2.Количество проведенных мероприятий регионального уровня по распространению результатов государственной программы", ед. | ед. | 4 | 3 | 75%
[5 empty] | 3.3. Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках государственной программы, % | % | 17 | 16 | 94.12%
[5 empty] | 3.4. Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования, ед. | ед. | 3 | 3 | 100%
[5 empty] | 3.5. Удельный вес числа образовательных учреждений, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных учреждений, % | % | 78 | 100 | 128.2%
[5 empty] | Удельный вес числа образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных учреждений, % | % | 76 | 100 | 131.6%
1.3.1 | Расходы на обеспечение функций исполнительного органа муниципалитета |  |  |  | Количество мероприятий регионального уровня по распространению результатов государственной программы, ед. | ед. | 4 | 3 | 75%
1.3.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Центр по обслуживанию учреждений образования» |  |  |  | Доля согласованных в установленные сроки смет на проведение ремонтно-строительных работ к общему числу смет, требующих согласования, % | % | 100 | 100 | 100%
1. | МП "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Тамбовского района на 2015-2021 годы" | Архитекутурно-строительный отдел Администрации Тамбовского района | 1000655.03 | 971149.944 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя на одного жителя, кв.м. общей площади жилья на 1 человека | кв.м | 23.8 | 0 | 0% | Статистические данные будут на 01.01.2018
1.1 | Подпрограмма " Обеспечение жильем молодых семей" | Архитекутурно-строительный отдел Администрации Тамбовского района |  |  | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов), в общем количестве молодых семей признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий |  | 0.142 | 0 | 0% | Статистические данные будут на 01.01.2018
1.1.1 | Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство жилья" | Архитекутурно-строительный отдел Администрации Тамбовского района | - | - | Число молодых семей - участников подпрограммы, получивших поддержку в части приобретения жилья или строительства индивидуального жилиго дома |  | 2 | 1 | 50%
1.1.2 | Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка для компенсации расходов на приобретении (строительство) жилья" | Отдел по развитию инфраструктуры Администрации Тамбовского района |  |  | Число молодых семей - участников подпрограммы, получивших дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) ребенка |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимисти развития малоэтажного жилищного строительства на территории области" | Отдел по развитию инфраструктуры Администрации Тамбовского района |  |  | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда Амурской области | % | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение меоприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" |  |  |  | Площадь ликвидируемого аварийного жилищного фонда | тыс.кв.м | 0 | 0