ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

«Строительство объектов животноводческого назначения в составе: коровника на 490 голов и родильного отделения на 110 голов с профилакторием, в рамках расширения производства молочной продукции  МТФ №8 по адресу: Амурская область Тамбовский район                                      с. Козьмодемьяновка»

| Сведения об инициаторе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъект Российской Федерации |  | Амурская область |  |  |
| Место реализации проекта |  | Амурская область, Тамбовский район, с. Козьмодемьяновка |  |  |
| Наименование предприятия |  | ООО «Приамурье» |  |  |
| Юридический (почтовый) адрес, телефон, факс, e-mail |  | 676953Амурская область Тамбовский район с. Козьмодемьяновка пл. Ступникова 3 тел/факс 8 (416) 3838124; e-mail priamuri@mail.ru |  |  |
| Год регистрации |  | 5 июня 2007 год |  |  |
| Руководитель предприятия |  | Кочетков Александр Захарович |  |  |
| Краткое представление заявителя <1> |  | ИНН: 2827007790 сельское хозяйство ОКВЭД 01.11.33. 10 лет |  |  |
| Описание проекта |  |  |  |  |
| Сфера реализации проекта <2> |  | Сельское хозяйство |  |  |
| Цель проекта |  | Развитие молочного животноводства |  |  |
| Основные характеристики проекта: <3> - название продукции, мощность; - объем производства продукции; - перечень объектов и этапы строительства, площадь застройки |  | 2018 год- 84 тонны 2019 год- 1073 тонны 2020 год- 2910 тонн 2021 год- 3157 тонн |  |  |
| Рынки сбыта продукции, логистика <4> |  | ОАО «Благовещенский молочный комбинат» |  |  |
| Обеспечение сырьем и комплектующими <5> |  | ООО «Стройподрядчик», ООО «Региональная строительная компания», ООО «Амуртехпроект», ООО «Амурземпроект», ООО «РусКомплект», ООО «Агроресурс», АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», ЗАО «АмурТИСИз», ГАУ «Амургосэкспертиза» |  |  |
| Планируемые логистические потоки <6> |  | Привоз нетелей специализированным автотранспортом (скотовозы). Вывоз молока молоковозом ОАО «Благовещенский молочный комбинат» |  |  |
| Текущее состояние и готовность к реализации проекта |  |  |  |  |
| Стадия реализации проекта |  | Начало проекта май -2018 год Окончание декабрь 2021 года включительно. Строительство: Родильное отделение май – декабрь 2018 года; Коровник апрель 2019 – декабрь 2021 года включительно. Покупка скота (нетели): Июнь 2018 г -100 голов; Октябрь 2018 г – 100 голов; Октябрь 2019 г – 200 голов; Март 2020 г – 100 голов. |  |  |
| Наличие документации <7> |  | Проектно сметная документация, положительное заключение госэкспертизы проектной документации выданное ГАУ (АМУРГОСЭКСПЕРТИЗА) , бизнес-план, заявка на кредит, ОАО Россельхозбанк, договор с ОАО «Красноярскагроплем» на поставку скота. |  |  |
| Наличие и подготовленность участка к застройке <8> |  | Строительство ведется на земельном участке с кадастровым номером 28:25:010742:81 площадью 166500 кв.м. находящегося в собственности ООО «Приамурье». |  |  |
| Объекты инфраструктуры для реализации проекта <9> - имеющаяся инфраструктура; - планируемая к строительству инфраструктура |  | Имеется система электроснабжения , водозаборная скважина, подъездные пути. |  |  |
| Финансовые показатели проекта |  |  |  |  |
| Стоимость, с разбивкой <10> по источникам финансирования | Общая стоимость проекта без НДС, тыс. руб. |  | Освоение финансовых средств, тыс. руб. 10.07.2018 г | Запрашиваемые инвестиции, тыс. руб. |
| Всего (руб./USD): - федеральный бюджет - областной бюджет - местный бюджет - собственные средства - заемные средства в том числе: 1.Основной производственный объект - федеральный бюджет - областной бюджет - местный бюджет - собственные средства - заемные средства 2.Объекты инженерной инфраструктуры - федеральный бюджет - областной бюджет - местный бюджет - собственные средства - заемные средства | 274 000 189 613,6 84 386.4 . 165000 165000 - 25000 25000 |  | 40219,3 23436 16783,3 23436 23436 - - - - | 233780,7 166177,6 67603,1 141564 141564 - 25000 25000 |
| Форма участия и/или вложения инвесторов - Прямые инвестиции ( собственные средства) - Кредиты |  | 189613,6 84386,4 |  |  |
| Основные показатели экономической эффективности реализации проекта <11> - Чистый дисконтированный доход (NPV) - Срок окупаемости - Внутренняя норма доходности (IRR) - Индекс доходности (PI) - Другие - Окупаемость привлеченных инвестиций (кредита банка) - Рентабельность производственно-коммерческой деятельности при выходе на проектную мощность, % |  | С господдержкой Без Господдержки 143500,1 тыс. рублей 58599,1 тыс. рублей 17 лет 3 мес. 42 года 3 мес. 19,68 % 4,93% 1,46 1,19 4 года 11 мес. 12 лет 11 мес. 39,6 % 37,9 % |  |  |
| Бюджетная эффективность проекта – ожидаемые налоговые поступления - Бюджет субъекта РФ - Муниципальный бюджет |  | Всего поступлений в областной бюджет 2018-13,8 тыс.руб. 2019-352,1 тыс.руб. 2020-460,7 тыс.руб. 2021-606,8 тыс.руб. Всего поступлений в муниципальный бюджет 2018-10,7 тыс.руб. 2019-274,4 тыс.руб. 2020-359,0 тыс.руб. 2021-472,9 тыс.руб. |  |  |
| Количество созданных рабочих мест (предполагаемая доля иностранной рабочей силы) |  | Будет создано 16 рабочих мест |  |  |
| Дополнительная информация по проекту |  |  |  |  |
| Срок реализации проекта <12> |  | 2018-2021 г.г. |  |  |
| Виды и объемы государственной и/или муниципальной поддержки, дополнительные механизмы реализации проекта <13> |  | Планируем получить компенсацию затрат на строительство после ввода в эксплуатацию коровника на 490 голов, родильное отделение на 110 голов, - 68250 тыс. рублей Возмещение затрат на приобретение племенного молодняка – 39500 тыс. рублей. Субсидии на возмещение части затрат на 1 литр реализованного молока -15005 тыс. рублей Компенсация страховой премии поголовья КРС -2622,7 тыс. рублей. Льготный выкуп земельных участков по ставке 5% 169579,30 тыс. руб.(сумма денежных средств, не уплаченных в результате приобретения земельных участков по льготной цене). |  |  |
| Год разработки проекта и дата составления паспорта |  | Год разработки-2018 год Дата составления паспорта 2018 год июнь |  |  |