Утверждаю

Глава Тамбовского района

\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Н.Змушко

ПЛАН

подготовки и проведения на территории Тамбовского района мероприятий,

посвященных 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. **Мероприятия по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны** | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение ежегодного медицинского обследования инвалидов и участников Великой Отечественной войны, супругов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, и лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны (далее - Ветераны) | Январь -апрель 2020 | ГАУЗ АО «Тамбовская больница» (по согласованию),  главы сельсоветов |
| 2. | Соблюдение оказания медицинской помощи Ветеранам в первоочередном порядке в соответствии с профилем заболевания; Обеспечение доставки на дом Ветеранов транспортом медицинской организации в случае оказания им медицинской помощи в приемном покое медицинской организации. Обеспечение Ветеранов в установленных законом случаях необходимыми лекарственными препаратами. Оперативная доставка лекарственных препаратов, предоставляемых Ветеранам по рецептам, на адрес их фактического проживания, в случае отсутствия закрепленного социального работника или лица, осуществляющего уход. Наличие двухнедельного запаса лекарственных препаратов для медицинского применения по льготным рецептам, необходимого для получения плановой терапии па период проведение праздничных мероприятий с учетом рекомендаций врачей специалистов | 2019-2020 годы | ГАУЗ АО «Тамбовская больница» (по согласованию), |
| 3 | Организация медицинского обслуживания участников и инвалидов Великой Отечественной войны по результатам диспансеризации | Апрель-май 2019 года | ГАУЗ АО «Тамбовская больница»,  главы сельсоветов ( по согласованию), |
| 4. | Предоставление ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, к ним приравненным, единовременной выплаты ко Дню Победы за счет средств областного бюджета | Апрель – май 2020 года | ГКУ АО «Управление социальной защиты населения по Тамбовскому району» (по согласованию), |
| 5. | Взаимодействие с перевозчиками по вопросу предоставления бесплатного проезда по межмуниципальным и муниципальным автобусным маршрутам ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годо | 2019-2020 годы | Первый заместитель главы Администрации района |
| 6 | Проведение проверки условий жизни инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов и вдовцов военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, войны с Японией, вдов (вдовцов) инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами в период Второй мировой войны, тружеников тыла, и принятию мер по решению вопросов их жизнеустройства, оказанию помощи в социально-бытовом обслуживании, а также по предоставлению иных социальных услуг, в первую очередь на дому и проведение заседаний рабочей группы для принятия конкретных мер по оказанию помощи | 2019-2020 | Главы сельсоветов, ГАУ АО «Тамбовский КЦСОН» (по согласованию), межведомственная комиссия по обследованию условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, к ним приравненным, членов семей погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Тамбовского района |
| 7 | Проведение «горячей линии» по проблемам пожилых людей, ветеранов | Май,  2020 | Администрация района, ГКУ АО УСЗН по Тамбовскому району (по согласованию) |
| 8 | Предоставление адресной материальной помощи к 9 мая | Апрель-май  2020 | Администрация района, районный Совет народных депутатов, ГКУ АО УСЗН по Тамбовскому району (по согласованию) |
| 9 | Проведение консультаций, информационных встреч с ветеранами войны и труда, гражданами пожилого возраста по вопросам предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством | 2019 | Администрация района, ГКУ АО УСЗН по Тамбовскому району, главы сельсоветов (по согласованию) |
| 10 | Работа волонтерских отрядов в рамках оказания помощи ветеранам ВОв «Ветеран – рядом» | 2019-2020 | Волонтерские отряды |
| 11 | Организация оказания медицинской помощи во время проведения массовых мероприятий | Во время проведения массовых мероприятий | ГАУЗ АО «Тамбовская больница» (по согласованию) |
| **2.Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия** | | | |
| 12. | Награждение ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и иных лиц в установленном порядке юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». | 2020 г. | Администрация района |
| 13 | Подготовка и распространение поздравлений с 75-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. от имени главы Тамбовского района ветеранам Великой Отечественной войны. Вручение | Март-май 2020 | Главный специалист КФКСиМП |
| 14 | Адресное поздравление на дому ветеранов и лиц приравненных к ним | Март- май 2020 | Администрация района, районный Совет народных депутатов, районный Совет ветеранов |
| 15 | Праздничное оформление территорий населенныхпунктов области,  изготовление и установка тематических баннеров области | до 01 мая 2020 г | Органы местного самоуправления поселений,  Отдел культуры Администрации района |
| 16 | Участие во встрече-приеме ветеранов Великой Отечественной войны, приуроченной к 75-летию Победы | 6-7 мая 2020  г.Благовещенск | Администрация района, районный Совет ветеранов, ГАУ АО «Тамбовский КЦСОН» (по согласованию) |
| 17 | Проведение мероприятий, акций в учреждениях культуры, образования, спорта, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне | По отдельному плану | Отдел образования, отдел культуры, КФКС и МП, общественные организации |
| 18 | Митинги у памятников погибшим в годы ВОв тамбовчанам, торжестенные возложения венков и цветов к памятникам, воинским захоронениям | 8-9мая 2020;  2 сентября 2020 | Органы местного самоуправления района, поселений, отдел культуры Администрации района |
| 19 | Торжественные церемонии возложения цветов и венков к памятникам погибшим тамбовчанам, воинским захоронениям, могилеГероя Советского Союза В.А.Павлова | 8-9 мая 2020 | Органы местного самоуправления, отдел культуры Администрации района, военно-патириотические клубы, Образовательные организации |
| 20. | Концертные программы, посвященные Дню Великой Победы | 8-9 Мая 2020 | Органы местного самоуправления района, поселений, отдел культуры Администрации района |
| 21 | **Цикл образовательных музейных уроков:** |  |  |
|  | -« город-герой Ленинград» | 25-30 января 2020 | Музей истории развития сельского хозяйства Амурской области, школы района, ЦДТ |
|  | -«город-герой – Волгоград» | 3-6 февраля 2020 | Музей истории развития сельского хозяйства Амурской области, школы района, ЦДТ |
|  | - «город-герой - Севастополь» | 14-17 апреля 2020 | Музей истории развития сельского хозяйства Амурской области, школы района, ЦДТ |
|  | Город-герой – Москва» | 20-24 апреля 2020 | Музей истории развития сельского хозяйства Амурской области, школы района, ЦДТ |
| **3.Мероприятия по содержанию воинских захоронений, памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны** | | | |
| 22 | Ведение учета и паспортизация воинских захоронений, расположенных на территории района | 2019-2020 | Органы местного самоуправления, военкомат по Тамбовскому, Ивановскому и Константиновскому районам (по согласованию) |
| 23 | Розыск сведений о погибших и пропавших без вести в годы ВОв | 2019-2020 | Органы местного самоуправления, общественные организации района |
| 24 | Паспортизация и благоустройство места воинского захоронения К.А.Васюкова | До 01.05.2020 | Администрация Тамбовского сельсовета |
| 25 | Организация работы по розыску мест захоронения умерших от ран в 641 походно-полевом госпитале и 890 эвакогоспитале и установка мемориального знака ( в случае обнаружения) | 2019-2020 г.г. | Администрация района, районная общественная организация ветеранов, краеведы района |
| 26 | Благоустройство находящихся на территории муниципальных образований памятников и обелисков, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. | до 7 мая 2020 г | Органы местного самоуправления |
| 27 | Приведение в порядок воинских захоронений, объектов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и войны с Японией 1945 года | до 7 мая 2020 г | Органы местного самоуправления |
| 28 | Проведение ремонтных работ братского захоронения в с.Николаевка и памятника погибшим в годы ВОв в с.Тамбовка за счет средств областного бюджета | До октября 2019 | Администрации Николаевского и Тамбовского сельсоветов (по согласованию), отдел культуры Администрации района |
| 29 | Участие в благоустройстве территорий памятников и мест воинских захоронений | Апрель-май 2020 | Образовательные организации и волонтеры района |
| 30 | Установка стендов, информирующих жителей района об исторических местах в с.Тамбовка в которых были расположены в годы ВОв эвакогоспитали, аэродром, узкоколейная дорога. | До 01.04.2020 | Администрация района, Администрация Тамбовского сельсовета, районный Совет женщин, районный Совет ветеранов (по согласованию) |
| **4. Организация выставок и конкурсов, посвященных 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне** | | | |
| 31 | Выставка рисунков и плакатов, посвященная дню Победы в Великой Отечественной войне | 09.04-15.05.2020 | МБУ ДО ДШИ, ЦДТ |
| 32 | Передвижные выставки:  «Дети войны блокадного Ленинграда» | 23-30 января | Музей истории развития сельского хозяйства АО, школы района, МБОУ Дод ЦДТ |
| «Подвиг Сталинградцев» | 3-6 февраля | Музей истории развития сельского хозяйства АО, школы района, МБОУ Дод ЦДТ |
| «Дети войны – хвала Вам и почет». | 29 апреля | МАУ Тамбовский РДК |
| 33 | Открытие стационарной выставки «Подвигу жить в веках» | 8 мая 2020 | Музей истории развития сельского хозяйства АО, школы района - |
| 34 | Открытие выставки детского декоративно-прикладного творчества «Нам нужен мир» | 2 сентября  2019 | Музей истории развития сельского хозяйства АО, школы района - |
| 35 | Выставка работ учащихся художественного отделения «И помнит мир спасенный» | 30.04.2019г. | МБУ ДО ДШИ с. Тамбовка» |
| 36 | Выставка книг «Этот День Победы порохом пропах…»  Библиотечный урок «Это страшное слово – ВОЙНА!» | Апрель-май 2020 | Руководители ОУ  Библиотекари школ района |
| 37 | Конкурс детского декоративно-прикладного творчества среди дошкольных учреждений района | Апрель-сентябрь | Отдел образования района |
| 38 | Участие в областном смотре-конкурсе среди музеев Амурской области, | Февраль-сентябрь 2020 | Отдел культуры Администрации района, музей |
| 39 | Конкурс рисунков, посвященных 75 –летию Победы в Великой Отечественной войне «Этот день Победы», | 10.04-06.05.2020 | Заведующие ДОУ |
| ***5. Культурно-просветительские мероприятия, спортивные соревнования и акции*** | | | |
| **5.1 АКЦИИ:** | | | |
| 40 | «Горсть Памяти» с.Николаевка | 22.06.2019 | Администрация района, администрация Николаевского сельсовета, Мо ДОСААФ, отдел образования, отдел культуры, военкомат |
| 41 | «Георгиевская ленточка» | 03-09.05.2020 | Органы местного самоуправления, образовательные организации, отдел культуры Администрации района |
| 42 | «Бессмертный полк» | 09.05.2020 | Органы местного самоуправления, образовательные организации, отдел культуры Администрации района |
| 43 | «Рио Рита – радость Победы» | 09.05.2020 | Отдел культуры Администрации района |
|  | «Мой ветеран, мой герой, моя память» | 15.04-09.05.2020 | Отдел культуры Администрации района |
| 44 | «Свеча памяти» | 21.06.2020 | Отдел культуры Администрации района |
| 45 | Всероссийская акция  «Ночь в музее» «Мы – наследники Победы, Славу Родины храним!» | 9 мая | Музей истории развития сельского хозяйства АО |
| 46 | «Письмо солдату» | Апрель-май | Руководители ОО, педагоги |
| **5.2 Культурно-просветительские мероприятия и соревнования** | | | |
| 47 | Участие во Всероссийском фестивале народного творчества «Салют Победы» | Май 2019-май 2020 | Отдел культуры Администрации района |
| 48 | Проведение 10 слета детей войны района | Апрель 2020 | ТМОООО СПР |
| 49 | Участие в 3 областном слете детей войны | Сентябрь 2020 | ТМОООО СПР |
| 50 | Организация и проведение автомотопробега ДОСААФ России по селам района с проведением митингов и возложением венков к памятникам воинам-землякам, павших за свободу и независимость нашей Родины во время Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. | Май 2020 | Совет МО, ВПК ОО, отделы образования и культуры, ОО, 20-й УЦ ФСБ России, ВКАО по Тамбовскому, Константиновскому и Ивановскому районам, ПО ДОСААФ района, |
| 51 | Организация и проведение лыжного перехода «Граница – 2020» среди ВПК ОУ района, посвященного празднованию 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | Февраль 2020 | Совет МО ДОСААФ, , отделы образования и культуры, ОО, ВКАО по Тамбовскому, Константиновскому и Ивановскому районам 20-й УЦ ФСБ России, ПО ДОСААФ района, |
| 52 | Организация и проведение Дней открытых дверей для учащейся молодежи на базе общеобразовательных учреждений и МО ДОСААФ России под девизом «Победа-75». | Апрель-май 2020 | Совет МО ДОСААФ, ВПК ОУ,  отдел образования, ОО, ПО ДОСААФ района, ТРООВВТВСПО |
| 53 | Тематические классные часы и беседы, в рамках Дня окончания Второй мировой войны 1945 года. | 1-10 сентября 2019 | Руководители ОО,  учителя ОО |
| 54 | Книжные выставки, тематические классные часы и беседы, в рамках празднования Дня полного освобождения города Ленинграда от блокады 1944 год. | 15-30 января 2020 | Руководители ОУ  Библиотекари, учителя истории, классные руководители |
| 55 | Исторические часы, просмотры презентаций в рамках празднования Дня разгрома советскими войсками немецко–фашистских войск в Сталинградской битве 1943 год | 1-10 февраля 2020 | Руководители ОО, педагоги |
| 56 | Тематические классные часы, викторины, в рамках празднования Дня защитника Отечества | 20-25 февраля 2020 | Руководители ОО, педагоги |
| 57 | Праздничные концерты, посвященные Дню защитника Отечества | 23 февраля 2020 | Руководители ОО, педагоги |
| 58 | Тематические классные часы и беседы, просмотры видеофильмов в рамках празднования Дня Международного освобождения узников фашистских концлагерей | 5-15 апреля 2020 | Руководители ОО, педагоги |
| 59 | Историческая неделя «Я помню, я горжусь» | Апрель-май | Руководители ОО, педагоги |
| 60 | Уроки мужества «Это в  памяти нашей навечно», | 22 июня 2019 - 2020 | Руководители ОО, начальники ЛОЛ |
| 61 | Показ видеосюжетов ко Дню снятия блокады Ленинграда, к годовщине Сталинградской битвы | 2020, январь, февраль | МЦБ |
| 62 | Библио сумерки «Мы – наследники Победы!» | 2020, апрель | МБЦ, Детская б/ф |
| 63 | Патриотический час «Пусть помнят живые, пусть знают потомки» | 2020, май | МЦБ  Детская б/ф  Придорожненская б/ф  Красненская б/ф  Лермонтовская б/ф  Муравьевская б/ф  Николаевская б/ф |
| 64 | Интерактивная карта Тамбовского района «Память в камне о войне» | 2020, май | МЦБ |
| 65 | Музыкально-литературный вечер «Песни, с которыми мы победили» | 2020, октябрь | МЦБ |
| 66 | Легкоатлетический кросс | 8 мая 2020 | КФКСиМП |
| 67 | Освещение в СМИ мероприятий, посвященных 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне | постоянно | Редакция газеты «Амурский маяк» (по согласованию) |