**Пояснительная записка**

**о реализации муниципальных программ на территории**

**Тамбовского района в 2020 году**

На территории Тамбовского района в 2020 году действовало 17 муниципальных программ, к финансированию принято 14 муниципальных программ.

Плановый объем финансирования по муниципальным программам составил 621521,526 тыс. рублей, в том числе за счет за счет средств федерального бюджета 4362,103 тыс. рублей, областного бюджета – 81938,14 тыс. рублей, средства районного бюджета – 535221,31 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по муниципальным программам составило 561316,591 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 4362,103 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 64933,86 тыс. рублей и за счет районного бюджета – 492020,63 тыс. рублей.

*Муниципальная программа «Развитие образования Тамбовского района»:*

Анализ плановых показателей финансирования и фактических расходов за 2020 год по каждому мероприятию показал, что на обеспечение государственных гарантий реализации прав на дошкольное образование израсходовано 70215,79 тыс. рублей. Заработная плата указанных категорий составляет 100 % средней заработной платы общего образования. Доля детей, охваченных программами раннего развития составляет 22,0 % в общей численности детей соответствующего возраста.

На обеспечение государственных гарантий реализации прав на дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование – 173428,63 тыс. рублей. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений соответствующих современным требованиям обучения составляет 88,4 %. Увеличение на 7 % достигнуто в результате проведения ремонтных работ кровли в двух учреждениях, так же проведения ремонта противопожарных систем в 6 образовательных учреждениях, во всех общеобразовательных учреждениях района налажено обучение с использованием дистанционных образовательных технологий на случай ухудшения эпидемиологической обстановки в учреждении. Доля детей, обучающихся во вторую смену составляет 18,5 %.

На обеспечение государственных гарантий реализации прав на дополнительное образование 24458,04 тыс. рублей. За счет данных средств выплачена заработная плата работникам, оплачены коммунальные услуги, работы по содержанию имущества, услуги связи и т.д. Охват детей программами дополнительного образования в возрасте 5-18 лет составляет 30,8%. Снижение данного показателя произошло в результате того что в районе продолжает оставаться сложная эпидемиологическая обстановка. Заработная плата указных категорий составляет 100 % средней заработной платы педагогических работников.

В целях улучшения кадрового состава образовательного учреждения, а также повышения качества образовательных услуг, одному молодому специалисту возмещены средства за аренду жилья за 2020 год –30,0 тыс. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общеобразовательных учреждениях района составляет 11,8%.

В отчетном периоде было реализовано мероприятие по предоставлению услуг горячего питания в общеобразовательных учреждениях (2043,92 тыс. рублей) – 100 % охват горячим питанием. Льготное предоставление услуг присмотра и ухода в дошкольном образовании (1792,81 тыс. рублей) – 15 опекаемых и инвалидов, 223 ребенка из многодетных семей.

В соответствии с соглашением с министерством образования Амурской области в 2020 году и в рамках мероприятия программы: «Модернизация муниципальной системы дошкольного образования» изготовлена проектно – сметная документация на ремонт МБДОУ детский сад с.Толстовка (582,02 тыс. рублей). В соответствии с соглашением с министерством образования Амурской области в 2020 году и в рамках мероприятия программы: «Модернизация системы общего образования» - изготовлены проектно – сметные документации на ремонт 4 учреждений МОУ Козьмодемьяновская СОШ, МБОУ Тамбовская СОШ, МБОУ Раздольненская СОШ, МБОУ Жариковская СОШ (2049,01тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2021 года изготовленные проектно- сметные документации МБОУ Тамбовская СОШ, МБДОУ детский сад с.Толстовка проходят государственную экспертизу по условиям контрактов.

В отчетном периоде предоставлены услуги бесплатного двухразового питания детям с ограниченными возможностями здоровья (1945,92 тыс. рублей). Доля детей с ОВЗ, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и не проживающих в них, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием, в общем количестве таких детей – 70,3 % (167 детей).

В 2020 году по соглашению с министерством образования о софинансировании мероприятия "Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности образовательных организаций" выделено средств в сумме 6196,0 тыс.рублей. Данные средства направлены на установку и модернизацию систем видеонаблюдения в 22 образовательных учреждениях и модернизацию противопожарной системы в 6 образовательных учреждениях. В отчетном периоде проведена закупка оборудования и монтаж системы противопожарной сигнализации в МБОУ Жариковская СОШ, МБОУ Садовская СОШ, МБОУ Косицынская СОШ, МБОУ Тамбовская СОШ, МБДОУ Козьмодемьяновский детский сад, МДОУ Тамбовский детский сад № 1. В 22 общеобразовательных учреждениях приобретено и установлено видеонаблюдение. В МБОУ Тамбовская СОШ установлена система доступа в здание «Пионер».

В рамках мероприятия «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" с 01.09.2020 года проведено внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. По состоянию на 01.01.2021 года в районе постоянно проводится информационная компания по ознакомлению потребителей услуги с введением системы. В базе АИС " Навигатор" зарегистрировано 2249 пользователей. Разработаны и размещены в АИС 126 программы дополнительного образования. Выдано сертификатов учета 282 и 853 сертификата финансирования.

Подпрограмма 2 «Развитие системы защиты прав детей»

В рамках программного мероприятия частичная оплата стоимости путевок путем предоставления субсидии муниципальным образованиям, граждан в организации отдыха и оздоровления детей произведена оплата на сумму 25,4 тыс.рублей. Данные средства направлены на подготовку места отдыха и оздоровления детей.

В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в районе проведение летнего отдыха в каникулярное время не представлялось возможным.

В рамках подпрограммы в каникулярное время 22 ребенка участвовали в работах по благоустройству территорий школ, вели прополку пришкольных участков( МБОУ Садовская СОШ 4 ребенка, МБОУ Жариковская СОШ - 7 детей, МОУ Козьмодемьяновская СОШ - 4, МБОУ Тамбовская СОШ - 5 детей, МОУ Новоалександровская СОШ - 2 ребенка) работы проведены на общую сумму 205,96 тыс. рублей.

На обеспечение детей из малоимущих семей школьным молоком в 2020 году выделено 220,2 тыс. рублей, что позволило полностью охватить данной услугой всех детей из малоимущих семей, посещающих учебные заведения.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации муниципальной программы»

Расходы на обеспечение функций исполнительного органа муниципалитета составили 4174,74 тыс. рублей. Отделом образования на постоянной основе проводится работа по внедрению в образовательных учреждениях новых методов обучения, обеспечению безопасности пребывания персонала и обучающихся в учреждениях, улучшению качества образования и воспитания. Так же оказывается методическая поддержка муниципального уровня по распространению результатов государственной программы. На 3 уровнях образования реализуются механизмы внешней оценки качества образования.

Расходы по выплаченной заработной плате работникам, оплате коммунальных услуг, работе по содержанию имущества, услуг связи и т.д. муниципального казенного учреждения «Центр по обслуживанию учреждений образования», составили 25826,81 тыс. рублей. Все подведомственные учреждения в полном объёме охвачены комплексным материально-техническим обеспечением, бухгалтерским и юридическим обслуживанием, а так же методическим сопровождением учебного процесса.

На проведение спортивно-массовых мероприятий израсходовано 122,89 тыс. рублей. Произведены расходы на проведение 12 мероприятий районного значения.

*Муниципальная программа «Повышения эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Тамбовского района».*

Обслуживание муниципального долга фактически исполнено на 48,7 %, так как ежемесячно уплачиваются проценты по вновь привлеченному кредиту.

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений исполнено на 100%.

Расходы на обеспечение реализацией основных направлений государственной политики в финансовой и бюджетных сферах исполнены на 99,5% в связи с высокой наполняемостью доходной части бюджета в 4-ом квартале 2020 года.

*Муниципальная программа «Обращение с отходами, в том числе с твердыми отходами на территории Тамбовского района»:*

На сумму 3640003 руб. проведены работы по обустройству 112 контейнерных площадок в с. Толстовка 16 шт., с. Козьмодемьяновка 22 шт., с. Чуевка 3 шт., с. Липовка 3 шт., с. Новоалександровка 22 шт., с. Раздольное 25 шт., с. Гильчин 9 шт., с. Садовое 5 шт., с. Лозовое 7 шт.

На оставшуюся сумму 522406 приобретены контейнеры в количестве 69 шт.

Сумма средств в количестве 403869,7 руб. была израсходована на очистку свалки с. Тамбовка по результатам заключённого договору с МБУ «Тамбовское».

Сумма средств 92047 руб. была израсходована на мероприятия по обустройству контейнерных площадок в с. Тамбовка (перестановка ранее установленных площадок в с. Тамбовка по предписанию ГИБДД).

*Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса Тамбовского района»:*

На мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог была израсходована сумма в размере 33387355,93 руб.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование направления расходования средств, наименование объектов (согласно приложению № 1 к соглашению)** | **Всего** | **обл. бюджет** | **бюджет муниц. обр.** |
| **Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, всего** | 33 387 355,93 | 32385472,53 | 1001883,40 |
| **Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения муниципального района (городского поселения), в том числе затраты на установку, содержание и эксплуатацию работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, в том числе:** | 31 547 755,93 | 30601074,50 | 946681,43 |
| Устройство песчано-гравийного покрытия по ул.Озерная в с.Новоалександровка | 1497902,00 | 1452960,00 | 44942,00 |
| Устройство водоотведения по ул.Садовая в с.Лермонтовка | 205912,00 | 199701,00 | 6211,00 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия по ул.Шоссейная в с.Жариково | 1497275,00 | 1452350,00 | 44925,00 |
| Ремонт дороги по ул.Калинина в с.Гильчин | 569202,00 | 552120,00 | 17082,00 |
| Устройство стоянки по ул.50 лет Октября в с.Тамбовка | 263857,00 | 255940,32 | 7916,68 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия на примыкании к ул.Северная в с.Тамбовка | 1482000,00 | 1437529,34 | 44470,66 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия по ул.Пионерская в с.Тамбовка | 2695863,00 | 2614980,00 | 80883,00 |
| Устройство подъезда к убойному пункту, расположенному на примыкании к ул. Транспортная в с.Толстовка | 2900000,00 | 2812979,15 | 87020,85 |
| Устройство водосточного канала, с.Козьмодемьяновка, ул.Садовая | 626616,00 | 607813,06 | 18802,94 |
| Устройство дорожного покрытия, с.Чуевка, ул.Луговая | 708521,00 | 687260,00 | 21261,00 |
| Устройство дорожного покрытия, с.Толстовка, ул.Спортивная | 548618,00 | 532155,00 | 16463,00 |
| Устройство дорожного покрытия, с.Куропатино, пер.Банный | 924264,40 | 896529,55 | 27734,85 |
| Устройство дорожного покрытия в с.Свободка по ул.Гагарина | 2317956,00 | 2248398,00 | 69558,00 |
| Устройство дорожного покрытия, с.Свободка, ул.Свободная | 1663866,00 | 1613938,00 | 49928,00 |
| Устройство дорожного покрытия, с.Жариково, ул.Октябрьская | 1444693,00 | 1401342,00 | 43351,00 |
| Устройство дорожного покрытия, с.Тамбовка, пер.Кирпичный | 1248308,00 | 1210850,00 | 37458,00 |
| Устройство дорожного покрытия, с.Толстовка, ул.Набережная | 2981670,00 | 2892195,00 | 89475,00 |
| Устройство дорожного покрытия, с.Толстовка, ул.Новая | 756138,00 | 733448,00 | 22690,00 |
| Устройство дорожного покрытия, с.Тамбовка ул.Первомайская | 1494244,00 | 1449404,00 | 44840,00 |
| Устройство дорожного покрытия, с.Тамбовка, ул.Комсомольская | 834074,00 | 809046,00 | 25028,00 |
| Устройство дорожного покрытия, с.Тамбовка, ул.Пионерская | 828380,00 | 803523,00 | 24857,00 |
| Устройстводорожного покрытия, с.Козьмодемьяновка, ул.Восточная | 753955,00 | 731331,00 | 22624,00 |
| Ремонт автомобильной дороги "подъезд к с. Корфово" | 645139,00 | 625780,00 | 19359,00 |
| Ремонт автомобильной дороги дороги "Придорожное-Привольное" | 294216,00 | 285387,00 | 8829,00 |
| Устройство песчано-гравийного покрытия на автомобильной дороге "Новоалександровка - Лиманное" | 346954,00 | 336543,00 | 10411,00 |
| Устройство песчано-гравийого покрытия ул.Садовая, с.Тамбовка | 325000,00 | 315247,23 | 9752,77 |
| Устройство песчано-гравийого покрытия ул.Школьная, с.Тамбовка | 300348,00 | 291335,00 | 9013,00 |
| Устройство песчано-гравийого покрытия пер.Молодежный, с.Тамбовка | 351001,00 | 340468,49 | 10532,51 |
| Устройство песчано-гравийого покрытия пер.Степной, с.Тамбовка | 435401,00 | 422335,19 | 13065,81 |
| Устройство песчано-гравийого покрытия ул.Комсомольская, с.Тамбовка | 523486,13 | 507777,35 | 15708,78 |

По соглашению с минтрансом в лизинг был куплен новый автобус и передан для осуществления пассажироперевозок в ООО «Вираж» по договору аренды, сумма лизингового платежа в 2020 году составила 963017,64 руб.

Сумма в размере 82896,40 руб. была израсходована на содержание камер фото - видео фиксации, расположенные в с. Тамбовка на ул. 50 лет Октября.

На сумму в размере 1839600 руб. был проведён конкурс по разработке комплексной схемы организации дорожного движения, по результата которого был заключён контракт с ООО «Энергоактив», работы выполнены полностью.

*Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Тамбовском районе»:*

В рамках финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства оказана субсидия 14 субъектам предпринимательства на сумму 4388,6 тыс. рублей. Средства направлены на возмещение затрат на приобретенное оборудование, а также оказана финансовая поддержка предпринимателям, пострадавшим в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Результаты реализации мероприятий подпрограммы:

количество субъектов малого и среднего предпринимательства – 458 ед., что на 8 ед. меньше от планового показателя, объясняется тем, что ввели новый налоговый режим (налог на профессиональный доход);

объем поступления налогов и сборов малого и среднего предпринимательства в бюджеты всех уровней - 15889, 0 тыс. руб. (план 9200 тыс. руб.) увеличилось на 58%;

увеличение оборота продукции, реализуемой субъектами малого и среднего предпринимательства, получателями поддержки составило 179,3% (план 101,5%);

увеличение объема поступления налогов и сборов от субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей поддержки составило 113,5% (план 101,5%).

*Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовского района Амурской области»:*

Плановый объём финансирования из местного бюджета муниципальной программы на 2020 год в соответствии с утверждённым бюджетом составляет 6 359 979,68 рублей на все мероприятия.

Решением районного Совета народных депутатов утвержден плановый показатель по расходам на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти – 5 131 418,00 рублей. Фактически расходы за отчетный период по данному мероприятию составили 5 124 233,77 рублей, что составляет 99,9% планового объёма.

По организации и проведению прочих мероприятий по развитию агропромышленного комплекса плановые показатели составили 386 017 рублей. По данному мероприятию денежные средства использованы в полном объёме, были подведены итоги трудового соревнования работников АПК Тамбовского района за 2020 год и по результатам победители награждены грамотами и сертификатами.

Решением районного Совета народных депутатов утверждён лимит по возмещению части затрат, связанных со стимулированием сокращения поголовья свиней и развития, альтернативных свиноводству направлений животноводства в ЛПХ в размере 842 544,68 рублей. Из них 817 267,68 рублей – областной бюджет, 25 277,00 – местный бюджет. Освоение предоставленной государственной поддержки по возмещению части затрат, связанных со стимулированием сокращения поголовья свиней и развития, альтернативных свиноводству направлений животноводства в ЛПХ составило 30 000 рублей - 3,6%. Причиной не освоения в полном объёме является отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, оформленных в соответствии с приказом МСХ РФ от 27.12.2016 № 589.

*Муниципальная программа «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Тамбовского района»:*

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» В 2020 году получила средства одна семья из с. Орлецкое - Кругова Анастасия Игоревна. Квартиру приобрели в г. Благовещенске.

В рамках мероприятия «Поддержка и обеспечение жильем отдельных категорий граждан» отремонтировано 24 квартиры ветеранам ВОВ: Тамбовка – 7 квартир; Садовое – 4; Николаевка – 3; Козьмодемьяновка и Раздольное – по 2; Жариково, Придорожное, Куропатино, Муравьевка, Орлецкое, Гиильчин – по 1.

*Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Тамбовском районе»* В 2020 году получили средства три многодетные семьи:

Попова Оксана Викторовна – рабочая зернового двора ООО «Амурский партизан»; Мащенко Сергей Александрович – механизатор ОАО «Байкал»

Кучеренко Валерий Михайлович - тракторист-машинист ЗАО «Агрофирма АНК»

Все семьи построили брусчатые жилые дома:

Попова Оксана Викторовна – 93,6м2, подрядчик «ИП Салейкин» с. Косицино; Мащенко Сергей Александрович – 94,5м2, подрядчик ООО «РемСтройМастер», с. Жариково; Кучеренко Валерий Михайлович – 94,0м2, подрядчик ООО «РемСтройМастер», с. Толстовка.

*Муниципальная программа «Повышение эффективности использования муниципального имущества Тамбовского района»*

По результатам оценки выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества Тамбовского района» сообщаем,.

***Результаты реализации мероприятий подпрограммы (в состав входит две подпрограммы):***

*1. Основное мероприятие "Вовлечение в хозяйственный оборот муниципального имущества Тамбовского района» включает мероприятия: содержание и обслуживание казны муниципального образования Тамбовский район, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности*

***Мероприятие «Содержание и обслуживание казны муниципального образования Тамбовского района»*** выполнено с отклонением в 88,02 %. Отклонение составило 27,26 тыс. руб. В рамках данной подпрограммы осуществлено планирование неналоговых поступлений в бюджет Тамбовского района от использования муниципального имущества, учет доходов и контроль за поступлением неналоговых платежей,

***Мероприятие «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности»*** выполнено с отклонением в 98,99 %. В рамках данной подпрограммы осуществлено изготовление технических и кадастровых паспортов, осуществляется государственная регистрация прав на объекты, перехода, прекращения прав собственности Тамбовского района на объекты недвижимого имущества, изготовлен тех. документация на дорогу к убойному пункту в с.Толстовка, ул. 50 лет Октября, с.Тамбовка, раздел земельных участок, являющихся муниципальной собственностью Тамбовского района, для предоставления сельсоветам в рамках реализации мероприятий по инициативному бюджетированию.

*2. Основное мероприятие «Обеспечение функции исполнительных органов муниципальной власти" включает мероприятие расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти*

*Мероприятие «Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти»* выполнен с отклонением 96,69 %, По результатам реализации данного мероприятия достигнуто обеспечение деятельности и выполнения функций КУМИ, взаимодействие с органами власти, предприятиями, учреждениями и иными организациями.

По данной программе не в полном объеме достигнуты показатели результативности как по отдельно взятым мероприятиям, так и индикаторы эффективности подпрограмм и программы в целом.

Так, при оценки степени достижении я плановых показателей за 2020 год не выполнены:

- объем поступлений в бюджет района доходов от использования земельных ресурсов Тамбовского района, который составил 80% при плане 100%;

- удельный вес поступления неналоговых доходов к уровню начисленных доходов при плане 95 %, выполнен на 71 % от плана на 2020 год.

Негативно на общей оценке реализации программы сказалось также отсутствие привлеченных средств на реализацию программы (федеральных, внебюджетных), Так, основной и единственный источник средств- районный бюджет. Не достаточное финансирование из районного бюджета, так при запланированном объеме финансирования 4687,59 тыс.руб, фактически профинансировано выполнение мероприятий в размере тыс. руб. или только на 4 528,75%. Отсутствие капитальных вложений в структуре расходов, низкая степень исполнения запланированного уровня расходов районного бюджета так же отрицательно сказались на интегральный показатель оценки и на не достижения выполнения индикаторов эффективности подпрограмм 100%.

*Муниципальная программа « Повышение эффективности органов местного самоуправления в Тамбовском районе»*

Результаты освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году (из всех источников) составило в объеме 98 **%** от фактического финансирования средств.

В состав муниципальной программы входит 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Результаты реализации мероприятий подпрограммы:

Была выделена субсидия на ведение Уставной деятельности пяти некоммерческим организациям в сумме 300 тысяч рублей. Израсходовано на проведение мероприятий 168,5 тысяч рублей. Осталось на счетах: 55 тысяч рублей остались на счету РОО инвалидов; 36 тыс.рублей – ТМОООО СПР; 11,6 тыс. руб. – Тамбовского районного Совета женщин; 6,7 тыс. рублей – Ассоциации добровольных активистов и наставников, 22,2 тыс. – районного Совета ветеранов. Средства не израсходованы в связи с пандемией коронавируса и отменой проведения массовых мероприятий.

В целях плодотворной организации работы общественных организаций им выделено два помещения в безвозмездное пользование. По адресу Ленинская, д.88 размещены Ассоциация добровольных активистов и наставников, Тамбовское местное отделение ООО Союза пенсионеров России и РОО инвалидов. На ул.50 лет Октября, д.23 «Б» находятся Районный Совет женщин и Районный Совет ветеранов.

Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации муниципальной программы»

Анализ плановых показателей финансирования и фактических расходов за 2020 год по мероприятию показал, что на «расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти» израсходовано 16351,04 тыс. руб., что составляет 99% от плана 16424,73 тыс. руб.

Результаты реализации мероприятий подпрограммы:

доля исполненных обращений физических и юридических лиц в общем количестве обращений составило 100%;

экономия бюджетных средств и внебюджетных источников по результатам торгов составило 2% (план 1,17%), что на 0,83% больше от плана;

количество муниципальных услуг предоставляемых в электронном виде 2ед. (план 3ед.) невыполнение плана объясняется тем, что в связи с распространением короновирусной инфекции специалисты, отвечающие за разработку государственных и муниципальных услуг в 2020 году не успели внести изменения в реестр государственных и муниципальных услуг в полном объеме, а также в связи с долгим соглашением;

отсутствие коррупционных правонарушений за 2020 год не выявлено, сто составляет 100 от плана.

*Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства в Тамбовском районе»*

(в состав муниципальной программы входит 5 подпрограмм)

Подпрограмма «Профессиональное искусство»

Результаты реализации мероприятий подпрограммы:

В 2020 году в МБУ ДО «Дши с.Тамбовка» на 100% сохранена доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года. 100 % учащихся переведено в следующий класс.

Количество учащихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях выставках различных уровней составило 86 чел.

Подпрограмма «Народное творчество и досуговая деятельность»

Результаты реализации мероприятий подпрограммы:

В МАУ Тамбовский РДК количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры составило 14,3, тыс. чел.

Количество участников клубных формирований в течении года составило 1811 чел.

Привлечен 1 молодой специалист.

Увеличено число посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2017 года на 3%.

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года составило 105%.

Подпрограмма «Историко-культурное наследие»

Результаты реализации мероприятий подпрограммы:

МБУК «Тамбовский музей истории развития сельского хозяйства Амурской области за 2020 увеличено число представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда на 4136 единиц. Прирост посещений музея составил 101,42 %.

В Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации зарегистрировано 1602 музейных предмета. Количество посещений музея по отношению к уровню 2010 года составило 150%.

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание»

Результаты реализации мероприятий подпрограммы:

МБУ Тамбовская МЦБ из-за введения ограничительных мер в связи с пандемией кароновируса (Covid19), произошло снижение числа посещений муниципальных библиотек пользователями и составило 71233.чел.(64% от планового показателя). В 12 библиотеках создано комфортное современное библиотечное пространство путем зонирования помещений.

На 1,2 % обновлен компьютерный парк и оргтехника.

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года составило 105%.

Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений политики администрации района в сфере реализации муниципальной программы»

Результаты реализации мероприятий подпрограммы:

Отделом культуры администрации Тамбовского района Амурской области продолжается реализация государственной политики в сфере культуры. Основным направлением которой в 2020 году стало выполнение плана мероприятий «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры».

Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона составило 100%.

*Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Тамбовском районе"*

*(в состав государственной программы входит 4 подпрограммы)*

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры физической культуры, массового спорта и поддержка спорта высших достижений»

Результаты реализации мероприятий подпрограммы:

обеспечено проведение 98 спортивных и физкультурных мероприятий, в том числе 37 областных спортмероприятий, в которых приняло участие 2980 человек;

проведены комплексные спартакиады среди 2 категорий населения с общим количеством участников 586 человек;

проведены массовые всероссийские акции «Лыжня России», «Оранжевый мяч», в которых приняли участие более 300 человек;

***Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта"***

**Результаты реализации мероприятий подпрограммы:**

Анализ плановых показателей финансирования и фактических расходов за 2020 год по мероприятию показал, что на «расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти» израсходовано 1695,27 тыс. руб., что составляет 98%, от планового финансирования. Покрыты расходы на содержание исполнительных органов государственной власти.

***Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику»***

Результаты освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году (из районного бюджета) составило в объеме 88,5**%** от фактического финансирования средств, на выполнение плана повлияли изменения кадрового состава КФКС и МП администрации района, а также сложная эпидемиологическая обстановка из-за вспышки коронавирусной инфекции на территории района

Результаты реализации мероприятий подпрограммы:

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность в общей сложности составило 100% от плана.

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций выполнена на 100%, в молодежных объединениях числится 160 человек в возрасте от 14 до 30 лет.

***Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере развития массового спорта».***

Анализ плановых показателей финансирования и фактических расходов за 2020 год по мероприятию показал, что на «расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального учреждения» израсходовано 8138,8 тыс. руб., что составляет 93%, от планового финансирования.

**Результаты реализации мероприятий подпрограммы:**

**Основные показатели оценки деятельности:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п\п** | **Показатель** | **2020 год** |
| 1 | Численность населения, систематически занимающихся ФК и С: | 7073 |
| 4 | Финансирование физической культуры и спорта  Всего:  Из них:  На проведение спорт. мероприятий  На приобретение спорт. инвентаря  из них расходы и начисления на оплату труда;  - на одного жителя  На реконструкцию и ремонт  На содержание спортивных сооружений | 39133,5 т.руб.  620,3 т.руб.  897,9 т.руб.  12806,5 т.руб.  88,6 руб.  0,0 руб.  2012,9 т.руб. |
| 6 | Удельный вес населения, систематически занимающихся ФК и С в**сего:**  в т.ч.:  - учащиеся  - женщины  - инвалиды | 35,2%  63,3%  42,5%  7,3% |
| 7 | Дети и молодежь (возраст 3-29 лет)  Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет)  Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет) | 69,2%  22,9%  10,7% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведено, участие | **2018 год** | | **2019 год** | | **2020 год** | |
| Кол-во  мероприятий | кол-во участков | Кол-во  мероприятий | кол-во участков | Кол-во  мероприятий | кол-во участков |
| Районных соревнований | 92 | 5847 | 97 | 5378 | 61 | 2564 |
| Участие в областных соревнованиях | 87 | 1381 | 102 | 1384 | 37 | 416 |
| итого | **179** | **7228** | **199** | **6762** | **98** | **2980** |

*Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Тамбовского района»*

Результаты освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году (из всех источников) составило в объеме 100 **%** от фактического финансирования средств.

Результаты реализации мероприятий подпрограммы:

Объем потребления твердого топлива в муниципальных учреждениях Тамбовского района 62482 тонны (план 65880 тонн), экономия 3398 тонн;

увеличение количества установленных приборов учета энергоресурсов до 213 к 2025 году. Установлен один теплосчетчик с МАУ Тамбовский РДК филиал с. Толстовка, что соответствует плановым показателям реализации муниципальной программы;

снижение потребления МУ района топливно-энергетических ресурсов ежегодно к плановому объему потребляемых топливно-энергетических ресурсов 34,48% (план 16,39%) экономия произошла за счет введенной пандемии в 2020 году. Во многих муниципальных учреждениях не велись спортивные мероприятия и кружки.

*Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения Тамбовского района»*

Результаты освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году (из всех источников) составило в объеме 25 % от фактического финансирования средств.

В состав муниципальной программы входит 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

Результаты реализации мероприятий подпрограммы:

1. Выполнение мероприятий мобилизационной готовности в соответствии с плановыми показателями составило 100 %;
2. Обеспеченность АОТП РСЧС продовольствием, медицинским имуществом и медикаментами, средствами связи, строительными материалами, топливом и другими материальными ресурсами для ликвидации последствий ЧС в соответствии с плановыми показателями составило 100 %;
3. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, в соответствии с плановыми показателями составило 50 %. Причиной такого показателя является перенос сроков контракта по ГТС с.Козьмодемьяновка на 31.05.2021 года.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма»

Результаты реализации мероприятий подпрограммы:

1. Установка камер видеонаблюдения в общественных местах в соответствии с плановыми показателями составило 0%. Причиной такого показателя является отсутствие финансовых средств.
2. Увеличение процента информированного населения в вопросах правовой защищенности в соответствии с плановыми показателями составило 100 %.